63200C1293                                                                                                                                ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

63200C1293 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE AMALFI

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto tiene como objeto la ejecución de actividades de mejoramiento, mantenimiento, adecuación y construcción de infraestructura aeroportuaria, orientadas a optimizar las condiciones operacionales, de seguridad y funcionalidad del aeródromo. Las intervenciones contemplan obras en el lado aire, incluyendo pista, calles de rodaje y plataforma, así como obras complementarias de drenaje, urbanismo y adecuaciones locativas.

En el componente de pavimentos, el proyecto incluye la consultoría especializada que resulte en el diseño de la estructura de pavimento para calle de rodaje y plataforma y que sirvan de insumo para realizar actividades de mejoramiento de subrasante, construcción de capas granulares (subbase y base), aplicación de mezclas asfálticas en caliente, riegos de liga y conformación superficial, con el fin de garantizar una adecuada capacidad estructural y condiciones de rodadura.

El proyecto incorpora obras de drenaje superficial y subterráneo, tales como limpieza y mantenimiento de canales, instalación de tuberías, construcción de cajas de inspección, aletas y estructuras en concreto, con el propósito de garantizar la evacuación eficiente de aguas lluvias y la estabilidad de la infraestructura.

De igual manera, se incluyen actividades de mantenimiento y adecuación de elementos complementarios, como cerramientos, estructuras metálicas, cubiertas, sistemas de evacuación de aguas, pintura general y señalización, contribuyendo a mejorar la funcionalidad y durabilidad de las instalaciones.

Las obras se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías, los lineamientos de la Aeronáutica Civil de Colombia, el RAC 14 y el Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad operacional y normativa vigente.

El alcance del proyecto incluye el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte, control de calidad y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de las obras, a satisfacción de la supervisión.

- DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

  - Estado actual de la infraestructura existente.

De acuerdo con la evaluación realizada al aeropuerto El Río de Amalfi – Antioquia, Se requiere realizar el mantenimiento del lado aire y lado tierra del aeropuerto.

Teniendo en cuenta el presupuesto disponible para la presente vigencia, se priorizan actividades que vinculan las solicitudes de intervención, para el lado aire se proyecta la realización de una calle de rodaje y una plataforma de parqueo en pavimento flexible, limpieza y adecuación de canales, instalación de tuberías del canal, para el lado tierra, en el terminal de pasajeros y área administrativa del aeropuerto, se requieren construcción de estructura metálica para parqueadero con su respectiva cubierta, enchape de pisos, mantenimiento del cerramiento, pintura en general en distintas áreas de las zonas administrativas.

Lado Aire:

- Construcción de calle de rodaje y plataforma de parqueo en pavimento flexible.

- Suministro y operación de vibro-compactador de gran capacidad para adecuación de zonas irregulares de la pista.

- Limpieza de canales, suministro e instalación de tubería aglomerada y corrugada.

Lado Tierra.

- Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada.

- Enchape de pisos bodega y zona administrativa.

- Pintura general interiores y señalización horizontal.

- Cambio e instalación de cerraduras.

- Construcción e instalación de estructura metálica para parqueadero.

Planos y Registro fotográfico:

Ilustración 1. Vista aérea del aeropuerto El Rio Amalfi

2.2. Para el logro del objeto del proyecto, se requieren realizar las siguientes acciones.

- Construcción de plataforma y calle de rodaje en pavimento flexible.

- Limpieza de canales e instalación de tubería.

- Mantenimiento de cerramiento.

- Construcción e instalación de estructura de estructura con cubierta para parqueadero.

- Compactación mediante vibro-compactador en algunas zonas de la pista.

- Pintura en zonas de parqueo, exteriores e interiores zona administrativa.

- Suministro e instalación de pisos.

2.3. Zona para intervenir.

Las áreas a cargo de la entidad en el Aeropuerto:

- Lado aire.

  - Franja de pista

  - Pista.

  - Calle de rodaje

  - Plataforma de parqueo

- Lado tierra.

  - Edificio administrativo.

  - Terminal de pasajeros

2.4. Localización:

Amalfi es un municipio andino de Colombia, en la parte más septentrional de la Cordillera Central y en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Anorí y Segovia, por el este con los municipios de Segovia, Remedios y Vegachí, por el sur con los municipios de Vegachí, Yalí, Yolombó y Gómez Plata, y por el oeste con los municipios de Guadalupe y Anorí.

Amalfi es de clima frío debido a que está en un valle con extensas montañas y abismos. Con una extensión de 1210 kilómetros cuadrados, es uno de los municipios más grandes del departamento con una población de 22,088 habitantes.3​ La cabecera municipal con una población de 11.481 habitantes,4​ se localiza en el Valle de La Víbora

Vías de comunicación Aéreas:

Se cuenta con vuelos comerciales con llegada al Aeropuerto de Amalfi ubicado en el Valle del Riachón.

Terrestres:

- Medellín, Copacabana, Girardota, Barbosa, Porce, Amalfi. (Terminal del Norte, Coonorte)

- Anorí - los Mangos - Amalfi.

- Vegachi - Portachuelo - Amalfi.

- Remedios - Santa Isabel - San Miguel - Amalfi.

- Medellín - Copacabana - Girardota - Barbosa - Porce - Gómez Plata - Carolina Del Príncipe - El Salto - Puente Acacias - Los Mangos - Amalfi.

El Aeropuerto está conformado por una pista denominada técnicamente como cabecera 15 y 33, que sirve al municipio de Amalfi, está emplazado en un sector, El Aeropuerto de Amalfi es un aeropuerto que sirve a la ciudad de Amalfi, en el Departamento de Antioquia de Colombia. La pista se encuentra a 3 kilómetros al este de la localidad, en el valle del río Porce, el área donde se localiza la pista y la plataforma ofrece una topografía predominante plana;

La infraestructura aeroportuaria está compuesta por:

- Longitud de pista de 1069 m.

- Ancho de pista de 26 m.

- Ancho total de la franja 80 m.

La pista, plataforma y calles de rodaje, no están pavimentadas, son en afirmado y grama.

Actualmente, el aeropuerto no cuenta con operación comercial, se presentan operaciones de aviación general tipo chárter.

La actual pista de aterrizaje de Amalfi presenta un estado de superficie de grama o tierra con vegetación no uniforme y rodadura visible de los trenes de aterrizaje (image_0.png), y en otros tramos (image_1.png) muestra maleza alta y maleza que ya ha sido intervenida, con irregularidades significativas que pueden comprometer la seguridad operacional durante el rodaje, despegue y aterrizaje al aumentar el riesgo de daños por ingestión de objetos extraños (FOD) o pérdida de control direccional. Ante esta condición actual de suelo natural, la construcción de una plataforma de parqueo y una pista de rodaje adyacente utilizando pavimento flexible (mezcla asfáltica) resulta imprescindible no solo para garantizar superficies estables, limpias, uniformes y con capacidad de soporte certificada para las aeronaves de diseño, sino también para mejorar drásticamente la seguridad operativa, permitir operaciones en cualquier condición climática, centralizar el manejo de las aeronaves y extender la vida útil de las estructuras, alineándose así con la necesidad de modernización para sostener el crecimiento de la actividad aérea en la región.

- ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

3.1. Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Las actividades por ejecutar que le apuntan al objeto del proyecto, mediante el cual se le apunta al mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria de las áreas a cargo de la Aerocivil en el aeropuerto El Río de Amalfi, como alternativa de conservación patrimonial del recurso público.

LADO AIRE

Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2

EXCAVACIÓN A MAQUINA. en material conglomerado de 0 - 1 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes.

COMPACTACION DE LA SUBRASANTE. Incluye desmonte y limpieza, descapote y retiro del material inadecuado de demolición, drenaje y subdrenaje, preparación de la superficie de apoyo para el relleno mediante escarificación, nivelación o compactación

SUB-BASE - BASE GRANULAR .Clase según análisis por ejecutor, incluye transporte desde fuente hasta sitio de aplicación, extensión en capa de espesor uniforme, humedecimiento y compactación

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (Análisis aplicado para Mejoramiento de la subrasante por medio de escarificado, mezcla con material de adición tipo SBG-50 Clase C (NT1) en proporción con un reemplazo del 50% del material de aporte, extendido y compactado en capa de 0.30 m de espesor total)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-65. (Análisis aplicado para riego de liga con emulsión sobre superficie asfáltica limpia, seca y sin polvo. Incluye aplicación, retiro de vegetales y barrido previo obligatorio para garantizar adherencia, transporte desde planta, análisis y diseño

PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también inlcuye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS)

Suministro y operación de vibrocompactador de gran capacidad, durante un tiempo estimado de 10 horas, destinado a la conformación, nivelación y compactación superficial de la pista, con el fin de eliminar irregularidades tipo “morritos”, mejorar la uniformidad del terreno y garantizar condiciones óptimas de rodadura y seguridad operacional.

Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.

Suministro e instalación tubería aglomerada y corrugada de 10 pulgadas empotrada en aleta de entrada y salida con espesor de 20 cm y en caja de inspección de 1m x 70cm para canal ubicado en cabecera 15 (concretos se pagarán aparte de éste ítem)

CONCRETO DE 3000 PSI(21 Mpa) PARA MUROS -ALETAS- CAJAS Y GUARDARUEDAS . Incluye enconfrado, desencofrado, concreto a la vista, M de O

TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

PINTURA REJA AGUAS LLUVIAS DE PARQUEADERO. Ancho 0,5 m. angulo 2" y platinas 3/8" x 2", previo retiro de bisagras, ajustes para que encaje en canal confinado en angulo metálico, retiro de oxido, anticorrosivo y pintura de señalización color amarillo

LADO TIERRA

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada y tubos metálicos de cerramiento, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica.

Suministro e instalación de cerradura para puerta en interior

Suministro y aplicación de pintura epóxica en estructura metálica (negro y amarillo).inlcuye preparacion de superficies, retiro oxidos, cambio piezas meteorizadas

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA para parqueadero, incluye canal lateral metálico y bajante de aguas lluvias, incluye accesorios para instalación.

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION)

PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL para zonas de paequeadero, marca vial con pintura en frio, Incluye materiales, equipos, mano de obra y demas para su correcta instalación. Para este ítem se aplica la especificación relacionada en el artículo 700-22, del capítulo 7, señalización y seguridad del Instituto Nacional de Vias, INVIAS, según Resolución 4561 de 29 de Noviembre de 2022 sobre las especificaciones generales de construcción de carreteras 2022

Suministro y aplicación de señalización de Personas de Movilidad Reducida PMR, de acuerdo a la normativa.

Suministro e instalación de piso vinílico (administración)

Suministro e instalación de piso en vinilo de alto tráfico e=2mm (Bodega)

PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad (Koraza), sobre cubierta de bodegas, columnas, muros, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Estudio de geología, geomorfología, y geotecnia (incluye ensayos de campo y caracterización de materiales, informe geotécnico con recomendaciones para diseño de pavimento aeroportuario)

Diseño de pavimentos para plataforma y calle de rodaje en pavimento flexible para un área de 2200 m2. (incluye informe, planos, cantidades y presupuesto)

  - Ítems de pago:

| LADO AIRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2 | m2 | 2.200,00 | $ 8.346,00 |
| EXCAVACIÓN A MAQUINA. en material conglomerado de 0 - 1 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. | m3 | 2.640,00 | $ 75.806,00 |
| COMPACTACION DE LA SUBRASANTE. Incluye desmonte y limpieza, descapote y retiro del material inadecuado de demolición, drenaje y subdrenaje, preparación de la superficie de apoyo para el relleno mediante escarificación, nivelación o compactación | m2 | 2.200,00 | $ 4.426,00 |
| SUB-BASE - BASE GRANULAR .Clase según análisis por ejecutor, incluye transporte desde fuente hasta sitio de aplicación, extensión en capa de espesor uniforme, humedecimiento y compactación | m3 | 1.320,00 | $ 229.562,00 |
| MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (Análisis aplicado para Mejoramiento de la subrasante por medio de escarificado, mezcla con material de adición tipo SBG-50 Clase C (NT1) en proporción con un reemplazo del 50% del material de aporte, extendido y compactado en capa de 0.30 m de espesor total) | m3 | 660,00 | $ 42.150,00 |
| RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-65. (Análisis aplicado para riego de liga con emulsión sobre superficie asfáltica limpia, seca y sin polvo. Incluye aplicación, retiro de vegetales y barrido previo obligatorio para garantizar adherencia, transporte desde planta, análisis y diseño | m2 | 2.200,00 | $ 3.141,00 |
| PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también inlcuye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS) | m3 | 198,00 | $ 1.778.879,00 |
| Suministro y operación de vibrocompactador de gran capacidad, durante un tiempo estimado de 10 horas, destinado a la conformación, nivelación y compactación superficial de la pista, con el fin de eliminar irregularidades tipo “morritos”, mejorar la uniformidad del terreno y garantizar condiciones óptimas de rodadura y seguridad operacional. | hr | 10,00 | $ 160.000,00 |
| Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. | ml | 146,00 | $ 10.220,00 |
| Suministro e instalación tubería aglomerada y corrugada de 10 pulgadas empotrada en aleta de entrada y salida con espesor de 20 cm y en caja de inspección de 1m x 70cm para canal ubicado en cabecera 15 (concretos se pagarán aparte de éste ítem) | ml | 80,00 | $ 189.320,00 |
| CONCRETO DE 3000 PSI(21 Mpa) PARA MUROS -ALETAS- CAJAS Y GUARDARUEDAS . Incluye enconfrado, desencofrado, concreto a la vista, M de O | m3 | 3,20 | $ 1.479.048,00 |
| TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 16,00 | $ 47.810,00 |
| PINTURA REJA AGUAS LLUVIAS DE PARQUEADERO. Ancho 0,5 m. angulo 2" y platinas 3/8" x 2", previo retiro de bisagras, ajustes para que encaje en canal confinado en angulo metálico, retiro de oxido, anticorrosivo y pintura de señalización color amarillo | ml | 16,00 | $ 76.813,00 |

| LADO TIERRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada y tubos metálicos de cerramiento, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica. | m2 | 220,00 | $ 23.450,00 |
| Suministro e instalación de cerradura para puerta en interior | und | 2,00 | $ 228.900,00 |
| Suministro y aplicación de pintura epóxica en estructura metálica (negro y amarillo).inlcuye preparacion de superficies, retiro oxidos, cambio piezas meteorizadas | m2 | 10,80 | $ 76.813,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA para parqueadero, incluye canal lateral metálico y bajante de aguas lluvias, incluye accesorios para instalación. | m2 | 31,50 | $ 145.625,00 |
| ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION) | kg | 630,00 | $ 28.186,00 |
| PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL para zonas de paequeadero, marca vial con pintura en frio, Incluye materiales, equipos, mano de obra y demas para su correcta instalación. Para este ítem se aplica la especificación relacionada en el artículo 700-22, del capítulo 7, señalización y seguridad del Instituto Nacional de Vias, INVIAS, según Resolución 4561 de 29 de Noviembre de 2022 sobre las especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 | m2 | 16,00 | $ 40.774,00 |
| Suministro y aplicación de señalización de Personas de Movilidad Reducida PMR, de acuerdo a la normativa. | m2 | 12,00 | $ 38.750,00 |
| Suministro e instalación de piso vinílico (administración) | m2 | 19,95 | $ 190.442,00 |
| Suministro e instalación de piso en vinilo de alto tráfico e=2mm (Bodega) | m2 | 33,77 | $ 190.442,00 |
| PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad (Koraza), sobre cubierta de bodegas, columnas, muros, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 330,00 | $ 22.155,00 |

| ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudio de geología, geomorfología, y geotecnia (incluye ensayos de campo y caracterización de materiales, informe geotécnico con recomendaciones para diseño de pavimento aeroportuario) | GL | 1,00 | $ 23.255.000,00 |
| Diseño de pavimentos para plataforma y calle de rodaje en pavimento flexible para un área de 2200 m2. (incluye informe, planos, cantidades y presupuesto) | GL | 1,00 | $ 18.768.300,00 |

- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, previamente registrado en los estudios previos en numeral 8.1, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

Estableciendo como plazo para la ejecución del contrato, un tiempo de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, sin superar el 31 de diciembre de 2026, lo que primero ocurra previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato, de acuerdo con el estudio de mercado realizado y con el conocimiento del sector de la economía correspondiente, atendiendo el flujo necesario de recursos para la correcta ejecución de lo pactado.

| Tipo | Marcar con una X |
| --- | --- |
| Contra entrega |  |
| Mensualidades Vencidas | X |
| Actas Parciales | X |
| La establecida en el A.M.P |  |
| Otra (Indicar) |  |

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

Mensualidades vencidas y/o Actas Parciales:

Por mensualidades vencidas, previa presentación de la factura comercial o documento equivalente, según corresponda, previa suscripción del acta de recibo parcial por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento mensual de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

El contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta mensual o parcial correspondiente a la ejecución de la obra, máximo dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al corte mensual, el cual corresponde a los días veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

Las actas de obra mensual y/o parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra. La Supervisión podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el SUPERVISOR dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del SUPERVISOR que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final y el Manual de Mantenimiento (MM) aprobado por el supervisor, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.

Documentos requeridos para el pago:

- Oficio remisorio.

- Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.

- Informe mensual de la ejecución del contrato.

- Formato de liquidación de IVA, firmada por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.

- Certificación de factura.

- Certificación de la cuenta bancaria.

- Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o represéntate legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente.

- Pre-acta con sus memorias de cálculo firmado por el CONTRATISTA y SUPERVISOR

- Para la primera cuenta: Contrato Legalizado, Acta de Inicio y Programa Detallado de Trabajo aprobado por la SUPERVISIÓN.

- Los demás que sean requeridos por la entidad.

- Para la primera cuenta: Contrato Legalizado, Acta de Inicio y Programa Detallado de Trabajo aprobado por la SUPERVISIÓN.

Notas:

- La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

- La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

- Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.

- La factura ha de registrarse de acuerdo con el instructivo para la recepción de facturación electrónica, según Circular Nro. 09 de la Aeronáutica Civil, expedida el 07 de febrero de 2022.

- Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.

- Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

- Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

ANTICIPO

| SI |  | % |
| --- | --- | --- |
| NO | X |  |

No se contempla el anticipo ni el pago anticipado para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la clasificación del alcance del contrato como de baja/media complejidad y además que, por la cuantía del presente negocio jurídico no se ve necesario apalancar al ejecutor del contrato, teniendo en cuenta el corto plazo que demanda su ejecución.

- CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Remitirse al FORMATO 8A- Especificaciones Técnicas del presente proceso de contratación.

- Materiales

Como complemento al párrafo siguiente, que describe la exigencia en pliegos tipo, se indica que toda clase de recursos que hayan de utilizarse en cada una de las actividades constructivas que forman parte integral para el logro del objeto del presente proyecto, han de cumplir como mínimo con la exigencia en las especificaciones técnicas solicitadas.

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

- Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato.

La AEROCIVIL entregará al contratista los formatos de actas, de informe semanal, de costos de obra, de informes y de recibo y liquidación.

Además, plano general en aplicativo ejecutable o en PDF u otro, del aeropuerto a intervenir, en caso de que aplique, para que complemente al final de la obra el plano récord de las actividades ejecutadas en el presente proceso; también, si lo hay el Plan de mantenimiento de negocios jurídicos anteriores relacionados con el aeropuerto de intervención, para su aplicación y elaboración del correspondiente al final del contrato.

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de estos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la supervisión, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

Nota:  Para el presente proceso en el cual se requiere entre otros, la construcción de la plataforma y calle de rodaje en pavimento flexible, el contratista, previo a su ejecución ha de presentar a la supervisión, el estudio geotécnico y el diseño de pavimentos del mismo, con sujeción a los ítems de su propuesta económica y a las especificaciones técnicas, de tal manera que garanticen lo pretendido.

- INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

- El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Postgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.

Nota. La Aerocivil podrá, previo análisis de la situación, solicitar el cambio del personal si evidencia que un profesional no está cumpliendo con las necesidades y requerimientos que el proyecto necesita, es decir que si la AEROCIVIL evidencia que el personal no es el idóneo teniendo en cuenta el rendimiento de obra o supervisión, diligencia en la atención de requerimientos, capacidades administrativas y demás aspectos de la ejecución del contrato, podrá solicitar el cambio a lo cual el contratista deberá atender en un término no superior a cinco (05) días.

- Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.

- Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

- Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva.

- La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

- Documentos soporte del Equipo de trabajo:

| Carta de intención | Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). |
| --- | --- |
| Título profesional | Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado. Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. |
| Matrícula profesional | Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable. |
| Certificado vigencia de la matrícula profesional | Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles a presentar con la propuesta. |
| Título posgrado | Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada Estado. Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. |
| Certificaciones | Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas. |
|  | Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se indique: - Cargo - Tiempo Laborado - Objeto u Objetivo del cargo - Contratante - Contacto |
| Documento de identificación | Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte. |
| Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior | Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio. |

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

| Nro. | Perfil o Rol | Cantidad de Profesionales | % Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director del proyecto | 1 | 40 |
| 2 | Residente de obra | 1 | 100 |
| 3 | Inspector SISOMA - en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente | 1 | 100 |

  - Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| Profesional Ofrecido para el Cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Director del proyecto: Con dedicación del 40 % de duración del contrato. | Ingeniero civil o Arquitecto o profesional afín, con experiencia profesional de mínimo diez (10) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe estar vigente. | Minino cinco (05) años acreditando como director de obras en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación de vías primarias o pistas de aeródromos o calles de rodaje de aeródromos o plataformas de aeródromos; estas obras deben contener la ejecución de pavimento asfáltico. En caso de que la experiencia presentada sea como funcionario público deberá cumplir la experiencia equivalente, en los cargos de director, supervisor, estructurador o asesor, en el área de infraestructura |
| Residente de obra: Con dedicación del 100 % de duración del contrato. | Ingeniero civil o Arquitecto o profesional afín o auxiliar, con experiencia profesional de mínimo cinco (05) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe estar vigente. | Minino tres (03) años acreditando como director o residente de obras en proyectos construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación de vías primarias o pistas de aeródromos o calles de rodaje de aeródromos o plataformas de aeródromos; estas obras deben contener la ejecución de pavimento asfáltico. En caso de que la experiencia presentada sea como funcionario público deberá cumplir la experiencia equivalente, en los cargos de director, supervisor, estructurador o asesor, en el área de infraestructura |
| Inspector SISOMA - en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente: con dedicación del 100 % de duración del contrato. | Profesional en el área de salud ocupacional y salud en el trabajo o profesional posgrado en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia profesional de mínimo cuatro (04) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, la cual debe estar vigente, con licencia de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo vigente y expedida por las secretarias seccionales y distritales de salud | Mínimo DOS (02) años como INSPECTOR SISO O INSPECTOR SST O INGENIERO SST O INSPECTOR O PROFESIONAL O TECNICO HSQ O INSPECTOR O PROFESIONAL SISOMA en contratos de obra o supervisión de: construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación de: vías primarias y/o pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de aeródromos. En caso de que la experiencia presentada sea como funcionario público deberá cumplir la experiencia equivalente, en los cargos de director, supervisor, estructurador o asesor, en el área de inspector SISO o SST o SISOMA o HSQ |

  - Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

| Cantidad | Equipo |
| --- | --- |
| 1 | Excavadora hidráulica |
| 1 | Retroexcavadora |
| 1 | Motoniveladora |
| 1 | Vibrocompactador |
| 1 | Carrotanque |
| 1 | Finisher (extendedora) |
| 1 | Rodillo vibratorio |
| 1 | Rodillo neumático |
| 1 | Mezcladora de concreto |
| 1 | Equipo de soldadura |
| 1 | Compresor |
| 1 | Estación total de topografía, Nivel |

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Notas.

Nota 1. Si la AEROCIVIL por sí misma o a través de la SUPERVISORIA detecta que el equipo o el personal dispuesto es diferente al ofertado y aprobado por la AEROCIVIL, el CONTRATISTA deberá de manera inmediata desplegar las medidas correctivas para para que un término no superior a tres (3) días, el equipo o personal avalado por la AEROCIVIL se encuentre efectivamente desarrollando las funciones o actividades requeridas, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales. La AEROCIVIL se reserva el derecho de realizar la verificación del personal y equipos en forma aleatoria o espontanea durante la ejecución del contrato.

Nota 2. El CONTRATISTA se obliga a cancelar al personal ofrecido en su oferta, el salario y prestaciones sociales estipuladas en la normatividad vigente, así como pagar los aportes al sistema de seguridad social integral con base en dicho salario, conforme a los valores de la oferta presentada y deberá mantener indemne a la AEROCIVIL de cualquier acción o reclamación por este concepto, teniendo en cuenta que no se genera ningún tipo de vínculo contractual o laboral entre el personal del CONTRATISTA y la AEROCIVIL.

Nota 3. En el evento en que, en la ejecución del contrato, la AEROCIVIL determine la necesidad de modificar el personal en cuanto a perfil o cantidad, la AEROCIVIL le comunicará al CONTRATISTA de obra a través de la SUPERVISORIA para que este atienda el requerimiento dentro de los siguientes cinco (5) días calendario so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.

Nota 4. El personal del contratista deberá ser el suficiente para dar cumplimiento de los tiempos de respuestas de las actividades descritas en los INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA. Ver FORMATO 8A- Especificaciones Técnicas.

Nota 5. La experiencia del personal mínimo requerido (Experiencia General y Experiencia Especifica) deberá estar relacionada y ser expresamente acreditada con los siguientes documentos:

- CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO donde se indique claramente el nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato ejecutado, fecha de iniciación, fecha de terminación, lugar de ejecución.

Además, se deberá anexar por lo menos uno de los documentos relacionados a continuación:

- Copia del Acta de Liquidación del contrato de Obra.

- Copia del Acta de Recibo Final del contrato de Obra

- Certificación de la entidad contratante de la Obra.

Y en los cuales sea posible verificar la siguiente información:

- Objeto del contrato realizado.

- Valor inicial del contrato

- Valor final ejecutado del contrato

- Lugar de ejecución

- Actividades y cantidades ejecutadas

- Fecha de inicio del contrato

- Fecha de terminación del contrato

En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada.

No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.

Nota 6. El CONTRATISTA deberá presentar los soportes correspondientes que acrediten la formación académica y experiencia de los profesionales exigidos.

El profesional se evaluará a partir de los documentos soporte de los siguientes formatos establecidos por la AEROCIVIL:

- Formato - Experiencia Técnica del profesional

- Formato - Hoja de vida

- Formato - Estudios.

Nota 7. El CONTRATISTA extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, para acreditar la experiencia o estudios del equipo mínimo de profesionales deberán presentar los contratos, certificaciones o documentos equivalentes en su país de origen debidamente apostillados o consularizados.

Nota 8. Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en la función pública, estos deberán demostrar la experiencia específica exigida en cada uno de los cargos. Estos deben estar certificados por la ENTIDAD CONTRATANTE donde se indique claramente el nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato ejecutado, fecha de iniciación, fecha de terminación, lugar de ejecución y valor del contrato.

Nota 9. La experiencia para acreditar por los profesionales en el presente proceso de contratación deberá ser EXCLUSIVAMENTE EN CONTRATOS DE OBRA O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE OBRAS CIVILES; no serán tenidas en cuenta las experiencias acreditadas objeto de consultorías o accesorias a la obra.

- POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las obras.

- OBRAS PROVISIONALES:

En caso de que sea necesario por parte del CONTRATISTA disponer de zonas provisionales para la ejecución de la obra, estas estarán a su cargo, así como el costo de su ejecución, como los gastos generados por el desmonte y recibo por parte del tenedor del activo.

Los gastos por servicios públicos domiciliario y no domiciliarios que se requieran para la ejecución del presente proyecto, correrán por cuenta del contratista, por tano ha de solicitar las conexiones sistema de medición provisional mientras dura el plazo contractual.

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

- SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

- PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

Estarán cargo del CONTRATISTA, todas las licencias o permisos necesarios para la ejecución de cada una de las actividades de obra, para el logro del objeto contractual del presente proyecto, entre estas, permisos de aprovechamiento forestal, permisos temporales de suministro de servicios públicos que demande la ejecución del contrato y pago de consumos, conexión al sistema de alumbrado público, licencias urbanísticas y de ocupación de espacio público y demás que apliquen para el proyecto, las que deben ser consultadas por el adjudicado, previo a la ejecución de las obras.

Los servicios públicos domiciliarios o no, que demande el contratista seleccionado parala ejecución del del objeto del contrato, correrán por su cuenta.

- NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Los materiales, equipos, elementos suministrados y obras ejecutadas por el CONTRATISTA deberán cumplir con las estipulaciones pertinentes de las normas suministradas a continuación:

- Norma Sismo Resistentes Colombiana NSR – 10.

- Normas expedidas por el Ministerio de Transporte e INVIAS.

- Normas de la Empresa de Energía Local.

- American Association of State Highway and Transportation official - AASHTO.

- American Society for Testing and Materials ASTM.

- Anexo 14 de la OACI.

- Reglamento Aeronáutico Colombiano

- Manual de Diseño de Aeródromos, OACI, 2014

- REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA – RAC 14; Diseño de Aeródromos y Aeropuertos”.

- Documento OACI 9137 parte 9, Métodos de mantenimiento de aeropuertos.

- RAC 14.

- Normas ICONTEC que apliquen.

- DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Las fichas técnicas de cada recurso que intervenga en el proyecto son de obligatoria observación.

Cuando aplique y se tenga, el Manual de Mantenimiento de la Unidad Aeroportuaria intervenida, respecto a las actividades que son objeto contractual del presente negocio jurídico.

En constancia, se firma en Rionegro, a los 24 días del mes de abril de 2026.

______________________________________________

JUAN MANUEL BELLO RODRÍGUEZ

Estructurador del Proyecto