## PARRILLA SUBA
CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO
Parrilla de seguimiento de intervención MOC
STICKER | ESTADO DE ENTREGA |  |  | SEGUIMIENTO 1 | FECHA: 10 ENERO | SEGUIMIENTO 2 | FECHA: 20 ENERO | SEGUIMIENTO 3 | FECHA: 30 ENERO
STICKER | ESTADO DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACION TECNICA INICIAL | ESTADO MOC | OBSERVACION SEGUIMIENTO | ESTADO MOC | OBSERVACION SEGUIMIENTO | ESTADO MOC | OBSERVACION SEGUIMIENTO
1 | No Reclamó |  | Manifiesta estar interesado en participar 15.01.2026 | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA | Decidió participar en el proceso de intervención 20 enero 2026 | NO PARTICIPA
3 | No aplica |  | Enchapado - No interesada en pintar ornamentación | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
5 | Entrega Completa | 2025-11-29 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
6 | Entrega Completa | 2025-10-31 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
7 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
8 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
9 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO |  | FINALIZADO | Se devuelve pintura de ornamentación, se realiza pintura de muros el 23 01 2026
10 | Entrega Parcial | 2025-10-14 | No se realiza entrega de pintura en esmalte para ornamentación, ya que la propietaria manifiesta no estar interesada ya que está recién pintada. | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
11 | No participa |  | MATERIALIDAD - NO ESTA INTERESADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
12 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
14 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
15 | Entrega Parcial | 2025-11-08 | Refiere no querer pintar ornamentos | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
17 | Entrega Parcial | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
18 | No participa |  | MATERIALIDAD - NO ESTA INTERESADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
20 | Entrega Parcial | 2025-10-14 | Por materialidad del primer piso, solo se entrega pintura para ornamentación | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
22 | Entrega Completa | 2025-10-28 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
24 | No participa |  | MATERIALIDAD - NO ESTÁ INTERESADO | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
25 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | FINALIZADO |  | FINALIZADO
26 | Entrega Completa | 2025-11-22 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
27 | No participa |  | MATERIALIDAD | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
28 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
30 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
31 | No participa |  | CAMBIO DE MATERIALIDAD | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
32 | No participa |  | MATERIALIDAD | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
33 | No participa |  | COLORES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
34 | No participa |  | MATERIALIDAD- NO ESTA INTERESADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
35 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
36 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
37 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
39 | Entrega Parcial | 2025-10-18 | Por materialidad del predio solo se entrega pintura de ornamentación | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
40 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
41 | Entrega Completa | 2025-11-06 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
45 | Entrega Completa | 2025-11-05 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
47 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
48 | Entrega Completa | 2025-11-18 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
49 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
50 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
51 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
52 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
53 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
54 | Entrega Completa | 2025-11-17 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
56 | No participa |  | NO FUE POSIBLE CONTACTO | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
57 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
58 | No participa |  | NO FUE POSIBLE CONTACTO | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
59 | Entrega Completa | 2025-11-28 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
60 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
61 | Entrega Completa | 2025-12-04 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
62 | No participa |  | MATERIALIDAD - NO ESTA INTERESADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
63 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
65 | Entrega Completa | 2025-10-21 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
66 | Entrega Parcial | 2025-10-30 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
67 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
68 | No participa |  | NO FUE POSIBLE CONTACTO | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
70 | Entrega Completa | 2025-11-28 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
72 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
74 | Entrega Parcial | 2025-10-14 | El propietario de la vivienda devolvió pintura de ornamentación | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
75 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
76 | No participa |  | MATERIALIDAD NO ESTA INTERESADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
78 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
79 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
80 | Entrega Parcial | 2025-10-23 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
82 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
83 | Entrega Completa | 2025-10-23 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
84 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
85 | Entrega Parcial | 2025-11-05 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
87 | Entrega Parcial | 2025-10-21 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
88 | Entrega Completa | 2025-10-30 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
89 | Entrega Parcial | 2025-10-31 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
90 | Entrega Parcial | 2025-10-21 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
92 | Entrega Parcial | 2025-10-14 | POR MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA SE ENTREGA SOLO ORNAMENTACIÓN | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Manifiesta que pintará el fin de semana del 24 de enero | SIN INICIAR | Falta ornamentación
94 | Entrega Completa | 2025-10-21 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
95 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO |  | EN PROCESO | falta media ornamentos
96 | Entrega Completa | 2025-11-15 |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR | A espera de comunicación el viernes 30 de enero
97 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
98 | No participa |  | MATERIALIDAD - NO ESTA INTERESADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
99 | Entrega Parcial | 2025-11-05 | POR MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA SE ENTREGA SOLO ORNAMENTACIÓN | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR | solo es pintura ornamentos Finaliza el 30 01 2026
100 | Entrega Completa | 2025-11-20 |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO | Finaliza el 30 01 2027
101 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
102 | Entrega Parcial | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
103 | No aplica |  | Refiere no querer pintar ornamentos , materialidad de la fachada en enchape | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
104 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO | Falta muros | FINALIZADO |  | FINALIZADO
105 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
106 | Entrega Completa | 2025-10-28 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
108 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación (pimer piso) | EN PROCESO | Falta ornamentación (pimer piso) | EN PROCESO | Falta ornamentación (pimer piso)
111 | No participa |  | NO FUE POSIBLE CONTACTO | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
112 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación (al frente) | FINALIZADO | La pintura se utilizó en el lateral | FINALIZADO | La pintura se utilizó en el lateral
114 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Pasar el lunes 26 | EN PROCESO | Falta ornamentación
115 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
116 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
117 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
118 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
121 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
122 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
124 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
126 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO | Se está iniciando a pintar | EN PROCESO | Falta ornamentación
129 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
130 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
131 | Entrega Completa | 2025-10-21 |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO | Falta ornamentacion
132 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | falta media ornamentos
133 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
135 | Entrega Completa | 2025-10-21 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
136 | Entrega Completa | 2025-10-14 | SÓLO ONAMENTACIÓN | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
137 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
138 | No participa |  | NO FUE POSIBLE CONTACTO | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
141 | Entrega Completa | 2025-10-30 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
142 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
143 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
144 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
145 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
146 | Entrega Completa | 2025-10-21 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
147 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
148 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
149 | Entrega Completa | 2025-11-05 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
151 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
152 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
153 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
154 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
158 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
159 | Entrega Parcial |  | SOLO SE ENTREGÓ PINTURA PARA MUROS | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
160 | Entrega Completa | 2025-12-20 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
160 | Entrega Completa |  |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
161 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
162 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
163 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
164 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
165 | Entrega Completa | 2025-09-10 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
166 | No participa |  | NO FUE POSIBLE CONTACTO | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
167 | Entrega Completa | 2025-09-10 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
168 | Entrega Completa | 2025-10-18 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
171 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
172 | Entrega Completa | 2025-10-16 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
173 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
174 | Entrega Parcial | 2025-10-23 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
175 | No participa |  | POR TEMAS LEGALES, NO PUEDE PARTICIPAR | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
182 | Entrega Completa | 2025-11-20 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
183 | Entrega Completa | 2025-10-21 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
185 | No participa |  | MATERIALIDAD | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
186 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
187 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
189 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
191 | Entrega Completa | 2025-10-14 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
201 | No aplica |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
202 | Entrega Completa | 2025-11-28 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
203 | Entrega Completa | 2025-11-19 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
204 | Entrega Completa | 2026-01-23 |  | NO APLICA |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO | falta ornamentos
205 | Entrega Completa | 2025-12-12 |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | FINALIZADO
206 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
207 | Entrega Completa | 2025-12-06 |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO | falta ornamentos | EN PROCESO | falta ornamentos
208 | Entrega Parcial | 2025-12-15 |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | FINALIZADO
209 | No aplica |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
210 | No aplica |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
211 | No Reclamó |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
212 | No participa |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA | el 28 01 2026 manifiesta que no participará del proceso de intervención por decisión del comité de la fundación | NO APLICA | el 28 01 2026 manifiesta que no participará del proceso de intervención por decisión del comité de la fundación
213 | No participa |  | MATERIALIDAD | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
214 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
216 | Entrega Completa | 2025-11-19 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
217 | Entrega Parcial | 2025-11-19 | No recibe 1/4 de galón de ornamentos, no quiere cambiar el color de las puertas | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
218 | Entrega Completa | 2025-11-19 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
219 | Entrega Completa | 2025-11-19 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
220 | Entrega Completa | 2025-11-19 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | FINALIZADO
221 | Entrega Completa | 2025-11-20 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
222 | Entrega Completa | 2025-12-06 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
223 | Entrega Completa | 2025-11-19 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
224 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
226 | Entrega Completa | 2025-11-21 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | FINALIZADO
229 | Entrega Parcial | 2025-11-19 | Devuelve un cuarto de esmalte | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
230 | No participa |  | MATERIALIDAD | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
232 | Entrega Completa | 2025-11-20 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
234 | No participa |  | RECIEN PINTADA | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
236 | Entrega Completa | 2025-11-20 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
237 | Entrega Completa | 2025-11-20 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
238 | Entrega Completa | 2025-11-20 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
239 | Entrega Completa | 2025-11-20 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
240 | Entrega Completa | 2025-11-20 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | FINALIZADO
241 | Entrega Completa | 2026-01-01 |  | NO APLICA |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR
243 | Entrega Completa | 2025-11-21 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
244 | Entrega Completa | 2025-11-21 |  | EN PROCESO | Medios Muros | EN PROCESO |  | FINALIZADO
245 | No participa |  | NO INTERES | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA
246 | No participa |  |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA | El encargado de la vivienda manifiesta no estar interesado en participar del proceso | NO PARTICIPA
249 | Entrega Completa | 2025-11-22 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | FINALIZADO |  | FINALIZADO
251 | Entrega Completa | 2025-12-15 |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR | No se iniciara el proceso de pintura mientras no pañeten
253 | Entrega Parcial | 2025-11-28 | SOLO SE ENTREGÓ PINTURA PARA MUROS | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
254 | Entrega Completa | 2025-11-29 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
255 | Entrega Completa | 2025-11-21 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | compromiso 2 febrero
256 | Entrega Parcial | 2025-12-04 | NO RECIBE ESMALTE | FINALIZADO | Se cambia estado a Finalizado, ya que el propietario no recibió pintura para ornamentos | FINALIZADO |  | FINALIZADO
257 | Entrega Completa | 2025-11-29 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
258 | Entrega Completa | 2025-11-29 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
259 | Entrega Completa | 2025-11-27 |  | SIN INICIAR |  | FINALIZADO | Devuelve pintura de ornamentación | FINALIZADO
260 | Entrega Completa | 2025-11-21 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
261 | Entrega Completa | 2025-11-29 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | FINALIZADO | Devuelve pintura de ornamentación | FINALIZADO
262 | Entrega Completa | 2025-11-29 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | compromiso 2 febrero
263 | Entrega Completa | 2025-11-29 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | compromiso 2 de febrero
264 | Entrega Parcial | 2025-12-05 |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR | Devuelve pintura ornamentación, compromiso a pintar muros el 2 de febrero
265 | Entrega Completa | 2026-01-26 |  |  |  | SIN INICIAR | Recibe pintura semana 20 enero | SIN INICIAR
266 | Entrega Completa | 2025-12-12 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
267 | Entrega Completa | 2025-11-29 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
268 | Entrega Parcial | 2025-12-12 | NO RECIBE ESMALTE | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
269 | Entrega Completa | 2025-12-02 |  | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación | EN PROCESO | Falta ornamentación
212 B | No Reclamó |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA | Se entrega pintura el 28 01 2026 | SIN INICIAR
270 | Entrega Completa | 2026-01-26 | Ingresó al proceso el 15.12.25 | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR
271 | Entrega Completa | 2025-12-19 | Ingresó al proceso el 15.12.25 | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR | No ha pintado, no responde
272 | Entrega Completa | 2025-12-18 | Ingresó al proceso el 15.12.25 | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO | Falta ornamentación
273 | Entrega Completa | 2025-12-18 | Ingresó al proceso el 15.12.25 | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR |  | FINALIZADO
274 | No participa |  |  | NO PARTICIPA |  | NO PARTICIPA | El encargado del predio manifiesta que no va a realizar el proceso por la materialidad de la vivienda | NO PARTICIPA
275 | Entrega Completa | 2026-01-23 |  | NO APLICA |  | SIN INICIAR |  | SIN INICIAR
276 | Entrega Completa | 2025-12-10 |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO |  | FINALIZADO
277 | Entrega Completa | 2026-01-23 |  | NO APLICA |  | SIN INICIAR | Recibe pintura semana 20 enero | EN PROCESO | Falta ornamentación
278 | Entrega Completa | 2026-01-22 |  | NO APLICA |  | SIN INICIAR | Recibe pintura semana 20 enero | SIN INICIAR
279 | No Reclamó |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA | No ha reclamado insumos
Entrega completa | 123 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3
Entrega Parcial | 24 |  |  |  |  | SIN INICIAR | 16 | 18 | 12
No reclamó | 3 |  |  |  |  | EN PROCESO | 28 | 27 | 26
No aplica | 5 |  |  |  |  | FINALIZADO | 99 | 104 | 112
No participa | 51 |  |  |  |  | NO PARTICIPA | 51 | 51 | 51
[7 empty] | 143 | 149 | 150

## PARRILLA CB
CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO
Parrilla de seguimiento de intervención MOC
STICKER | ESTADO DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACION TECNICA INICIAL | FECHA: 27 10 2025 |  | FECHA: 30 10 2025
|  |  |  | ESTADO SEGUIMIENTO | OBSERVACION SEGUIMIENTO | ESTADO SEGUIMIENTO | OBSERVACION SEGUIMIENTO
001 | No Reclamó |  | manifiesta no querer pintar | SIN INICIAR
003 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
005 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
006 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
291 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO | FALTA ORNAMENTACIÓN | FINALIZADO
292 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | FINALIZADO | 2025-10-27 | FINALIZADO
293 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | FINALIZADO | 2025-10-27 | FINALIZADO
294 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO |  | EN PROCESO | pendiente ornamentación
011 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
295 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | FINALIZADO | 2025-10-27 | FINALIZADO
296 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO | MANIFIESTA QUE VA A FINALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LO QUE QUEDA DE LA SEMANA | EN PROCESO | pendiente ornamentación
015 | No Reclamó |  | no ornamentos | SIN INICIAR
297 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO | OJO FACHADA LATERAL | FINALIZADO
018 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
298 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | FINALIZADO | 2025-10-27 | FINALIZADO
022 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
024 | No Reclamó |  | Aun no esta seguro que deje pintar nisiquiera primer piso | SIN INICIAR
299 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO |  | EN PROCESO | pendiente ornamentación
026 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
027 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
030 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
031 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
032 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
033 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
034 | No Reclamó |  | llamar a principio de octubre | SIN INICIAR
302 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO |  | FINALIZADO
303 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO |  | FINALIZADO
304 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO |  | FINALIZADO
305 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO | FINALIZA SEMANA DEL 27 DE OCT | FINALIZADO
041 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
045 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
306 | Entrega Completa | 2025-10-25 |  | EN PROCESO | ESTÁ EN SELLO | FINALIZADO
048 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
050 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
051 | No Reclamó |  | MANIFIESTA NO QUERE PINTAR | SIN INICIAR
052 | No Reclamó |  | MANIFIESTA NO QUERE PINTAR | SIN INICIAR
053 | No Reclamó |  | MANIFIESTA NO QUERE PINTAR | SIN INICIAR
054 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
056 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
057 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
058 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
059 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
060 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
061 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
062 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
063 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
065 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
066 | No Reclamó | 2025-10-14 | No quere participar en la estrategias de aplicación de pintura en el primer piso. Superficie no pintable | SIN INICIAR
068 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
070 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
076 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
079 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
080 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
083 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
084 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
085 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
087 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
088 | No Reclamó |  | repetir acta de vecindad mal firmada | SIN INICIAR
089 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
090 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
096 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
098 | No Reclamó |  | Manifiesta no querer pintura | SIN INICIAR
099 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
100 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
101 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
103 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
105 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
106 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
111 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
115 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
116 | No Reclamó |  | Manifiesta no querer pintar | SIN INICIAR
124 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
131 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
135 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
138 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
141 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
142 | No Reclamó |  | NO DEBE SER ROSADO | SIN INICIAR
146 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
149 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
153 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
154 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
158 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
159 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
160 | No Reclamó |  | posble mural sobre falchada segundo piso | SIN INICIAR
166 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
171 | No Reclamó |  | Manifiesta no querer pintar | SIN INICIAR
174 | No Reclamó |  | que no sea azul | SIN INICIAR
175 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
182 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
183 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
185 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
186 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR
189 | No Reclamó |  |  | SIN INICIAR

## LISTADOS
SIN INICIAR
EN PROCESO
FINALIZADO
NO PARTICIPA
NO APLICA
EN PAUSA - INTERVENCIÓN VIAL