INFORME DE LA VISITA ESPECIAL EN CONTROL AL GESTOR CATASTRAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – REPRESENTADO POR LA AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA – ACC

Actualización Catastral Municipio de Tibacuy – Cundinamarca

Superintendencia Delegada para el Registro

con asignación de funciones de Inspección,

Vigilancia y Control a la Gestión Catastral

Agosto de 2025

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	3

1.	De la condición del Gestor	4

2.	Alcance del procedimiento.	4

3.	Del proceso de Actualización adelantado en el municipio de Tibacuy – Cundinamarca	5

3.1	Etapa Pre-Operativa    .	5

3.1.1	Análisis Base Catastral inicial	5

3.1.2	Productos y/o Insumos Cartográficos - Metadatos	6

3.1.3	Límites de entidades territoriales	11

3.2	Etapa Operativa	12

3.2.1	Métodos de recolección de información	12

3.3	Etapa Post- Operativa	13

3.3.1	Análisis preliminar de la base final e implementación del modelo LADM_COL	13

3.4	Componente Económico	15

3.4.1	Determinación Zonas Homogéneas Físicas Urbanas– ZHF	15

3.4.2	Determinación Zonas Homogéneas Físicas Rurales– ZHFR	16

3.4.3	Puntos muestra (Puntos de investigación económica)	16

3.4.4	Determinación Zonas Homogéneas Geoeconómicas - ZHG	17

3.5	Soportes y evidencias de socialización en los diferentes niveles de interlocución:	34

3.6	Componente jurídico .	40

3.6.1	Del convenio interadministrativo con la CAR	40

3.6.2	Del contrato interadministrativo con la Fundación Universidad del Valle	41

3.6.3	Del convenio con el municipio	42

3.6.4	De los contratos con los Operadores Catastrales	43

3.6.5	De los actos administrativos del proceso de actualización	45

3.6.6	De la entrega de las bases al municipio.	49

3.6.7	De la atención de PQRSD y tutelas	50

3	Resultado de la Visita Especial	52

# Introducción

La Ley 1955 de 2019 modificada por el Plan Nacional de Desarrollo Ley 2294 de 2023, atribuyó a la Superintendencia de Notariado y Registro –SNR- las funciones de Inspección, Vigilancia y Control –IVC- al servicio público de Gestión Catastral que adelanten todos los sujetos encargados de la gestión catastral incluyendo, entre otros, los Gestores y Operadores Catastrales, funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Registro – SDR-, a través de la Resolución 0621 de 28 de enero de 2020.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 modificado por el artículo 43 de la Ley 2294 del 2023, la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR, ejercerá las funciones de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral.

En virtud de la función de Control que señala el artículo 2.2.2.7.5 del Decreto 1170 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 148 de 2020, faculta a la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- para adelantar, en el marco de sus funciones, todos los procedimientos administrativos contemplados en la referida norma. El propósito de estos procedimientos es verificar de manera precisa que las acciones de los Gestores y Operadores Catastrales se ajusten al ordenamiento jurídico vigente.

Que el Superintendente de Notariado y Registro, le asignó a la Superintendencia Delegada para el Registro, el ejercicio de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control a la gestión catastral, a través de la Resolución 0621 del 28 de enero de 2020.

Que el Superintendente Delegado para el Registro, a través de la Circular 583 de 2021 fijó las condiciones mínimas para la práctica de visitas a los Gestores y Operadores Catastrales.

Mediante Auto No. 270 del 08 de mayo de 2025, se dispuso el inicio de una averiguación preliminar “Por medio del cual se inicia averiguación preliminar en contra el Departamento de Cundinamarca en Calidad Gestor Catastral del municipio de Tibacuy - Cundinamarca, representado por la Agencia Catastral de Cundinamarca – ACC”.

De conformidad con el ARTÍCULO SEGUNDO del auto en mención, se ordenó realizar visita especial en Control a la Agencia Catastral de Cundinamarca -ACC, quien representa al Departamento de Cundinamarca en la prestación del servicio público de la Gestión Catastral en el municipio de Tibacuy – Cundinamarca, con el fin de obtener información relacionada con el proceso de actualización catastral llevado a cabo en esa jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para el Registro con asignación de funciones de Inspección, Vigilancia y Control al Ejercicio de la Gestión Catastral, del Gestor Catastral, ordenándose como prueba         la práctica de visita administrativa.

Que mediante Autos 111 del 19 de mayo del 2025, fija fecha y hora de la visita, Auto 113 del 22 de mayo modifica fecha de visita de 2025 y 120 del 17 de junio de 2025, se modifica fecha y equipo para la práctica de la visita especial para los días 03 y 04 de julio de 2025.

En este informe se consignará la relación, análisis y verificación de las evidencias recopiladas a lo largo de la visita especial adelantada en la sede del Gestor Catastral del municipio de Ubaté– Cundinamarca, que se realizó en la ciudad de Bogotá D.C en la Av. Boyacá # 50 - 34

# De la condición del Gestor

Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- habilitó como Gestor Catastral al Departamento de Cundinamarca, a través de la Resolución 727 de 12 de agosto de 2020, para setenta y un municipios: Albán, Anapoima, Anolaima, Tibacuy, Arbeláez, Bituima, Cachipay, Cáqueza, Carmen de Carupa, Chaguaní, Chipaque, El Colegio, El Peñón, El Rosal, Facatativá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Gachalá, Gama, Granada, Guaduas, Guatavita, Guayabal de Síquima, Guayabetal, Jerusalen, Junin, La Mesa, La Palma, La Peña, Lenguazaque, Manta, Medina, Nariño, Nemocón, Nimaima, Nocaima, Paime, Pandi, Paratebueno, Pasca, Pulí, Quebradanegra, Quetame, Quipile, San Antonio del Tequendama, San Cayetano, San Juan de Rioseco, Sasaima, Silvania, Subachoque, Supatá, Susa, Sutatausa, Tausa, Tena, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Ubalá, Ubaté, Une, Venecia, Vergara, Vianí, Villagómez, Villapinzón, Villeta, Viotá, Yacopí y Zipacón.

Que mediante acta de fecha 1 de septiembre del 2020, se dio inicio el proceso de empalme entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC y la Gobernación de Cundinamarca,

Que mediante Resolución 1000 del 2020, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, finalizó el periodo de empalme y realizó la entrega del servicio público catastral a la Gobernación de Cundinamarca, a partir del 30 de noviembre de 2020.

Que el Departamento de Cundinamarca por medio del Decreto Ordenanzal 427 de 2020 crea la Unidad Administrativa Especial de Catastro de Cundinamarca o Agencia Catastral de Cundinamarca – ACC, identificado con NIT. 901.421.041.7.

Que el Gestor Catastral, mediante Resolución No. 017 del 04 de enero de 2022, dio inicio al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en el área urbana y rural en el municipio de Tibacuy – Cundinamarca, modificada a través de la Resolución No 217 del 30 de diciembre de 2022.

# Alcance del procedimiento.

La Superintendencia Delegada para el Registro con Asignación de Funciones de Inspección Vigilancia y Control al servicio público de gestión catastral, a través de la Circular 583 de 2021 fijó las condiciones mínimas para la práctica de visitas especiales a los Gestores y Operadores Catastrales, en concordancia con el Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020.

La referida circular estableció que, a lo largo de las visitas especiales, se compilaría, revisaría y analizaría todos los elementos probatorios con el propósito de establecer el cumplimiento del        régimen jurídico catastral. Con respecto a las visitas especiales, al interior del proceso administrativo sancionatorio se dispuso que son aquellas desarrolladas en el marco del Control.

El presente informe contiene las observaciones objeto de verificación que resultado del estudio y análisis efectuado al contenido de la información recibida por el equipo interdisciplinario asignado por esta Delegada para hacer la visita, del este se dará traslado al gestor vigilado, por el término de diez (10) días hábiles tal como lo señala la Circular 583 de 2021, con el fin de que éste ejerza su derecho de defensa y contradicción.

# Del proceso de Actualización adelantado en el municipio de Tibacuy – Cundinamarca

# Etapa Pre-Operativa

# Análisis Base Catastral inicial

El Gestor Catastral – Agencia Catastral de Cundinamarca - ACC, conforme al Auto 116 del 03 de junio de 2025 y modificado por el Auto 120 del 17 de junio de 2025 que modifico fecha y equipo interdisciplinario se fijó fecha para la realización de visita especial para los días 03 y 04 de julio de 2025, en el punto seis (6) y nueve (9) remitió la base catastral resultado de la vigencia anterior carpeta nombrada 06 BASE CATASTRAL INICIAL y 09 BASE GEOGRAFICA Y ALFANUMERICA INICIAL y en el punto siete (7) la base vigencia 2025, carpeta nombrada 07 BASE CATASTRAL FINAL, las cuales contienen la información física, jurídica y económica en formato GDB y EXCEL.

De esta información, se puede resaltar lo siguiente:

| Memoria Descriptiva Tibacuy PDF |  |  | R2_25-805 |  |  | 25805.gdb |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URBANO | RURAL | VIGENCIA | URBANO | RURAL | VIGENCIA | URBANO | RURAL | VIGENCIA |
| 601 | 2.580 | 2006 | 601 | 2.642 | 2021 | 555 | 2.338 | No reporta |

Tabla 1: Cantidad de predios iniciales

Fuente: Elaboración propia Equipo IVC Catastral a partir de Memoria Técnica y carpeta Pre-Actualización xlsx y Shape de Tibacuy

Se observa que, en los archivos contenidos en la Pre-Actualización, el número de predios urbanos y rurales, expresados en la memoria técnica difieren al compararlos con el archivo en formato .xlsx, denominado R2_25-805, y el archivo en formato geodatabase denominado 25805.gdb.Estas discrepancias no se mencionan ni se explican en la memoria técnica entregada por la ACC.

Asimismo, es importante señalar que en el documento “Memoria técnica del proceso de actualización catastral en la zona urbana y rural del municipio de Tibacuy – Cundinamarca” se indica que la línea base de entregada por la ACC al operador UAECD corresponde al año 2006 pero las bases suministradas al equipo IVC son de vigencia 2021.

# Productos y/o Insumos Cartográficos - Metadatos

El gestor catastral, Agencia Catastral de Cundinamarca – ACC, allega carpeta, nombrada 24 INSUMOS CARTOGRAFICOS, con los archivos

Ilustración 1: Insumos cartográficos etapa pre operativa

Fuente: Documento entregado por el Gestor Catastral. “Estado de productos cartográficos _SNR”

Ahora bien, conforme al oficio expedido por el IGAC, con radicado No 2410SCG-2024-0000596-EE, cuyo asunto se refiere a la respuesta a la solicitud oficio No 3200SAF-2024-001071-ER, expedido por la ACC, en relación con el proceso de validación técnica de los productos cartográficos para varios municipios, entre ellos Tibacuy, Cundinamarca, se detalla el envío de un anexo que contiene dicho estado. Este anexo, se presenta a continuación:

Ilustración 2: Insumos cartográficos etapa pre operativa

Fuente: Documento entregado por el Gestor Catastral. “Estado de productos cartográficos _SNR”

De la misma manera, se presentan los oficios radicados por la ACC:

Ilustración 3: Oficios de radicación ACC de validación de productos cartográficos al IGAC.

Fuente: Información allegada al equipo IVC por la ACC

Que con relación a la solicitud de información que la Superintendencia de Notariado y Registro con funciones de Inspección, Vigilancia y Control, requirió en el Auto 116 del 03 de junio de 2025 y modificado por el Auto 120 del 17 de junio de 2025 que modifico fecha y equipo interdisciplinario se fijó fecha para la realización de visita especial para los días 03 y 04 de julio de 2025, las evidencias de la etapa pre-operativa del proceso de actualización catastral, el Gestor aportó en respuesta al punto No 5 el documento denominado: “MEMORIA DESCRIPTIVA PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY – CUNDINAMARCA”, cuyos apartes de su contenido, se ilustran a continuación:

Ilustración 4: Memoria técnica del proceso de actualización catastral en la zona urbana y rural del municipio de Tibacuy - Cundinamarca

Fuente: Información allegada al equipo IVC por la ACC

De la revisión de la memoria técnica se concluye: que durante la etapa preoperativa se contempló el desarrollo de actividades y procedimientos para la planeación general de la información primaria y secundaria en la herramienta de consolidación por parte del gestor catastral, continuando con la generación de una división del municipio en unidades de intervención para la realización de la operación en campo en el área urbano - rural del municipio de Tibacuy.

La metodología para el proceso de actualización catastral contempla el desarrollo de las siguientes etapas:

- Acto administrativo de apertura del proceso catastral

- Planeación de la intervención en territorio

- Marco de la operación catastral

- Metodología general del proceso de actualización catastral

De lo anterior, en la revisión de la documentación aportada por el Gestor Catastral, La Agencia Catastral de Cundinamarca – ACC, en respuesta a los numerales citados en el Auto 116 del 03 de junio de 2025 y como producto de la visita especial realizada presencialmente por el equipo designado de la visita de la Superintendencia Delegada para el Registro, se evidenció lo siguiente:

En la etapa Preoperativa de Alistamiento, el Gestor Catastral, La Agencia Catastral de Cundinamarca – ACC, suscribe el contrato interadministrativo CD-ACC-CON-INT-055-2021, con el propósito de llevar a cabo el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana y rural de varios municipios, entre lo que se encuentra Tibacuy, Cundinamarca.

De igual forma, en el documento “Memoria técnica del proceso de actualización catastral en la zona urbana y rural del municipio de Tibacuy – Cundinamarca”, en la página 54, se menciona que, en el alistamiento del operador, se establecieron los procedimientos técnicos de las actividades previas a la intervención en campo. Estas comprenden desde el acceso, descargue y análisis de información que se utilizara como insumo en la herramienta de consolidación hasta el desarrollo de un plan de trabajo, ejecutar el nivel I y II de mecanismos de interlocución, programar la operación en campo, conformar el equipo técnico etc.

De las Unidades de Intervención

El Gestor Catastral – La Agencia Catastral de Cundinamarca - ACC, entrega información de las unidades de intervención en el marco de la actualización catastral, en el cual aporta el archivo “Memoria técnica del proceso de actualización catastral en la zona urbana y rural del municipio de Tibacuy – Cundinamarca”

Ilustración 5: Memoria Técnica y Mapa Unidades de Intervención

Fuente: Elaboración propia Equipo IVC Catastral a partir de Memoria Técnica y salida grafica unidades de intervención Tibacuy.

Se observa en los archivos enunciados, que en los documentos entregados no se presenta un informe que detalle el análisis de cómo se conformaron estas unidades de intervención y el glosario de la memoria técnica describe con exactitud, que son las Unidades de Intervención – UI, tomado del texto original: “(…). Unidades de Intervención: unidad contigua geográficamente que contiene un conjunto de predios cuyo levantamiento catastral se realiza de forma continua y cuyo producto es un conjunto de datos que se entregan y evalúan en forma integrada (…)’’ y ese conjunto de datos no fue aportado por el gestor catastral.

# Límites de entidades territoriales

El Gestor Catastral La Agencia Catastral de Cundinamarca – ACC, aportó el archivo “Tibacuy_XTF”, el cual no se logró importar y se extrajeron del punto 15 y 19 de las carpetas nombradas 15 EVIDENCIAS DEL ANALISIS GRAFICO EOT y 10 BASE GEOGRAFICA Y ALFANUMERICA FINAL, las entidades Limite_Municipal_Tibacuy, Perimetro_Urbano_EOT y cc_perimetrourbano, cc_limitemunicipio a partir de estos archivos el equipo realizó un ejercicio comparativo como se ilustra a continuación:

Ilustración 6: Análisis gráfico límite municipal

Fuente: Resultado análisis Equipo IVC Catastral

Desde el punto de vista topológico, se identifican inconsistencias espaciales entre ambas geometrías que afectan la relación entre los nodos y aristas correspondientes a cada capa.

Las diferencias tanto en el perímetro como en los límites municipales impactan directamente en la gestión del territorio, ya que afectan la asignación de competencias administrativas y comprometen la coherencia del modelo de datos geoespaciales.

# Etapa Operativa

# Métodos de recolección de información

De la lectura y revisión del documento “Memoria_Fisico-Juridico_Tibacuy” aportado por el Gestor Catastral La Agencia Catastral de Cundinamarca – ACC, como reporte de lo requerido en el punto 03 del Auto de visita especial, se indica la implementación de tres métodos:

- Método indirecto: Se tuvo como insumo la ortofoto, que comprende el área geográfica del municipio de Tibacuy, con la cual se corroboran los cambios dinámicos en las edificaciones frente a la cartografía suministrada por la Agencia Catastral de Cundinamarca ACC.

- Método directo: Para la captura de información a través de métodos directos, se realizó el barrido predial, con un equipo compuesto por 25 reconocedores prediales, cuyo operativo en campo comenzó con el área urbana y una vez finalizado, se realizó el operativo en el área rural del municipio.

- Método declarativos y colaborativos: Se conto con el apoyo de la comunidad al convertirlos en agentes sociales de apoyo y coparticipes en las diferentes etapas y fases del proceso catastral.

Los cuales obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 2:  Relación de predios por método aplicado en el reconocimiento catastral

Fuente: Documento “Memoria_Fisico-Juridico_Tibacuy”

De acuerdo con el documento “Memoria_Fisico-Juridico_Tibacuy”, el método directo se aplicó a 1.600 predios y el método indirecto en 1.782 predios, para un total de 3.382 predios.

Resultado del análisis de documento suministrado por el gestor catastral, La Agencia Catastral de Cundinamarca – ACC, se registra un total de 3.382 predios, de los cuales, a 1.600 predios, es decir al 47% les fue aplicada metodología directa mientras que a 1.782 predios metodología indirecta, correspondiente al 53% del total

de predios.

# Etapa Post- Operativa

# Análisis preliminar de la base final e implementación del modelo LADM_COL

Para las bases presentadas como producto del proceso de actualización, el equipo realiza una revisión de los documentos allegados, empezando por el archivo XTF denominado “Tibacuy_XTF.xtf”, donde se evidencia que el modelo de Levantamiento Catastral se encuentra en versión 1.2.

Esta situación se presenta a continuación:

Ilustración 7: Visualización archivo Tibacuy_XTF.xtf en Notepad ++

Fuente: Elaboración propia Equipo   IVC Catastral

Posteriormente, se realiza la revisión de las evidencias solicitadas, relacionadas con la base catastral final, y se procede a crear el modelo físico e importar los datos el archivo, Tibacuy_XTF.xtf  a una geopackage nombrada 25805_tibacuy.gpkg.

Durante el proceso de importación del archivo Tibacuy_XTF.xtf a la base de datos en formato GeoPackage denominada 25805_tibacuy.gpkg, utilizando la herramienta iliSuite, se presentó un fallo relacionado con la estructura de datos definida en el modelo INTERLIS.

El error se originó debido al incumplimiento de una condición obligatoria en la estructura de participación, específicamente en un atributo marcado como requerido. Esto impidió que se completara la importación de forma satisfactoria, ya que el sistema detectó instancias incompletas o relaciones obligatorias no satisfechas, conforme a las reglas de integridad definidas en el modelo INTERLIS correspondiente.

Se recomienda validar el archivo. xtf mediante la herramienta iliValidator para identificar con mayor detalle los atributos o relaciones incompletas, así como revisar el modelo ili asociado para confirmar la obligatoriedad de los campos implicados. Una vez corregidos los datos, podrá reintentarse el proceso de importación.

Ilustración 8: Imágenes cargue Tibacuy_XTF.xtf

Fuente: Elaboración propia Equipo   IVC Catastral

Por lo señalado con anterioridad no es posible validar el Modelo de Aplicación de Levantamiento Catastral LADM_COL (VERSIÓN 1.2) y su correlación con el Diccionario de Datos Modelo de Aplicación de Levantamiento Catastral LADM_COL V 1.2, conforme a lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 de la Resolución Conjunta SNR 04218 IGAC 499 del 28 de mayo de 2020,

La ausencia de validadores que debieron aplicarse a la base de datos, como parte de un plan de calidad, impide establecer relaciones confiables entre las fuentes de información.

Esto dificulta la verificación técnica de los datos debido a la falta de correspondencia clave entre las entidades espaciales y los datos alfanuméricos.

# Componente Económico

# Determinación Zonas Homogéneas Físicas Urbanas– ZHF

A partir de la revisión de la información allegada por la Agencia en calidad de gestor catastral, en el documento denominado “Estudio De Zonas Homogéneas Físicas Y Geoeconómicas Urbanas - TibacuyaA” como en el archivo “zhf_urbana”, se observa un total de 18 Zonas Homogéneas Físicas Urbanas_ZHF para la vigencia 2024, respecto de 10 ZHF que había para la vigencia 2006, distribuidas de la siguiente manera:

| ZHF | Vigencia | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Área Urbana | 2006 | 10 |
|  | 2023 | 18 |

Tabla 3: Zonas Homogéneas Físicas Urbanas resultantes del proceso de actualización

Fuente: Bases catastrales Pre y Post Actualización

En cuanto al centro poblado Cumaca, La cantidad de Zonas Homogéneas Físicas, pasaron de 9 en 2006 a 23 en 2024:

| ZHF | Vigencia | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Centro Poblado Cumaca | 2006 | 09 |
|  | 2024 | 23 |

Tabla 4: Zonas Homogéneas Físicas Urbanas resultantes del proceso de actualización centro poblado

Fuente: Bases catastrales Pre y Post Actualización.

# Determinación Zonas Homogéneas Físicas Rurales– ZHFR

A partir de la revisión de la información allegada por el gestor, en el documento denominado “Estudio De Zonas Homogéneas Físicas Y Geoeconómicas Rurales - Tibacuy” como en el archivo “zhff_rural”, se observa un total de 83 Zonas Homogéneas Físicas Rurales ZHF para la vigencia 2024, respecto de 24 ZHF en la vigencia 2006, distribuidas de la siguiente manera:

| ZHF | Vigencia | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Área Rural | 2006 | 24 |
|  | 2023 | 83 |

Tabla 5: Zonas Homogéneas Físicas Rurales resultantes del proceso de actualización

Fuente: Bases catastrales Pre y Post Actualización

# Puntos muestra (Puntos de investigación económica)

A partir de la verificación de los puntos muestra, se identificó la existencia de tres (3) archivos relacionados con la tipología de construcción utilizada en el estudio de mercado aplicado al municipio de Tibacuy: “Tibacuy TIPOLOGIAS Y ZH”, “9.12 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA CUMACA”, y “9.12 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA TIBACUY”

Se evidenció que la información contenida en estos archivos no es consistente entre sí respecto a los valores aplicados. Adicionalmente, el archivo “9.12 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA TIBACUY” incluye información de tipología correspondiente al municipio de Tocaima. En ese sentido, la metodología de valoración para el municipio de Tibacuy fue desarrollada tomando como base la información asociada al municipio de Tocaima, situación que no se encuentra debidamente documentada ni justificada en los informes “Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas Urbanas – Tibacuy" y “Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas Rurales – Tibacuy”.

En consecuencia, el equipo IVC no cuenta con claridad sobre los criterios técnicos que justificaron el uso de información correspondiente a Tibacuy.

Tal como se puede observar en la siguiente tabla, los valores de la parte izquierda, son los valores de construcción utilizados en el estudio de mercado aplicado al municipio de Tibacuy, y los valores de la derecha son los valores con los que presuntamente se realizó la liquidación de los puntos muestra, pero al compararlos difieren unos de los otros, y adicionalmente al parecer las tipologías de la derecha, corresponden a información del municipio de Tocaima.

Ilustración 9: Archivos Tipologías Construidas

Fuente: 9.8 Liquidación detallada de puntos muestra y Tibacuy TIPOLOGÍA Y ZH

# Determinación Zonas Homogéneas Geoeconómicas - ZHG

En relación con las Zonas Homogéneas Geoeconómicas – ZHG, se observa un total de 14 ZHG para la vigencia 2024, respecto de 9 ZHG que habin en la vigencia 2006, distribuidas así:

| Área Urbana | Antes de la actualización Catastral (vigencia 2006) |  | Después de la actualización Catastral |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Área Urbana | 09 | 14 |

Tabla 5: Zonas Homogéneas Geoeconómicas Urbanas de la Cabecera Municipal resultantes del proceso de actualización. Fuente: Bases catastrales Pre y Post Actualización

En cuanto al centro poblado Cumaca, La cantidad de Zonas Homogéneas Geoeconómicas se mantuvo:

| Centro Poblado Cumaca | Antes de la actualización Catastral |  | Después de la actualización Catastral |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Área Urbana | 07 | 07 |

Tabla 6: Zonas Homogéneas Geoeconómicas Urbanas del Centro Poblado resultantes del proceso de actualización Fuente: Bases catastrales Pre y Post Actualización

| ZHG Rural | Antes de la actualización Catastral |  | Después de la actualización Catastral |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Área Rural | 13 | 18 |

Tabla 7: ZHG Urbana / Rural antes y después de la actualización

Fuente: Información allegada por el gestor catastral

Al analizar las diferencias en el número de zonas homogéneas geoeconómicas (ZHG) respecto a la delimitación inicial, se identificó un incremento de 5 ZHG urbanas en la cabecera municipal y 5 en la zona rural.

- Análisis de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas – ZHG - Zona urbana:

Para visualizar gráficamente las diferencias entre la geodatabase inicial y la actualizada en cuanto a cantidad de zonas, se categoriza la capa de Zonas Homogéneas Geoeconómicas – ZHG urbana por valor de metro cuadrado correspondiente, observando claramente la subdivisión de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas iniciales en todo el sector urbano.

| Información gráfica perímetro urbano | Información Salida gráfica perímetro urbano antes | ZHG después Actualización Catastral |
| --- | --- | --- |

Ilustración 10:Perímetro Urbano Vs ZHG Urbanas Antes y después

Fuente: Geodatabases proporcionado por el Gestor Catastral

Al realizar la superposición entre el perímetro urbano definido en el EOT de la cabecera municipal y las ZHG urbanas, se evidencia que estas fueron delimitadas de manera tal que presentan un desfase con respecto al perímetro urbano, lo que infiere una falta de control que puede redundar en vacíos de información generando dudas en la calidad del resultado. A continuación, se expone esta situación:

Ilustración 11: Superposición perímetro urbano Vs ZHG Urbanas actualizadas

Fuente: Geodatabases proporcionado por el Gestor Catastral

Continuando con el análisis cartográfico del límite del perímetro urbano, como se mencionó anteriormente, se identificó una inconsistencia en la delimitación de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG) urbanas en relación con el perímetro urbano del municipio y el centro poblado.

El gestor aportó el archivo “Shapefiles Tibacuy”, que contiene el perímetro urbano definido en el EOT; sin embargo, este difiere del límite reportado en la base final dentro del archivo “geodatabase_tibacuy.gdb”, como se muestra a continuación:

Ilustración 12: Superposición perímetros urbanos Fuente: Archivos geodatabase_tibacuy.gdb y shapefiles Tibacuy suministrados por el Gestor Catastral

Es importante destacar, que la diferencia simétrica es un proceso en donde el resultado permite identificar en una u otra capa geográfica que información no se encuentra coincidente

Adicionalmente, se analizaron los cambios de los valores relacionados en el campo(variable) VALOR METRO, como valores mínimos y máximos por metro cuadrado, encontrando una variación porcentual del 534,54% para los valores máximos y del 480% para los valores mínimos. Esta información se presenta a continuación:

| INSUMO | VALOR MIN | VALOR MAX |
| --- | --- | --- |
| Pre actualización | $ 3.000 | $55.000 |
| Post actualización | $ 14.400 | $ 294.000 |
| VARIACION PORCENTUAL | 480% | 534,54% |

Tabla 8: Cambios de valor del metro cuadrado área urbana

Fuente: Elaboración Equipo IVC Catastral

En cuanto al centro poblado Cumacá, La Agencia señala que en la carpeta anexa f), se encuentran las ZHF y ZHG conforme a los resultados del estudio económico, pero al verificar la información aportada se identificó que la carpeta únicamente contiene un acta de comité en la que se consignan los valores adoptados por ZHG para la cabecera municipal, el centro poblado Cumacá y el suelo rural, así como las tipologías utilizadas.

No obstante, no se adjuntan los archivos que delimiten espacialmente las ZHF ni las ZHG, por lo que no es posible validar su trazado, extensión ni correspondencia con los valores establecidos. En este ítem, no se encuentra la cartografía ni la información geográfica requerida para dicha validación.

Por otro lado, remitió los archivos de la geodatabase correspondientes a las zonas urbanas y rurales en la carpeta q), pero no se encontró información relativa a las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas del centro poblado de Cumaca, como se evidencia a continuación:

Ilustración 13: Información faltante ZHGE centro poblado Cumaca

Fuente: Información suministrada por el Gestor Catastral al equipo IVC

- Análisis las Zonas Homogéneas Geoeconómicas – ZHG - Zona Rural

Al igual que en la zona urbana, para visualizar gráficamente las diferencias entre la geodatabase inicial y la actualizada en cuanto a cantidad de zonas, se categoriza la capa de Zonas Homogéneas Geoeconómicas – ZHG rurales por valor de Ha correspondiente, observando claramente la subdivisión de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas iniciales en todo el sector rural. Al realizar este análisis, tambien se evidencia una inconsistencia en la definición de estas ZHG rurales respecto al límite del municipio, como se ilustra a continuación:

| Información gráfica limite municipal | Información Salida limite municipal antes | ZHG después Actualización Catastral |
| --- | --- | --- |

Ilustración 14: Perímetro Rural Vs ZHG RuralesAntes y después

Fuente: Geodatabases proporcionado por el Gestor Catastral

Al realizar la superposición del límite rural, con respecto a las ZHG Rurales, se evidencia que estás fueron determinadas de manera que su delimitación no tiene concordancia con la información geográfica respectiva.

En la imagen a continuación, se resalta dicha situación:

Ilustración 15: Superposición limite municipal Vs ZHG rurales actualizadas

Fuente: Geodatabases proporcionado por el Gestor Catastral

De la misma manera, se analizaron los cambios de los valores relacionados en el campo (variable) VALOR como valores mínimos y máximos por hectárea, encontrando un aumento de 7.000% para los valores máximos y un aumento de 9.000% para los valores mínimos. Esta información se presenta a continuación:

| INSUMO | VALOR MIN | VALOR MAX |
| --- | --- | --- |
| Pre actualización | $ 40.000 | $ 12.0000.000 |
| Post actualización | $ 3.600.000 | $ 840.000.000 |
| VARIACION PORCENTUAL | 9.000% | 7.000% |

Tabla 9: Cambios de valor de hectárea área rural

Fuente: Elaboración Equipo IVC Catastral

El equipo de IVC, realiza un análisis de topología espacial exhaustivo, en el cual se procedió a la identificación de discrepancias en la extensión superficial del límite municipal del Municipio de Tibacuy y las ZHG Rurales. Este proceso, se llevó a cabo mediante el geoprocesamiento de diferencias simétricas entre la capa que representaba las zonas homogéneas geoeconómicas rurales finales y el límite municipal del municipio.

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la planificación rural y el desarrollo económico de la región, ya que indican la necesidad de una revisión detallada de la zonificación geoeconómica actual.

Continuando con el análisis cartográfico, el gestor aportó el archivo “Shapefiles Tibacuy”, que contiene el límite municipal definido en el EOT; sin embargo, este difiere del límite reportado en la base final dentro del archivo “geodatabase_tibacuy.gdb”, como se muestra a continuación:

Ilustración 16: Superposición limite municipal Fuente: Archivos geodatabase_tibacuy.gdb y shapefiles Tibacuy suministrados por el Gestor Catastral

- Métodos Valuatorios

Para el análisis de los valores adoptados se realizó una verificación de la implementación de la metodología expuesta en el manual del Instituto Geográfico Agustín Codazzi denominado: “Elaboración del Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Determinación del Valor Unitario por Tipo de Construcción”, con fundamento en la Ley 14 de 1983, Resolución 1149 de 2021, decreto 148 de 2020 y demás normas que complementan los procesos de actualización catastral, se determina que para la estimación de valores es necesario investigar las condiciones del mercado inmobiliario en la zonas urbanas y rurales del municipio; para la determinación de los valores se analizaron los métodos expuestos en la Resolución 620 de 2008 del expedida por el IGAC-, métodos presuntamente utilizados por el Gestor Catastral para la construcción de las ZHG del municipio objeto de actualización como insumo para el cálculo de los valores comerciales.

Desde el punto de vista metodológico, es fundamental que los productos entregables reflejen no solo los valores resultantes, sino también los procedimientos técnicos aplicados, tales como los criterios de selección, los factores de ajuste considerados, las variables utilizadas en el modelo, y cualquier otro elemento que sustente la estimación del valor unitario por hectárea metro cuadrado según sea el caso. La ausencia de este detalle limita la validación del proceso valuatorio y dificulta su análisis técnico posterior.

Para el desarrollo del proceso, se utilizaron avalúos de puntos muestra, es así como en la carpeta l):

La Agencia allega dos archivos denominados “9.12 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA CUMACA” y “9.12 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA TIBACUY”, en los cuales se presentan los avalúos de 52 puntos de investigación para Cumaca y 43 puntos de investigación para Tibacuy.

Sin embargo, el formato de avalúo utilizado para los puntos muestra presenta varias limitaciones, ya que la norma urbanística registrada no incluye información sobre edificabilidad ni sobre los usos principal, compatible, condicionado o prohibido y no se anexan imágenes que permitan evidenciar las especificaciones constructivas, los acabados o el estado de conservación. Adicionalmente, tampoco se cuenta con fotografías de las ofertas, lo que impide al equipo IVC verificar la depreciación aplicada en los avalúos.

Respecto de la información incluida en la carpeta m), se pudo observar que en la zona urbana, se indica la utilización del método de mercado conforme a los lineamientos del Decreto 148 de 2020, a partir de ofertas recopiladas de fuentes indirectas (publicaciones en internet) y complementadas por fuentes directas en visitas de campo. No obstante, se observa que los soportes no incluyen un registro fotográfico ni evidencia documental de todas las ofertas consideradas, ni de su proceso de depuración estadística. Esta ausencia dificulta que el equipo de IVC pueda verificar la representatividad de las ofertas.

En la zona rural, se señala la aplicación del método de capitalización de ingresos para predios con vocación agropecuaria, fundamentado en la estimación de ingresos netos proyectados de una explotación típica de la zona y traídos a valor presente mediante una tasa de capitalización.

La memoria técnica remitida por la Agencia presenta un modelo econométrico; sin embargo, no se incluye el cálculo del error medio cuadrático (MSE) ni se evidencia el uso de software estadístico especializado que permita verificar la validez de los coeficientes, los niveles de significancia o la confiabilidad del modelo. Esto impide una evaluación adecuada de la calidad del producto entregado.

En cuanto a la información contenida en la carpeta n), En la memoria descriptiva “Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas” se indica lo siguiente:

"En el caso de la variable Clase, el 0 representa el Suelo Protegido, que, por normatividad, no es aprovechable. A partir de la recodificación de las variables, se corre una regresión lineal en la que el valor de referencia (valor comercial de terreno por m²) queda explicado por las variables: Valor Potencial, Suficiencia de Aguas, Uso de Suelo, Clase de Suelo y Área de Terreno."

No obstante, no se evidencia la ejecución de ninguna regresión lineal ni en el documento ni en el archivo “PUNTOS MUESTRA RURALES TIBACUY 1”, ubicado en el Anexo 3 – Carpeta Memoria Componente Económico Rural – 0-Puntos-Muestra, como se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 17: Formato avalúo punto muestra rural

Fuente: Información suministrada por el Gestor Catastral al equipo IVC

En la memoria descriptiva “Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas urbanas” se indica un mercado de valoración para suelo protegido urbano denominado “valor reserva” de $10.000, como se muestra a continuación:

Ilustración 18 Mercado valoración suelo protegido urbano

Fuente: Información suministrada por el Gestor Catastral al equipo IVC

No obstante, en los puntos de investigación 26, 27 y 31 se presenta el mercado de valoración, pero se adopta un valor de $50.000, el cual carece de sustento o justificación técnica.

Asimismo, dicho valor no se encuentra registrado en las tablas de Zonas Homogéneas Geoeconómicas, ni de la cabecera municipal ni del centro poblado de Cumaca, tal como se evidencia en las siguientes tablas:

Ilustración 19: Tabla de zonas homogéneas geoeconómicas cabecera municipal

Fuente: Información suministrada por el Gestor Catastral al equipo IVC

Ilustración 20: Tabla de zonas homogéneas geoeconómicas centro poblado Cumaca

Fuente: Información suministrada por el Gestor Catastral al equipo IVC

Por otro lado, en la memoria descriptiva “Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas urbanas”, información incluida en la carpeta o), se indica que las ofertas consideradas para la zona dotacional corresponden a un mercado 1, y que se asigna el 60% de la zona, como se muestra a continuación:

Ilustración 21: Valor zona dotacional

Fuente: Información suministrada por el Gestor Catastral al equipo IVC

Sin embargo, en los puntos muestra 12, 24 y 25 se identifica la existencia de un mercado diferente, tal como se evidencia en el archivo “9.12 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA TIBACUY”. Este corresponde al mercado 2, y según se constata en la imagen siguiente, el valor promedio del mercado 1 es de $366.269, mientras que el valor promedio del mercado 2 asciende a $441.487.

Ilustración 22: Diferencias entre el mercado 1 y mercado 2

Fuente: Información suministrada por el Gestor Catastral al equipo IVC

Además, no se aclara no se justifica la adopción del 60% sobre este mercado, ya que no se presenta sustento económico o técnico que respalde dicho porcentaje.

De acuerdo con el archivo adjunto en la carpeta p), la información se encuentra en las memorias técnicas del Anexo 3, las cuales únicamente hacen referencia a la existencia de dichos suelos en el municipio.

Con base en ello, ninguna de las memorias contiene información relacionada con suelos en categoría de patrimonio, por lo que el equipo IVC deduce que este tipo de suelos no se encuentra presente en el municipio.

Otro de los métodos utilizados en el proceso de actualización catastral fue El Residual, información analizada a partir de la documentación encontrada en la carpeta d), en el archivo titulado "9.13 Soporte del Análisis Inmobiliario Residuales" el cual no contiene un respaldo explícito de las ofertas que sustentan los valores adoptados para los puntos de investigación. El documento presenta únicamente ejercicios de aplicación del método residual y una hoja con tres ofertas que registran el mismo contacto y número predial, sin permitir verificar si se trata de ofertas distintas, lo cual limita la trazabilidad del ejercicio.

Ilustración 23: Mercado sector LT Cumaca

Fuente: Archivo "9.13 Soporte del Análisis Inmobiliario Residuales"

Adicionalmente, en dos de los ejercicios residuales incluidos se observan valores de m² de lote residencial de $410.000 y $450.000 respectivamente. No obstante, estos valores no cuentan con el soporte correspondiente que permita su validación.

Ilustración 23: Método residual valores m2 lote residencial sin sustento

Fuente: Archivo "9.13 Soporte del Análisis Inmobiliario Residuales"

Por otra parte, según lo informado por la Agencia, para la zona rural la estimación de los avalúos comerciales se desarrolló mediante modelos estadísticos de valoración masiva del terreno agropecuario. Sin embargo, no se anexa el modelo econométrico utilizado ni los parámetros que sustenten los valores adoptados, por lo que el equipo IVC no cuenta con los elementos necesarios para verificar dicha información.

Respecto al modelo estadístico aplicado en la zona rural, si bien su formulación se describe teóricamente en la memoria técnica que se encuentra incluida en la carpeta e), no se adjunta el modelo econométrico aplicado ni los datos utilizados en su ejecución. Esto dificulta al equipo IVC la validación de los resultados presentados, en tanto no es posible verificar la consistencia estadística ni reproducir los valores adoptados a partir de la información disponible.

Por lo anterior, persiste la observación en cuanto a la necesidad de anexar los insumos y soportes requeridos que permitan verificar los valores utilizados en la estimación del precio unitario, tanto para el análisis residual urbano como para el modelo de valoración masiva rural.

- Del Acta de Comité de Avalúos

De la verificación y análisis de los documentos allegados, en especial de la contenida en la carpeta a) del punto 25 de la información solicitada a la Agencia, se observó que el Acta de Comité de Avalúos no se encuentra numerada, la misma corresponde al Comité Técnico Asesor, y fue calendada el 1 de diciembre de 2023, es allí donde se aprueban los valores comerciales de terreno urbanos y rurales de las Zonas Geoeconómicas del Municipio de Tibacuy - Cundinamarca.

La información más relevante de esta acta se presenta a continuación:

Ilustración 24: Acta de reunión Comité Técnico Asesor Municipio de Tibacuy

Fuente: Información suministrada por la Agencia Catastral al equipo IVC

| Objetivo de la Reunión | Aprobación de los valores comerciales de terreno y construcción del Municipio de San Antonio del Tibacuy- Cundinamarca |
| --- | --- |
| Tipo de reunión | Comité Técnico Asesor |
| Participantes | María Eugenia Blanco– Delegada por parte del Gerente General Carlos Jaime Linares - ACC Oscar Ernesto Zarama - Subgerente de Conservación, Actualización y Formación - ACC Jonny Carlos Sánchez González - Subgerente de Cartografía, Tecnología e Innovación - ACC Edwin Caro – Delegado por parte de la Subgerencia de Conservación, Actualización y Formación. - ACC |
| Invitados | Alexander Montealegre Trujillo – Gerente del proyecto – Operador Catastral UAECD Manuel Reyes- Componente Tecnológico - ACC Camilo Guerrero- Componente Físico - ACC |
| Orden del día | 1. Verificación del quorum 2.Socialización del estudio del componente económico del municipio de Tibacuy por parte del operador catastral 3. Aprobación de valores comerciales de terreno y construcción |
| Fecha de reunión | Diciembre 1 de 2023 |
| Páginas | 11 páginas |

Tabla 10: Análisis de la aprobación de valores para la Actualización Catastral de Tibacuy, mediante Acta de fecha 1 de diciembre de 2023

Fuente: Elaboración Equipo delegado IVC Catastral

El Equipo IVC observa que el documento es un comunicado dirigido a la Subgerencia de Conservación, Actualización y Formación de la Agencia Catastral de Cundinamarca, mediante el cual se certifica la realización del estudio económico por parte de los profesionales avaluadores que participaron en el estudio de elaboración de las Zonas Geoeconómicas urbanas y rurales para el municipio de Tibacuy. Llama la atención del Equipo IVC el hecho que en éste se establece (..) “los avalúos fueron aprobados en el mes de octubre del 2022 por el grupo económico de Cundinamarca liderado por el Ing Camilo Ernesto Cadena identificado con cedula ce ciudadanía 80051284 y registro de avaluador AAA-80051284 expedido por el Autorregulador Nacional de Avalúos ANA expedido por de fecha del 15 de septiembre de 2017” (…). Sin embargo, el citado Registro Abierto de Avaluador del ingeniero Camilo Ernesto Cadena no fue aportado por la Agencia Catastral de Cundinamarca.

- Con respecto a los participantes del comité

Se observa que los avaluadores no hicieron parte del Comité Técnico Asesor, instancia responsable de la aprobación de los valores en el proceso de Actualización Catastral del municipio de Tibacuy. En consecuencia, se podría poner en duda si los miembros del comité contaban con pleno conocimiento de las labores valuatorias efectivamente realizadas al momento de aprobar los valores.

En la carpeta r) del punto 25, la Agencia allega el archivo Resolución 071 de 2022, que crea el Comité Técnico Asesor y establece su conformación e integrantes, se evidencia que este comité está integrado por funcionarios de la Agencia Catastral de Cundinamarca (ACC), sin incluir a los avaluadores responsables de la ejecución de los estudios valuatorios. Esta situación implica que, en el marco del proceso de Actualización Catastral del municipio de Tibacuy, la aprobación de los valores pudo haberse realizado sin que los miembros del comité contaran con pleno conocimiento de las labores técnicas de valoración efectivamente desarrolladas, lo que genera un riesgo sobre la solidez y trazabilidad del proceso de aprobación de los valores catastrales.

Por otro lado, en la carpeta s) del punto 25, en la revisión realizada se evidencia una situación similar a la señalada en el ítem r), ya que ninguno de los asistentes al comité representa el componente económico; es decir, no participaron ni el líder del componente, ni los avaluadores responsables de los estudios valuatorios.

A continuación, se relacionan los asistentes e invitados para el comité técnico asesor:

Ilustración 25: Asistentes e invitados comité técnico asesor Tibacuy Cundinamarca

Fuente: Acta de reunión Comité Técnico Asesor Municipio de Tibacuy

Por otro lado, al realizar el análisis de la documentación incluida en la carpeta t) del punto 25, se observó que el operador catastral Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) efectuó la delimitación técnica de las Zonas Homogéneas Físicas (ZHF) y Geoeconómicas (ZHG) en suelo urbano y rural, mediante análisis geográficos, estadísticos y cartográficos.

De acuerdo con el acta revisada, se presentaron ante el Comité Técnico Asesor mapas comparativos entre vigencias, así como estadísticas generales por zona, incluyendo valores por metro cuadrado en área urbana y por hectárea en área rural.

No obstante, hubiera sido pertinente contar con las actas de las mesas de trabajo desarrolladas entre el gestor catastral, el operador y la interventoría, pues permitirían evidenciar las observaciones técnicas de la interventoría, los ajustes realizados por el gestor catastral y el análisis detallado que sustentó la definición de las zonas y valores adoptados.

- Registro Abierto de Avaluadores (RAA) allegado:

Con respecto al Registro Abierto de Avaluadores (RAA), se verificó la información correspondiente a las carpetas i) y j) del punto 25, en las cuales se incluyó en la carpeta i) en formato pdf los RAA de Oscar Eduardo Soto Velasco y Alejandra Barona Sánchez.

El equipo IVC observa que cumplen con el requisito de tener Registro Abierto de Avaluador en las categorías requeridas para participar en la elaboración del estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas Urbanas para el municipio de Tibacuy.

Ilustración 26: RAA peritos avaluadores

Fuente: Información suministrada por el Gestor Catastral al equipo IVC

Por otro lado, en la carpeta j), dentro de los documentos adjuntos se identifica a Oscar Eduardo Soto Velasco como avaluador de los puntos muestra urbanos y a Alejandra Barona Sánchez como articuladora técnica.

Sin embargo, no se adjuntó el Registro Abierto de Avaluador correspondiente al líder del componente económico, Camilo Cadena, quien además figura como avaluador en los avalúos de los puntos de investigación rurales.

Ilustración 27: Acta puntos muestra Tibacuy

Fuente: 9.8 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA

Ilustración 28: Certificado Registro Abierto Avaluadores

Fuente: Información allegada por el gestor catastral

# Soportes y evidencias de socialización en los diferentes niveles de interlocución:

En el marco de Proceso de Actualización Catastral acorde con lo establecido en el procedimiento de “Participación Ciudadana e Interlocución Comunitaria para la Operación Catastral Multipropósito”, expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC-, vigente desde el 30 de marzo de 2022, en donde de manera general se establece que para cada nivel            de interlocución deben enfocarse como a continuación se indica:

| Nivel de interlocución | Actores involucrados |
| --- | --- |
| Nivel 1 | Apertura Institucional / comunitaria |
| Nivel 2 | Reunión con líderes y lideresas (acuerdos preliminares para la operación) |
| Nivel 3 | Comunidades locales, definición operación e identificación predial. |
| Nivel 4 | Cierre de la operación |

Tabla 11: Niveles de Interlocución

Fuente: Elaboración Equipo IVC Catastral

El Gestor Catastral allega evidencia de cada uno de los niveles de interlocución detallado por zona urbana y rural, como se resume a continuación:

- Zona Urbana

| Nivel de Interlocución | Actores involucrados | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 Actividad 1 Actividad llevada a cabo el 30 de noviembre de 2021. | - Alcaldes de los municipios de: Facatativá, Tibacuy, Tibirita, Anolaima, Guatavita, Anapoima, Quipile y Tibacuy - Integrantes Operador UAECD (2 asistentes) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 16 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos y videos |
| Nivel 1 Actividad 2 Actividad llevada a cabo el 13 de diciembre de 2021. | - Integrantes Secretaria de Hacienda (7 asistentes) - Integrantes Consejo (9 asistentes) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 16 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos y videos |
| Nivel 1 Actividad 3 Actividad llevada a cabo el 16 de febrero de 2022. | - Integrantes Alcaldía (5 asistentes) - Integrantes ACC (1 asistente) - Integrantes Go Catastral (1 asistente) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 7 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos y videos |
| Nivel 1 Actividad 4 Actividad llevada a cabo el 17 de marzo de 2022. | - Integrantes Alcaldía (8 asistentes) - Integrantes ACC (1 asistentes) - Integrantes Go Catastral (1 asistente) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 10 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 1 Actividad 5 Actividad llevada a cabo el 19 de mayo de 2022 | - Integrantes secretaria de Hacienda (1 asistentes) Integrantes Consejo (8 asistentes) Integrantes Go Catastral (1 asistente) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 10 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 1 Actividad 6 Actividad llevada a cabo el 22 de agosto de 2022. | - Integrantes secretaria de Planeación (5 asistentes) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 5 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 1 Actividad 7 Actividad llevada a cabo el 20 de septiembre de 2022. | - Integrantes Consejo (2 asistentes) Planeación (3 asistentes) Integrantes Go Catastral (3 asistente) - Integrantes Asojuntas (1 asistentes) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 9 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos y videos |
| Nivel 2 Actividad 1 Actividad llevada a cabo el 22 de agosto de 2022 | - 01 asistentes presidentes JAC Integrantes Go Catastral (5 asistente) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 06 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 2 Actividad 2 Actividad llevada a cabo el 30 de agosto de 2022 | - 68 asistentes comerciantes, administradores de PH y lideres sociales | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 68 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 1 Actividad llevada a cabo el 08 de septiembre de 2022 | - 34 asistentes | Cantidad de actividades: 2 Número de personas participantes: 34 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 2 Actividad llevada a cabo el 16 de septiembre de 2022 | - 17 asistentes | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 18 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |

Tabla 12: Evidencias socialización - niveles de interlocución

Fuente: Elaboración equipo   IVC Catastral – Evidencias Mecanismos de Interlocución

Es importante señalar que el acta entregada por el Gestor Catastral para el nivel 4 se encuentra en formato editable, no está debidamente numerada y tampoco suscrita. De la misma manera, no se presenta listado alguno como evidencia de esta socialización.

- Zona Rural

| Nivel de Interlocución | Actores involucrados | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 Actividad 1 Actividad llevada a cabo el 30 de noviembre de 2021. | - Alcaldes de los municipios de: Facatativá, Tibacuy, Tibirita, Anolaima, Guatavita, Anapoima, Quipile y Tibacuy - Integrantes Operador UAECD (2 asistentes) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 17 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos y videos |
| Nivel 1 Actividad 2 Actividad llevada a cabo el 13 de diciembre de 2021. | - Concejo (07 asistentes) - Integrantes Operador UAECD (2 asistentes) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 07 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos y videos |
| Nivel 1 Actividad 3 Actividad llevada a cabo el 16 de febrero de 2022. | - Concejo Tibacuy (07 asistentes) - Integrantes ACC (1 asistente) - Integrantes Go Catastral (1 asistente) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 7 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos y videos |
| Nivel 1 Actividad 4 Actividad llevada a cabo el 17 de marzo de 2022. | - Integrantes Alcaldía (8 asistentes) - Integrantes ACC (3 asistentes) - Integrantes Go Catastral (1 asistente) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 8 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 1 Actividad 5 Actividad llevada a cabo el 19 de mayo de 2022. | - Concejo Tibacuy (08 asistentes) - Alcaldía (01 asistentes) - Integrantes ACC (1 asistentes) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 8 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 1 Actividad 6 Actividad llevada a cabo el 22 de agosto de 2022. | - Alcaldía (03 asistentes) - Integrantes ACC (3 asistentes) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 3 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 1 Actividad 7 Actividad llevada a cabo el 20 de septiembre de 2022. | - Integrantes Consejo (2 asistentes) - Alcaldía (2 integrante) - Personero (1 integrante) - Asojuntas (1 integrante) - Integrantes Go Catastral (3 asistente) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 9 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Actas de reunión - Fotos y videos |
| Nivel 2 Actividad 1 Actividad llevada a cabo el 22 de agosto de 2022 | - Asojuntas (01 asistentes) - Integrantes Go Catastral (6 asistente) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 07 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 2 Actividad 2 Actividad llevada a cabo el 25 de agosto de 2022 | - Presidentes JAC (36 asistentes) | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 36 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Actas de reunión - Fotos |
| Nivel 2 Actividad 3 Actividad llevada a cabo el 30 de agosto de 2022 | - Presidentes JAC (68 asistentes) | Cantidad de actividades: 2 Número de personas participantes: 68 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 2 Actividad 4 Actividad llevada a cabo el 03 de septiembre de 2022 | - - Indeterminado | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: I Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 2 Actividad llevada a cabo el 8 de septiembre de 2022 | 24 asistentes | Cantidad de actividades: 2 Número de personas participantes: 24 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 3 Actividad llevada a cabo el 9 de septiembre de 2022 | 41 asistentes | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 41 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 4 Actividad llevada a cabo el 9 de septiembre de 2022 | 37 asistentes | Cantidad de actividades: 3 Número de personas participantes: 37 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 5 Actividad llevada a cabo el 9 de septiembre de 2022 | 38 asistentes | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 38 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 6 Actividad llevada a cabo el 10 de septiembre de 2022 | 52 asistentes | Cantidad de actividades: 2 Número de personas participantes: 52 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 7 Actividad llevada a cabo el 10 de septiembre de 2022 | 20 asistentes | Cantidad de actividades: 3 Número de personas participantes: 20 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 8 Actividad llevada a cabo el 10 de septiembre de 2022 | 79 asistentes | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 79 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 9 Actividad llevada a cabo el 11 de septiembre de 2022 | 57 asistentes | Cantidad de actividades: 2 Número de personas participantes: 57 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 10 Actividad llevada a cabo el 11 de septiembre de 2022 | 18 asistentes | Cantidad de actividades: 2 Número de personas participantes: 18 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes Fotos |
| Nivel 3 Actividad 11 Actividad llevada a cabo el 12 de septiembre de 2022 | 34 asistentes | Cantidad de actividades: 2 Número de personas participantes: 34 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes Fotos |
| Nivel 3 Actividad 12 Actividad llevada a cabo el 11 de septiembre de 2022 | 34 asistentes | Cantidad de actividades: 2 Número de personas participantes: 34 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 13 Actividad llevada a cabo el 13 de septiembre de 2022 | 25 asistentes | Cantidad de actividades: 2 Número de personas participantes: 25 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes - Fotos |
| Nivel 3 Actividad 14 Actividad llevada a cabo el 13 de septiembre de 2022 | 31 asistentes | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 31 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes Fotos |
| Nivel 3 Actividad 15 Actividad llevada a cabo el 14 de septiembre de 2023 | 18 asistentes | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 18 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes |
| Nivel 3 Actividad 16 Actividad llevada a cabo el 14 de septiembre de 2023 | 20 asistentes | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 20 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes |
| Nivel 3 Actividad 17 Actividad llevada a cabo el 14 de septiembre de 2023 | 19 asistentes | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 19 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes |
| Nivel 3 Actividad 18 Actividad llevada a cabo el 14 de septiembre de 2023 | 37 asistentes | Cantidad de actividades: 1 Número de personas participantes: 37 Actividades desarrolladas: - Reunión de socialización Evidencias presentadas: - Informes |

Tabla 13: Evidencias socialización - niveles de interlocución zona rural

Fuente: Elaboración equipo   IVC Catastral – Evidencias Mecanismos de Interlocución

Es importante señalar que el acta entregada por el Gestor Catastral para el nivel 4 se encuentra en formato editable, no está debidamente numerada y tampoco suscrita. De la misma manera, no se presenta listado alguno como evidencia de esta socialización.

# Componente jurídico

# Del convenio interadministrativo con la CAR

Teniendo en cuenta que, la Corporación Autónoma de Cundinamarca es un ente de carácter público, que tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente del territorio compuesto por 104 municipios, de los cuales 98 pertenecen al Departamento de Cundinamarca, incluyendo el Municipio de Villeta, con el fin de tener en cuenta el factor ambiental en el proceso de actualización catastral adelantado en los municipios de su jurisdicción, se suscribió convenio interadministrativo No. 2483 de 2021 con la Agencia Catastral de Cundinamarca – ACC en representación del Gestor Catastral Departamento de Cundinamarca.

| Entidad | CAR |
| --- | --- |
| Tipo de contrato | Convenio interadministrativo No 2483 -2021 |
| Objeto | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para realizar el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales del Municipio de Tibacuy Cundinamarca. |
| Alcance | Con el desarrollo de este convenio LA CORPORACIÓN y LA AGENCIA van a aunar esfuerzos logísticos técnicos, ambientales, administrativos y financieros para cofinanciar la realización de la actualización catastral con enfoque de catastro multipropósito en las zonas urbana y rural de los 22 municipios¯ priorizados, considerando la manifestación de interés) conforme los radicados suscritos por los respectivos Alcaldes municipales de los municipios de: Chaguaní, Guaduas Nimaima Nocaima, Vergara Villeta, Sutatausa, Tausa, Villa de San Diego de Ubaté, Anapoima, Anolaima, Facatativá, Tocaima, Quipile, Tibacuy, San Antonio del Tequendama, Tibacuy, Guatavita, Titirita, ubicados en el departamento de Cundinamarca y en la jurisdicción CAR, permitiendo retroalimentar y fortalecer de manera continua, el proceso de captura, integración y disposición dela información catastral del territorio nacional. Todo lo anterior como acción complementaria a las estrategias enmarcadas en el uso sostenible y conocimiento de los recursos naturales. El proceso de Actualización catastral con enfoque multipropósito en los municipios de Cundinamarca en su área urbana y rural, se ejecutará a partir de la firma del acta de inicio en lo que resta del año 2021y el año 2022, en lo que respecta a los avalúos catastrales, resultantes de la prestación del servicio público de gestión catastral entraran en vigencia para efectos fiscales a partir del 1 de enero del año 2022 y 2023 respectivamente |
| Fecha Contrato | 30 de septiembre de 2021 |
| Término | Quince (15) meses |
| Valor | $ 53.791.034.468 distribuido de la siguiente manera $49.791.979.300 por parte de la CAR y $3.999.055.168 de la ACC |
| Modificaciones Contractuales | Prorroga No.1 por un término de cuatro meses del 30 de diciembre de 2022 al 29 de abril de 2023 |

# Del contrato interadministrativo con la Fundación Universidad del Valle

El Departamento de Cundinamarca en su condición de Gestor Catastral, quien actúa a través de la Agencia Catastral de Cundinamarca, suscribió Contrato Interadministrativo No CD-ACC-CON-INTV-056-2021, con el propósito de realizar la interventoría del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito de la zona urbana y rural.

| Entidad | Fundación Universidad del Valle |
| --- | --- |
| Tipo de contrato | Contrato Interadministrativo No CD-ACC-CON-INTV-056-2021 |
| Objeto | NTERADMINISTRATIVO que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto: realizar la interventoría del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito de la zona urbana y rural de los de los siguientes municipios del departamento de Cundinamarca, los cuales se dividen en dos grupos. grupo 1: Chaguaní, Nimaima, Quebradanegra, Nocaima, Sutatausa, Supatá, Vergara, Tausa, Villeta, Guaduas y Villa de San Diego de Ubaté y grupo 2: Tibacuy, Guatavita, Quipile, Tibirita, San Antonio del Tequendama, Tibacuy, Subachoque, Anolaima, Tocaima, Anapoima y Facatativá del departamento de Cundinamarca |
| Alcance | Se requiere adelantar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y ambiental del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito de la zona urbana y rural de los de los siguientes municipios del departamento de Cundinamarca, los cuales se dividen en dos grupos. Grupo 1: Chaguaní, Nimaima, Quebradanegra, Nocaima, Sutatausa, Supatá, Vergara, Tausa, Villeta, Guaduas y Villa de San Diego de Ubaté y Grupo 2: Tibacuy, Guatavita, Quipile, Tibirita, San Antonio del Tequendama, Tibacuy, Subachoque, Anolaima, Tocaima, Anapoima y Facatativá del departamento de Cundinamarca, la cual será adelantada por los operadores catastrales que contrate la Agencia catastral de Cundinamarca |
| Fecha Contrato | 12 de noviembre de 2021 |
| Término | Cuatro (4) meses |
| Valor | Tres Mil Novecientos Cincuenta Millones Ochocientos Mil Pesos M/CTE. ($ 3.950.800.00). |
| Modificaciones Contractuales | Prorroga No.1 por un término de tres meses a partir del 1 de enero de 2023 hasta el día 30 de marzo de 2023 Prorroga No.2 por un término de un mes a partir del 31 de marzo de 2023 hasta el día 29 de abril de 2023 |

# Del convenio con el municipio

El Departamento de Cundinamarca en su condición de Gestor Catastral, quien actúa a través de la Agencia Catastral de Cundinamarca, suscribió Contrato Interadministrativo No ACC-003-2021, con el propósito de optimizar el proceso de actualización catastral en el municipio de Tibacuy -                                        Cundinamarca.

| Municipio | Tibacuy – Cundinamarca |
| --- | --- |
| Tipo de contrato | Convenio Interadministrativo No ACC-003-2021 |
| Objeto | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos financieros y económicos para realizar el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales del Municipio de Tibacuy Cundinamarca. |
| Fecha Contrato | 15 de octubre de 2021. Se verificó a través de link de SECOP https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2318515&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| Término | Plazo Inicialmente Pactado: 30 de diciembre de 2022 |
| Valor | Sin cuantía |
| Modificaciones Contractuales | En relación con el Convenio Interadministrativo No ACC-003-2021 se evidencia que tuvo dos modificaciones, así: En la Prórroga No 01 del 29/12/2022, señala que es por cuatro (4) meses, del 1° de enero al 30 de abril del 2023. En la Prorroga No 2 del 28/04/2023 señala que es por siete (7) meses, del 1°de mayo al 30 de noviembre de 2023 |
| Obligaciones |  |
| OBLIGACIONES DE LA AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA 1). Realizar el proceso para la contratación del operador catastral e interventoría que realizarán el proceso de actualización catastral en el municipio. 2) Realizar la supervisión de las actividades del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio 3). Realizar el proceso de control de calidad y garantizar que a la información gráfica y alfanumérica obtenida cumple con los estándares establecidos por la autoridad catastral. 4) Expedir los actos administrativos correspondientes de inicio y puesta en vigencia dentro del proceso de actualización catastral y proceder conforme con la normatividad vigente frente a su publicación, comunicación, e incorporación de la información en la base de datos catastral. 5.) Informar oportunamente las dificultades que puedan presentar en desarrollo del convenio. - Permitirle al MUNICIPIO acceso a la información que se genere con ocasión del convenio. - Garantizar que la supervisión verifique la calidad, consistencia y validez de los insumos elaborados por los operadores catastrales en ejecución del presente Convenio. 8). Garantizar que el operador catastral cumpla con las etapas determinadas en el documento técnico de Agencia Catastral de Cundinamarca. - Garantizar a través de la supervisión al proceso el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en la Resolución IGAC No. 388 de 2020 por parte del operador catastral y demás normas vigentes en el material. - La Agencia Catastral de Cundinamarca dispondrá al MUNICIPIO los productos resultantes del proceso de actualización catastral de la siguiente forma: a) Copia de la resolución que ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios que han sido actualizados y que determina que la vigencia fiscal de los avalúos resultantes es el primero de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados, b) Base gravable para la liquidación del IPU, facturación y cobro del impuesto predial unificado, c) Información Geográfica en el estándar LADM_COL d) disposición de insumos Cartográficos: Orto imágenes, cartografía básica - Modelo Digital de TerrenoLidar . - Hacer parte del Comité Técnico del Convenio. - Designar un supervisor para el convenio. - Realizar la difusión sensibilización y socialización del proceso y resultado de la actualización catastral ante las autoridades municipales. - Realizar el proceso de validación de la información resultante de la operación catastral. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 1) Acompañar el componente de interlocución comunitaria y participación ciudadana del proyecto de actualización catastral, el cual será presentado por el operador catastral y la Agencia Catastral de Cundinamarca. 2). Prestar la colaboración eficaz y oportuna a la Agencia Catastral de Cundinamarca y al operador catastral, y suministrarle toda la información de que disponga y se requiera para los trabajos del proceso de actualización catastral. - EI MUNICIPIO se compromete a verificar y modificar de considerarlo necesario, el estatuto tributario con el fin de adecuar las tasas para evitar incrementos desmesurados en los cobros del impuesto predial unificado, como consecuencia del proceso de actualización catastral. - Disponer de un lugar para la ubicación del personal que estará a cargo del dispositivo de campo y de la ejecución del proceso catastral, dicho lugar debe contar con el servicio de internet, aseo, vigilancia, la infraestructura eléctrica y logística mínima la cual debe permanecer durante la ejecución del proceso catastral en el Municipio. - Delegar un supervisor para la ejecución del convenio interadministrativo - Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente - Terminar y Liquidar el convenio Interadministrativo. |  |

Tabla 14: Convenio Contrato Interadministrativo No. No. ACC-003-2021

Fuente: Elaboración propia Equipo   IVC Catastral

# De los contratos con los Operadores Catastrales

El Departamento de Cundinamarca en su condición de Gestor Catastral, quien actúa a través de la Agencia Catastral de Cundinamarca, suscribió Contrato Interadministrativo No.  CD-ACC- CON-INT-055-2021, con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) cuyo objeto es " Realizar el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana y rural de los municipios de: Tibacuy, Guatavita, Quipile, Tibirita, San Antonio del Tequendama, Tibacuy, Subachoque, Anolaima, Tocaima, Anapoima y Facatativá."

El cual se detalla a continuación:

| Operador Catastral | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) |
| --- | --- |
| Tipo de contrato | Contrato interadministrativo No. CD-ACC-CON-INT-055-2021 |
| Objeto | Realizar el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana y rural de los municipios de: Tibacuy, Guatavita, Quipile, Tibirita, San Antonio del Tequendama, Tibacuy, Subachoque, Anolaima, Tocaima, Anapoima y Facatativá. 11 de noviembre de 2021 |
| Fecha Contrato |  |
| Fecha Acta de inicio | No fue aportada |
| Término | 29) de julio de 2023 |
| Valor | Veinte mil setenta y seis millones ochocientos cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos m/cte ($20.076.805.934). |
| Modificaciones Contractuales | Se suscribió un otro sí modificatorio y tres (3) prorrogas: − Otro si de fecha 11 de octubre de 2022 por medio del cual se modificó la cláusula sexta y sus parágrafos subsiguientes relativa a la forma de pago del contrato interadministrativo. − Prórroga No.01 por un término de tres (03) meses, contados a partir del 01 de enero 2023, hasta el 30 de marzo de 2023. − Prórroga No.02 por un término de un (01) meses contados a partir del 31 de marzo hasta el 29 de abril de 2023. − Prórroga No. 03 por un término de tres (03) meses, contados a partir del día treinta (30) de abril de 2023 hasta el día veintinueve (29) de julio de 2023. |
| Productos Catastrales a entregar |  |
| Obligaciones/ Productos Catastrales - Base de datos catastral en el modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL en el formato de intercambio * xtf,, actualizada en su aspecto físico, jurídico y económico por municipio. - Plan de trabajo: El plan de trabajo debe contener y desarrollar los siguientes ítems: - Organigrama del proyecto. - Descripción y alcance de las actividades de la operación (Alistamiento, interlocución, operación en campo, aseguramiento de la calidad, socialización de actas y reportes, consolidación de productos, generación de base de datos en el modelo de aplicación de levantamiento catastral LADM_COL). - Cronograma general de actividades (de todos los componentes, tecnológico, de participación, comunicaciones, entre otros). - Cronograma de entregas - Plan de comunicaciones que incluya plan de trabajo para los niveles de interlocución 1, 2, 3 y 4 y socialización y suscripción de actas. - Delimitación geográfica de unidades de intervención finales en formato GIS. - Plan y aseguramiento de calidad. - Esquema operativo y logístico · Valoración catastral urbana y rural de cada uno de los once municipios, con sus correspondientes informes, actas, anexos, y productos contenidos en el documento denominado “Documento Técnico ACC - Operador Catastral”. · Documento con el comportamiento de los valores catastrales antes de la liquidación definitiva, como punto de partida para la revisión de tarifas de impuesto predial · Evidencias de la socialización con los actores involucrados · Documento con la memoria técnica del proceso de actualización de cada uno de los municipios |  |
| Adicionalmente, se pactaron entre otras las siguientes obligaciones específicas: 1) Administrar, liderar y controlar la gestión del proyecto del objeto contractual. 2) Ingeniería de detalle, en esta fase se deberá adelantar la recolección de información existente, el presupuesto conceptual base formulado por la Agencia Catastral de Cundinamarca, con base en el cual se deberá realizar la planeación y estructuración de cada componente del alcance del objeto contractual, estableciendo el plan de trabajo técnico, administrativo y operativo requerido para su ejecución y cumplimiento. Está fase comprende la revisión de aspectos legales, técnicos, financieros y económicos de cada componente. 3) Estructuración, incluye adelantar los procesos de selección de los bienes, servicios y obras requeridas para la ejecución y cumplimiento de cada componente bajo el cumplimiento estricto de los principios legales y constitucionales que apliquen. 4) Ejecución, seguimiento y control, en esta fase se deberá adelantar la dirección técnica, administrativa, financiera y legal de cada uno de los componentes bajo los estándares de calidad y el cumplimiento de la normatividad técnica que aplique a cada actividad de los componentes objeto de la gerencia con especial sujeción a: A) Evaluar, supervisar y realizar el acompañamiento a la ejecución de los componentes en todas sus etapas. B) Coordinar los equipos de trabajo. C) Vigilar el manejo de los recursos físicos y financieros y humanos. D) Analizar y manejar los riesgos que se puedan presentar. E) Coordinar la entrega de informes periódicos. 5) Terminación y liquidación, en esta fase se deberá compilar todas las actividades y componentes ejecutados terminados y liquidados para efectos de recibo a satisfacción por parte de la Agencia Catastral de Cundinamarca, la liquidación de toda la contratación deberá contener el balance financiero de la ejecución del contrato y en ella deberán constar, además, los ajustes, revisiones, conciliaciones y transacciones que se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias si las hubiere; las condiciones de ampliación o modificación de la vigencia y el valor de los amparos de la garantía del contrato y las constancias y salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes |  |

Tabla 15: Análisis del Contrato interadministrativo NoCD-ACC-CON-INT-055-2021

Fuente: Elaboración propia Equipo   IVC Catastral

El contrato antes descrito, fue reportado a esta Delegada según comunicación de fecha 04 de mayo del 2022, en cumplimiento de la Instrucción Administrativa No. 13 del 2020, toda vez que, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) actúo como Operador Catastral para el proceso de actualización catastral adelantado en el municipio de Tibacuy - Cundinamarca y las obligaciones allí pactadas y los productos a entregar, corresponden a productos catastrales que sirven de insumo para el mencionado proceso.

El equipo asignado para la visita, evidenció la suscripción del Contrato Interadministrativo No. COINT-ACC- CD-053-2021, con INFOTIC S.A-SEM cuyo objeto es: "Adquisición de fotografías aéreas, datos lidar, ortofotografía y demás productos cartográficos de los municipios de Tibacuy, Guatavita, Quipile, Tibirita, San Antonio del Tequendama, Tibacuy, Subachoque, Anolaima, Tocaima, Anapoima, Chaguaní, Nimaima, Quebradanegra, Nocaima, Sutatausa, Supatá, Vergara, Tausa, Villeta, Facatativá, Guaduas Y Villa de San Diego De Ubaté del departamento de Cundinamarca en sus zonas urbanas y rurales".

Sin embargo, se identificó que dicho contrato no fue reportado conforme a lo establecido en la Instrucción Administrativa No. 13 del 2020, expedida por la Delegada para el Registro con funciones de Inspección, Vigilancia y Control.

# De los actos administrativos del proceso de actualización

Con el propósito de dar inicio al proceso de actualización catastral de la zona rural y urbana del Municipio Tibacuy, la Agencia Catastral de Cundinamarca en representación del Gestor Catastral, expidió la Resolución No. 017 del 4 de enero de 2022, descrita a continuación:

| Resolución No 17 del 4 de enero de 2022 |  |
| --- | --- |
| Objeto | “por medio de la cual se ordena dar inicio al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en el área urbana y rural del municipio de Tibacuy” |
| Competencia | Facultades legales y en especial de las que le confiere la resolución número 002 de 2021, “por la cual se modifica el manual específico de funciones y de competencias laborales de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión Catastral de Cundinamarca – Agencia Catastral de Cundinamarca - y se dictan otras disposiciones”, en concordancia con la Ley 14 de 1983, el Decreto 148 de 2020, la Resolución IGAC número 1149 de 2021 |
| 5- SUSCRIBE | Oscar Zarama Subgerente de Conservación, Actualización y Formación |
| 6.PUBLICACION | 4 de enero de 2022 |

Tabla 16: Resolución Inicio Proceso de Actualización

Fuente: Elaboración propia Equipo delegado IVC

Se evidencia que este fue publicado en la Gaceta del Departamento de Cundinamarca tal como se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 26: Publicación Gaceta de Cundinamarca

Fuente: Gaceta 15.448 de Cundinamarca

Por otra parte, mediante Resolución 217 del 30 de diciembre de 2022, ordenó la modificación de la Resolución No. 017 del 04 de enero de 2022.

Tabla 17: Resolución Inicio Proceso de Actualización modificada

Fuente: Elaboración propia Equipo delegado IVC

Tabla 25:

Fuente: Elaboración propia Equipo delegada IVC

| Resolución No. 217 del 30 de diciembre de 2022 |  |
| --- | --- |
| Objeto | Modificar el artículo 01 de la Resolución No 022 del 04 de enero de 2022, el cual quedara así: Ordenar dar inicio al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en el área urbana y rural del municipio de Tibacuy Cundinamarca, conforme con la normatividad y regulación vigente, mediante el cual se identificarán, incorporaran o rectificaran los cambios o inconsistencias en la información catastral urbana o rural durante el año 2022 y 2023, con efectos fiscales a partir del año siguiente al cierre del proceso de actualización |
| Competencia | Facultades legales y las conferidas en la Resolución 427 de 2020 |
| 5- SUSCRIBE | Oscar Zarama – Subgerente de conservación, actualización y formación |
| 6.PUBLICACION | 30 de diciembre de 2022 |

Ilustración 27: Modificación Resolución No. 217 del 30 de diciembre de 2022

Fuente: Resolución No. 017 del 4 de enero de 2022

Sin embargo, al corroborar si este acto administrativo fue dispuesto en la página web del municipio no se encontró publicado.

Por otra parte, mediante la Resolución No. 210 del 5 de diciembre de 2022, ordenó la aprobación de los valores comerciales resultantes del componente de estudio económico del proceso de actualización catastral en el Municipio de Tibacuy.

Tabla 18: Resolución de aprobación de valores

Fuente: Elaboración propia Equipo delegada IVC

| Resolución No 210 del 5 de diciembre de 2022 |  |
| --- | --- |
| Objeto | “Por medio de la cual se aprueban los valores comerciales resultantes del estudio del componente económico del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito correspondientes al municipio de TIBACUY, departamento de Cundinamarca” |
| Competencia | Facultades legales y las conferidas en la Resolución Decreto Or427 de 2020 |
| 5- SUSCRIBE | Carlos Jaime Linares Ordoñez – Gerente General |
| 6.PUBLICACION | 5 de diciembre de 2022 |

Sin embargo, al corroborar si este acto administrativo fue dispuesto en la página web del municipio no se encontró publicado ni se allego al equipo IVC la publicación de mismo en la gaceta departamental.

Es importante destacar que, si bien el Gestor Catastral remitió un enlace de consulta para acceder a la Gaceta, al gestionar dicho enlace solo se visualizan las resoluciones, mas no la Gaceta como tal. Dicha situación, se presenta a continuación:

Ilustración 28: Pagina de consulta resoluciones ACC

Fuente: https://epxelectronicofficegobcundi.azurewebsites.net/novativity

Finalizando el proceso de actualización catastral y aprobados los valores del estudio del componente económico, el Gestor Catastral a través la Resolución No 237 del 24 de diciembre de 2023 se ordenó la clausura del proceso de actualización catastral en el Municipio Tibacuy, así como la renovación de la inscripción en el catastro de los predios objeto del proceso

| Resolución No. 237 del 24 de diciembre de 2023 |  |
| --- | --- |
| Objeto | “Por medio de la cual se ordena la clausura del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito del Municipio de Tibacuy - Cundinamarca, la renovación de la inscripción en el catastro de los predios que fueron objeto del proceso y se dictan otras disposiciones” |
| Competencia | Facultades legales y las conferidas en la Resolución 427 de 2020 |
| 5- SUSCRIBE | Carlos Jaime Linares Ordoñez – Gerente General |
| 6.PUBLICACION | 24 de diciembre de 2023 |

Tabla 19: Resolución puesta en vigencia

Fuente: Elaboración propia Equipo   IVC

# De la entrega de las bases al municipio.

La Agencia Catastral de Cundinamarca en representación del Departamento de Cundinamarca, el día 25 de enero de 2024, mediante correo electrónico entregó al municipio las bases catastrales para la liquidación del impuesto predial para la vigencia 2024, tal como se evidencia a continuación:

Ilustración 29: Correo entrega de las bases

Fuente: Gestor Catastral

Se debe precisar que con relación a la entrega de las bases catastrales para la vigencia 2024, se evidenció un retraso  en la entrega de estas al Municipio de Tibacuy, lo anterior teniendo en cuenta que según lo establecido en el artículo 3° de la Resolución 237 del 26 de diciembre de 2023 expedida por la Agencia Catastral de Cundinamarca, teniendo en cuenta que el artículo en mención establece que: “(…) los avalúos resultantes del proceso de actualización catastral urbana y rural con enfoque multipropósito del municipio de Tibacuy tendrán vigencia fiscal a partir del 1 de enero de 2024”.

Es por ello que una vez revisado el correo en mención se evidencio que el mismo fue enviado con las bases catastrales para la vigencia 2023 el 25 de enero de 2024, encontrándose así una diferencia entre lo establecido en la resolución y la fecha de entrega efectiva de las bases; lo que podría haber afectado la exactitud de la valoración de los inmuebles y, por ende, la determinación de los montos a pagar por los contribuyentes.

# De la atención de PQRSD y tutelas

El Gestor Catastral Departamento De Cundinamarca – Representado Por La Agencia Catastral De Cundinamarca dentro del material probatorio allegó a esta Delegada documento denominado “PQRSDF TIBACUY”, en el cual, al realizar un proceso de clasificación en la base de datos suministrada, se pudieron identificar 758 PQRSD recibidas desde el inicio de la prestación del servicio público catastral hasta la fecha de la Visita realizada por el equipo auditor.

Teniendo como referencia el documento mencionado, se realizó el análisis respectivo de la información entregada junto con los siguientes parámetros de evaluación:

| INDICADOR CUMPLIMIENTO % | DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO |
| --- | --- |
| 0 % A 35% | Cumplimiento Bajo |
| 36% A 70 % | Cumplimiento Moderado |
| 71% A 100% | Cumplimiento Alto |

Tabla 30: Indicadores de cumplimiento de atención de PQRSD

Fuente: Equipo técnico -IVC- para la Gestión Catastral.

A continuación, se presenta la información consultada en el documento “PQRSDF TIBACUY:

| TRAMITES | CANTIDAD | REPRESENTACION % |
| --- | --- | --- |
| Derecho de petición | 150 | 20% |
| Entidad de Control | 340 | 45% |
| Ficha Predial | 9 | 1% |
| Otro | 16 | 2% |
| Pertenencia - Juzgado | 1 | 0% |
| Petición | 149 | 20% |
| Queja | 13 | 2% |
| Reclamo | 57 | 8% |
| Recurso De Reposición | 4 | 1% |
| Traslados Por Competencia | 18 | 2% |
| Total | 758 | 100% |

Tabla 31: PQRS recibidos de la ACC para Anolaima Cundinamarca

Fuente: Archivo Excel” PQRSDF ANOLAIMA”

Acorde a la información registrada en la tabla anterior, se evidencia la siguiente situación respecto a la gestión de los tramite mencionados:

| Tipo | Asunto | Estado | Fecha solicitud | Fecha resolución | Número de días respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Derecho De Petición | Área construida, Avalúo catastral | Finalizado | 2024-06-13 | 2024-11-22 | 162 |
| Derecho De Petición | Información general | Finalizado | 2024-07-17 | 2025-06-03 | 321 |
| Derecho De Petición | Información general | Finalizado | 2024-09-25 | 2025-03-26 | 182 |
| Derecho De Petición | Ajuste de propietario | Finalizado | 2024-10-17 | 2024-12-25 | 69 |
| Información general | Información general | Finalizado | 2024-11-28 | 2025-04-21 | 221 |

Con base en el material probatorio aportado por el Gestor se puede evidenciar que si bien es cierto se relaciona la fecha de solicitud en 758 tramites, solamente se observa fecha de resolución de 91 de ellos, además se realizó análisis de los tiempos de respuesta frente a los derechos de petición, se identificaron demoras significativas en varios casos, y se pudo determinar un comportamiento variable en cuanto al cumplimiento de los plazos legales establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el cual establece un término general de quince (15) días hábiles para resolver este tipo de solicitudes.

En seguimiento al comportamiento de los tiempos de respuesta, se identificaron 667 derechos de petición radicados entre 2024 y 2025, cuyo estado permanece en “Recibido” y no registran fecha de resolución.

Esta omisión representa un posible incumplimiento del término legal establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, que exige dar respuesta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación, salvo que se trate de información compleja o requiera traslado a otra autoridad.

El hecho de que varias de estas solicitudes superen ampliamente dicho término sin una actuación registrada, puede comprometer el cumplimiento del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y generar responsabilidad administrativa por omisión o mora injustificada en la atención.

De forma particular, se resalta que muchas de las solicitudes sin respuesta están relacionadas con temas de avalúo catastral, área construida e información general, lo que reafirma la necesidad de fortalecer la trazabilidad y seguimiento interno de este tipo de requerimientos.

Respecto al estado de las otras PQRSD, se presenta el siguiente análisis:

La gestión de PQRS presenta una situación crítica, con 667 trámites sin respuesta (87.99% del total) frente a solo 91 finalizados (12%), evidenciando una mora generalizada que incumple los plazos legales de la Ley 1755 de 2015 (15-30 días hábiles).

Las peticiones concentran el 19.64% de los pendientes (131 casos sin resolver), seguido de reclamos con 8.4% de incumplimiento (56 pendientes), mientras que trámites como Recurso de Reposición, Traslados por Competencia, Queja, y Entidad de Control registran 55.47% de omisiones, y Ficha Predial acumula 4 solicitudes sin gestionar.

Esta inercia operativa configura altos riesgos de silencio administrativo negativo, exponiendo a la entidad a tutelas, costos procesales y sanciones por parte de órganos de control (Procuraduría, Defensoría del Pueblo).

# Resultado de la Visita Especial

El equipo de Visita Especial de la Superintendencia Delegada para Registro con asignación de funciones de inspección, vigilancia y control a la gestión catastral se permite indicar que, de la información entregada por el vigilado y analizada por la Delegada, se concluye:

| N° | Asunto | Observación | Incidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De los Límite de entidades territoriales | Considerando que no se evidenció si el Gestor Catastral realizó algún análisis normativo del límite municipal y urbano del Municipio de Tibacuy, definido por ordenanza que garantizara la exactitud de los límites representados en la base cartográfica catastral final. En particular, se identificaron inconsistencias espaciales entre ambas geometrías que comprometen la relación topológica entre los nodos y vértices correspondientes a cada capa. De la misma manera, se observa una condición de superposición o traslape geométrico entre la geometría del límite predial y la polilínea del límite oficial, lo cual evidencia una discordancia en el límite intermunicipal. Este traslape implica que predios asignados espacialmente a un municipio podrían estar interceptando la geometría oficial de otro, generando conflictos de jurisdicción. Las implicaciones de estos errores afectan directamente la gestión del territorio, incluyendo la asignación de competencias administrativas y la consistencia del modelo de datos geoespaciales. El equipo de visita de la Delegada para el Registro, con asignación de funciones de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que, tras la verificación de la información allegada por el Gestor, se observa una presunta desatención a lo señalado en el artículo 5 de la Resolución 388 de 2020, el cual establece que “(…) será el IGAC quien suministrará al gestor la capa geográfica vigente de los límites de las entidades territoriales (…)”, indicando además que “(…) los productos de información generados por los procesos de formación y actualización catastral deberán realizarse hasta el límite municipal definido por ordenanza departamental, ley o leyes de creación de municipios (…)”. | Presunta Incidencia Administrativa |
| 2 | De las Unidades de Intervención - UI | El Gestor Catastral no allegó informe ni soporte alguno en el que se describa el proceso de análisis para la conformación de las unidades de intervención, ni los criterios de decisión empleados; razón por la cual se presume que dichas unidades carecen de un sustento técnico adecuado que permita reconstruir y verificar su determinación de manera apropiada. El equipo de la Delegada para el Registro con asignación de funciones De Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que de la validación de la información suministrada por el Gestor se evidencia la presunta desatención de la obligación que le asiste de cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio público de acuerdo con lo señalado en los literales c) y h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020. | Presunta Incidencia Administrativa |
| 3 | Análisis de la base catastral inicial | Se evidenció que, en los archivos contenidos en la etapa de pre-actualización, el número correspondiente predios urbanos y rurales, expresados en la memoria técnica del Municipio de Tibacuy difiere presuntamente al compararlos con el archivo en formato .xlsx denominado R2_25￼805 y con el archivo geodatabase denominado 25805.gdb. Estas discrepancias no se mencionan ni se explican en la memoria técnica entregada por el Gestor Catastral Departamento de Cundinamarca representado por la Agencia Catastral de Cundinamarca. El equipo de la Delegada para el Registro con asignación de funciones De Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que de la validación de la información suministrada por el Gestor se evidencia la presunta desatención de la obligación que le asiste de cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio público de acuerdo con lo señalado en el literal c) y h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020. | Presunta Incidencia Administrativa |
| 4 | Etapa Post- Operativa Análisis de la base e implementación del modelo LADM_COL | Al evidenciar el archivo XTF Tibacuy_XTF.xtf” y cotejarlo con el diccionario del Modelo de Aplicación de Levantamiento Catastral LADM_COL (versión 1.2) —que define la semántica y estructura de datos mínima para caracterizar los componentes físico, jurídico y económico de los predios en un municipio en procesos de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito— se advirtió que: No se cumple la condición de dominios, hay un diligenciamiento incorrecto de las tablas (se registran valores nulos cuando no deberían), no se adjunta un plan de calidad ni los validadores aplicados a la base de datos para la validación de las bases catastrales y la clase LC_Predio se encuentra asignada con geometría sin embargo el modelo no lo requiere. El equipo de la Delegada para el Registro con asignación de funciones De Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que de la validación de la información suministrada por el Gestor se evidencia la presunta desatención de la obligación que le asiste de cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio público de acuerdo con lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con lo señalado en los artículos 2 y 11 de la Resolución Conjunta SNR 4218 IGAC 499 del 28 de mayo de 2020. | Presunta Incidencia Administrativa |
| 5 | Validación del componente físico en el proceso de actualización | Según lo evidenciado en el documento “Memoria Descriptiva Proceso De Actualización Catastral En La Zona Urbana Y Rural De Municipio De Anolaima - Cundinamarca”, se identificaron un total de 646 predios en omisión y 115 predios en comisión. Sin embargo, en la tabla resumen del citado documento se presenta la siguiente situación: De los 646 predios en omisión, aún continúan en dicho estado 344; y, en el caso de los 115 predios, permanecen en comisión 48 El equipo de la Delegada para el Registro con asignación de funciones De Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que de la validación de la información suministrada por el Gestor se evidencia la presunta desatención de la obligación que le asiste de cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio público de acuerdo con lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con lo señalado en los artículos 2 y 11 de la Resolución Conjunta SNR 4218 IGAC 499 del 28 de mayo de 2020. | Presunta Incidencia Administrativa |
| 5 | Componente Económico - Sobre la inconsistencia topológica de la información de ZHG Urbanas y la No Coincidencia de la Información | Se evidenció que la información contenida en los archivos Tibacuy TIPOLOGIAS Y ZH”, “9.12 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA CUMACA”, y “9.12 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA TIBACUY” no es consistente entre sí respecto a los valores aplicados. Adicionalmente, el archivo “9.12 LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PUNTOS MUESTRA TIBACUY” incluye información de tipología correspondiente al municipio de Tocaima. En ese sentido, la metodología de valoración para el municipio de Tibacuy fue desarrollada tomando como base la información asociada al municipio de Tocaima, situación que no se encuentra debidamente documentada ni justificada en los informes “Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas Urbanas – Tibacuy" y “Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas Rurales – Tibacuy”. De la misma manera, al superponer el perímetro urbano con las Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG) urbanas, y el límite municipal con las ZHG rurales, se advierte que su delimitación carece de concordancia con la cartografía oficial. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la planificación municipal y el desarrollo económico de la región, pues evidencian la necesidad de revisar detalladamente la zonificación geoeconómica vigente. El equipo de la Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que de la verificación de la información allegada por el Gestor Catastral se evidencia un presunto incumplimiento a la normatividad vigente, de conformidad con lo señalado en el literal c) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020, relacionado con la obligación que le asiste al gestor de garantizar la calidad, veracidad e integridad de la información catastral. . | Presunta Incidencia Administrativa |
| 6 | Componente jurídico - Del reporte de la Instrucción Administrativa 13 de 2020 | Se identificaron obligaciones pactadas entre el Gestor Catastral y la Sociedad INFOTIC S.A, los cuales involucran la contratación de productos catastrales tales como: aerofotografías, ortofotografías, entre otros, por lo cual se infiere que esta sociedad al parecer ejecutó laborares operativas que constituyen insumos para los procesos catastrales, de conformidad con lo establecido la ley y las demás normas que regulan la prestación del servicio público catastral lo que constituiría a la empresa INFOTIC S.A como operador catastral; aunado a lo anterior, no se observó reporte de este contrato de conformidad con la Instrucción Administrativa No. 13 del 17 de junio de 2020. El equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que una vez revisada la documentación allegada por el Gestor Catastral y la información que reposa en esta Delegada, no se evidenció reporte de la contratación o no con Operadores Catastrales por parte de la Gobernación de Cundinamarca y su representante, desatendiendo presuntamente la obligación que le asiste de cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio de acuerdo con lo señalado en el literal h) del Articulo 2.2.2.1.6 del Decreto 148 de 2020, en concordancia con la Instrucción Administrativa No. 13 del 17 de julio de 2020. Esta observación, tiene presunta incidencia administrativa y disciplinaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 26 de la Ley 1952 de 2019 que al tenor reza: “(…) LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley.(…)” Y lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 39, que precisa: “(…) 7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o | Presunta Incidencia Administrativa y Disciplinaria |
| 7 | 97•De los actos administrativos del proceso de actualización catastral | El equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1149 de 2021 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- y del análisis de los actos administrativos relacionados con el proceso de actualización catastral adelantado en el Municipio de Tibacuy (Apertura, aprobación de Valores, Clausura del proceso) llama la atención al equipo designado para la visita que con relación a la Resolución 210 de 2022 por medio de la cual se modifica el inicio al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en el área urbana y rural del municipio de Apulo Cundinamarca, no se encuentra soporte de su publicación en la gaceta departamental o página web del municipio o del Gestor Catastral por lo cual, existe una presunta infracción a lo establecido en el artículo 2.2.2.5.5 del decreto 1170 del 2015 adicionado por el artículo 1 del Decreto 1983 del 2019, en concordancia con el artículo primero de la Ley 57 de 1985, así como del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el art. 15, Ley 2080 de 2021., las cuales instauran el deber de publicación de los actos administrativos de carácter general y que estos mismos actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso, en el caso de actos administrativos electrónicos, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta territorial conservando las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad. Esta observación, tiene presunta incidencia administrativa y disciplinaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 26 de la Ley 1952 de 2019 que al tenor reza: “(…) LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley.(…)” Y lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 39, que precisa: “(…) 7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo | Presunta Incidencia Administrativa y Disciplinaria |
| 8 | De la entrega de las bases al municipio | Si bien mediante acto administrativo se ordenó la entrada en vigor, para efectos fiscales, de los avalúos catastrales para la vigencia 2024 a partir del 1 de enero, las bases catastrales del Municipio de Anolaima fueron dispuestas para la liquidación del impuesto predial de manera tardía tal como se constató en el contenido del presente informe. El equipo de la Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidencia una presunta desatención del artículo 8 de la ley 14 de 1983 y del numeral 2.2.2.2.28 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con el literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020. | Presunta Incidencia Administrativa |
| 9 | De la atención de PQRSD Y TUTELAS | Se evidencia un incumplimiento normativo grave por parte del Gestor Catastral en relación con la gestión de las PQRSD, particularmente frente a los derechos de petición relacionados con avalúo catastral, área construida, área de terreno e información general. De la revisión a los archivos “PQRSDF TIBACUY”, se evidencia que, se radicaron más de 160 solicitudes, sin que se observe cuantas de estas se resolvieron o permanecen sin respuesta, superando en varios casos ampliamente el plazo legal de 15 días hábiles establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. A ello se suma que durante el último trimestre de 2024 se presentaron dilaciones en la atención de solicitudes, lo cual sugiere una deficiente trazabilidad, congestión operativa o falencias en el seguimiento interno de los trámites. Asimismo, se entrega un archivo denominado “RELACION DE TUTELAS” en el cual no hay informacion suficiente para evaluar la debida gestion en cuanto a la respuesta del tramite; carece del análisis estadístico que permita verificar los resultados. . El equipo de la Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que de la revisión de la información entregada por el Gestor Catastral relacionado con la atención de PQRSD, trámites catastrales y acciones de tutela interpuestos con ocasión de la revisión de avalúos, se evidencia una presunta desatención a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.2 y artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 del 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020,en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 1149 de 2021. Esta observación, tiene presunta incidencia administrativa y disciplinaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 26 de la Ley 1952 de 2019 que al tenor reza: “(…) LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley.(…)” Y lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 39, que precisa: “(…) 7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado. (…)” |  |

El presente informe se realiza por los profesionales designados por la Superintendente Delegado para Registro en el ejercicio de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control

Componente Técnico Catastral				Componente Técnico Catastral

Componente Jurídico Catastral

“Por medio de la cual se ordena la clausura del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito del  Municipio Apulo- Cundinamarca, la renovación de la inscripción en el catastro de los predios que fueron objeto del proceso y se dictan otras disposiciones”