## PLAN DE GESTION
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
PLAN DE GESTIÓN
|  | Código |  | SDS-PSS-FT-599 | [5 empty] | Versión | 2
Elaborado por: Fabian Eduardo Enciso Saldaña, Martha Emilia Moreno Gómez, Tamara Gilma Vanin Nieto y Mónica Marcela Torres Rojas / Revisado por: Jenny Mireya Romero Ortiz / Aprobado por: Daniel Blanco Santamaría
1. DATOS GENERALES | [12 empty] | PARCIAL
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DD/MM/AA |  |  | 2026-05-20 |  |  | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E | [5 empty] | NO CUMPLE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Ana María Cobos Baquero (encargada) | [9 empty] | NO APLICA
NOMBRE DEL REFERENTE DE LA INSTITUCIÓN ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles - Referente ECNT Vigilancia en Salud Publica - Equipo cuidate, se feliz del PSPIC -Profesional Universitario accion de Bienestar 26 Grupos socioeducativos para MAS bienestar-Enfermeras entorno laboral -Referente medicina familiar ambulatorios-Técnico programa CCNT - Direccion de gestión de riesgo-seguimeinto de cohortes - Dirección de Servicios Ambulatorios - Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica - Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles GIPEPB -Equipo Médicos Familiares SUBREDCO -Lider manzanas del cuidado-Lider Analisis y politicas-Equipo de sistemas de informacion - Geografos-lideres operativas de Area-referente de participación y equipo de participación y servicio al ciudadano y Comité de Crónicos-Equipos de mas Bienestar |  |  | CARGO: | Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles - Referente ECNT Vigilancia en Salud Publica - Equipo cuidate, se feliz del PSPIC -Profesional Universitario accion de Bienestar 26 Grupos socioeducativos para MAS bienestar-Enfermeras entorno laboral -Referente medicina familiar ambulatorios-Técnico programa CCNT - Direccion de gestión de riesgo-seguimeinto de cohortes - Dirección de Servicios Ambulatorios - Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica - Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles GIPEPB -Equipo Médicos Familiares SUBREDCO -Lider manzanas del cuidado-Lider Analisis y politicas-Equipo de sistemas de informacion - Geografos-lideres operativas de Area-referente de participación y equipo de participación y servicio al ciudadano y Comité de Crónicos-Equipos de mas Bienestar
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL O DE REFERENTE ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | pic@subredcentrooriente.gov.co |  |  | TEMA: | Plan de Gestión para la reducción de la mortalidad prematura por ECNT SCO
2 . PLAN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR LA INSTITUCIÓN) | [6 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR PARTE SDS)
No | ACTIVIDAD | CICLO | ACCIONES | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DD/MM/AA | FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA | FECHA SEGUIMIENTO DD/MM/AA | CALIFICACION | EVIDENCIAS | REPROGRAMACION FECHA DD/MM/AA |  | OBSERVACIONES
1 | Implementar estrategias integrales de promoción de la salud y prevención primaria orientadas a la reducción de factores de riesgo cardiovascular y metabólico en población sana, mediante intervenciones educativas, comunitarias e intersectoriales que fomenten estilos de vida saludables (alimentación balanceada, actividad física, control del estrés y prevención del consumo de tabaco y alcohol), con enfoque de curso de vida y determinantes sociales en salud. | P | Generación de mesa de trabajo para socialización de indicadores y resultados de la sala situacional realizada en el mes de marzo para la prevención de mortalidad temprana de Enfermedades Crónicas No Transmisibles con la Dirección de Gestión del Riesgo, Dirección de ambulatorios, Líderes Locales del PSPIC y otros actores institucionales para toma de decisiones | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-04-10 | 2026-05-12
|  | P | Mensualmente se realizaran jornadas desde la acción de bienestar 41 y 42 en las 6 localidades de la subred centro oriente con el objetivo de identificar riesgos asociados a CCNT por medio de la aplicación de escalas de valoración como OM, findrisk, tamizaje breve de EPOC. | Equipo cuídate, se feliz del PSPIC (Santa fe, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal) | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | formato de puntos cuídate, se feliz y formato de sesiones colectivas
|  | H | • Tamización para riesgo cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades respiratorias crónicas • Toma medidas antropométricas, toma presión arterial, frecuencia cardiaca, oximetría y aporte a la tamización para riesgo cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades respiratorias crónicas • Tamización (herramienta sobre actividad física) | Equipo cuídate, se feliz del PSPIC (Santa fe, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal) | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | V | Seguimiento de la ejecución de las actividades programadas, teniendo en cuenta los formatos que se implementan en esta acciones: • Ficha para el registro en los puntos • Formato de canalizaciones • Archivo plano aplicativo | La ejecución de las acciones esta a cargo de los Equipo cuídate, se feliz del PSPIC, la verificación la realizaran las facilitadoras y líderes de cada localidad | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | A | Mensualmente se realizaran sesiones por parte de la acción de bienestar grupos socioeducativos de base comunitaria, orientadas a la prevención y educación de factores de riesgo de condiciones crónicas no transmisibles. | Pilar Martínez Cargo Profesional Universitario acción de Bienestar 26 Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades. Jimena | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | H | Realizar asesorías para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores informales, en donde se identifican características asociadas a las condiciones crónicas. | Enfermeras entorno laboral, acción de bienestar asesorías para el mejoramiento de las condiciones de salud en trabajadores. | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | P | Realizar articulación con ambulatorios de manera mensual con el objetivo de enrutar a los usuarios con riesgo de CCNT canalizados desde las acciones de los entornos. | Dr. Gabriel Molina Referente medicina familiar ambulatorios-Técnico programa CCNT Paola Corrales | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | P | Socialización trimestral en el comité de CCNT de datos de población atendida intra y extramural | Dirección de gestión de riesgo-seguimiento de cohortes | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | P | Organizar y coordinar las jornadas articuladas con los diferentes actores, en el marco del Comité de Condiciones Crónicas No Transmisibles (CCNT), para el desarrollo de actividades de promoción, prevención y atención integral, de acuerdo con el cronograma establecido por la Secretaría de Salud, en donde se programará: Metas, población priorizada y cobertura esperada Elaboración de plan operativo de las jornada: Fechas Lugares Responsables | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-06-01 | 2026-12-31
|  | H | Ejecutar las jornadas programadas de manera articulada con los actores participantes. Actividades: Realizar convocatoria al espacio de CCNT en donde se tratará: El desarrollo de actividades de promoción de estilos de vida saludable Prevención de ECNT Tamizajes Educación en factores de riesgo Orientación y canalización Garantizar participación activa de los actores articulados Implementar acciones conforme al cronograma Registrar evidencias y soportes como registro fotográfico, listados de asistencia en caso de ser necesario, actas, canalizaciones y/o formatos de atención | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-06-01 | 2026-12-31
|  | V | Evaluar el cumplimiento y resultados de la o las jornadas ejecutadas Identificar fortalezas, dificultades y oportunidades de mejora Analizar nivel de articulación interinstitucional Consolidar informe de resultados para el Comité de CCNT y Secretaría de Salud. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-06-01 | 2026-12-31
|  | A | Implementar acciones de mejora para fortalecer futuras jornadas y procesos de articulación. Fortalecer estrategias de articulación institucional y comunitaria. Ajustar procesos logísticos y de convocatoria. Socializar resultados y lecciones aprendidas con los actores participantes. Actualizar cronogramas y estrategias para próximas jornadas. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-06-01 | 2026-12-31
|  | P | Planificar las actividades de fortalecimiento y seguimiento a entornos cuidadores y transversalidades en el espacio del comité técnico de CCNT, garantizando el cumplimiento de cinco intervenciones mensuales y la mejora continua de los profesionales abordados. Identificar los entornos cuidadores y transversalidades priorizadas. Establecer objetivos, temáticas y metodologías de intervención. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | H | Realizar las cinco (5) intervenciones mensuales programadas Desarrollar actividades pedagógicas y de fortalecimiento Implementar estrategias de transversalización según lineamientos establecidos. Registrar asistencia, evidencias y hallazgos identificados. Brindar acompañamiento técnico a los entornos intervenidos. Retroalimentar al equipo ejecutor sobre avances y dificultades observadas. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | V | Verificar cumplimiento de los fortalecimientos o seguimientos mensuales programados. Revisar el diligenciamiento de los formatos diligenciados por parte de los entornos durante el acompañamiento en campo Analizar pertinencia de contenidos y metodologías implementadas en el caso de los fortalecimientos Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Evaluar participación y apropiación por parte de los entornos cuidadores. Socializar resultados con el equipo ejecutor. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | A | Ajustar contenidos pedagógicos según necesidades identificadas. Fortalecer metodologías de intervención y acompañamiento. Implementar acciones correctivas frente a dificultades evidenciadas. Optimizar estrategias de seguimiento y monitoreo. Reprogramar actividades pendientes o de baja cobertura. Fortalecer capacidades del equipo ejecutor mediante espacios de retroalimentación. Actualizar planes de trabajo para mejorar la efectividad de las intervenciones futuras. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | P | Socialización y/o seguimiento a 15 IPS priorizados desde el plan de condiciones crónicas no transmisibles mensuales sobre la importancia de generar hábitos saludable como parte de la primera línea de elección para el paciente con factores de riesgo, prediabético, prehipertenso, paciente en sobrepeso o con riesgos que el especialista considera que se pueden impactar antes de iniciar tratamiento farmacológico. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | H | Realizar jornadas de socialización, asistencia o seguimiento en las IPS de manera virtual o presencial Sensibilizar al talento humano en salud sobre la importancia de los hábitos saludables como primera línea de intervención. Promover estrategias de educación al paciente enfocadas en modificación de factores de riesgo. Brindar orientación sobre identificación temprana de: pacientes prediabéticos prehipertensos personas con sobrepeso usuarios con factores de riesgo modificables Desarrollar seguimiento a compromisos establecidos con las IPS. Registrar asistencia de las visitas realizadas Retroalimentar a los equipos de salud sobre oportunidades de mejora | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | V | Verificar cumplimiento de la socialización, asistencia o seguimiento en las IPS Realizar acta de la actividad realizada en la IPS con temática en caso de fortalecimiento y resultados obtenidos de la actividad | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  |  | Dentro del espacio del comité de CCNT se evaluará con el referente de medicina familiar y las cohortes la apropiación por parte de los profesionales de los lineamientos relacionados con hábitos saludables. Identificar avances en estrategias institucionales de promoción y prevención. Analizar dificultades en la implementación de acciones no farmacológicas. | Gabriel Molina - Médico Especialista en Medicina Familiar / Referente Medicina Familiar - Dirección de Servicios Ambulatorios - Myriam Rocio Ruiz Guevara / Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica / Dirección de Gestión del Riesgo / María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles GIPEPB | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | A | Ajustar contenidos y metodologías de socialización según resultados obtenidos. Fortalecer acompañamiento técnico a IPS con dificultades identificadas. Implementar acciones frente a incumplimientos o barreras detectadas. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | P | Concertar con los referentes de la capa extramural - GPEPS (puntos Cuídate Sé Feliz, entornos laborales y grupos MÁS Bienestar 26) la ruta de reporte de pacientes que requieren atención prioritaria en la cohorte acorde con los servicios contratados por las 4 EAPB (Capital Salud, Coosalud, Sanitas y Famisanar), FFDS | Gabriel Molina - Médico Especialista en Medicina Familiar / Referente Medicina Familiar - Dirección de Servicios Ambulatorios - Myriam Rocio Ruiz Guevara / Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica / Dirección de Gestión del Riesgo | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Actas de articulación Mesa Crónicos
|  | P | Definir criterios clínicos para la priorización como pacientes no adherentes, ausencia de controles por más de 12 meses, o riesgo cardiovascular, acorde con los servicios contratados por las 4 EAPB (Capital Salud, Coosalud, Sanitas y Famisanar), FFDS | Gabriel Molina - Médico Especialista en Medicina Familiar / Referente Medicina Familiar - Dirección de Servicios Ambulatorios - Myriam Rocio Ruiz Guevara / Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica / Dirección de Gestión del Riesgo | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Actas de articulación Mesa Crónicos
|  | P | Establecer agenda mensual del acompañamiento por SER según criterios de priorización, comenzando por Libertadores, Rafael Uribe Uribe y Diana Turbay (SER en operación desde mayo 2026), con cronograma comunicado a los médicos generales y al equipo de auxiliares de enfermería de la unidad primaria, acorde con los servicios contratados por las 4 EAPB (Capital Salud, Coosalud, Sanitas y Famisanar), FFDS | Gabriel Molina - Médico Especialista en Medicina Familiar / Referente Medicina Familiar - Dirección de Servicios Ambulatorios - Myriam Rocio Ruiz Guevara / Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica / Dirección de Gestión del Riesgo | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Correo de notificación institucional
|  | P | Establecer mesas mensuales de seguimiento con medicina familiar, cohortes de riesgo, GIPEPS y vigilancia epidemiológica para revisar los flujos de pacientes entre lo extramural y lo intramural, acorde con los servicios contratados por las 4 EAPB (Capital Salud, Coosalud, Sanitas y Famisanar), FFDS | Gabriel Molina - Médico Especialista en Medicina Familiar / Referente Medicina Familiar - Dirección de Servicios Ambulatorios - Myriam Rocio Ruiz Guevara / Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica / Dirección de Gestión del Riesgo | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Actas de articulación Mesa Crónicos
|  | H | Realizar el acompañamiento del médico familiar al médico general mediante atención conjunta o consulta paralela para pacientes priorizados (reportados desde la capa extramural, no controlados o con riesgo cardiovascular alto/muy alto), reforzando la aplicación de la estructura mínima de la historia clínica de crónicos: clasificación de riesgo OMS, solicitud de paraclínicos de control (perfil lipídico, HbA1c, función renal, microalbuminuria), identificación de enfermedad renal crónica y aplicación de escalas para eventos agudos como CORRE (ACV) y signos de IAM. acorde con los servicios contratados por las 4 EAPB (Capital Salud, Coosalud, Sanitas y Famisanar), FFDS | Equipo Médicos Familiares SUBREDCO: Dr. José Llanos, Dr. Edison Tovar, Dra. Karina Rubio, Dr. Jorge Benavides - bajo coordinación de Gabriel Molina (Referente Medicina Familiar) | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Informe de capacitación talento humano
|  | H | Gestión de Diagnósticos: Solicitar y gestionar paraclínicos de seguimiento (HbA1c, perfil lipídico, microalbuminuria) aprovechando la disponibilidad de toma de muestras institucional. Acorde con los servicios contratados por las 4 EAPB (Capital Salud, Coosalud, Sanitas y Famisanar), FFDS | Equipo Médicos Familiares SUBREDCO: Dr. José Llanos, Dr. Edison Tovar, Dra. Karina Rubio, Dr. Jorge Benavides - bajo coordinación de Gabriel Molina (Referente Medicina Familiar) | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Correo de notificación institucional -Informe de capacitación talento humano
|  | H | Demanda Inducida: Ejecutar la búsqueda activa de pacientes inasistentes mediante contacto telefónico (desde el SER - Call Center) y contacto territorial (desde los equipos extramurales). | Gabriel Molina - Médico Especialista en Medicina Familiar / Referente Medicina Familiar - Dirección de Servicios Ambulatorios | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Bases de gestión demanda inducida
|  | H | Calcular trimestralmente el porcentaje de pacientes con presión arterial, LDL y HbA1c en metas de control, alineados con la Cuenta de Alto Costo | Myriam Rocio Ruiz Guevara / Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica / Dirección de Gestión del Riesgo | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Tablero indicadores Circular 008
|  | V | Verificar mensualmente cuántos pacientes reportados por los equipos extramurales recibieron atención efectiva en la consulta médica. | Myriam Rocio Ruiz Guevara / Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica / Dirección de Gestión del Riesgo | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Correo institucional Datos de atenciones
|  | V | Realizar auditorias de autocontrol según cronograma institucional para verificar al adherencia a las GPC y diligenciamiento de Historia Clínica Crónicos | Dirección de Servicios Ambulatorios -Dirección de Gestión del Riesgo- Dirección Calidad Institucional | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Informes de auditorias autocontrol
|  | V | Modificar los criterios de priorización y los flujos de búsqueda activa según los aprendizajes mensuales sobre efectividad del contacto. | Gabriel Molina - Médico Especialista en Medicina Familiar / Referente Medicina Familiar - Dirección de Servicios Ambulatorios | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Actas mesa crónicos
|  | P | Revisión y análisis de la base de canalizaciones de CCNT por localidad, con el fin de identificar cumplimiento de criterios, oportunidades de mejora y socializar resultados en el Comité Técnico de CCNT. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | H | Revisión de la base de canalizaciones y socializar los resultados obtenidos ante el Comité Técnico de CCNT. | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | V | Evaluar la calidad de la información revisada | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | A | Socializar hallazgos en el comité y generar articulación con el componente de canalizaciones en caso de requerir fortalecimiento u orientación a los equipos territoriales | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | H | Socialización de tablero de aplicación de tamizajes desde entornos cuidadores en el espacio del comité técnico de CCNT | María Angelica Pinzón Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles | 2026-07-01 | 2026-12-30
|  | A | Reforzar a los equipos extramurales sobre los criterios de riesgo cardiovascular y metabólico para mejorar la calidad de los reportes. | Equipo Médicos Familiares SUBREDCO: Dr. José Llanos, Dr. Edison Tovar, Dra. Karina Rubio, Dr. Jorge Benavides - bajo coordinación de Gabriel Molina (Referente Medicina Familiar) | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Informe de capacitación talento humano
|  | A | Escalar ante la Dirección de Servicios Ambulatorios y las EAPB las barreras estructurales identificadas (medicamentos, autorizaciones o transporte) que impiden la adherencia del paciente. | Gabriel Molina - Médico Especialista en Medicina Familiar / Referente Medicina Familiar - Dirección de Servicios Ambulatorios - Myriam Rocio Ruiz Guevara / Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica / Dirección de Gestión del Riesgo | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Correos institucionales de notificación y respuesta
|  | A | Reportar los avances en la Mesa de Crónicos institucional | Gabriel Molina - Médico Especialista en Medicina Familiar / Referente Medicina Familiar - Dirección de Servicios Ambulatorios - Myriam Rocio Ruiz Guevara / Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica / Dirección de Gestión del Riesgo | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | Actas mesa crónicos
|  | P | Articulación con líder de análisis y políticas ,lideres de la manzanas del cuidado y alcaldía local de san Cristobal con el fin de identificar población con riesgo ,puntos focales, socialización del objetivo de la jornada con enfoque en prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. | Líder manzanas del cuidado : Jennifer Ocampo 20 de julio, Nataly Sanches -eje ambiental parque entre nubes -juan rey ,Laura Milena Rodríguez -Centro Felicidad . Delegada PP mujer: Jenny real Líder análisis y políticas: Angela Arciniegas Líder local :Brisseth Rodríguez facilitadora san Cristobal : Sonia Viviana Montañez Gómez | 2026-05-01 | 2026-07-01 |  |  | Acta de encuentro mensual ,listado de asistencia.
|  | P | Revisar la base de ruteo de las prioridades establecidas desde SDS Crónicos y mujer en edad fértil, teniendo encuentra la identificación del riesgo en salud de la población de las 6 localidades de la Subred, adicionalmente se realiza la asignación de los casos a los gestores en línea con el fin de iniciar el ruteo y a los gestores mas bienestar hogar teniendo encuentra el predio catastral | Equipo de sistemas de información Ing. Ana Barreto - Geografos David Sarmiento, lideres operativas de Area: Valentina Villalobos- Solangie Rodríguez - Adriana Rodríguez | 2026-05-01 | 2026-07-31
|  | H | Se efectúa el seguimiento a la asignación de los casos de forma diaria mediante la descarga de la base y el drive avance ruteo, al igual semanalmente hay seguimiento de campo con el fin de reforzar las capacidades técnicas y comunicación asertiva | Equipo de sistemas de información Ing Ana Barreto lideres operativas de Area: Valentina Villalobos- Solangie Rodríguez - Adriana Rodríguez y profesional de Cohorte : Lina Fernández, gestores en Línea y gestores mas bienestar | 2026-05-01 | 2026-07-31
|  | V | Se ejecuta la precrítica de las caracterizaciones, Planes de cuidado familiar y seguimientos de forma semanal los cuales fueron ingresados en APP GTAPS con el fin de identificar hallazgos y subsanarlos todos los martes | Equipo de sistemas de información Ing Ana Barreto - lideres operativas de Area: Valentina Villalobos- Solangie Rodríguez - Adriana Rodríguez y gestores mas bienestar | 2026-05-01 | 2026-07-31
|  | A | Se socializa el avance del ruteo de forma semanal con la coordinación del EMBH al igual cada 15 días con los equipos operativos ( Gestores y profesionales ) y cada mes con SDS en el comité ampliado | Equipo de sistemas de información Ing Ana Barreto - lideres operativas de Area: Valentina Villalobos- Solangie Rodríguez - Adriana Rodríguez | 2026-05-01 | 2026-07-31
|  | P | Agendar en las reuniones con Asociaciones de Usuarios, COPACOS y Veedurías socialización del tema de morbilidad priorizado por la institución | María del Pilar Urbina referente de participación y equipo de participación y servicio al ciudadano y Comité de Crónicos | 2026-07-01 | 2026-07-25 | 2026-08-30 |  | Agendas reuniones
|  | H | Socializar sistemáticamente e invitar a las diferentes instancias (Asociaciones de Usuarios, COPACOS y Veedurías), utilizando piezas comunicativas, los temas de morbilidad priorizados por la institución | María del Pilar Urbina referente de participación y equipo de participación y servicio al ciudadano y Comité de Crónicos | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 2026-12-20 |  | Actas
|  | V | Divulgar por parte de nuestras formas e instancias de participación de en aspectos relevantes en el tema Mortalidad Prematura por Enfermedades Crónicas No Transmisibles, mediante piezas comunicativas | María del Pilar Urbina referente de participación y equipo de participación y servicio al ciudadano, formas e instancias de participación | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 2026-12-20 |  | Registro fotográfico
|  | A | Recoger evidencias de las socializaciones en el tema Mortalidad Prematura por Enfermedades Crónicas No Transmisibles, tanto a formas e instancias de participación como a ciudadanía | María del Pilar Urbina referente de participación y equipo de participación y servicio al ciudadano, formas e instancias de participación | 2026-09-28 | 2026-12-20 | 2026-12-30 |  | Registro fotográfico
| Contribuir, a través de las acciones de bienestar, a la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles en la población objeto de intervención. | H | Activación de rutas a personas identificadas con riesgo a los servicios de salud correspondientes. | Equipos de mas bienestar | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  |  | Desarrollar actividades de promoción de hábitos de vida saludables (alimentación, actividad física, control de estrés). | Equipos de mas bienestar | 2026-05-01 | 2026-12-31
PROMEDIO DE CUMPLIMENTO DEL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  | #DIV/0! |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL PLAN DE GESTION |  | Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles - Referente ECNT Vigilancia en Salud Publica - Equipo cuidate, se feliz del PSPIC -Profesional Universitario accion de Bienestar 26 Grupos socioeducativos para MAS bienestar-Enfermeras entorno laboral -Referente medicina familiar ambulatorios-Técnico programa CCNT - Direccion de gestión de riesgo-seguimeinto de cohortes - Dirección de Servicios Ambulatorios - Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica - Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles GIPEPB -Equipo Médicos Familiares SUBREDCO -Lider manzanas del cuidado-Lider Analisis y politicas-Equipo de sistemas de informacion - Geografos-lideres operativas de Area-referente de participación y equipo de participación y servicio al ciudadano y Comité de Crónicos-Equipos de mas Bienestar |  |  |  |  | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL SEGUIMIENTO
CARGO |  | Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles - Referente ECNT Vigilancia en Salud Publica - Equipo cuidate, se feliz del PSPIC -Profesional Universitario accion de Bienestar 26 Grupos socioeducativos para MAS bienestar-Enfermeras entorno laboral -Referente medicina familiar ambulatorios-Técnico programa CCNT - Direccion de gestión de riesgo-seguimeinto de cohortes - Dirección de Servicios Ambulatorios - Referente Cohorte Cardio Cerebro Vascular y Metabólica - Referente plan de condiciones crónicas no transmisibles GIPEPB -Equipo Médicos Familiares SUBREDCO -Lider manzanas del cuidado-Lider Analisis y politicas-Equipo de sistemas de informacion - Geografos-lideres operativas de Area-referente de participación y equipo de participación y servicio al ciudadano y Comité de Crónicos-Equipos de mas Bienestar |  |  |  |  | CARGO
SI
NO
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA

## INSTRUCTIVO PLAN DE GESTION
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO PLAN DE GESTIÓN
1. DATOS GENERALES | [13 empty] | PARCIAL
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DD/MM/AA |  |  | Incluir dia, mes y año del diligenciamiento delplan de meloramiento DD/MM/AA |  |  | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | Incluir el nombre de la institución como aparece en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS , para las instituciones no obligadas a estar inscritas en el REPS incluir el nombre de la institución | [6 empty] | NO CUMPLE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Registra el nombre y apellidos del representante legal de la institución | [10 empty] | NO APLICA
NOMBRE DEL REFERENTE DE LA INSTITUCIÓN ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | Registra el nombre y apellidos del referente de la institución encargado del plan de gestión |  |  | CARGO: | Carggo de persona responsable en la institución de la formulación y seguimiento al plan de gestión
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL O DE REFERENTE ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | Registrar el correo electrónico institucional del referente delPlan de Gestión |  |  | TEMA | Inlcuir el tema relacionado con el Plan de Gestión
2 . PLAN DE GESTIÍN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR LA INSTITUCION) | [6 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR PARTE SDS)
No | ACTIVIDAD | CICLO | ACCIONES | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DD/MM/AA | FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA | FECHA SEGUIMIENTO DD/MM/AA | CALIFICACION: registrar de la matriz de desplegable el criterio que apliqie |  | EVIDENCIAS | REPROGRAMACION FECHA DD/MM/AA : Seleccionar del desplegable si requiere o no reporgramación la ejecución de la actividad |  | OBSERVACIONES
1 | Describir la actividad según compromisos pactado, iniciando por verbo en infinitivo | P | Describir las acciones a desarrollar para el cumplimiento de la actividad trazada siguiendo el ciclo PHVA | Incluir por cada actividad el nombre , apellido y cargo del responsable de la institución de ejecutar la actividad | Registrar la fecha en que inicia el desarrollo de la acción en día/ mes/ y año | Registrar la fecha en que finaliza la acción en día/ mes/ y año | Diligenciar la fecha en que realiza el seguimiento a las acciones del plan de gestión en DD/MM/AÑO | CUMPLE | 5 | Nombrar las evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad | NO | incluir fecha en DD/MM/AÑO | Incluir las observaciones que considere relevantes
|  | H | [5 empty] | NO CUMPLE | 0 |  | SI
|  | V | [5 empty] | PARCIAL | 2.5 |  | SI
|  | A | [5 empty] | NO APLICA | NOAPLICA |  | NO
PROMEDIO DE CUMPLIMENTO DEL TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 2.5 |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN | [5 empty] | 50%
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL PLAN DE GESTION | [6 empty] | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL SEGUIMIENTO
CARGO | [6 empty] | CARGO
SI
NO
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA