## PLAN DE GESTION
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
PLAN DE GESTIÓN
|  | Código |  | SDS-PSS-FT-599 | [5 empty] | Versión | 2
Elaborado por: Fabian Eduardo Enciso Saldaña, Martha Emilia Moreno Gomez, Tamara Gilma Vanin Nieto y Monica Marcela Torres Rojas / Revisado por: Jenny Mireya Romero Ortiz / Aprobado por: Daniel Blanco Santamaría
1. DATOS GENERALES | [12 empty] | PARCIAL
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DD/MM/AA |  |  | 2026-05-11 |  |  | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | [5 empty] | NO CUMPLE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Victoria Eugenia Puello Gerente Subred Norte E.S.E. | [9 empty] | NO APLICA
NOMBRE DEL REFERENTE DE LA INSTITUCIÓN ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | Subred Norte |  |  | CARGO: | Referente ECNT / Epidemióloga VSP Subred Norte
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL O DE REFERENTE ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | vigilanciasaludpublica@subrednorte.gov.co |  |  | TEMA: | Plan de acción mortalidad prematura por ECNT - Sala Situacional 20/03/2026
2 . PLAN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR LA INSTITUCIÓN) | [6 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR PARTE SDS)
No | ACTIVIDAD | CICLO | ACCIONES | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DD/MM/AA | FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA | FECHA SEGUIMIENTO DD/MM/AA | CALIFICACION | EVIDENCIAS | REPROGRAMACION FECHA DD/MM/AA |  | OBSERVACIONES
1 | Desarrollar e implementar un conjunto de acciones integrales en las localidades de Engativá, Barrios Unidos y Usaquén orientadas a la identificación temprana del riesgo, intervención oportuna y seguimiento continuo de usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, EPOC y cáncer, en coherencia con la Resolución 3280 de 2018. | P | Formular y concerta el cronograma de fortalecimiento con los equipo del plan de intervenciones colectivas y los equipos mas bienestar. | Yenny Sanchez - Referente de VSP | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  |  | Cronograma de fortalecimiento
|  | H | Fortalecer capacidades técnicas a los equipos de acciones de bienestar que realizan aplicación de los tamizajes de cáncer, riesgo cardiovascular y metabólico con las herramientas validadas (OMS, FINDRISC, Cuestionario breve de EPOC, tomas de medidas antropometricas). | Maritza Serna, Líder Ruta PyM Katherin Artuduaga Lider RIAS CCVM, Nelly Montaño Lider RIAS Cancer y Laura Parra Cronicos GIPEPB Javier Menjura Referente medicina Consulta Externa. | 2026-06-09 | 2026-07-10 |  |  | Actas de fortalecimiento a los profesionales de la capa extramural
|  | H | Aplicación de tamizajes (OMS, FINDRISC, Cuestionario breve de EPOC, tomas de medidas antropometricas) para la identificación del riesgo y activación de ruta de promoción y mantenimiento mediante el sistema de referencia y contrarreferencia por parte de los profesionales. | Equipos de los entornos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas | 2026-07-10 | 2027-01-29 |  |  | Archivo plano de SIRC
|  | H | Envío mensual de base de Cohorte de crónicos abordados por los Equipos Más Bienestar en tu hogar (Achivo plano de aplicativo GTAPS - EMBH) | Daniela Castro - Líder de cohorte crónicos EMBH | 2026-07-10 | 2027-01-29 |  |  | Achivo plano de aplicativo GTAPS - EMBH
|  | H | Identificar la inscripcion a la RIAS de evento de usuarios abordados por los Equipos Más Bienestar en tu hogar. | Katherin Artuduaga Lider RIAS CCVM Nelly Montaño Lider RIAS Cancer | 2026-07-10 | 2027-01-29 |  |  | Base de usuarios inscritos
|  | H | Los usuarios en riesgo identificados por los equipos de Más Bienestar en tu hogar serán direccionados a la ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud (PyM) para la gestión de agendamiento a valoración integral, con el fin de realizar la correspondiente estratificación del riesgo. | Katherin Artuduaga Lider RIAS CCVM Nelly Montaño Lider RIAS Cancer Maritza Serna, Líder Ruta PyM | 2026-07-10 | 2027-01-29 |  |  | Base de usuarios pendientes de valoración integral remitida a PyM Restroalimentación de base de usuarios pendientes de Valoración Integral
|  | H | Seguimiento por parte de las Rutas de riesgo al agendamiento de programación, toma de laboratorios y/o apoyos diagnoticos, así como agendamiento a consulta resolutiva para confirmar o descartar el diagnóstico | Katherin Artuduaga Lider RIAS CCVM Nelly Montaño Lider RIAS Cancer | 2026-07-10 | 2027-01-29 |  |  | Base de seguimiento a usuarios
|  | H | Promover la prescripción social hacia los activos sociales e institucionales de acuerdo a las necesidad identificada en el usuario con eventos precursores (sedentarismo, estrés, consumo de tabaco, sobrepeso, obesidad, prehipertensión y prediabeticos) | Prescriptoras sociales de la localidades priorizadas: Engativá, Barrios Unidos y Usaquén | 2026-07-10 | 2027-01-29 |  |  | Base de activos sociales y canalización hacia la oferta de servicios
|  | H | Agendamiento de usuarios con diagnostico confirmado para el seguimiento medico a los tres meses de ingreso a la Ruta de evento | Katherin Artuduaga Lider RIAS CCVM Nelly Montaño Lider RIAS Cancer | 2026-09-25 | 2027-01-29 |  |  | Base de seguimiento a usuarios
|  | V | Cruce de archivo plano cuidate y se feliz y archivo plano SIRC para identificar usarios con riesgo moderado y alto sin activación de ruta e identificarlos como pendientes | Viviana Rojas Guaidia - líder de canalizaciones y activaciones de rutas | 2026-08-10 | 2027-01-29 |  |  | Base de usuarios pendientes de activación de ruta
|  | V | Realizar seguimiento a la adherencia a las rutas de riesgo posterior a los seis meses del ingreso, con el fin de mantener controlado el riesgo de los usuarios asignados, mediante cruce de fuentes de información que permitan evidenciar asistencia a primer control posterior al diagnostico | Katherin Artuduaga Lider RIAS CCVM y ERC | 2026-09-25 | 2027-01-29 |  |  | Tableros de seguimiento de adherencia a las rutas de riesgo
|  | V | Socialización trimestral de seguimiento del plan de gestión establecido por la Subred Norte, en la mesa de condiciones crónicas | Integrantes mesa de cronicos | 2026-09-25 | 2027-01-29 |  |  | Acta de la mesa de cronicos
|  | A | Activar la ruta de PyM en usuarios con riesgo moderado y alto identificados como pendientes en el cruce de archivos planos | Viviana Rojas Guaidia - líder de canalizaciones y activaciones de rutas | 2026-08-10 | 2027-01-29 |  |  | Archivo plano de SIRC
|  | A | Articulación entre rutas integrales y equipos EMBH de usuarios inadherente > a 6 meses para atención en casa | Daniela Castro - Líder de cohorte crónicos EMBH / Rutas integrales | 2027-01-29 | 2027-02-26 |  |  | Base se usuarios inhaderentes
|  | A | Formular ajuste a las acciones planteadas acordé a la evaluación realizada, posterior a 7 meses de seguimiento. | Yenny Sanchez - Referente de VSP | 2027-01-29 | 2027-02-26 |  |  | Acta de la mesa de cronicos
PROMEDIO DE CUMPLIMENTO DEL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  | #DIV/0! |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL PLAN DE GESTION |  | Yenny Rocio Sanchez Rativa |  |  |  |  | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL SEGUIMIENTO
CARGO |  | Coodinador Zonal de VSP |  |  |  |  | CARGO
SI
NO
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA

## INSTRUCTIVO PLAN DE GESTION
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO PLAN DE GESTIÓN
1. DATOS GENERALES | [13 empty] | PARCIAL
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DD/MM/AA |  |  | Incluir dia, mes y año del diligenciamiento delplan de meloramiento DD/MM/AA |  |  | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | Incluir el nombre de la institución como aparece en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS , para las instituciones no obligadas a estar inscritas en el REPS incluir el nombre de la institución | [6 empty] | NO CUMPLE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Registra el nombre y apellidos del representante legal de la institución | [10 empty] | NO APLICA
NOMBRE DEL REFERENTE DE LA INSTITUCIÓN ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | Registra el nombre y apellidos del referente de la institución encargado del plan de gestión |  |  | CARGO: | Carggo de persona responsable en la institución de la formulación y seguimiento al plan de gestión
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL O DE REFERENTE ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | Registrar el correo electrónico institucional del referente delPlan de Gestión |  |  | TEMA | Inlcuir el tema relacionado con el Plan de Gestión
2 . PLAN DE GESTIÍN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR LA INSTITUCION) | [6 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR PARTE SDS)
No | ACTIVIDAD | CICLO | ACCIONES | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DD/MM/AA | FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA | FECHA SEGUIMIENTO DD/MM/AA | CALIFICACION: registrar de la matriz de desplegable el criterio que apliqie |  | EVIDENCIAS | REPROGRAMACION FECHA DD/MM/AA : Seleccionar del desplegable si requiere o no reporgramación la ejecución de la actividad |  | OBSERVACIONES
1 | Describir la actividad según compromisos pactado, iniciando por verbo en infinitivo | P | Describir las acciones a desarrollar para el cumplimiento de la actividad trazada siguiendo el ciclo PHVA | Incluir por cada actividad el nombre , apellido y cargo del responsable de la institución de ejecutar la actividad | Registrar la fecha en que inicia el desarrollo de la acción en día/ mes/ y año | Registrar la fecha en que finaliza la acción en día/ mes/ y año | Diligenciar la fecha en que realiza el seguimiento a las acciones del plan de gestión en DD/MM/AÑO | CUMPLE | 5 | Nombrar las evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad | NO | incluir fecha en DD/MM/AÑO | Incluir las observaciones que considere relevantes
|  | H | [5 empty] | NO CUMPLE | 0 |  | SI
|  | V | [5 empty] | PARCIAL | 2.5 |  | SI
|  | A | [5 empty] | NO APLICA | NOAPLICA |  | NO
PROMEDIO DE CUMPLIMENTO DEL TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 2.5 |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN | [5 empty] | 50%
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL PLAN DE GESTION | [6 empty] | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL SEGUIMIENTO
CARGO | [6 empty] | CARGO
SI
NO
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA