## PLAN DE GESTION
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
PLAN DE GESTIÓN
|  | Código |  | SDS-PSS-FT-599 | [6 empty] | Versión | 2
Elaborado por: Fabian Eduardo Enciso Saldaña, Martha Emilia Moreno Gomez, Tamara Gilma Vanin Nieto y Monica Marcela Torres Rojas / Revisado por: Jenny Mireya Romero Ortiz / Aprobado por: Daniel Blanco Santamaría
1. DATOS GENERALES | [13 empty] | PARCIAL
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DD/MM/AA |  |  | 2026-04-30 |  |  | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | [6 empty] | NO CUMPLE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | VIVIANA MARCELA CLAVIJO | [10 empty] | NO APLICA
NOMBRE DEL REFERENTE DE LA INSTITUCIÓN ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | YUDY MILENA BOCANEGRA |  |  | CARGO: | LIDER CAC ERC - DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL O DE REFERENTE ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | dir.riesgo.lidercronicos@subredsur.gov.co |  |  | TEMA: | PREVENCION DE MORTALIDAD TEMPRANA POR ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
2 . PLAN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR LA INSTITUCIÓN) | [6 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR PARTE SDS)
No | ACTIVIDAD | CICLO | ACCIONES | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DD/MM/AA | FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA | FECHA SEGUIMIENTO DD/MM/AA | CALIFICACION |  | EVIDENCIAS | REPROGRAMACION FECHA DD/MM/AA |  | OBSERVACIONES
1 | Disminucion de la mortalidad asociada a condiciones crónicas no transmisibles (neoplasias, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad cardiovascular (ECV) y diabetes mellitus) de la subred sur durante el año 2026. | P | Generación de mesa de trabajo para socialización de indicadores y resultados de la sala situacional realizada en el mes de marzo para la prevención de mortalidad temprana de Enfermedades Cronicas No Transmiisbles con la Dirección de Gestión del Riesgo, Dirección de ambulatorios, Líderes Locales del PSPIC y otros actores institucionales para toma de decisiones | Líder GIPEPB | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | P | Geocodificación y georreferenciación de cuenta de alto costo de usuarios pertenecientes a la CAC_ERC, no controlados por unidad de atencion del evento en las cuatro localidades de la Subred Sur. | Líder ACCVSYE Lider CAC_ERC | 2026-04-22 | 2026-04-30
|  | P | Socializacion, analisis y programación de equipos territoriales en las zonas de mayor concentración del evento para despliegue de actividades. | Lider Local Usme PSPIC Lider Local Tunjuelito PSPIC Lider Local Ciudad Bolívar PSPIC Lider EMBH Lider GIPEPB - Equipo CCNT Lider ACCVSYE Lider CAC_ERC Representante ambulatorios | 2026-04-22 | 2026-05-31
|  | P | Cruce de base de datos de la CAC_ERC con base de todos los entornos y de las localidades para identificación de usuarios no adherentes e inasistentes a programa de crónicos. | Lider Local Sumapaz PSPIC Lider CAC_ERC | 2026-04-22 | 2026-05-31
|  | P | Generación de pieza informativa con criterios de priorización acorde a las guias de atención nacionales e internacionales, así mismo como referencia el lineamiento tecnico distrital y caja de herramientas (Cuando se encuentre disponible) para derivación de usuarios a atención medica mediante reporte de whatsapp. | Medico Familiar Dir de Ambulatorios Lider OAC | 2026-04-22 | 2026-05-31
|  | H | Fortalecimiento técnico a equipos del PSPIC en ECNT y socializacion de criterios para reporte al grupo de whatsapp conforme a la pieza infomativa con criterios de priorizacion. | Profesional CCNT GIPEPB | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | H | Despliegue de equipos territoriales de cada uno de los entornos a las zonas de mayor concentración de usuarios no adherentes a controles para busqueda y captación. | Lider Local Usme PSPIC Lider Local Tunjuelito PSPIC Lider Local Ciudad Bolívar PSPIC Lider EMBH | 2026-06-01 | 2026-12-31
|  | H | Reporte al canal de whatsapp donde se envien casos de usuarios con criterios de priorización. | Equipos territoriales PSPIC y EMBHy lider de cuenta de alto costo | 2026-06-01 | 2026-12-31
|  | H | Agendamiento en tiempo real de los casos reportador a whatsapp. En caso de requerir servicios de urgencias se activa linea 123 para traslado a unidad de atencio para intervencion clinica. | Gestores en linea para agendamiento Equipos territoriales PSPIC y EMBH | 2026-06-01 | 2026-12-31
|  | H | Seguimiento y gestion de los casos reportados a whatsapp | Gestores en linea para agendamiento Equipos territoriales PSPIC y EMBH Líder GIPEPB | 2026-06-01 | 2026-12-31
|  | H | Cruce de base de datos de la CAC_ERC con EMBH y territorio para identificación de usuarios no adherentes atendidos en el territorio. | EMBH todos Apoyo tecnico CCNT Lider CAC-ERC | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | V | Mesas de trabajo mensuales para revisión de aportes y resultados de la estrategia por cada una de los niveles de gestión | Líder GIPEPB Lider EMBH Lider CAC_ERC Lideres locales PSPIC Lider ACCVSYE Referente VSP | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | A | Ajuste de actividades conforme a los resultados obtenidos en el territorio. | Dirección de Gestión del Riesgo - Dirección de Ambulatorios - PSPIC - EMBH | 2026-05-01 | 2026-12-31
A
A
2 |  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
3 |  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
4 |  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
5 |  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | P | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | H | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | V | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
|  | A | [6 empty] | NOAPLICA
PROMEDIO DE CUMPLIMENTO DEL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  | #DIV/0! |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL PLAN DE GESTION |  | JULIO JOSE TOVAR DUQUE YIZETH M RONCANCIO GONZALEZ |  |  |  |  | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL SEGUIMIENTO
CARGO |  | LIDER CRONICOS VSP SUBRED SUR LIDER GIPEPB SUBRED SUR |  |  |  |  | CARGO
SI
NO
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA

## INSTRUCTIVO PLAN DE GESTION
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO PLAN DE GESTIÓN
1. DATOS GENERALES | [13 empty] | PARCIAL
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DD/MM/AA |  |  | Incluir dia, mes y año del diligenciamiento delplan de meloramiento DD/MM/AA |  |  | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | Incluir el nombre de la institución como aparece en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS , para las instituciones no obligadas a estar inscritas en el REPS incluir el nombre de la institución | [6 empty] | NO CUMPLE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Registra el nombre y apellidos del representante legal de la institución | [10 empty] | NO APLICA
NOMBRE DEL REFERENTE DE LA INSTITUCIÓN ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | Registra el nombre y apellidos del referente de la institución encargado del plan de gestión |  |  | CARGO: | Carggo de persona responsable en la institución de la formulación y seguimiento al plan de gestión
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL O DE REFERENTE ENCARGADO DEL PLAN DE GESTIÓN: |  |  | Registrar el correo electrónico institucional del referente delPlan de Gestión |  |  | TEMA | Inlcuir el tema relacionado con el Plan de Gestión
2 . PLAN DE GESTIÍN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR LA INSTITUCION) | [6 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN (PARA DILIGENCIAR POR PARTE SDS)
No | ACTIVIDAD | CICLO | ACCIONES | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DD/MM/AA | FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA | FECHA SEGUIMIENTO DD/MM/AA | CALIFICACION: registrar de la matriz de desplegable el criterio que apliqie |  | EVIDENCIAS | REPROGRAMACION FECHA DD/MM/AA : Seleccionar del desplegable si requiere o no reporgramación la ejecución de la actividad |  | OBSERVACIONES
1 | Describir la actividad según compromisos pactado, iniciando por verbo en infinitivo | P | Describir las acciones a desarrollar para el cumplimiento de la actividad trazada siguiendo el ciclo PHVA | Incluir por cada actividad el nombre , apellido y cargo del responsable de la institución de ejecutar la actividad | Registrar la fecha en que inicia el desarrollo de la acción en día/ mes/ y año | Registrar la fecha en que finaliza la acción en día/ mes/ y año | Diligenciar la fecha en que realiza el seguimiento a las acciones del plan de gestión en DD/MM/AÑO | CUMPLE | 5 | Nombrar las evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad | NO | incluir fecha en DD/MM/AÑO | Incluir las observaciones que considere relevantes
|  | H | [5 empty] | NO CUMPLE | 0 |  | SI
|  | V | [5 empty] | PARCIAL | 2.5 |  | SI
|  | A | [5 empty] | NO APLICA | NOAPLICA |  | NO
PROMEDIO DE CUMPLIMENTO DEL TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 2.5 |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN | [5 empty] | 50%
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL PLAN DE GESTION | [6 empty] | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL SEGUIMIENTO
CARGO | [6 empty] | CARGO
SI
NO
CUMPLE
PARCIAL
NO CUMPLE
NO APLICA