## Evaluación PM en Auditoría
| EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | Código formato PVCGF-07-01
Versión: 2.0
NOTA: Esta pestaña del instrumento debe ser usada en la evaluación del plan de mejoramiento dentro del proceso auditor
Dirección Sectorial/Dirección de EEPP: |  | #NAME? | [7 empty] | Tipo de Auditoría: |  | FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS
Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: |  | ARDÍN BOTÁNICO – JBJCM
PDVCF: | [9 empty] | Código Auditoría:
Fecha de elaboración: | [9 empty] | Fecha de revisión Líder:
HOJA DE EVALUACIÓN AUDITOR
ACCIONES VERIFICADAS
VIGENCIA PAD- PDVCF/PAE/AUDITORIA CONJUNTA | CODIGO AUDITORIA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD - PDVCF/PAE/AUDITORIA CONJUNTA DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | PROCESO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | ANÁLISIS EVALUACIÓN AUDITOR | EFICACIA | EFECTIVIDAD | RECURRENCIA | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | FECHA SEGUIMIENTO (AAAA/MM/DD) | NOMBRE DEL AUDITOR | CALIFICACIÓN ACCIÓN
2025 | 60 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL APLICATIVO SIVICOF EN RELACIÓN CON EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO JBB-CTO 1104-2023 | SOLICITAR A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ LA AUTORIZACIÓN PARA TRANSMITIR MEDIANTE EL FORMATO CB-0027_CORECCIONES CONTRACTUALES, REGISTRO AJUSTADO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MENSUAL DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL CUAL SE ENCUENTRA LA CORRECCIÓN DEL VALOR REPORTADO DEL CONTRATO JBB-CTO-1104-2023 EN EL APLICATIVO SIVICOF, ASEGURANDO QUE LA INFORMACIÓN QUEDE AJUSTADA AL VALOR CONTRACTUAL REAL CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE | AUSENCIA DE UN MECANISMO FORMAL DE VALIDACIÓN FINAL QUE GARANTIZARA LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARGADA (VALOR INICIAL DEL CONTRATO) ANTES DE SU TRANSMISIÓN DEFINITIVA, LO QUE PERMITIÓ QUE EL DATO INGRESADO NO FUERA CONTRASTADO CON EL VALOR REAL DEL CONTRATO CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y EN SECOP II. | Gasto Público | 1 | SOLICITAR A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ LA AUTORIZACIÓN PARA TRANSMITIR MEDIANTE EL FORMATO CB-0027_CORECCIONES CONTRACTUALES, REGISTRO AJUSTADO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MENSUAL DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL CUAL SE ENCUENTRA LA CORRECCIÓN DEL VALOR REPORTADO DEL CONTRATO JBB-CTO-1104-2023 EN EL APLICATIVO SIVICOF, ASEGURANDO QUE LA INFORMACIÓN QUEDE AJUSTADA AL VALOR CONTRACTUAL REAL CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EFECTIVO AL INTERIOR DE LA TAQUILLA DEL JBBJCM E INCONSISTENCIAS EN EL ARQUEO | ELABORAR Y SOCIALIZAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA EL PASO A PASO DE LA OPERATIVIDAD AL INTERIOR DE LA TAQUILLA PARA EL MANEJO DE EFECTIVO, EN EL CUAL SE DEFINAN ROLES, RESPONSABILIDADES Y POLITICAS DE OPERACIÓN. | INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EFECTIVO AL INTERIOR DE LA TAQUILLA DEL JBBJCM | Estados Financieros | 1 | ELABORAR Y SOCIALIZAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA EL PASO A PASO DE LA OPERATIVIDAD AL INTERIOR DE LA TAQUILLA PARA EL MANEJO DE EFECTIVO, EN EL CUAL SE DEFINAN ROLES, RESPONSABILIDADES Y POLITICAS DE OPERACIÓN. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO IDRD - JBB - 009-2018 / IDRD-3882-2018 | INCLUIR EN LA AGENDA DE CITACIÓN AL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ENTIDAD MINIMO 1 VEZ CADA 2 MESES, EL PUNTO DE SEGUIMIENTO Y ALERTAS FRENTE AL ESTADO DE LOS CONVENIOS A CARGO DEL JARDÍN BOTÁNICO | EL CONVENIO JBB-C-009-2018 PERDIÓ COMPETENCIA PARA LIQUIDACIÓN BILATERAL, A PESAR DE QUE EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ HA REALIZADO LA GESTIÓN PARA SU LIQUIDACIÓN | Estados Financieros | 1 | INCLUIR EN LA AGENDA DE CITACIÓN AL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ENTIDAD MINIMO 1 VEZ CADA 2 MESES, EL PUNTO DE SEGUIMIENTO Y ALERTAS FRENTE AL ESTADO DE LOS CONVENIOS A CARGO DEL JARDÍN BOTÁNICO |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO IDRD - JBB - 009-2018 / IDRD-3882-2018 | REMITIR A LA OFICINA JURÍDICA EL ACTA DE CIERRE FINANCIERO PARA INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE DEL CONVENIO IDRD -JBB-009-2018 | EL CONVENIO JBB-C-009-2018 PERDIÓ COMPETENCIA PARA LIQUIDACIÓN BILATERAL, A PESAR DE QUE EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ HA REALIZADO LA GESTIÓN PARA SU LIQUIDACIÓN | Estados Financieros | 1 | REMITIR A LA OFICINA JURÍDICA EL ACTA DE CIERRE FINANCIERO PARA INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE DEL CONVENIO IDRD -JBB-009-2018 |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA TAQUILLA | ELABORAR Y SOCIALIZAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA EL PASO A PASO DE LA OPERATIVIDAD AL INTERIOR DE LA TAQUILLA PARA EL MANEJO DE EFECTIVO, EN EL CUAL SE DEFINAN ROLES, RESPONSABILIDADES Y POLITICAS DE OPERACIÓN. | INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EFECTIVO AL INTERIOR DE LA TAQUILLA DEL JBBJCM | Estados Financieros | 1 | ELABORAR Y SOCIALIZAR UN PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA EL PASO A PASO DE LA OPERATIVIDAD AL INTERIOR DE LA TAQUILLA PARA EL MANEJO DE EFECTIVO, EN EL CUAL SE DEFINAN ROLES, RESPONSABILIDADES Y POLITICAS DE OPERACIÓN. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS POLÍTICAS OPERATIVAS NUMERAL 7 DEL PROCEDIMIENTO RECAUDO Y CONTROL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FCR.PR.10 V.12 Y FCR.PR.24 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO FCR.PR.24 FRENTE A LA POLITICA DE OPERACION 7 RELACIONADA CON LA PERIODICIDAD DEL TIEMPO PARA CONSIGNAR ACORDE A LA DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE | DEBILIDADES EN LA POLÍTICAS OPERATIVAS REFLEJADAS EN EL NUMERAL 7 DEL PROCEDIMIENTO RECAUDO Y CONTROL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FCR.PR.10 V.12 Y FCR.PR.24. | Estados Financieros | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO FCR.PR.24 FRENTE A LA POLITICA DE OPERACION 7 RELACIONADA CON LA PERIODICIDAD DEL TIEMPO PARA CONSIGNAR ACORDE A LA DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO “MANEJO DE CAJA MENOR FCR.PR.11 VERSIÓN 15”, ACTIVIDAD NO.19 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO "MANEJO DE CAJA MENOR" FCR.PR.11 INCLUYENDO EN LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN LINEAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA PERIODICIDAD DE ARQUEOS (AÚN CUANDO NO EXISTA DISPONIBLIDAD DE EFECTIVO) Y SOCIALIZAR ESTA ACTUALIZACIÓN | DEBILIDADES EN LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO “MANEJO DE CAJA MENOR FCR.PR.11 VERSIÓN 15” | Estados Financieros | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO "MANEJO DE CAJA MENOR" FCR.PR.11 INCLUYENDO EN LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN LINEAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA PERIODICIDAD DE ARQUEOS (AÚN CUANDO NO EXISTA DISPONIBLIDAD DE EFECTIVO) Y SOCIALIZAR ESTA ACTUALIZACIÓN |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESENTAR INCONSISTENCIAS EN ARQUEOS DE CAJA MENOR DE LA ENTIDAD | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL FORMATO DE ARQUEO DE CAJA MENOR FCR.PR.11.F.07 DE LA ENTIDAD, QUE INCLUYA DENTRO DEL ARCHIVO XLS UNA HOJA CON LAS INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL MISMO. | INCONSISTENCIAS EN ARQUEOS DE CAJA MENOR DE LA ENTIDAD. | Estados Financieros | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL FORMATO DE ARQUEO DE CAJA MENOR FCR.PR.11.F.07 DE LA ENTIDAD, QUE INCLUYA DENTRO DEL ARCHIVO XLS UNA HOJA CON LAS INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL MISMO. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO LLEVAR LOS LIBROS DE LA CAJA MENOR | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO "MANEJO DE CAJA MENOR" FCR.PR.11 EN RELACIÓN CON LA INCLUSIÓN DEL FORMATO DE LIBRO DIARIO CAJA MENOR | DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR | Estados Financieros | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO "MANEJO DE CAJA MENOR" FCR.PR.11 EN RELACIÓN CON LA INCLUSIÓN DEL FORMATO DE LIBRO DIARIO CAJA MENOR |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTAR PARTIDAS CONCILIATORIAS DE BANCOS, PENDIENTES DE DEPURACIÓN | ELABORAR Y SOCIALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE "CONCILIACIONES BANCARIAS" EN EL CUAL SE DEFINAN ROLES, RESPONSABILIDADES Y TÉRMINOS DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS | DEBILIDAD EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS | Estados Financieros | 1 | ELABORAR Y SOCIALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE "CONCILIACIONES BANCARIAS" EN EL CUAL SE DEFINAN ROLES, RESPONSABILIDADES Y TÉRMINOS DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE “MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE RUBROS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN” | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO FCR.PR.06 DE “MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE RUBROS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN” DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | DEBILIDADES EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO FCR.PR.06 “MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE RUBROS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN” PROVOCANDO PROBABILIDADES DE ERROR EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. | Presupuesto de Gastos | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO FCR.PR.06 DE “MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE RUBROS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN” DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ACUERDOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS VALIDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL JBBJCM | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO JUR.PR.04 "ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS", EN DONDE SE ESTABLEZCAN LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ACUERDOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS VALIDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL JBBJCM. | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES FRENTE A SITUACIONES ATÍPICAS QUE MODIFICAN DE FONDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD | Presupuesto de Gastos | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO JUR.PR.04 "ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS", EN DONDE SE ESTABLEZCAN LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ACUERDOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS VALIDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL JBBJCM. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TRASGREDIR EL PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN EN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO FCR.PR.06 "MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE RUBROS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN", QUE CONLLEVE A LA INCLUSIÓN DE LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LA RESOLUCIÓN SDH 191 DE 2017 ASOCIADOS A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | DEBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LO DEFINIDO EN EL MANUAL OPERATIVO PRESUPUESTAL DEL DISTRITO CAPITAL (RESOLUCIÓN SDH N° 191 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017) | Presupuesto de Gastos | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO FCR.PR.06 "MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE RUBROS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN", QUE CONLLEVE A LA INCLUSIÓN DE LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LA RESOLUCIÓN SDH 191 DE 2017 ASOCIADOS A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS DE LOS VALORES DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA DE RECURSOS COMPROMETIDOS, EN LA PLATAFORMA SECOP II, VULNERANDO EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA CAPTURAS DE PANTALLA DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN EL AMBIENTE DE CONSULTA PÚBLICA DE SECOP II DE QUE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS CONTRATOS OBJETO DEL HALLAZGO ESTEN REPORTADOS EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE TICKET 1131727 | ASINCRONIA ENTRE EL AMBIENTE DE CONSULTA PÚBLICA Y EL AMBIENTE DE LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA SECOP II QUE NO PERMITIÓ EN SU MOMENTO REFLEJAR LA RELACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES EN EL ITEM DE LA MINUTA ELECTRÓNICA NÚMERO 6 DENOMINADA "INFORMACIÓN PRESUPUESTAL" | Presupuesto de Gastos | 1 | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA CAPTURAS DE PANTALLA DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN EL AMBIENTE DE CONSULTA PÚBLICA DE SECOP II DE QUE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS CONTRATOS OBJETO DEL HALLAZGO ESTEN REPORTADOS EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE TICKET 1131727 |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7666 PARA LA VIGENCIA 2023 | DAR CUMPLIMIENTO A LA META FÍSICA NO 3 PROGRAMADA A CORTE 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO REFLEJANDO EL REGISTRO EN EL REPORTE A REMITIR POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA A LA OFICINA DE PLANEACIÓN PARA EL RESPECTIVO CARGUE EN SEGPLAN. | NO CONOCER CON EXACTITUD LA CANTIDAD DE CIUDADANOS QUE VISITARÁ LOS EVENTOS MASIVOS GENERA INCERTIDUMBRE, AUNQUE EN LA PROYECCIÓN SE TUVO EN CUENTA VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS COMO EL DESGASTE O NOVEDAD DE LA PROPUESTA CULTURAL, LA SITUACIÓN DE CONFIANZA Y CRECIMIENTO DE LA CIUDAD, LA INFLACIÓN, LA VARIACIÓN DE PRECIOS Y LOS RESULTADOS EN EL AÑO 2022, NO SE LOGRÓ EL CUMPLIMIENTO. | Planes y Proyectos | 1 | DAR CUMPLIMIENTO A LA META FÍSICA NO 3 PROGRAMADA A CORTE 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO REFLEJANDO EL REGISTRO EN EL REPORTE A REMITIR POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA A LA OFICINA DE PLANEACIÓN PARA EL RESPECTIVO CARGUE EN SEGPLAN. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS JBB-CTO-523-2023, 534-2023, 609-2023, 583-2023, 702-2023, 727-2023, QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7677, META 5 | REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS CONTRATISTAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O A ADMINISTRATIVOS QUE TIENEN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CARGUE EN CENTRAL DE CUENTAS DE LA SUB.TÉCNICA, PARA DAR LINEAMIENTOS FRENTE AL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES ASÍ COMO EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS INFORMES DE PAGO EN EL PORTAL CENTRAL DE CUENTAS, RESALTANDO EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE ARMONIZAR LOS SOPORTES DE LOS INFORMES DE PAGO Y CARGUE EN SECOP DE STO. | ERROR INVOLUNTARIO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD NUMERO 2 DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS JBB-CTO-523-2023, 534-2023, 609-2023, 583-2023, 702-2023, 727-2023 | Planes y Proyectos | 1 | REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS CONTRATISTAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O A ADMINISTRATIVOS QUE TIENEN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CARGUE EN CENTRAL DE CUENTAS DE LA SUB.TÉCNICA, PARA DAR LINEAMIENTOS FRENTE AL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES ASÍ COMO EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS INFORMES DE PAGO EN EL PORTAL CENTRAL DE CUENTAS, RESALTANDO EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE ARMONIZAR LOS SOPORTES DE LOS INFORMES DE PAGO Y CARGUE EN SECOP DE STO. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | 3.4.1.5.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL JBBJCM, FRENTE AL FORMULARIO ELECTRÓNICO “CB1111-4 INFORMACIÓN CONTRACTUAL PROYECTOS PACA” | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO DYP.PR.09 "PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL - PACA", DOCUMENTANDO PUNTOS DE CONTROL QUE GARANTICE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DATOS DEL PACA DE LA ENTIDAD PREVIO A LOS REPORTES REALIZADOS ANTE LOS ENTES DE CONTROL. | DEBILIDADES EN LOS CONTROLES PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN Y DATOS A REPORTAR EN EL PACA SEAN LOS CORRECTOS Y ACTUALIZADOS. | Planes y Proyectos | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO DYP.PR.09 "PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL AMBIENTAL - PACA", DOCUMENTANDO PUNTOS DE CONTROL QUE GARANTICE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DATOS DEL PACA DE LA ENTIDAD PREVIO A LOS REPORTES REALIZADOS ANTE LOS ENTES DE CONTROL. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, EN CUANTÍA DE $10.630.645 M/CTE, POR IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 527 DE 2023 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CÓDIGO GCT.PR.01.M.02 PARA QUE SE ESTABLEZCA EN EL NUMERAL 24 RELACIONADO CON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - INFRAESTRUCTURA Y DENTRO DE LAS FUNCIONES QUE PARTICULARMENTE REALIZA LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA, UN LINEAMIENTO ENFOCADO AL EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - INFRAESTRUCTURA. | DEBILIDADES EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA RESPECTO A LA NECESIDAD DE LINEAMIENTOS ENFOCADOS AL EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA-INFRAESTRUCTURA. | Gasto Público | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CÓDIGO GCT.PR.01.M.02 PARA QUE SE ESTABLEZCA EN EL NUMERAL 24 RELACIONADO CON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - INFRAESTRUCTURA Y DENTRO DE LAS FUNCIONES QUE PARTICULARMENTE REALIZA LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA, UN LINEAMIENTO ENFOCADO AL EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - INFRAESTRUCTURA. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | INCORPORAR UN HIPERVÍNCULO ADICIONAL DE ACCESO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD. | DEBILIDADES EN LA VISUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Gasto Público | 1 | INCORPORAR UN HIPERVÍNCULO ADICIONAL DE ACCESO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO DYP.PR.03 FORMULACIÓN, PUBLICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN DONDE SE ACTUALICEN LOS PUNTOS DE CONTROL Y LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN. | DEBILIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROLES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN LA ENTIDAD | Gasto Público | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO DYP.PR.03 FORMULACIÓN, PUBLICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN DONDE SE ACTUALICEN LOS PUNTOS DE CONTROL Y LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DIFERENCIAS EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y UN MAYOR VALOR EN LA CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO 1002 DE 2023 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL FCR.PR.23.F.01 A TRAVÉS DEL APLICATIVO INTERNO CENTRAL DE CUENTAS A FIN DE MANTENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL A LAS SOLICITUDES DE CRP | DEBILIDADES EN PUNTO DE CONTROL RELACIONADOS CON LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | Gasto Público | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL FCR.PR.23.F.01 A TRAVÉS DEL APLICATIVO INTERNO CENTRAL DE CUENTAS A FIN DE MANTENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL A LAS SOLICITUDES DE CRP |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO FCR.PR.20 APLICATIVO DE PAGOS E INSTRUCTIVO PUBLICACIÓN GENERAL DE DOCUMENTOS EN SECOP II, INCLUYENDO POLÍTICAS DE OPERACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD PARA EL CARGUE DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS EN SECOP II, DE LOS CONTRATOS CORPORATIVOS Y REALIZAR LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN. | FALTA DE LINEAMIENTOS FRENTE AL PROCESO DE CARGUE DE INFORMES DE PAGO DE PERSONAS JURIDICAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL SECOP II | Gasto Público | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO FCR.PR.20 APLICATIVO DE PAGOS E INSTRUCTIVO PUBLICACIÓN GENERAL DE DOCUMENTOS EN SECOP II, INCLUYENDO POLÍTICAS DE OPERACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD PARA EL CARGUE DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS EN SECOP II, DE LOS CONTRATOS CORPORATIVOS Y REALIZAR LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II | PARAMETRIZAR EN EL APLICATIVO DE PAGOS DE LA ENTIDAD EL BOTÓN DE CARGUE EN SECOP II PARA EL PAGO DE CONTRATOS CORPORATIVOS. | FALTA DE LINEAMIENTOS FRENTE AL PROCESO DE CARGUE DE INFORMES DE PAGO DE PERSONAS JURIDICAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL SECOP II | Gasto Público | 1 | PARAMETRIZAR EN EL APLICATIVO DE PAGOS DE LA ENTIDAD EL BOTÓN DE CARGUE EN SECOP II PARA EL PAGO DE CONTRATOS CORPORATIVOS. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, EN CUANTÍA DE $11.600.594 M/CTE, POR IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 527 DE 2023 | REALIZAR REUNIÓN ENTRE SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA, QUE CONLLEVE A RESOLVER EL PAGO DEL ÍTEM RELACIONADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN. | DEBILIDADES EN LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CAPÍTULO 16 "COSTOS PLAN DE BIOSEGURIDAD" QUE CONLLEVE A DETERMINAR EL LINEAMIENTO PARA EL PROCESO DE PAGO. | Gasto Público | 1 | REALIZAR REUNIÓN ENTRE SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA, QUE CONLLEVE A RESOLVER EL PAGO DEL ÍTEM RELACIONADO CON ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA 527 DE 2023 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CÓDIGO GCT.PR.01.M.02 PARA QUE SE ESTABLEZCA EN EL NUMERAL 24 RELACIONADO CON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - INFRAESTRUCTURA Y DENTRO DE LAS FUNCIONES QUE PARTICULARMENTE REALIZA LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA, UN LINEAMIENTO ENFOCADO AL EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - INFRAESTRUCTURA. | DEBILIDADES EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA RESPECTO A LA NECESIDAD DE LINEAMIENTOS ENFOCADOS AL EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA-INFRAESTRUCTURA. | Gasto Público | 1 | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CÓDIGO GCT.PR.01.M.02 PARA QUE SE ESTABLEZCA EN EL NUMERAL 24 RELACIONADO CON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - INFRAESTRUCTURA Y DENTRO DE LAS FUNCIONES QUE PARTICULARMENTE REALIZA LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA, UN LINEAMIENTO ENFOCADO AL EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - INFRAESTRUCTURA. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
2024 | 57 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, EN CUANTÍA DE $12.149.757 M/CTE, POR IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA 1016-2023 | REALIZAR UNA REUNIÓN ENTRE SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA, QUE CONLLEVE A RESOLVER LOS ITEMS OBJETO DEL HALLAZGO EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN. | DEBILIDADES EN LA INTERPRETACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS OBJETO DEL HALLAZGO. | Gasto Público | 1 | REALIZAR UNA REUNIÓN ENTRE SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA, QUE CONLLEVE A RESOLVER LOS ITEMS OBJETO DEL HALLAZGO EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN. |  |  |  |  | INCALIFICABLE
CALIFICACIÓN PLAN
Note on M12: Caroli Fanery Portilla Benavides: Valide la calificación real que le asigna el auditor a cada acción, debido a que el instrumento por defecto con el solo hecho de registrar el código de la acción la califica en estado "INCALIFICABLE"

## Evaluación PM Averiguación Prel
| EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | [15 empty] | Código formato PVCGF-07-01
Versión: 2.0
NOTA: Esta pestaña del instrumento debe ser usada en la calificación que realiza el abogado sustanciador de la averiguación preliminar
Dirección Sectorial |  | 220000 - DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal: |  | 213 - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC
Fecha de elaboración:
ACCIONES EVALUADAS EN AVERIGUACIÓN PRELIMINAR (ACCIONES PREVIAMENTE CALIFICADAS COMO INCUMPLIDAS O NUEVAS ACCIONES GENERADAS POR ACCIONES CUMPLIDAS INEFECTIVAS)
VIGENCIA PAD - PDVCF/PAE/AUDITORIA CONJUNTA | CODIGO AUDITORIA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD - PDVCF/AUDITORIA CONJUNTA DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | PROCESO | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | ANÁLISIS EVALUACIÓN EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PRELIMINAR | NUEVA ACCIÓN GENERADA POR ACCIÓN CUMPLIDA INEFECTIVA | NUEVO HALLAZGO GENERADO POR ACCIÓN CUMPLIDA INEFECTIVA | VIGENCIA PAD AUDITORÍA ACCIÓN CUMPLIDA INEFECTIVA | CODIGO AUDITORIA ACCIÓN CUMPLIDA INEFECTIVA | No. HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORÍA GENERADO DE LA ACCIÓN CUMPLIDA INEFECTIVA | CÓDIGO DE LA ACCIÓN CUMPLIDA INEFECTIVA | FECHA VERIFICACIÓN (AAAA/MM/DD) | NOMBRE ABOGADO ASIGNADO A LA AVERIGUACIÓN PRELIMINAR | CALIFICACIÓN ACCIÓN EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
2024 2024 | 25 | 3.3.3.3 | ddddd | dddd | Plan Estratégico Institucional / Corporativo o el que haga sus veces | 5 | flflflf | djdjdjd | NO | SI | [6 empty] | NO PROCEDE PASF
2023 2023 | 25 | 3.3.3.2 | ddddd | dddd | Plan Estratégico Institucional / Corporativo o el que haga sus veces | 8 | flflflf | djdjdjd | SI | SI
[9 empty] | NO | SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Note on J9: Caroli Fanery Portilla Benavides: Aplica si estamos evaluando acciones cumplidas inefectivas con ocasión de la Resolución Reglamentaria No. xx de 2025. Si, la acción a evaluar fue calificada previamente como incumplida, selección "NO" . En este caso diligencie, a partir de la fecha de verificación. Ahora bien, si la acción a evaluar fue calificada previamente como cumplida infectiva, selección "SI". En este caso diligencie, a partir del código de la acción cumplida inefectiva.
Note on K9: Caroli Fanery Portilla Benavides: Aplica si estamos evaluando acciones cumplidas inefectivas con ocasión de la Resolución Reglamentaria No. 036 de 2023. Si, la acción a evaluar fue calificada previamente como incumplida, selección "NO" Si, la acción a evaluar fue calificada previamente como cumplida infectiva, selección "SI"
Note on L9: Caroli Fanery Portilla Benavides: Si en la columna "K"seleccionó "SI", por favor seleccione la vigencia PAD de la auditoría donde la acción se calificó como cumplida inefectiva; en caso contrario favor dejar celda vacía
Note on M9: Caroli Fanery Portilla Benavides: Si en la columna "K"seleccionó "SI", por favor registre el código de la auditoría donde la acción se calificó como cumplida inefectiva; en caso contrario favor dejar celda vacía
Note on N9: Caroli Fanery Portilla Benavides: Si en la columna "K"seleccionó "SI", por favor registre el No del hallazgo o numeral del informe generado de la acción cumplida inefectiva; en caso contrario favor dejar celda vacía
Note on O9: Caroli Fanery Portilla Benavides: Si en la columna "J"seleccionó "SI", por favor registre el código de la acción previamente calificada como cumplida inefectiva; en caso contrario favor dejar celda vacia

## Listas (hidden)
CÓDIGO | DEPENDENCIA | CONCATENADO | SUJETOS DE CONTROL FISCAL | REGIMEN | DEPENDENCIA | SIN INGRESOS | CONCEPTO | Rango de Calificación |  | CLASIFICACION PRESUPUESTAL | Sujeto de Control | TIPO DE MATRIZ (Identificación de la matriz a aplicar) | TIPO_ENTIDAD | Columna1 | MACROPROCESO | PUBLICA | MIXTA>50 | MIXTA<50 | CORPORACION | PUBLICA SIN INGRESOS | MIXTA>50 SIN INGRESOS | Columna1
100000 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 1 - Fondo de Desarrollo Local de Usaquén | FDL | 12101 - GERENCIA LOCAL USAQUÉN |  |  | >= | < | INGRESOS | 1 - Fondo de Desarrollo Local de Usaquén | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA |  | GESTIÓN FINANCIERA | 35% | 45% | 60% | 60% | 35% | 45%
110000 | DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | 110000 - DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | 10 - Fondo de Desarrollo Local de Engativá | FDL | 12110 - GERENCIA LOCAL ENGATIVÁ |  | EFICAZ | 75% | 100% | GASTOS | 10 - Fondo de Desarrollo Local de Engativá | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL | 25% | 15% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 15%
12000 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 12000 - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 100 - Concejo de Bogotá D.C. | No tiene | 110000 - DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | X | CON OBSERVACIONES | 65% | 75% | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | 100 - Concejo de Bogotá D.C. | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA Y SIN CONTRATACION | PUBLICA SIN INGRESOS |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
120000 | DIRECCIÓN SECTOR EQUIDAD Y GÉNERO | 120000 - DIRECCIÓN SECTOR EQUIDAD Y GÉNERO | 102 - Personería de Bogotá | 100% publica | 110000 - DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | X | INEFICAZ | 0% | 65% | RESERVAS CONSTITUIDAS / OBLIGACIONES / CUENTAS POR PAGAR | 102 - Personería de Bogotá | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS
12101 | GERENCIA LOCAL USAQUÉN | 12101 - GERENCIA LOCAL USAQUÉN | 104 - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. – SGAMB | 100% publica | 110000 - DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | X | ABSTENCIÓN | El Auditor no conto con información o tiene incertidumbre relevante de la información reflejada en los informes presupuestales |  | PASIVOS EXIGIBLES | 104 - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. – SGAMB | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS |  | PROCESO | PUBLICA | MIXTA>50 | MIXTA<50 | CORPORACION | PUBLICA SIN INGRESOS | MIXTA>50 SIN INGRESOS | OPINIONES | CONCEPTOS INVERSIÓN Y GASTO
12102 | GERENCIA LOCAL CHAPINERO | 12102 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO | 105 - Veeduría Distrital | 100% publica | 110000 - DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | X |  |  |  | VIGENCIAS FUTURAS | 105 - Veeduría Distrital | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS |  | ESTADOS FINANCIEROS | 60% | 40% | 40% | 100% | 60% | 40% | LIMPIA O SIN SALVEDADES | EFECTIVO
12103 | GERENCIA LOCAL SANTAFÉ | 12103 - GERENCIA LOCAL SANTAFÉ | 11 - Fondo de Desarrollo Local de Suba | FDL | 12111 - GERENCIA LOCAL SUBA | [5 empty] | 11 - Fondo de Desarrollo Local de Suba | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA |  | DESEMPEÑO FINANCIERO | 40% | 60% | 60% | NO APLICA | 40% | 60% | CON SALVEDADES | MODERADAMENTE EFECTIVO
12104 | GERENCIA LOCAL SAN CRISTÓBAL | 12104 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTÓBAL | 110 - Secretaría Distrital de Gobierno – SDG | 100% publica | 110000 - DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | X |  |  |  |  | 110 - Secretaría Distrital de Gobierno – SDG | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS |  | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 40% | 60% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NEGATIVA | INEFECTIVO
12105 | GERENCIA LOCAL USME | 12105 - GERENCIA LOCAL USME | 111 - Secretaría Distrital de Hacienda – SDH | 100% publica | 150000 - DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | [5 empty] | 111 - Secretaría Distrital de Hacienda – SDH | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA |  | PRESUPUESTO DE GASTOS o COSTOS Y GASTOS | 60% | 40% | NO APLICA | NO APLICA | 100% | 100% | ABSTENCIÓN
12106 | GERENCIA LOCAL TUNJUELLTO | 12106 - GERENCIA LOCAL TUNJUELLTO | 112 - Secretaría de Educación del Distrito – SED - Fondos de Servicios Educativos de los Colegios e Instituciones adscritas a la Secretaría de Educación del Distrito | 100% publica | 140000 - DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN | X | VIGENCIA |  |  |  | 112 - Secretaría de Educación del Distrito – SED - Fondos de Servicios Educativos de los Colegios e Instituciones adscritas a la Secretaría de Educación del Distrito | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS |  | PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | NO APLICA
12107 | GERENCIA LOCAL BOSA | 12107 - GERENCIA LOCAL BOSA | 113 - Secretaría Distrital de Movilidad – SDM | 100% publica | 80000 - DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD |  | 2009 2009 |  | Recurrencia | Procesos | 113 - Secretaría Distrital de Movilidad – SDM | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA |  | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30%
12108 | GERENCIA LOCAL KENNEDY | 12108 - GERENCIA LOCAL KENNEDY | 114 - Secretaría Distrital de Salud – SDS | 100% publica | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | X | 2010 2010 |  | SI | Planes, Programas y proyectos | 114 - Secretaría Distrital de Salud – SDS | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS |  | PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO o el que haga sus veces | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30%
12109 | GERENCIA LOCAL FONTIBÓN | 12109 - GERENCIA LOCAL FONTIBÓN | 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE | 100% publica | 190000 - DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | X | 2011 2011 |  | NO | Plan Estratégico Institucional / Corporativo o el que haga sus veces | 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS |  | GASTO PÚBLICO | 60% | 70% | 70% | 70% | 60% | 70%
12110 | GERENCIA LOCAL ENGATIVÁ | 12110 - GERENCIA LOCAL ENGATIVÁ | 118 - Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT | 100% publica | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | X | 2012 2012 |  |  | Gasto Público | 118 - Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS
12111 | GERENCIA LOCAL SUBA | 12111 - GERENCIA LOCAL SUBA | 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SDCRD | 100% publica | 220000 - DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | X | 2013 2013 |  |  | Estados Financieros | 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SDCRD | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS |  |  | MIN | MAX | CONCEPTO | FENECIMIENTO
12112 | GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS | 12112 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS | 12 - Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | FDL | 12112 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS |  | 2014 2014 |  |  | Control Interno Contable | 12 - Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA |  |  | 0 | 0.749 | INEFECTIVO | NO SE FENECE
12113 | GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO | 12113 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO | 120 - Secretaría Distrital de Planeación – SDP | 100% publica | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | X | 2015 2015 |  |  | Desempeño Financiero | 120 - Secretaría Distrital de Planeación – SDP | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS |  |  | 0.75 | 1 | EFECTIVO | SE FENECE
12114 | GERENCIA LOCAL MÁRTIRES | 12114 - GERENCIA LOCAL MÁRTIRES | 121 - Secretaría Distrital de la Mujer – SDM | 100% publica | 120000 - DIRECCIÓN SECTOR EQUIDAD Y GÉNERO | X | 2016 2016 |  |  | Presupuesto_de_Ingresos | 121 - Secretaría Distrital de la Mujer – SDM | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS
12115 | GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO | 12115 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO | 122 - Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS | 100% publica | 200000 - DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL | X | 2017 2017 |  |  | Presupuesto_de_Gastos | 122 - Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS
12116 | GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA | 12116 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA | 125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD | 100% publica | 110000 - DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | X | 2018 2018 |  |  |  | 125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS
12117 | GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA | 12117 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA | 126 - Secretaría Distrital de Ambiente – SDA | 100% publica | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | X | 2019 2019 |  |  |  | 126 - Secretaría Distrital de Ambiente – SDA | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS
12118 | GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | 12118 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | 127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP | 100% publica | 110000 - DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | X | 2020 2020 |  |  |  | 127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS
12119 | GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR | 12119 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR | 13 - Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo | FDL | 12113 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO |  | 2021 2021 |  |  |  | 13 - Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
12120 | GERENCIA LOCAL SUMAPAZ | 12120 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ | 131 - Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB | Unidad Administrativa Especial | 230000 - DIRECCIÓN SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | X | 2022 2022 |  |  |  | 131 - Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS | [10 empty] | TIPO DE AUDITORÍA
130000 | DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | 136 - Secretaría Jurídica Distrital – SJD | 100% publica | 90000 - DIRECCIÓN SECTOR GESTIÓN JURIDICA | X | 2023 2023 |  |  |  | 136 - Secretaría Jurídica Distrital – SJD | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS | [10 empty] | FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS
140000 | DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN | 140000 - DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN | 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ | 100% publica | 230000 - DIRECCIÓN SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | X | 2024 2024 |  |  |  | 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS | [10 empty] | CUMPLIMIENTO
150000 | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 150000 - DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 14 - Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires | FDL | 12114 - GERENCIA LOCAL MÁRTIRES |  | 2025 2025 |  |  |  | 14 - Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA | [10 empty] | DESEMPEÑO
190000 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 190000 - DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 15 - Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño | FDL | 12115 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO |  | 2026 2026 |  |  |  | 15 - Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA | [10 empty] | ABREVIADA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS
200000 | DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL | 200000 - DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL | 16 - Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda | FDL | 12116 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA |  | 2027 2027 |  |  |  | 16 - Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA | [10 empty] | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
210000 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | 17 - Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria | FDL | 12117 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA |  | 2028 2028 |  |  |  | 17 - Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA | [10 empty] | ACCIÓN CONJUNTA
220000 | DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 220000 - DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 18 - Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe | FDL | 12118 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE | [5 empty] | 18 - Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA | [10 empty] | INFORMES MACRO DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA
230000 | DIRECCIÓN SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 230000 - DIRECCIÓN SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 19 - Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar | FDL | 12119 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR | [5 empty] | 19 - Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
80000 | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 80000 - DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 2 - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero | FDL | 12102 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO | [5 empty] | 2 - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
90000 | DIRECCIÓN SECTOR GESTIÓN JURIDICA | 90000 - DIRECCIÓN SECTOR GESTIÓN JURIDICA | 20 - Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz | FDL | 12120 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ | [5 empty] | 20 - Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 200 - Instituto para la Economía Social – IPES | Establecimiento publico | 190000 - DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | [5 empty] | 200 - Instituto para la Economía Social – IPES | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 201 - Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS | Fondo | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | [5 empty] | 201 - Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  |  | No Aplica | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER | 100% publica | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 204 - Instituto de Desarrollo Urbano – IDU | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 204 - Instituto de Desarrollo Urbano – IDU | Establecimiento publico | 80000 - DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | [5 empty] | 206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  |  | No Aplica | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 208 - Caja de Vivienda Popular – CVP | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP | Fondo | 150000 - DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | [5 empty] | 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  |  | No Aplica | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 213 - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 208 - Caja de Vivienda Popular – CVP | Establecimiento publico | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  |  | No Aplica | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  |  | No Aplica | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD | Establecimiento publico | 220000 - DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | [5 empty] | 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 213 - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC | Establecimiento publico | 220000 - DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | [5 empty] | 219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON | Establecimiento publico | 200000 - DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL | [5 empty] | 220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 215 - Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FUGA | Establecimiento publico | 220000 - DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | [5 empty] | 221 - Instituto Distrital de Turismo – IDT | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB | Establecimiento publico | 220000 - DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | [5 empty] | 222 - Instituto Distrital de las Artes – IDARTES | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM | Establecimiento publico | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP | Establecimiento publico | 140000 - DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN | [5 empty] | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV. | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC | Establecimiento publico | 110000 - DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO | [5 empty] | 228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 221 - Instituto Distrital de Turismo – IDT | Establecimiento publico | 190000 - DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | [5 empty] | 229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 222 - Instituto Distrital de las Artes – IDARTES | Establecimiento publico | 220000 - DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | [5 empty] | 230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD | Unidad Administrativa Especial | 150000 - DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | [5 empty] | 240 - Lotería de Bogotá | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRATACIÓN MIXTA | PUBLICA
|  |  | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV. | Unidad Administrativa Especial | 80000 - DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | [5 empty] | 260 - Canal Capital | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP | Unidad Administrativa Especial | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA | Establecimiento publico | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. – ERU. | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Ente Autonomo | 140000 - DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN | [5 empty] | 264 - Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRATACIÓN MIXTA | PUBLICA
|  |  | 240 - Lotería de Bogotá | Empresa Industrial y Comercial | 150000 - DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | [5 empty] | 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB -E.S.P. | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRATACIÓN MIXTA | PUBLICA
|  |  | 260 - Canal Capital | Empresa Industrial y Comercial | 220000 - DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | [5 empty] | 266 - Metro de Bogotá S.A. | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Empresa Industrial y Comercial | 80000 - DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | [5 empty] | 268 - Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | PUBLICA CON PLAN ESTRATEGICO Y CONTRATACIÓN MIXTA | PUBLICA
|  |  | 263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. – ERU. | Empresa Industrial y Comercial | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | [5 empty] | 269 - Agencia de Analítica de Datos SAS - AGATA | MIXTA | MIXTA>50 SIN INGRESOS | si
|  |  | 264 - Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 270 - ENLAZA Grupo de Energía de Bogotá S.A.S. ESP
|  |  | 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB -E.S.P. | Empresa Industrial y Comercial | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 3 - Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 266 - Metro de Bogotá S.A. | Empresa Industrial y Comercial | 80000 - DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | [5 empty] | 311 - Terminal de Transporte S.A. | MIXTA | MIXTA>50 | si
|  |  | 428 - Capital Salud. Entidad promotora de salud del régimen subsidiado S.A.S. - CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | Publica con contratacion mixta | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | [5 empty] | 317 - Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región - INVEST IN BOGOTÁ. | MIXTA | CORPORACION
|  |  | 268 - Operadora Distrital de Transporte S.A.S. | Publica con contratacion mixta | 80000 - DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | [5 empty] | 4 - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 269 - Agencia de Analítica de Datos SAS - AGATA | Entidad Descentralizada | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | X |  |  |  |  | 423 - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. | PUBLICA CON PLAN ESTRATEGICO Y CONTRATACIÓN MIXTA | PUBLICA
|  |  | 3 - Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe | FDL | 12103 - GERENCIA LOCAL SANTAFÉ | [5 empty] | 424 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | PUBLICA CON PLAN ESTRATEGICO Y CONTRATACIÓN MIXTA | PUBLICA
|  |  | 311 - Terminal de Transporte S.A. | Empresa Industrial y Comercial | 80000 - DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | [5 empty] | 425 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | PUBLICA CON PLAN ESTRATEGICO Y CONTRATACIÓN MIXTA | PUBLICA
|  |  | 317 - Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región - INVEST IN BOGOTÁ. | Menor 50% | 190000 - DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | [5 empty] | 426 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | PUBLICA CON PLAN ESTRATEGICO Y CONTRATACIÓN MIXTA | PUBLICA
|  |  | 4 - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal | FDL | 12104 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTÓBAL | [5 empty] | 428 - Capital Salud. Entidad promotora de salud del régimen subsidiado S.A.S. - CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | Publica con contratacion mixta | PUBLICA | si
|  |  | 423 - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. | Subred | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | [5 empty] | 429 - Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS | PUBLICA CON GESTIÓN FINANCIERA CON PLAN ESTRATEGICO | PUBLICA
|  |  | 424 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Subred | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | [5 empty] | 430 - Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRATACIÓN MIXTA | PUBLICA SIN INGRESOS
|  |  | 425 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Subred | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | [5 empty] | 431 - ENEL Colombia S.A. E.S.P. | MIXTA | MIXTA<50
|  |  | 426 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | Subred | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | [5 empty] | 5 - Fondo de Desarrollo Local de Usme | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
[11 empty] | 500 - Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá D.C. –FONDIGER | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA SIN INGRESOS
|  |  | 429 - Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS | Establecimiento publico | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | [5 empty] | 501 -Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 430 - Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT | Publica con contratacion mixta | 100000 - DIRECCIÓN SECTOR SALUD | X |  |  |  |  | 515 - Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación – MALOKA | MIXTA | CORPORACION
|  |  | 431 - ENEL Colombia S.A. E.S.P. | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 6 - Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 5 - Fondo de Desarrollo Local de Usme | FDL | 12105 - GERENCIA LOCAL USME | [5 empty] | 7 - Fondo de Desarrollo Local de Bosa | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 500 - Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá D.C. –FONDIGER | Fondo | 130000 - DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE | X |  |  |  |  | 702 - Compañía de Distribución y Comercialización de Energía S.A. E.S.P. CODENSA S.A. E.S.P. | MIXTA | MIXTA<50
|  |  | 501 -Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA | 100% publica | 140000 - DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN | [5 empty] | 704 - Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemático S.A. ESP - COLVATEL S.A E.S.P. | MIXTA | MIXTA>50 | si
|  |  | 515 - Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación – MALOKA | Menor 50% | 150000 - DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | [5 empty] | 705 - Empresa Generadora de Energía S.A. E.S.P. - EMGESA S.A. E.S.P. | MIXTA | MIXTA<50
|  |  | 6 - Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito | FDL | 12106 - GERENCIA LOCAL TUNJUELLTO | [5 empty] | 708 - Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. | MIXTA | MIXTA>50 | si
|  |  | 7 - Fondo de Desarrollo Local de Bosa | FDL | 12107 - GERENCIA LOCAL BOSA | [5 empty] | 709 - Américas Business Process Services S.A. | MIXTA | MIXTA<50
|  |  | 702 - Compañía de Distribución y Comercialización de Energía S.A. E.S.P. CODENSA S.A. E.S.P. | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 710 - Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P. | MIXTA | MIXTA>50 | si
|  |  | 704 - Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemático S.A. ESP - COLVATEL S.A E.S.P. | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 712 - VANTI S.A. ESP | MIXTA | MIXTA<50
|  |  | 705 - Empresa Generadora de Energía S.A. E.S.P. - EMGESA S.A. E.S.P. | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 718 - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.– TGI S.A. E.S.P. | MIXTA | MIXTA>50 | si
|  |  | 708 - Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. | Empresa Industrial y Comercial | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 721 - Caudales de Colombia S.A. E.S.P. | MIXTA | MIXTA>50 | si
|  |  | 709 - Américas Business Process Services S.A. | Menor 50% | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 729 - SKYNET de Colombia S.A. E.S.P. | MIXTA | MIXTA>50 | si
|  |  | 710 - Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P. | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 8 - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 712 - VANTI S.A. ESP | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | 9 - Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | PUBLICA SIN GESTIÓN FINANCIERA | PUBLICA
|  |  | 718 - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.– TGI S.A. E.S.P. | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA
|  |  | 721 - Caudales de Colombia S.A. E.S.P. | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS
|  |  | 729 - SKYNET de Colombia S.A. E.S.P. | Mixta | 210000 - DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS
MUESTRA |  |  | 8 - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy | FDL | 12108 - GERENCIA LOCAL KENNEDY
SI |  |  | 9 - Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | FDL | 12109 - GERENCIA LOCAL FONTIBÓN
|  |  | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA