INTRODUCCIÓN

La conservación de los recursos naturales y la recuperación de áreas degradadas representan actualmente uno de los principales desafíos ambientales en el municipio de Líbano, Tolima, y en gran parte del territorio nacional. El incremento de procesos de deforestación, la expansión de actividades agropecuarias, la degradación de los suelos, la disminución de coberturas boscosas y las afectaciones sobre las fuentes hídricas han generado impactos ambientales significativos que hacen necesaria la implementación de estrategias orientadas a la restauración ecológica y la protección de los ecosistemas (IDEAM, 2023).

En este contexto, la producción de material vegetal forestal constituye una herramienta fundamental para el fortalecimiento de programas de reforestación, recuperación ambiental, educación ecológica y sensibilización comunitaria. Los viveros forestales permiten garantizar la disponibilidad de especies nativas y adaptadas a las condiciones climáticas y ecológicas de cada territorio, facilitando procesos de restauración ambiental sostenibles y técnicamente adecuados (FAO, 2020).

Teniendo en cuenta las necesidades ambientales identificadas en el municipio de Líbano, Tolima, se plantea la implementación de un vivero forestal temporal con capacidad aproximada para la producción de 2.000 plántulas forestales, orientadas principalmente a actividades de reforestación, recuperación de áreas degradadas, protección hídrica, educación ambiental y apoyo comunitario.

El vivero estará conformado por áreas destinadas a germinación, embolsado, crecimiento y manejo de plántulas, incorporando condiciones técnicas básicas para garantizar un adecuado desarrollo del material vegetal. Asimismo, el proyecto contempla la utilización de materiales sostenibles y de fácil acceso en la región, especialmente la guadua, la cual será empleada como elemento estructural principal debido a sus ventajas ambientales, económicas y funcionales.

La implementación de estructuras en guadua permite reducir significativamente los costos de construcción, promover el uso de materiales renovables y disminuir el impacto ambiental asociado al uso de estructuras metálicas o industrializadas. Además, este material presenta alta resistencia, adaptabilidad y disponibilidad regional, convirtiéndose en una alternativa adecuada para proyectos de infraestructura ambiental de pequeña y mediana escala (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

El vivero contará igualmente con cubierta en polisombra para regulación térmica y protección de las plántulas, sistema de riego manual mediante manguera, camas elevadas de germinación y espacios organizados para el crecimiento y manejo de especies forestales. Estas condiciones permitirán optimizar los procesos de propagación vegetal y mejorar la supervivencia de las especies producidas.

Dentro de las especies proyectadas para producción se contemplan árboles forestales y nativos de importancia ecológica y ambiental como cedro (Cedrela odorata), nogal cafetero (Cordia alliodora), ocobo (Tabebuia rosea), guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus), aliso (Alnus acuminata), chicalá (Tecoma stans), carbonero (Albizia carbonaria) y otras especies nativas adaptadas a las condiciones del departamento del Tolima.

Estas especies cumplen funciones fundamentales dentro de los ecosistemas, contribuyendo a la recuperación de coberturas vegetales, estabilización de suelos, regulación hídrica, captura de carbono, generación de hábitat para fauna silvestre y fortalecimiento de corredores ecológicos (Corporación Autónoma Regional del Tolima [CORTOLIMA], 2021).

El proyecto contará con el apoyo logístico y operativo de la base militar del municipio, la cual aportará mano de obra para las actividades de adecuación, construcción y mantenimiento del vivero, así como un espacio físico destinado al almacenamiento de herramientas, insumos y materiales necesarios para el funcionamiento del proyecto. Este componente institucional fortalece la viabilidad operativa de la iniciativa y permite optimizar los recursos requeridos para su implementación.

Adicionalmente, el vivero se proyecta como un espacio de participación comunitaria y educación ambiental, orientado a promover procesos de sensibilización sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, la restauración ecológica y el fortalecimiento de prácticas sostenibles dentro del territorio. A través de jornadas pedagógicas, siembras y actividades ambientales, se busca involucrar activamente a diferentes actores sociales en los procesos de recuperación ambiental del municipio.

La ejecución del presente proyecto representa una estrategia ambiental viable, sostenible y de alto impacto para el municipio de Líbano, Tolima, permitiendo fortalecer las capacidades locales para la producción de material vegetal forestal y consolidar acciones orientadas a la protección y recuperación de los ecosistemas del territorio.

JUSTIFICACIÓN

El municipio de Líbano, Tolima, presenta una importante riqueza ambiental y ecosistémica debido a su ubicación geográfica, condiciones climáticas y diversidad biológica. Sin embargo, durante las últimas décadas se han evidenciado diferentes problemáticas asociadas a la disminución de cobertura vegetal, degradación de suelos, afectación de fuentes hídricas y pérdida progresiva de ecosistemas naturales, generadas principalmente por procesos de deforestación, expansión agropecuaria, aprovechamiento inadecuado de recursos naturales y cambios en el uso del suelo (IDEAM, 2023).

Estas afectaciones ambientales han incrementado la necesidad de implementar estrategias de restauración ecológica y recuperación ambiental que permitan fortalecer la conservación de los ecosistemas y promover prácticas sostenibles dentro del territorio. En este sentido, los procesos de reforestación constituyen una herramienta fundamental para recuperar áreas degradadas, mejorar la estabilidad de los suelos, aumentar la cobertura vegetal y proteger las fuentes abastecedoras de agua (FAO, 2020).

Para garantizar el éxito de los programas de reforestación, resulta indispensable contar con disponibilidad permanente de material vegetal de calidad, adaptado a las condiciones ambientales y climáticas de la región. Por esta razón, la implementación de un vivero forestal temporal se convierte en una alternativa estratégica para fortalecer la producción local de especies forestales y nativas destinadas a actividades de restauración ambiental y educación ecológica.

La producción de plántulas dentro del municipio permite además reducir costos asociados al transporte y adquisición de material vegetal proveniente de otras regiones, facilitando la disponibilidad de especies aptas para los procesos de siembra y recuperación ambiental. Asimismo, la utilización de especies nativas contribuye a mejorar los procesos de adaptación, supervivencia y sostenibilidad ecológica de las áreas intervenidas.

El presente proyecto busca implementar un vivero forestal temporal con capacidad aproximada para producir 2.000 plántulas forestales, incorporando especies de importancia ecológica como cedro, nogal cafetero, ocobo, guayacán amarillo, aliso, chicalá, carbonero y otras especies nativas propias de la región. Estas especies poseen características favorables para procesos de restauración ecológica, protección hídrica y recuperación de áreas degradadas, además de aportar beneficios ambientales relacionados con captura de carbono, regulación climática y conservación de biodiversidad (CORTOLIMA, 2021).

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto corresponde al aprovechamiento de recursos y capacidades existentes dentro de la base militar del municipio, la cual aportará la mano de obra requerida para la construcción, adecuación y mantenimiento del vivero, además de disponer de un espacio físico para el almacenamiento de herramientas e insumos. Este componente institucional permite optimizar significativamente los costos de operación y fortalecer la viabilidad técnica y económica de la propuesta.

De igual manera, el proyecto contempla el uso de guadua como material principal para la construcción de la estructura del vivero, camas de germinación y mesas de trabajo. La utilización de este material representa una alternativa ambientalmente sostenible debido a su disponibilidad regional, bajo costo, resistencia estructural y menor impacto ambiental frente a otros materiales convencionales. Además, el uso de guadua promueve prácticas constructivas sostenibles y fortalece el aprovechamiento responsable de recursos renovables (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

La implementación del vivero no solo tendrá un enfoque productivo y ambiental, sino también educativo y comunitario. Se proyecta como un espacio de sensibilización y formación ambiental en el cual puedan desarrollarse actividades pedagógicas orientadas a fortalecer la conciencia ambiental, promover la participación ciudadana y fomentar la importancia de la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, el vivero podrá servir como apoyo para futuras campañas de reforestación, recuperación de zonas afectadas por erosión y fortalecimiento de corredores ecológicos dentro del municipio y sus zonas rurales, generando impactos positivos sobre la calidad ambiental y el bienestar de las comunidades.

Desde el punto de vista técnico y operativo, el proyecto es viable debido a que cuenta con un área disponible de 100 m² (10 m x 10 m), suficiente para establecer áreas organizadas de germinación, embolsado, crecimiento de plántulas, circulación y almacenamiento hídrico, permitiendo desarrollar adecuadamente las actividades requeridas para la producción forestal propuesta.

En consecuencia, la implementación del vivero forestal temporal representa una estrategia integral de restauración ambiental, fortalecimiento comunitario y educación ecológica, contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio de Líbano, Tolima, y al mejoramiento de las condiciones ambientales del territorio.

MEJORARLA Y METERLE GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO DESDE LO REGIONAL.

OBJETIVO GENERAL

Implementar un vivero forestal temporal de 100 m² en el municipio de Líbano para la producción aproximada de 2.000 plántulas de especies forestales nativas, destinadas a procesos de reforestación, restauración ambiental y educación ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adecuar y construir un vivero forestal temporal utilizando guadua y materiales sostenibles para la producción de especies forestales nativas.

- Implementar áreas organizadas de germinación, embolsado y crecimiento que permitan garantizar un adecuado desarrollo de aproximadamente 2.000 plántulas forestales.

- Producir especies forestales como cedro, nogal cafetero, ocobo, guayacán amarillo, aliso, chicalá y carbonero para apoyar procesos de reforestación y recuperación ambiental.

- Fortalecer actividades de educación ambiental y participación comunitaria mediante jornadas de sensibilización y restauración ecológica dentro del municipio.

MARCO REFERENCIAL

Marco Ambiental

La reforestación y restauración ecológica constituyen estrategias fundamentales para la recuperación de ecosistemas degradados y la conservación de los recursos naturales. En Colombia, la pérdida de cobertura vegetal y la afectación de áreas forestales han generado impactos significativos sobre la biodiversidad, los recursos hídricos y la estabilidad de los suelos, haciendo necesaria la implementación de programas orientados a la recuperación ambiental y protección de ecosistemas estratégicos (IDEAM, 2023).

En este contexto, los viveros forestales cumplen una función esencial dentro de los procesos de restauración ecológica, ya que permiten la producción controlada de especies forestales y nativas destinadas a programas de reforestación, recuperación de áreas degradadas y fortalecimiento de corredores biológicos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

El municipio de Líbano presenta condiciones ambientales favorables para el establecimiento y desarrollo de especies forestales nativas debido a sus características climáticas, disponibilidad hídrica y diversidad ecosistémica. Sin embargo, diferentes actividades antrópicas han contribuido a la disminución de coberturas vegetales y deterioro ambiental en algunas zonas del territorio, incrementando la necesidad de fortalecer procesos de restauración y conservación ambiental.

Marco Conceptual

Vivero Forestal

Un vivero forestal es un espacio destinado a la producción, germinación y desarrollo inicial de especies forestales bajo condiciones controladas, con el fin de garantizar plántulas aptas para procesos de reforestación, restauración ecológica y recuperación ambiental (FAO, 2020).

Reforestación

La reforestación corresponde al establecimiento de especies arbóreas en áreas degradadas, deforestadas o afectadas ambientalmente, buscando recuperar la cobertura vegetal, proteger los recursos naturales y restaurar las funciones ecológicas de los ecosistemas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

Restauración Ecológica

La restauración ecológica es el proceso orientado a recuperar la estructura, composición y funcionalidad de ecosistemas degradados mediante acciones de rehabilitación ambiental y recuperación de cobertura vegetal nativa (SER, 2019).

Especies Nativas

Las especies nativas son aquellas propias de una región o ecosistema específico, adaptadas naturalmente a las condiciones ambientales del territorio y fundamentales para la conservación de la biodiversidad y estabilidad ecológica.

Guadua

La guadua es un recurso natural renovable ampliamente utilizado en Colombia para procesos constructivos sostenibles debido a su resistencia, flexibilidad, disponibilidad regional y bajo impacto ambiental. Su utilización en viveros forestales representa una alternativa económica y ambientalmente favorable para estructuras livianas y temporales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

Marco Legal

El presente proyecto se fundamenta en la normativa ambiental colombiana relacionada con la protección de los recursos naturales, restauración ecológica y conservación ambiental.

Constitución Política de Colombia de 1991

Establece en sus artículos 79 y 80 el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y la obligación del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Ley 99 de 1993

Por medio de la cual se crea el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), estableciendo principios para la gestión y conservación de los recursos naturales renovables en Colombia.

Decreto Ley 2811 de 1974

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual regula el manejo y conservación de los recursos naturales del país.

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Promueve estrategias de conservación, restauración ecológica y fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental en el territorio nacional.

Plan de Gestión Ambiental Regional – CORTOLIMA

Documento orientador para la conservación, recuperación ambiental y fortalecimiento de procesos sostenibles en el departamento del Tolima.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PONER EL VIVERO MAS GRANDE. PARA 5.000 PLANTAS.

El presente proyecto consiste en la implementación de un vivero forestal temporal de 100 m² (10 m x 10 m) en el municipio de Líbano, destinado a la producción aproximada de 2.000 plántulas de especies forestales nativas y de importancia ecológica para apoyar procesos de reforestación, restauración ambiental, educación ecológica y fortalecimiento comunitario.

El vivero será construido utilizando principalmente guadua como material estructural, debido a sus ventajas en términos de sostenibilidad, resistencia, disponibilidad regional y reducción de costos constructivos. La estructura contará con cubierta en polisombra para garantizar condiciones adecuadas de temperatura, humedad y protección solar requeridas para el desarrollo de las plántulas.

La distribución interna del vivero estará organizada técnicamente para optimizar el manejo operativo y la capacidad de producción vegetal. El diseño contempla tres camas elevadas de germinación, un área destinada al embolsado y preparación de sustratos, un espacio principal para crecimiento y desarrollo de plántulas, pasillos de circulación y un sistema básico de almacenamiento y distribución de agua mediante tanque y riego manual con manguera.

Las camas de germinación serán construidas en guadua y elevadas aproximadamente a 80 cm del suelo, permitiendo mejorar el drenaje, facilitar las labores de mantenimiento y reducir riesgos fitosanitarios. Cada cama estará destinada a procesos iniciales de germinación de semillas forestales antes de su traslado al área de embolsado y crecimiento.

El área de embolsado tendrá como función principal la preparación del sustrato y llenado de bolsas forestales utilizadas para el trasplante de las plántulas germinadas. Este espacio contará con mesas de trabajo elaboradas en guadua y zonas organizadas para almacenamiento temporal de tierra, arena, cascarilla y abonos orgánicos.

El área de crecimiento ocupará la mayor parte del vivero, ya que corresponde al espacio donde permanecerán las plántulas durante su etapa de desarrollo hasta alcanzar condiciones adecuadas para ser utilizadas en actividades de reforestación y restauración ecológica.

El vivero tendrá capacidad para producir especies forestales de importancia ecológica y ambiental como cedro (Cedrela odorata), nogal cafetero (Cordia alliodora), ocobo (Tabebuia rosea), guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus), aliso (Alnus acuminata), chicalá (Tecoma stans), carbonero (Albizia carbonaria) y otras especies nativas adaptadas a las condiciones ambientales del departamento del Tolima.

La mano de obra para la adecuación, construcción y mantenimiento del vivero será aportada por la base militar del municipio, la cual también dispondrá de un espacio interno destinado al almacenamiento de herramientas, insumos y materiales necesarios para la operación del proyecto. Este apoyo institucional permitirá optimizar los costos operativos y fortalecer la viabilidad técnica y económica de la iniciativa.

Adicionalmente, el proyecto busca consolidarse como una estrategia de apoyo comunitario y educación ambiental mediante el desarrollo de jornadas de sensibilización, actividades pedagógicas y campañas de reforestación orientadas a fortalecer la conservación de los recursos naturales y promover prácticas sostenibles dentro del municipio.

La implementación del vivero forestal temporal permitirá disponer de material vegetal apto para procesos de recuperación ambiental y contribuirá al fortalecimiento de acciones locales orientadas a la restauración ecológica y protección de ecosistemas estratégicos del municipio de Líbano.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el municipio de Líbano, ubicado en la zona norte del departamento del Tolima. El municipio presenta condiciones climáticas y ambientales favorables para el establecimiento y producción de especies forestales nativas, debido a su variedad altitudinal, disponibilidad hídrica y diversidad ecosistémica.

El vivero forestal temporal será implementado dentro de las instalaciones de la base militar del municipio, en un área disponible de aproximadamente 100 m², correspondiente a un espacio de 10 metros de ancho por 10 metros de largo. La ubicación seleccionada permite contar con condiciones adecuadas de seguridad, acceso, disponibilidad de agua y facilidad operativa para el desarrollo de las actividades relacionadas con la producción de material vegetal forestal.

El área destinada para el vivero presenta condiciones favorables para la instalación de infraestructura liviana en guadua y cubierta en polisombra, permitiendo garantizar un adecuado manejo de las plántulas y facilitar las labores de germinación, embolsado, riego y mantenimiento.

Asimismo, el proyecto contará con un espacio interno ya existente dentro de la base militar, el cual será acondicionado para el almacenamiento de herramientas, insumos, semillas, bolsas forestales y demás materiales requeridos para la operación del vivero.

La ubicación estratégica del proyecto permitirá apoyar futuras jornadas de reforestación y recuperación ambiental tanto en el casco urbano como en sectores rurales del municipio de Líbano, fortaleciendo las acciones locales orientadas a la conservación de los recursos naturales y la restauración ecológica del territorio.

Coordenadas de referencia del municipio

- Latitud: 4°55′ N

- Longitud: 75°03′ O

Altitud promedio

- Aproximadamente 1.565 msnm

Temperatura promedio

- Entre 20 °C y 24 °C

Precipitación promedio anual

- Entre 1.800 y 2.500 mm anuales, condiciones favorables para el desarrollo de especies forestales y procesos de producción vegetal (IDEAM, 2023).

Figura 1. Descripción del proyecto.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente proyecto se implementará una metodología práctica y participativa orientada a la adecuación, construcción y funcionamiento del vivero forestal temporal, garantizando condiciones técnicas adecuadas para la producción de aproximadamente 2.000 plántulas forestales destinadas a procesos de reforestación y restauración ambiental.

La metodología contempla varias etapas organizadas de manera secuencial, permitiendo optimizar recursos, facilitar el manejo operativo del vivero y garantizar un adecuado desarrollo de las especies forestales producidas.

1. Adecuación del Área

Inicialmente se realizará la limpieza y adecuación del terreno destinado para la instalación del vivero forestal dentro de la base militar del municipio de Líbano. En esta etapa se efectuarán actividades de nivelación básica, delimitación del área de trabajo y organización del espacio disponible para la distribución interna del vivero.

Asimismo, se adecuará el espacio existente destinado al almacenamiento de herramientas, insumos, semillas y materiales requeridos para el funcionamiento del proyecto.

2. Construcción de la Infraestructura

Posteriormente se llevará a cabo la construcción de la estructura principal del vivero utilizando guadua como material predominante. La infraestructura incluirá postes, soportes y divisiones internas necesarias para la organización de las diferentes áreas operativas.

La estructura será cubierta con polisombra para controlar la radiación solar y favorecer condiciones adecuadas de humedad y temperatura para el desarrollo de las plántulas.

Durante esta etapa también se construirán:

- Tres camas elevadas de germinación.

- Área de embolsado y preparación de sustratos.

- Espacios de circulación interna.

- Área de crecimiento de plántulas.

- Sistema básico de almacenamiento y distribución de agua.

3. Preparación de Sustratos

Se realizará la mezcla y preparación del sustrato requerido para los procesos de germinación y embolsado. El sustrato estará compuesto principalmente por tierra negra, arena, cascarilla de arroz y abono orgánico, buscando garantizar buenas condiciones de drenaje, aireación y disponibilidad de nutrientes para las plántulas.

4. Germinación de Semillas

Las semillas forestales serán sembradas inicialmente en las camas de germinación elevadas, donde permanecerán bajo condiciones controladas de humedad y sombra hasta alcanzar el desarrollo adecuado para el trasplante.

Durante esta etapa se realizarán actividades permanentes de riego, monitoreo fitosanitario y control de malezas.

5. Embolsado y Trasplante

Una vez las plántulas alcancen el tamaño adecuado, se realizará el proceso de trasplante a bolsas forestales previamente preparadas con sustrato.

Las bolsas serán organizadas en el área de crecimiento del vivero, manteniendo separación adecuada para facilitar el desarrollo vegetal y las actividades de mantenimiento.

6. Mantenimiento y Manejo del Vivero

Durante el desarrollo del proyecto se ejecutarán actividades permanentes de:

- Riego manual.

- Control de malezas.

- Manejo fitosanitario.

- Reposición de pérdidas.

- Clasificación de plántulas.

- Monitoreo del crecimiento vegetal.

Estas actividades permitirán garantizar la calidad y supervivencia del material vegetal producido.

7. Actividades de Educación Ambiental

El vivero será utilizado adicionalmente como espacio de apoyo para actividades de sensibilización y educación ambiental dirigidas a la comunidad y personal participante en el proyecto, promoviendo la importancia de la reforestación, conservación de ecosistemas y recuperación ambiental.

8. Entrega y Utilización del Material Vegetal

Finalmente, las plántulas producidas serán destinadas a jornadas de reforestación y recuperación ambiental dentro del municipio de Líbano, contribuyendo al fortalecimiento de procesos locales de restauración ecológica y conservación de los recursos naturales.

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DEL VIVERO

El vivero forestal temporal contará con un área total de 100 m², correspondiente a un espacio de 10 metros de ancho por 10 metros de largo, distribuido técnicamente para optimizar la producción de aproximadamente 2.000 plántulas forestales y facilitar las labores de manejo, mantenimiento y circulación interna.

La distribución del vivero fue diseñada considerando las necesidades operativas de germinación, embolsado, crecimiento vegetal, almacenamiento hídrico y movilidad del personal dentro de la estructura.

La infraestructura será construida principalmente en guadua, utilizando cubierta en polisombra para generar condiciones adecuadas de sombra, ventilación y protección de las plántulas frente a factores climáticos externos.

Tabla 1: Distribución General del Vivero

| Área | Dimensiones Aproximadas | Función |
| --- | --- | --- |
| Área de germinación | 4 m x 2.5 m | Germinación inicial de semillas |
| Área de embolsado | 2.5 m x 2 m | Preparación de sustratos y llenado de bolsas |
| Área de crecimiento | 6 m x 6.5 m | Desarrollo y manejo de plántulas |
| Área de tanque y riego | 1.5 m x 1.5 m | Almacenamiento y distribución de agua |
| Pasillos de circulación | 0.75 m de ancho | Acceso y manejo operativo |

Área de Germinación

El vivero contará con tres camas elevadas de germinación construidas en guadua, diseñadas para garantizar condiciones adecuadas de drenaje, ventilación y manejo fitosanitario.

Características de las camas

- Cantidad: 3 camas.

- Dimensiones aproximadas: 1.2 m x 4 m cada una.

- Altura: 0.80 m.

- Material estructural: Guadua.

- Base: Malla polisombra o soporte en esterilla.

- Sustrato: Tierra tamizada, arena y materia orgánica.

Las camas estarán destinadas exclusivamente al proceso inicial de germinación de semillas forestales antes del trasplante a bolsas.

Área de Embolsado

El área de embolsado estará ubicada contigua a las camas de germinación para facilitar el manejo operativo y el traslado de plántulas.

Características

- Mesa de trabajo en guadua.

- Espacio para preparación de sustratos.

- Área para llenado y organización de bolsas forestales.

- Almacenamiento temporal de herramientas e insumos de trabajo.

Esta zona permitirá desarrollar de manera organizada los procesos de preparación y trasplante de las plántulas germinadas.

Área de Crecimiento de Plántulas

Corresponde al área principal del vivero y estará destinada al desarrollo de las plántulas en bolsas forestales hasta alcanzar condiciones adecuadas para las jornadas de reforestación.

Las plántulas serán organizadas en bloques con separación mínima para facilitar:

- Circulación del personal.

- Actividades de mantenimiento.

- Riego.

- Control fitosanitario.

- Clasificación vegetal.

La capacidad estimada del área permite albergar aproximadamente 2.000 plántulas forestales en bolsas de vivero.

Sistema de Riego

El vivero contará con un sistema básico de riego manual compuesto por:

- Tanque de almacenamiento de agua entre 500.

- Manguera para distribución manual.

- Accesorios hidráulicos básicos.

El sistema permitirá garantizar el suministro hídrico necesario para los procesos de germinación y crecimiento vegetal.

Estructura General

La estructura del vivero será construida utilizando guadua debido a sus propiedades estructurales, disponibilidad regional y sostenibilidad ambiental.

Características de la estructura

- Altura lateral aproximada: 2 metros.

- Altura central aproximada: 2.5 metros.

- Cubierta en polisombra al 65%.

- Postes y soportes en guadua.

- Estructura liviana y ventilada.

El diseño permitirá mantener condiciones adecuadas de iluminación, humedad y circulación de aire dentro del vivero.

Capacidad Operativa

El diseño planteado permite desarrollar de manera eficiente las diferentes etapas de producción vegetal:

- Germinación de semillas.

- Embolsado.

- Crecimiento y mantenimiento.

- Clasificación de plántulas.

- Preparación para reforestación.

La distribución propuesta optimiza el espacio disponible y garantiza condiciones funcionales para la operación del vivero forestal temporal.

Figura 2: Diseño detallado del vivero.

ESPECIES FORESTALES PROPUESTAS

El vivero forestal temporal estará orientado a la producción de especies forestales nativas y de importancia ecológica, seleccionadas de acuerdo con las condiciones climáticas y ambientales del municipio de Líbano y su potencial para procesos de restauración ecológica, protección hídrica y recuperación de áreas degradadas.

Las especies propuestas presentan buena adaptación a las condiciones del departamento del Tolima y cumplen funciones importantes relacionadas con recuperación de cobertura vegetal, estabilización de suelos, conservación de biodiversidad y fortalecimiento de corredores ecológicos.

AGREGAR CHACHAFRUTO, GUAMO, PINO ROMERON, BALSO, ARRAYAN,  LAUREL, ROBLE.  Y ONER FRUTALES

1. Cedro

Nombre científico:

Cedrela odorata

Características:

Especie forestal de alto valor ecológico y maderable, ampliamente utilizada en programas de reforestación y recuperación ambiental.

Beneficios ambientales:

- Recuperación de cobertura vegetal.

- Protección de suelos.

- Captura de carbono.

- Generación de sombra y hábitat.

2. Nogal Cafetero

Nombre científico:

Cordia alliodora

Características:

Especie de rápido crecimiento utilizada en sistemas agroforestales y procesos de restauración ecológica.

Beneficios ambientales:

- Protección hídrica.

- Conservación de biodiversidad.

- Mejoramiento paisajístico.

- Recuperación de áreas intervenidas.

3. Ocobo

Nombre científico:

Tabebuia rosea

Características:

Árbol ornamental y forestal ampliamente reconocido por su floración y adaptación climática.

Beneficios ambientales:

- Recuperación paisajística.

- Atracción de fauna polinizadora.

- Producción de sombra.

- Conservación ecológica.

4. Guayacán Amarillo

Nombre científico:

Handroanthus chrysanthus

Características:

Especie forestal nativa utilizada en procesos de restauración y enriquecimiento ambiental.

Beneficios ambientales:

- Protección de ecosistemas.

- Recuperación forestal.

- Aporte paisajístico.

- Conservación de biodiversidad.

5. Aliso SACARLO

Nombre científico:

Alnus acuminata

Características:

Especie utilizada para recuperación de suelos y restauración de áreas degradadas.

Beneficios ambientales:

- Mejoramiento de suelos.

- Fijación de nutrientes.

- Protección hídrica.

- Control de erosión.

6. Chicalá

Nombre científico:

Tecoma stans

Características:

Especie ornamental y ecológica adaptada a diferentes condiciones climáticas.

Beneficios ambientales:

- Atracción de polinizadores.

- Recuperación paisajística.

- Conservación ecológica.

- Protección vegetal.

7. Carbonero

Nombre científico:

Albizia carbonaria

Características:

Especie forestal utilizada en restauración ambiental y recuperación de áreas degradadas.

Beneficios ambientales:

- Recuperación de cobertura vegetal.

- Producción de sombra.

- Conservación de biodiversidad.

- Estabilización de suelos.

Importancia de las Especies Nativas

La utilización de especies nativas en procesos de reforestación y restauración ecológica favorece la adaptación de las plántulas a las condiciones ambientales del territorio, mejora la supervivencia vegetal y fortalece la conservación de los ecosistemas locales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

Asimismo, estas especies contribuyen a la protección de fuentes hídricas, recuperación de suelos degradados, regulación climática y fortalecimiento de hábitats para fauna silvestre, generando beneficios ambientales y ecológicos a largo plazo dentro del municipio de Líbano.

MATERIALES Y RECURSOS REQUERIDOS

Para la implementación del vivero forestal temporal de 100 m² se requiere una serie de materiales, herramientas e insumos destinados a la construcción de la infraestructura, instalación del sistema de riego, preparación de sustratos y producción aproximada de 2.000 plántulas forestales.

La estructura principal será construida utilizando guadua debido a su resistencia, disponibilidad regional, sostenibilidad ambiental y facilidad de manejo constructivo. Asimismo, la mano de obra será aportada por la base militar del municipio, permitiendo optimizar significativamente los costos de ejecución del proyecto.

Materiales para Infraestructura

| Material | Especificación | Unidad | Cantidad Aproximada |
| --- | --- | --- | --- |
| Guadua estructural principal | Guadua rolliza inmunizada de 8 a 10 cm de diámetro y 6 m de longitud para postes principales | Unidad | 18 |
| Guadua estructural secundaria | Guadua rolliza de 6 a 8 cm de diámetro y 6 m de longitud para vigas, soportes laterales y techo | Unidad | 20 |
| Guadua para camas y mesas | Guadua rolliza de 4 a 6 cm de diámetro y 4 m de longitud para camas de germinación, divisiones y mesa de embolsado | Unidad | 25 |
| Esterilla de guadua | Esterilla para camas, mesa de trabajo y divisiones internas | Lámina | 12 |
| Polisombra negra 65% | Cubierta superior y cerramiento lateral del vivero | m² | 140 |
| Alambre galvanizado calibre 12 | Amarres estructurales y refuerzos | Rollo | 2 |
| Pernos galvanizados con tuerca y arandela | Unión estructural de guadua | Unidad | 40 |
| Puntilla acero 4 pulgadas | Fijación estructural principal | Kg | 4 |
| Puntilla acero 3 pulgadas | Refuerzos secundarios | Kg | 3 |
| Puntilla acero 2 pulgadas | Esterilla y acabados | Kg | 3 |
| Puerta de acceso en guadua | Puerta principal de ingreso al vivero | Unidad | 1 |
| Marco para puerta | Estructura de soporte para puerta de acceso | Unidad | 1 |
| Bisagras galvanizadas 4 pulgadas | Instalación de puerta de acceso | Unidad | 3 |
| Pasador metálico de seguridad | Cierre principal de puerta | Unidad | 1 |
| Manija metálica sencilla | Apertura y cierre de puerta | Unidad | 1 |
| Malla o polisombra para camas | Base de drenaje para camas elevadas | m² | 20 |
| Tanque almacenamiento agua | Capacidad entre 500 y 1.000 litros | Unidad | 1 |
| Base para tanque | Soporte en guadua o concreto para tanque | Unidad | 1 |
| Manguera 1/2 pulgada | Sistema de riego manual | Metros | 30 |
| Llave de paso PVC 1/2” | Control de salida de agua | Unidad | 2 |
| Adaptadores PVC | Conexión tanque y manguera | Unidad | 6 |
| Uniones PVC 1/2” | Empalmes hidráulicos | Unidad | 6 |
| Codos PVC 1/2” | Cambios de dirección del sistema | Unidad | 6 |
| Abrazaderas metálicas | Ajuste de mangueras y conexiones | Unidad | 10 |

Materiales para Producción Vegetal

| Material | Especificación | Unidad | Cantidad Aproximada |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolsas para vivero | Bolsa forestal negra 10 x 15 cm DE 25 X 15 ARREGLARLA | Unidad | 2.200 |
| Tierra negra abonada | Sustrato principal para producción vegetal | m³ | 3 |
| Arena lavada | Mejoramiento de drenaje y aireación | m³ | 1 |
| Cascarilla de arroz | Aireación y mejoramiento de sustrato | Bultos | 10 |
| Abono orgánico | Nutrición vegetal y fortalecimiento del crecimiento | Bultos | 15 |
| Semillas forestales | Cedro, nogal, ocobo, guayacán, aliso, chicalá y carbonero | Global | 1 |
| Fungicidas preventivos | Manejo fitosanitario básico | Global | 1 |
| Regaderas manuales | Apoyo para riego y germinación | Unidad | 2 |

Herramientas Requeridas

| Herramienta | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Palas | Unidad | 3 |
| Azadones | Unidad | 2 |
| Carretilla | Unidad | 1 |
| Baldes plásticos | Unidad | 4 |
| Tijeras de poda | Unidad | 2 |
| Machetes | Unidad | 2 |
| Martillos | Unidad | 2 |
| Metro y nivel | Unidad | 1 |
| Taladro manual o eléctrico | Unidad | 1 |
| Serrucho para guadua | Unidad | 1 |

Recursos Humanos

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Mano de obra principal | Personal aportado por la base militar para adecuación, construcción y mantenimiento |
| Personal de apoyo | Participación en germinación, embolsado y mantenimiento |
| Apoyo comunitario | Participación en jornadas ambientales y reforestación |

Recursos Técnicos

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Área de almacenamiento | Habitación acondicionada dentro de la base militar |
| Sistema de riego manual | Distribución de agua mediante tanque y manguera |
| Camas elevadas | Tres camas destinadas a germinación de semillas |
| Área de embolsado | Espacio para preparación de sustratos y llenado de bolsas |
| Área de crecimiento | Zona principal para desarrollo de plántulas |
| Puerta de acceso | Ingreso controlado al vivero forestal |

Recursos Ambientales

| Recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Condiciones climáticas favorables | Temperatura y humedad adecuadas para producción forestal |
| Disponibilidad hídrica | Acceso permanente a agua para riego |
| Especies forestales adaptadas | Producción de especies nativas de la región |
| Uso de materiales sostenibles | Implementación de guadua como recurso renovable |

PRESUPUESTO ESTIMADO

El siguiente presupuesto corresponde a la implementación del vivero forestal temporal de 100 m² destinado a la producción aproximada de 2.000 plántulas forestales en el municipio de Líbano.

Los valores presentados son estimados y pueden variar de acuerdo con disponibilidad de materiales, costos de transporte y condiciones del mercado local. La mano de obra será aportada por la base militar del municipio, razón por la cual no se incluyen costos asociados a personal operativo.

1. Infraestructura del Vivero

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Guadua estructural principal inmunizada de 8–10 cm diámetro x 6 m longitud | Unidad | 18 | $45.000 | $810.000 |
| 2 | Guadua estructural secundaria de 6–8 cm diámetro x 6 m longitud | Unidad | 20 | $35.000 | $700.000 |
| 3 | Guadua para camas y mesas de 4–6 cm diámetro x 4 m longitud | Unidad | 25 | $22.000 | $550.000 |
| 4 | Esterilla de guadua | Lámina | 12 | $18.000 | $216.000 |
| 5 | Polisombra negra 65% | m² | 140 | $7.500 | $1.050.000 |
| 6 | Alambre galvanizado calibre 12 | Rollo | 2 | $95.000 | $190.000 |
| 7 | Pernos galvanizados con tuerca y arandela | Unidad | 40 | $4.000 | $160.000 |
| 8 | Puntilla acero 4 pulgadas | Kg | 4 | $18.000 | $72.000 |
| 9 | Puntilla acero 3 pulgadas | Kg | 3 | $17.000 | $51.000 |
| 10 | Puntilla acero 2 pulgadas | Kg | 3 | $16.000 | $48.000 |
| 11 | Puerta de acceso en guadua | Unidad | 1 | $180.000 | $180.000 |
| 12 | Marco estructural para puerta | Unidad | 1 | $85.000 | $85.000 |
| 13 | Bisagras galvanizadas 4 pulgadas | Unidad | 3 | $12.000 | $36.000 |
| 14 | Pasador metálico de seguridad | Unidad | 1 | $18.000 | $18.000 |
| 15 | Manija metálica para puerta | Unidad | 1 | $15.000 | $15.000 |
| 16 | Malla o polisombra para camas de germinación | m² | 20 | $6.000 | $120.000 |

Subtotal Infraestructura:

$4.301.000

2. Sistema de Riego

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Tanque de almacenamiento de agua 500–1.000 litros | Unidad | 1 | $450.000 | $450.000 |
| 18 | Base para tanque | Unidad | 1 | $120.000 | $120.000 |
| 19 | Manguera 1/2 pulgada | Metro | 30 | $4.500 | $135.000 |
| 20 | Llave de paso PVC 1/2” | Unidad | 2 | $15.000 | $30.000 |
| 21 | Adaptadores PVC | Unidad | 6 | $4.500 | $27.000 |
| 22 | Uniones PVC 1/2” | Unidad | 6 | $3.500 | $21.000 |
| 23 | Codos PVC 1/2” | Unidad | 6 | $3.500 | $21.000 |
| 24 | Abrazaderas metálicas | Unidad | 10 | $2.500 | $25.000 |

Subtotal Sistema de Riego:

$829.000

3. Producción Vegetal

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Bolsas forestales negras 10 x 15 cm | Unidad | 2.200 | $120 | $264.000 |
| 26 | Tierra negra abonada | m³ | 3 | $120.000 | $360.000 |
| 27 | Arena lavada | m³ | 1 | $90.000 | $90.000 |
| 28 | Cascarilla de arroz | Bulto | 10 | $18.000 | $180.000 |
| 29 | Abono orgánico | Bulto | 15 | $22.000 | $330.000 |
| 30 | Semillas forestales | Global | 1 | $500.000 | $500.000 |
| 31 | Fungicidas preventivos | Global | 1 | $120.000 | $120.000 |
| 32 | Regaderas manuales | Unidad | 2 | $35.000 | $70.000 |

Subtotal Producción Vegetal:

$1.914.000

4. Herramientas y Equipos

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Palas | Unidad | 3 | $45.000 | $135.000 |
| 34 | Azadones | Unidad | 2 | $40.000 | $80.000 |
| 35 | Carretilla | Unidad | 1 | $220.000 | $220.000 |
| 36 | Baldes plásticos | Unidad | 4 | $18.000 | $72.000 |
| 37 | Tijeras de poda | Unidad | 2 | $45.000 | $90.000 |
| 38 | Machetes | Unidad | 2 | $38.000 | $76.000 |
| 39 | Martillos | Unidad | 2 | $28.000 | $56.000 |
| 40 | Metro y nivel | Unidad | 1 | $65.000 | $65.000 |
| 41 | Taladro manual o eléctrico | Unidad | 1 | $180.000 | $180.000 |
| 42 | Serrucho para guadua | Unidad | 1 | $55.000 | $55.000 |

Subtotal Herramientas y Equipos:

$1.029.000

5. Transporte, Señalización e Imprevistos

| Ítem | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- |
| 43 | Transporte de materiales, herramientas e insumos | $450.000 |
| 44 | Imprevistos y ajustes constructivos | $500.000 |
| 45 | Señalización ambiental y educativa del vivero | $450.000 |
| 46 | Reserva presupuestal para mantenimiento inicial y contingencias | $531.000 |

Subtotal Transporte, Señalización e Imprevistos:

$1.931.000

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO

$10.004.000 COP

Observaciones

- La mano de obra requerida para adecuación, construcción y mantenimiento del vivero será aportada por la base militar del municipio, optimizando significativamente los costos de ejecución.

- El presupuesto presentado corresponde a valores estimados de mercado y puede presentar variaciones dependiendo de disponibilidad de materiales, costos de transporte y condiciones comerciales locales.

- El proyecto contempla la utilización de materiales sostenibles como la guadua para disminuir costos constructivos y reducir el impacto ambiental asociado a la infraestructura.

- La capacidad estimada del vivero permitirá la producción aproximada de 2.000 plántulas forestales destinadas a actividades de reforestación, restauración ambiental y educación ecológica dentro del municipio de Líbano.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El desarrollo del proyecto se ejecutará mediante fases organizadas de manera progresiva, permitiendo garantizar la adecuada construcción y funcionamiento del vivero forestal temporal, así como la producción y desarrollo de aproximadamente 2.000 plántulas forestales destinadas a procesos de reforestación y restauración ambiental.

El cronograma contempla actividades de adecuación, construcción, instalación, producción vegetal, mantenimiento y entrega del material forestal.

Cronograma General del Proyecto

| Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación y organización del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |
| Adecuación y limpieza del área | X |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de estructura en guadua | X |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de polisombra | X |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de camas de germinación | X |  |  |  |  |  |  |
| Instalación del sistema de riego | X |  |  |  |  |  |  |
| Adecuación área de embolsado | X |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de sustratos | X | X |  |  |  |  |  |
| Siembra y germinación de semillas |  | X | X |  |  |  |  |
| Embolsado y trasplante |  |  | X | X |  |  |  |
| Crecimiento y desarrollo de plántulas |  |  | X | X | X | X |  |
| Riego y mantenimiento fitosanitario |  | X | X | X | X | X | X |
| Actividades de educación ambiental |  |  | X | X | X | X | X |
| Selección y clasificación de plántulas |  |  |  |  | X | X |  |
| Jornadas de reforestación y entrega de material vegetal |  |  |  |  |  | X | X |

Descripción General del Cronograma

Mes 1

Se desarrollarán las actividades de planeación, adecuación del terreno, construcción de la infraestructura en guadua, instalación de polisombra, camas de germinación y sistema de riego.

Mes 2

Inicio de preparación de sustratos y procesos de germinación de semillas forestales.

Mes 3 y 4

Desarrollo del proceso de embolsado y trasplante de plántulas germinadas hacia el área de crecimiento.

Mes 3 al 6

Etapa principal de crecimiento, mantenimiento, riego y manejo fitosanitario de las plántulas forestales.

Mes 5 y 6

Clasificación, fortalecimiento y selección del material vegetal apto para reforestación.

Mes 6 y 7

Desarrollo de jornadas de reforestación, entrega de plántulas y actividades finales de restauración ambiental dentro del municipio de Líbano.

IMPACTOS ESPERADOS

La implementación del vivero forestal temporal en el municipio de Líbano permitirá generar impactos positivos a nivel ambiental, social, educativo e institucional, contribuyendo al fortalecimiento de procesos de restauración ecológica, recuperación de áreas degradadas y conservación de los recursos naturales del territorio.

El proyecto busca consolidarse como una estrategia local de apoyo a las actividades de reforestación y educación ambiental, mediante la producción aproximada de 2.000 plántulas forestales de especies nativas y de importancia ecológica.

Impactos Ambientales

Recuperación de cobertura vegetal

La producción y posterior siembra de especies forestales contribuirá al incremento de cobertura vegetal en zonas degradadas o intervenidas del municipio, favoreciendo procesos de restauración ecológica y recuperación ambiental.

Protección de fuentes hídricas

Las especies forestales producidas permitirán apoyar actividades de protección y recuperación de nacimientos de agua, microcuencas y zonas de importancia hídrica.

Disminución de erosión y degradación de suelos

La implementación de procesos de reforestación contribuirá a mejorar la estabilidad del suelo y reducir procesos erosivos en áreas vulnerables.

Conservación de biodiversidad

El establecimiento de especies nativas favorecerá la recuperación de hábitats y corredores ecológicos, contribuyendo a la conservación de fauna y flora asociada a los ecosistemas de la región.

Captura de carbono y mejoramiento ambiental

Las especies forestales contribuirán a procesos de captura de dióxido de carbono (CO₂), mejoramiento de la calidad ambiental y regulación climática local.

Impactos Sociales e Institucionales

Fortalecimiento de la participación comunitaria

El proyecto permitirá involucrar diferentes actores sociales en actividades de producción vegetal, jornadas de reforestación y procesos de educación ambiental, fortaleciendo la conciencia ambiental y el sentido de pertenencia por los recursos naturales del municipio.

Participación activa de la base militar

La articulación con la base militar del municipio representa uno de los principales componentes de fortalecimiento institucional del proyecto, ya que permitirá desarrollar acciones conjuntas orientadas a la protección ambiental, restauración ecológica y servicio comunitario.

La participación del personal militar en actividades de adecuación, construcción y mantenimiento del vivero contribuirá significativamente al desarrollo operativo de la iniciativa y al fortalecimiento de procesos ambientales dentro del territorio.

Aporte de los soldados que prestan servicio militar

El proyecto busca además incentivar la participación activa de los soldados que actualmente prestan servicio militar, promoviendo su vinculación en actividades ambientales, jornadas de siembra, mantenimiento de plántulas y procesos de restauración ecológica.

La participación de los soldados permitirá fortalecer valores relacionados con:

- Responsabilidad ambiental.

- Trabajo en equipo.

- Servicio comunitario.

- Protección de los recursos naturales.

- Compromiso con el territorio.

Asimismo, el vivero se convertirá en un espacio de aprendizaje práctico donde los soldados podrán adquirir conocimientos básicos relacionados con:

- Producción forestal.

- Germinación y manejo de especies nativas.

- Restauración ecológica.

- Manejo ambiental.

- Conservación de ecosistemas.

Estas actividades contribuirán al fortalecimiento de la formación integral del personal militar, incentivando el desarrollo de acciones positivas orientadas al cuidado del medio ambiente y la recuperación de áreas afectadas ambientalmente.

Fortalecimiento de la imagen institucional

La implementación del proyecto permitirá fortalecer la imagen institucional de la base militar mediante su participación activa en procesos de conservación ambiental y apoyo comunitario dentro del municipio de Líbano.

La articulación entre comunidad, instituciones y fuerza pública generará impactos positivos en términos de integración social, trabajo colaborativo y fortalecimiento de iniciativas ambientales locales.

Impactos Educativos

Educación ambiental

El proyecto promoverá actividades pedagógicas relacionadas con:

- Producción forestal.

- Restauración ecológica.

- Conservación ambiental.

- Manejo sostenible de recursos naturales.

Formación en prácticas sostenibles

El uso de materiales renovables como la guadua permitirá fortalecer el conocimiento sobre alternativas constructivas sostenibles y de bajo impacto ambiental.

Impacto Institucional y Ambiental

La implementación del vivero forestal permitirá fortalecer las acciones locales orientadas al cumplimiento de estrategias ambientales relacionadas con restauración ecológica, conservación de ecosistemas y fortalecimiento de programas de reforestación dentro del municipio de Líbano.

Asimismo, el proyecto podrá servir como base para futuras iniciativas ambientales y comunitarias desarrolladas en articulación con entidades territoriales, instituciones y organizaciones locales.

CONCLUSIONES

La implementación del vivero forestal temporal en el municipio de Líbano representa una estrategia viable y sostenible para fortalecer los procesos de reforestación, restauración ecológica y conservación ambiental dentro del territorio.

El proyecto permitirá la producción aproximada de 2.000 plántulas forestales de especies nativas y de importancia ecológica, contribuyendo a la recuperación de áreas degradadas, protección de fuentes hídricas y fortalecimiento de la cobertura vegetal en diferentes sectores del municipio.

La utilización de materiales sostenibles como la guadua para la construcción de la infraestructura del vivero favorece la reducción de costos constructivos y disminuye el impacto ambiental asociado al uso de materiales convencionales, promoviendo prácticas responsables y sostenibles.

Asimismo, la distribución técnica del vivero permitirá desarrollar adecuadamente las actividades de germinación, embolsado, crecimiento y mantenimiento de las plántulas, garantizando condiciones apropiadas para la producción vegetal y optimización del espacio disponible.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto corresponde al apoyo brindado por la base militar del municipio, la cual aportará mano de obra, acompañamiento operativo y espacios físicos necesarios para el funcionamiento del vivero. Esta articulación institucional fortalecerá significativamente la viabilidad técnica y económica del proyecto.

De igual manera, la participación de los soldados que prestan servicio militar permitirá fomentar valores relacionados con la responsabilidad ambiental, trabajo comunitario y protección de los recursos naturales, generando espacios de aprendizaje y sensibilización ambiental dentro de las actividades desarrolladas en el vivero.

El proyecto no solo tendrá un impacto ambiental positivo, sino también social y educativo, al promover procesos de participación comunitaria, educación ambiental y fortalecimiento de iniciativas locales orientadas a la conservación ecológica y recuperación ambiental del municipio.

Finalmente, la implementación del vivero forestal temporal se proyecta como una iniciativa de alto impacto para el municipio de Líbano, permitiendo consolidar acciones concretas de restauración ecológica, fortalecimiento institucional y producción sostenible de especies forestales nativas destinadas a futuras jornadas de reforestación y recuperación ambiental.

REFERENCIAS

Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. (2021). Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima. CORTOLIMA.

FAO. (2020). Manual de viveros forestales y restauración ecológica. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

IDEAM. (2023). Monitoreo de la deforestación en Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). Lineamientos para restauración ecológica y uso sostenible de recursos forestales. Gobierno de Colombia.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas. Gobierno de Colombia.

Society for Ecological Restoration (SER). (2019). International principles and standards for the practice of ecological restoration. SER.

Constitución Política de Colombia. (1991). Artículos 79 y 80. República de Colombia.

Congreso de Colombia. (1993). Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA.

Presidencia de la República de Colombia. (1974). Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2018). Lineamientos técnicos para producción de material vegetal forestal. Gobierno de Colombia.