SIF 0 –

Apartado, 26 de mayo de 2026

Señora

DORIS JEANETTE OSPINA OSPINA

Técnico Investigado I Policía Judicial CTI Antioquia

Referencia: Contrato de Obra No. 412-2023 con objeto “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO HOSPITALARIO ANTONIO ROLDAN BETANCUR”

Asunto: Respuesta a oficio No. DSA-20600-160 del 04 de mayo de 2026 – Fiscalía General de la Nación.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se solicita información acerca del proyecto “Construcción del Complejo Hospitalario Antonio Roldán Betancur del Municipio de Apartadó”, y en cumplimiento de lo solicitado, me permito remitir la información requerida, organizada conforme a los literales indicados en su comunicación, la cual se anexa en medio digital debidamente clasificada en carpetas.

A continuación, se relaciona la información entregada:

- Copia etapa precontractual, contractual y demás documentación existentes del contrato.

### En atención a lo solicitado, se informa que la documentación correspondiente a la etapa precontractual, contractual y demás actuaciones relacionadas con el Contrato de Obra Pública No. 412 de 2023, cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO ANTONIO ROLDÁN BETANCUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ”, reposa en el expediente contractual físico y digital de esta entidad, así como en la plataforma SECOP II, conforme a los principios de publicidad y transparencia de la contratación estatal.

### En ese sentido, se remite en medio digital la documentación que actualmente reposa en el expediente contractual, debidamente organizada en carpetas, incluyendo documentos correspondientes a la etapa precontractual, contractual, modificaciones contractuales, actas, informes, requerimientos, comunicaciones y demás soportes relacionados con la ejecución del proyecto.

### Así mismo, se relacionan los enlaces de consulta pública en la plataforma SECOP II:

### Obra:

### https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4825852&isFromPublicArea=True&isModal=False

### Interventoría:

### https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4448301&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Pagos realizados anexando Comprobantes De Egreso y Ordenes de Pago.

### En atención a lo solicitado, se informa que dentro de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 412 de 2023 se realizó el desembolso correspondiente al anticipo contractual, conforme a la forma de pago pactada y a los requisitos establecidos contractualmente.

### Así mismo, a la fecha se han tramitado y pagado cuatro (4) actas parciales de obra, las cuales corresponden a actividades verificadas por la interventoría y supervisión del contrato, conforme a los procedimientos técnicos, administrativos y financieros establecidos para la ejecución contractual.

### De acuerdo con los reportes presentados por la interventoría, con corte al treinta (30) de abril de 2026, el proyecto registra un avance físico aproximado del 46,86%, mientras que la ejecución financiera correspondiente a actas parciales pagadas equivale aproximadamente al 27,32% del valor contractual, evidenciándose que el avance físico está por encima del avance financiero.

### A continuación, se relacionan los pagos realizados al contratista:

| Pagos realizados al contratista |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. pago | Valor |  |
| Acta parcial No.1 | $5.156.135.708,99 |  |
| Acta parcial No.2 | $6.592.056.647,21 |  |
| Acta parcial No.3 | $2.514.818.932,29 |  |
| Acta parcial No.4 | $ 9.808.262.347,42 |  |
| Total actas parciales (27.32%) |  | $ 24.071.273.635,90 |
| Anticipo (se amortiza el 30% en cada acta parcial) |  | $26.431.296.067 |

Se precisa igualmente que el anticipo contractual contempla amortización progresiva del treinta por ciento (30%) en cada una de las actas parciales tramitadas.

Finalmente, se anexan los respectivos comprobantes de egreso, órdenes de pago y demás soportes financieros que reposan en el expediente contractual, correspondientes a los desembolsos realizados dentro de la ejecución del contrato.

- Porcentaje del estado de la obra y motivo del no cumplimiento de la misma en el plazo previsto.

Una vez revisada la información documental y de seguimiento que actualmente reposa en esta Secretaría, relacionada con el Contrato de Obra Pública No. 412 del 06 de septiembre de 2023, cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO ANTONIO ROLDÁN BETANCUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ”, se deja constancia que el proyecto actualmente se encuentra en etapa de ejecución contractual y dentro del plazo contractual vigente aprobado mediante las modificaciones contractuales suscritas conforme al marco normativo aplicable.

De acuerdo con los informes y reportes técnicos presentados por la interventoría del proyecto, con corte al treinta (30) de abril de 2026, la obra registra un avance físico ejecutado aproximado del 46,86%.

Así mismo, se informa que durante la ejecución contractual se han requerido diferentes mesas técnicas, revisiones especializadas, ajustes, validaciones y procesos de actualización relacionados con la viabilidad técnica y financiera del proyecto, situación que ha implicado la necesidad de adelantar trámites administrativos, técnicos y contractuales adicionales, orientados a garantizar la adecuada continuidad, funcionalidad y sostenibilidad integral de las obras proyectadas.

En ese sentido, y conforme a las modificaciones contractuales debidamente tramitadas, el contrato cuenta actualmente con fecha de terminación prevista para el día veintiséis (26) de septiembre de 2026, correspondiente al plazo contractual vigente aprobado para la ejecución de la Fase I del proyecto.

Es importante precisar que dentro del concepto técnico de viabilidad emitido para el proyecto se contempló que la Fase I tendría un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses, plazo que actualmente corresponde al cronograma contractual vigente y que finaliza el día 26 de septiembre de 2026, fecha para la cual se proyecta la culminación de la Fase I contratada.

Posteriormente, el proyecto continuará su ejecución conforme al Concepto Técnico de Viabilidad No. 3 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social el día 11 de marzo de 2026, mediante el cual se estableció la continuidad de la etapa siguiente del proyecto, contemplando un tiempo adicional estimado de doce (12) meses para su ejecución.

Así mismo, dentro de dicho concepto técnico de viabilidad se contemplan recursos adicionales proyectados por parte del Departamento de Antioquia correspondientes a VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($26.821.600.468) y recursos proyectados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social correspondientes a SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SIETE CENTAVOS M/L ($6.797.315.323,07), para un valor total proyectado del proyecto de CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/L ($127.589.497.804,07).

Actualmente se adelantan las gestiones administrativas, técnicas y financieras necesarias ante las entidades aportantes, con el fin de garantizar la continuidad y ejecución integral del proyecto hospitalario.

Se deja constancia que la presente información corresponde a los documentos, informes y soportes que actualmente reposan en el expediente contractual y a los reportes allegados por la interventoría y supervisión del proyecto.”

- Soportes requerimientos del ministerio de salud y respuestas por parte del Municipio.

En atención a lo solicitado, se informa que dentro del desarrollo y ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO ANTONIO ROLDÁN BETANCUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ”, el Municipio de Apartadó ha sostenido diferentes mesas técnicas, procesos de revisión, requerimientos y actuaciones administrativas en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, relacionadas principalmente con la viabilidad técnica y financiera del proyecto, ajustes funcionales, revisión de alcances y continuidad de las etapas proyectadas.

En ese sentido, se adjuntan los soportes documentales correspondientes a requerimientos, observaciones, mesas técnicas, respuestas, solicitudes y demás actuaciones adelantadas por el Municipio de Apartadó ante el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales reposan actualmente dentro del expediente contractual y documental del proyecto.

Así mismo, se informa que dichas actuaciones han estado orientadas a garantizar la continuidad, funcionalidad, sostenibilidad técnica y ejecución integral del complejo hospitalario, en el marco de los procesos de viabilidad técnica y financiera actualmente vigentes.

Atentamente,

__________________________________

LEINER IVÁN MENA MURILLO

Secretario Infraestructura Física

Proyectó: Sebastián Monterrosa/Contratista SIF

Revisó: Kendy Mena/Apoyo jurídico externo