## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO 3 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | CONTRATO DE COMPRAVENTA
OBJETO
Adquirir e instalar mobiliario para el área del comedor del restaurante de las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los tiempos de entrega e instalación del mobiliario |  | Retrasos en la puesta en funcionamiento del restaurante | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Seguimiento mediante cronograma y control periódico de avances | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Acta de inicio | Terminación | Acta de inicio | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Entrega de mobiliario que no cumpla las especificaciones técnicas |  | Rechazo de bienes y retrasos en la ejecución | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Validación de fichas técnicas y verificación previa al recibo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Inicio suministro | Recibo final | Inicio suministro | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños al mobiliario durante transporte e instalación |  | Reposición de bienes y retrasos | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Embalaje adecuado y transporte especializado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Inicio contrato | Terminación | Inicio contrato | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por falta de materiales o insumos |  | Incumplimiento del cronograma | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Planeación de compras y abastecimiento | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Inicio contrato | Terminación | Inicio contrato | Semanal
5 | Específico | Externo | Ejecución | SST | Accidentes laborales durante la instalación |  | Suspensión de actividades y sanciones | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 5 | CATASTRÓFICO | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Implementación SG-SST y uso de EPP | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Acta de inicio | Terminación | Acta de inicio | Permanente
6 | Específico | Compartido | Ejecución | Operacional | Afectación a actividades académicas y administrativas |  | Interrupciones en la operación de la Universidad | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Compartido 50%-50% | Coordinación previa de horarios y áreas de trabajo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Universidad y Contratista | Inicio instalación | Terminación | Inicio instalación | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Calidad | Deterioro prematuro del mobiliario por baja calidad |  | Afectación de la vida útil de los bienes | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Exigir garantías y certificados de calidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Recepción bienes | Fin garantía | Recepción bienes | Trimestral
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en entrega de garantías y documentación técnica |  | Dificultad para recibo y liquidación | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Control documental previo al recibo final | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Inicio contrato | Liquidación | Inicio contrato | Permanente
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

## Hoja1 (hidden)
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | 14. Probabilidad | 15. Impacto | 16. Valoración | 17. Categoría | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los tiempos de entrega e instalación del mobiliario | Retrasos en la puesta en funcionamiento del restaurante | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Seguimiento mediante cronograma y control periódico de avances | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Acta de inicio | Terminación | Informes de supervisión | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Entrega de mobiliario que no cumpla las especificaciones técnicas | Rechazo de bienes y retrasos en la ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Validación de fichas técnicas y verificación previa al recibo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Inicio suministro | Recibo final | Inspección técnica | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños al mobiliario durante transporte e instalación | Reposición de bienes y retrasos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Embalaje adecuado y transporte especializado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Inicio contrato | Terminación | Verificación física | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por falta de materiales o insumos | Incumplimiento del cronograma | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Planeación de compras y abastecimiento | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Inicio contrato | Terminación | Seguimiento cronograma | Semanal
5 | Específico | Externo | Ejecución | SST | Accidentes laborales durante la instalación | Suspensión de actividades y sanciones | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Implementación SG-SST y uso de EPP | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Acta de inicio | Terminación | Verificación SST | Permanente
6 | Específico | Compartido | Ejecución | Operacional | Afectación a actividades académicas y administrativas | Interrupciones en la operación de la Universidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Compartido 50%-50% | Coordinación previa de horarios y áreas de trabajo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Universidad y Contratista | Inicio instalación | Terminación | Actas de coordinación | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Calidad | Deterioro prematuro del mobiliario por baja calidad | Afectación de la vida útil de los bienes | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Exigir garantías y certificados de calidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Recepción bienes | Fin garantía | Seguimiento garantía | Trimestral
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en entrega de garantías y documentación técnica | Dificultad para recibo y liquidación | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Control documental previo al recibo final | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Inicio contrato | Liquidación | Lista de chequeo | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de costos de fabricación, transporte o instalación | Impacto financiero al contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Asumir precios ofertados sin reajustes | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista 100% | Presentación oferta | Terminación | Seguimiento contractual | Permanente