## Parametros (hidden)
Lista_Fuente | Tipo de Hallazgo | Lista_Estado | Proceso | Lista_Riesgo | Subsecretaría / Oficina | Lista_Impacto | Dependencia Responsable | Peso_Riesgo | Peso | Peso_Impacto | Peso | Umbral_proximo_vencer_dias | Tipo de Acción
Contraloría de Bogotá | Oportunidad de Mejora | Cumplida | Direccionamiento Estratégico | Alto | Despacho | Alto | Despacho | Alto | 3 | Alto | 3 | 60 | Corrección
Contraloría General de la República | Corrección | En Ejecución | Administración del Sistema de Gestión | Medio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Medio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Medio | 2 | Medio | 2 |  | Acción Correctiva
Veeduría Distrital | Alertas y Riesgos | Rezagada | Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía | Bajo | Oficina de Control Disciplinario Interno | Bajo | Oficina de Control Disciplinario Interno | Bajo | 1 | Bajo | 1 |  | Acción Preventiva
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | No iniciada | Transformación Digital y Gestión Tecnológica |  | Oficina de Control Interno |  | Oficina de Control Interno | [5 empty] | Acción de Mejora
Auditorías Externas | Hallazgos de Incumplimiento o No Conformidad | Incumplida | Gestión y Producción de Información Sectorial |  | Subsecretaría de Planeación y Política |  | Subsecretaría de Planeación y Política | [5 empty] | Acción de Mitigación
Secretaría General | Recomendación | Modificada | Comunicaciones Públicas y Estratégicas |  | Subsecretaría de Gestión Financiera |  | Subsecretaría de Gestión Financiera | [5 empty] | Acción de Contención
Archivo de Bogotá |  | Eliminada | Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos del Hábitat |  | Subsecretaría de Coordinación Operativa |  | Subsecretaría de Coordinación Operativa
Autoevluación |  |  | Gestión Urbana para Generación del Hábitat |  | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda |  | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
Otros |  |  | Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda |  | Subsecretaria de Gestión Corporativa |  | Subsecretaria de Gestión Corporativa
|  |  | Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC |  | Subsecretaría Jurídica |  | Subsecretaría Jurídica
|  |  | Gestión Territorial del Hábitat |  |  |  | Subdirección de Información Sectorial
Si |  |  | Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías |  |  |  | Subdirección de Gestión del Suelo
No |  |  | Gestión Jurídica |  |  |  | Subdirección de Programas y Proyectos
|  |  | Gestión Contractual |  |  |  | Subdirección de Servicios Públicos
|  |  | Gestión de Talento Humano |  |  |  | Subdirección de Recursos Públicos
|  |  | Gestión Financiera |  |  |  | Subdirección de Apoyo a la Construcción
|  |  | Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura |  |  |  | Subdirección de Barrios
|  |  | Gestión Documental |  |  |  | Subdirección de Operaciones
|  |  | Control Disciplinario |  |  |  | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad
|  |  | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento |  |  |  | Subdirección de Prevención y Seguimiento
Subdirecci´n de Investigaciones y Control de Vivienda
Subdirección Financiera
Subdirección Administrativa

## Plan de Mejoramiento
#VALUE! | PLAN DE MEJORAMIENTO | [33 empty] | FECHA 15/09/2025
CÓDIGO PE01-FO42
VERSIÓN 11
Tipo de Plan de Mejoramiento | Tipo de Hallazgo | Radicado Fuente del Resultado | Descripción del Resultado | Causas | Impacto | Radicado Plan de Mejoramiento | ID | Acciones | Tipología de la Acción | Meta | Indicador | Proceso Responsable | Subsecretaría / Oficina | Dependencia Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Cumplimiento | Fecha Real de Ejecución | % Avance | Estado | Riesgo (Alto/Medio/Bajo) | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Evidencia | Seguimiento | Días de rezago | Criticidad (Riesgo x Impacto) | Próximo a vencer (<=60 días) | Eficiencia | Eficacia | La acción se cumplió dentro del tiempo establecido? | ¿Se cumplieron todas las acciones relacionadas al hallazgo? | ¿La acción quedó bien documentada? | ¿Las evidencias son satisfactorias? | ¿Se superaron las causas y no hay recurrencia? | Estado del Hallazgo | Efectividad
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Oportunidad de Mejora | 3-2026-5917 | No se cumpliò en su totalidad lo establecido en los Planes de Gestión del Cambio, en el marco de la reestructuración de la SDHT. | La necesidad de ejecutar una actualización integral en los documentos del proceso de gestión contractual, orientada a garantizar su estricta alineación metodológica, operativa y normativa con el Sistema Integrado de Gestión (SIG), requirió de un periodo de revisión y ajuste superior al estimado inicialmente en la programación." | 1. Posible materialización de incumplimientos frente a los requisitos legales, normativos e institucionales que rigen la función pública y la contratación estatal. 2. Observaciones de no conformidad frente a los requisitos y lineamientos de las normas internacionales ISO adoptadas por la entidad. 3. Exposición a adelantar procesos de selección y gestión contractual utilizando procedimientos, guías o formatos desactualizados, lo que afecta la estandarización y la seguridad jurídica en las actuaciones de la SDHT |  |  | Depurar, actualizar y crear los documentos vigentes del proceso de gestión contractual en el SIG, mediante un plan de trabajo concertado de revisión, validación y aprobación que asegure la oportunidad, pertinencia y mejora continua." | Acción de Mejora | 100% | (# Total de documento actualizados y/o eliminados / # Total documento para actualizació y/o eliminación programados) X 100 | Gestión Contractual | Subsecretaria de Gestión Corporativa | Dirección contratación | 2026-05-25 | 2026-06-30 | [6 empty] | CORTE DEL SEGUIMIENTO UBICACION VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS CONCEPTO SALVEDADES OBSERVACIONES
Note on A4: Seleccione de la liste el tipo de plan.
Note on B4: Seleccione de la lista el tipo de resultado.
Note on C4: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on E5: Realice el análisis de causas y consigne el resultado. Puede soportar el análisis en aquellas causas que se revelaron en el informe que da origen al hallazgo.
Note on F5: Realice el análisis de los efectos reales o potenciales y consigne el resultado. Puede soportar el análisis en los efectos que e revelaron en el informe que da origen al hallazgo.
Note on G5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on H5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.
Note on I5: De acuerdo con el análisis de causas realizado, determine las acciones a ejecutar para subsanar las causas identificadas. Si se propone más de una acción para el mismo hallazgo, copie la fila y péguela secuencialmente tantas veces como acciones se establezcan. Redacte cada acción como una instrucción concreta, orientada a un único resultado verificable, utilizando verbos en infinitivo, evitando términos genéricos y evite condicionamientos o propósitos generales. Anteponga a cada acción el numero respectico: 1. , 3., 3.,...
Note on J5: Seleccione de la lista la tipología de la acción planteada.
Note on K5: Consigne la meta en cifras porcentuales o en unidades específicas a lograr.
Note on L5: Defina un indicador específico, medible y relevante que permita evaluar objetivamente el progreso y los resultados de la acción planteada.
Note on P5: Determine la fecha de inicio de la acción. Formato dd/mm/aa
Note on Q5: Determine la fecha de culminación de la acción. Formato dd/mm/aa.
Note on R5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Formato dd/mm/aa.
Note on S5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Cuantifique el nivel porcentual de avance de acuerdo con el indicador planteado, evidencia y resultado.
Note on T5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista el estado de la acción de acuerdo con los datos de las columnas P, Q, R, W y X.
Note on U5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista el nivel de riesgo de acuerdo con el estado de la acción.
Note on V5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista el impacto del riesgo de acuerdo con el estado de la acción.
Note on W5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Enliste todas las evidencias aportadas por la dependencia responsable de la ejecución dela acción incluyendo el medio de entrega.
Note on X5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Identifique lo siguiente: Ubicación de las Evidencias, Valoración de las Evidencias, Concepto, Salvedades, Observaciones, Recomendaciones
Note on Y5: No diligencie este campo. El cálculo es automático.
Note on Z5: No diligencie este campo. El cálculo es automático.
Note on AA5: No diligencie este campo. El cálculo es automático.
Note on AB5: No diligencie este campo. El cálculo es automático.
Note on AC5: No diligencie este campo. El cálculo es automático.
Note on AD5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Note on AE5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Note on AF5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Note on AG5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Note on AH5: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno. Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Note on AI5: No diligencie este campo. El cálculo es automático.
Note on AJ5: No diligencie este campo. El cálculo es automático.

## KPIs (hidden)
Indicador | Valor
Acciones totales | 1
Cumplidas | 0
En proceso | 0
Rezago | 0
No iniciadas | 0
% Cumplimiento
Acciones críticas (Criticidad>=6 y no cumplidas) | 0
Acciones próximas a vencer (<=60 días) | 0
Tiempo promedio de rezago (días) | 0
Note on B7: Porcentaje de acciones con estado 'Cumplido' sobre el total.

## Resumenes (hidden)
Fuente | Total | Estado | Total
Contraloría de Bogotá | 0 | Cumplida | 0
Contraloría General de la República | 0 | En Ejecución | 0
Veeduría Distrital | 0 | Rezagada | 0
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | 0 | No iniciada | 0
Auditorías Externas | 0 | Modificada | 0
Secretaría General | 0 | Eliminada | 0
Archivo de Bogotá | 0 |  | 0
Autoevluación | 0 |  | 0
Otros | 0 |  | 0

## Dashboard (hidden)
Tablero de Control - Planes de Mejoramiento
KPI Clave: % Cumplimiento (verde alto, rojo bajo) | 0
Acciones críticas (criticidad>=6 y no cumplidas) | 0
Próximas a vencer (<=30 días) | 0
Tiempo promedio de rezago (días) | 0
Cómo usar:
1) Ingrese todas las acciones en la hoja 'Base_Datos'. No borre filas, solo añada nuevas hasta 1000.
2) Seleccione valores desde las listas desplegables (Fuente, Estado, Riesgo, Impacto).
3) Los KPIs y gráficos se actualizan automáticamente con las fórmulas.
4) 'Próximo a vencer' marca 'Sí' cuando faltan <= 60 días para la fecha planificada y la acción no está cumplida.
5) 'Criticidad' se calcula como Riesgo x Impacto (Alto=3, Medio=2, Bajo=1).