Matriz de Riesgos Proceso 033-Lenceria

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Desabastecimiento de materia prima | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Se realizará un plan de seguimiento adecuado para verificación a la persona (natural, jurídica) adjudicada | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control Verificación del alcance | Mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Cambios en la política tributaria | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control Verificación del alcance | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mal análisis de costos generales como el no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control Verificación del alcance | Mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Financiación y Liquidez | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control Verificación del alcance | Mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Desastre natural (Terremoto, Inundación, etc.) | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control Verificación del alcance | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento de políticas ambientales | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control Verificación del alcance | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Limitación de la movilidad de bienes importados y en el territorio nacional por fuerza mayor, caso fortuito o por situaciones de interés general. | Suspensión de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control Verificación del alcance | Mensual |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador, Asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento |