## PLAN DE ACCION
PLAN DE ACCIÓN 2026
| CONTRATISTA: Camilo Andrés Eslava Cortés |  |  |  | CONTRATO N°: 1477-2026
| PROGRAMA/DIMENSIÓN: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL |  |  |  | FECHA DE ELABORACION: 23/02/2026
No. | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | ITEM | TAREAS | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DEL CONTRATO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | MESES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | [5 empty] | RECURSOS |  | OBSERVACIONES Y/O CONDICIONANTES
[6 empty] | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | HUMANOS | MATERIAL Y/O ECONÓMICO
1 | Presentar plan de trabajo para la ejecución de las actividades contenidas en el contrato por el plazo de ejecución del mismo, el cual puede ser sujeto a modificaciones las cuales deben quedar por escrito. | 1.1 | Elaboración del Plan de acción. | Planes de acción aprobados por supervisora. | Plan de trabajo | [7 empty] | PC
|  | 1.2 | Socialización del Plan de trabajo a supervisora del contrato. | [9 empty] | PC
2 | Participar en los procesos de planificación, gestión y preparación pedagógica para el desarrollo de la estrategia. | 2.1 | Participar en las reuniones de planeación. | Actas de reunión y fotografías. | Actas de reunión y fotografías. | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | PC, esferos. Acta de reunión y lista de asistencia | Cronograma sujeto a modificaciones de acuerdo a eventualidades que se presenten durante el mes
|  | 2.2 | Desarrollar reuniones de retroalimentación y socialización de avances de la estrategia. | Acuerdos para ejecución de las actividades. | Actas de reunión y fotografías. | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia.
3 | Desarrollar talleres, jornadas pedagógicas, mingas comunitarias y actividades lúdico-educativas orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional. | 3.1 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | Matriz de preparación de sesión. | Documento excel. | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | PC, internet.
|  | 3.2 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE. | Acta de de espacios desarrollados. | Actas, registros fotográficos, listados de asistencia. | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | Papelógrafo, marcadores, cinta, lapiceros, material educativo, listados de asistencia.
4 | Brindar orientación práctica a familias, docentes y agentes educativos sobre lactancia materna, alimentación complementaria, guías prácticas y demostraciones culinarias que promueven dietas balanceadas, aprovechamiento y uso de alimentos locales, buenas prácticas de manipulación de alimentos cuidado del entorno y temas complementarios relacionados con la salud nutricional en el hogar. | 4.1 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | Matriz de preparación de sesión. | Documento excel. | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | PC, internet.
|  | 4.2 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE. | Acta de de espacios desarrollados. | Actas, registros fotográficos, listados de asistencia. | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | Papelógrafo, marcadores, cinta, lapiceros, material educativo, listados de asistencia.
5 | Realizar la gestión necesaria de comunicación y acercamiento con los diferentes actores y grupos poblacionales para el desarrollo de las actividades planeadas, respetando los saberes tradicionales, articulándose con autoridades indígenas, sabedores y líderes comunitarios. | 5.1 | Desarrollo de reuniones con los enlaces de CDI y otras instituciones para la realización de actividades. | Actas de reunión y lista de asistencia | Acta de reunión, registro fotográfico. | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | PC, impresiones, esferos.
6 | Recolectar y consolidar la información de campo relacionada con actividades desarrolladas, beneficiarios atendidos y avances de la estrategia, incluyendo los insumos para el diseño de material EC que promueva el bienestar alimentario y nutricional territorial, recetarios, además de reducir riesgos asociados a la inadecuada manipulación de alimentos y promueva prácticas de higiene y consumo de agua segura | 6.1 | Recopilación de listados de asistencia y actas de los espacios desarrollados durante el mes. | Acta de entrega de actas, listados. | Actas, listados de asistencia. | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | acta de reunion y lista de asistencia
|  | 6.2 | Sistematización de información de beneficiarios e insumos para productos. | Documentos. | Matriz de excel, documento en word, o PDF. | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | PC.
7 | Apoyar la logística de las actividades de la estrategia, incluyendo organización de materiales, adecuación de espacios y acompañamiento en territorio. | 7.1 | Realizar solicitud y recepción de material para desarrollo de actividades. | Acta de recibiento | Acta | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | Acta de reunion.
8. | Participar en las demás actividades que le sean asignadas con ocasión a la ejecución del contrato, delegado por la Secretaria de Salud o por el supervisor. | 8.1 | De acuerdo a solicitud de supervisión. | Carpetas con información de implementación. | Carpetas on line | [6 empty] | Personal técnico y profesional para el desarrollo de la estrategia. | Internet, PC, material recolectado, acceso a correo electrónico.
PRODUCTOS A ENTREGAR (medio físico y digital) 1. Cronograma inicial y cronogramas mensuales concertado con la supervisora del contrato. 2. Informes mensuales sobre avances y cumplimiento de compromisos adquiridos en el plan de trabajo. 3. Informe final acorde con los procesos y resultados obtenidos en el desarrollo del objeto del contrato.
Plan de acción sujeto a modificaciones
Elaborara por:Camilo Andrés Eslava Cortés

## Marzo
No. | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | ITEM | TAREAS | MARZO
|  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31
1 | Presentar plan de trabajo para la ejecución de las actividades contenidas en el contrato por el plazo de ejecución del mismo, el cual puede ser sujeto a modificaciones las cuales deben quedar por escrito. | 1.1 | Elaboración del Plan de acción. | bar: SEMANA 4 23 to SEMANA 4 26
|  | 1.2 | Socialización del Plan de trabajo a supervisora del contrato. | bar: SEMANA 4 23 to SEMANA 4 26
2 | Participar en los procesos de planificación, gestión y preparación pedagógica para el desarrollo de la estrategia. | 2.1 | Participar en las reuniones de planeación. | bar: SEMANA 1 2; SEMANA 2 9; SEMANA 3 16; SEMANA 4 23
|  | 2.2 | Desarrollar reuniones de retroalimentación y socialización de avances de la estrategia. | bar: SEMANA 2 12 to SEMANA 2 13; SEMANA 5 30 to SEMANA 5 31
3 | Desarrollar talleres, jornadas pedagógicas, mingas comunitarias y actividades lúdico-educativas orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional. | 3.1 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | bar: SEMANA 1 2 to SEMANA 2 13
|  | 3.2 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE. | bar: SEMANA 2 9 to SEMANA 3 18
4 | Brindar orientación práctica a familias, docentes y agentes educativos sobre lactancia materna, alimentación complementaria, guías prácticas y demostraciones culinarias que promueven dietas balanceadas, aprovechamiento y uso de alimentos locales, buenas prácticas de manipulación de alimentos cuidado del entorno y temas complementarios relacionados con la salud nutricional en el hogar. | 4.2 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | bar: SEMANA 1 2 to SEMANA 2 13
|  | 4.1 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE. | bar: SEMANA 2 11; SEMANA 3 18; SEMANA 4 27
5 | Realizar la gestión necesaria de comunicación y acercamiento con los diferentes actores y grupos poblacionales para el desarrollo de las actividades planeadas, respetando los saberes tradicionales, articulándose con autoridades indígenas, sabedores y líderes comunitarios. | 5.1 | Desarrollo de reuniones con los enlaces de CDI y otras instituciones para la realización de actividades. | bar: SEMANA 2 11; SEMANA 3 16; SEMANA 4 24
6 | Recolectar y consolidar la información de campo relacionada con actividades desarrolladas, beneficiarios atendidos y avances de la estrategia, incluyendo los insumos para el diseño de material IEC que promueva el bienestar alimentario y nutricional territorial. | 6.1 | Recopilación de listados de asistencia y actas de los espacios desarrollados durante el mes. | bar: SEMANA 3 16 to SEMANA 4 24
|  | 6.2 | Sistematización de información de beneficiarios e insumos para productos. | bar: SEMANA 2 13; SEMANA 3 18 to SEMANA 4 23
7 | Apoyar la logística de las actividades de la estrategia, incluyendo organización de materiales, adecuación de espacios y acompañamiento en territorio. | 7.1 | Realizar solicitud y recepción de material para desarrollo de actividades. | bar: SEMANA 2 13; SEMANA 3 18; SEMANA 4 27
8. | Participar en las demás actividades que le sean asignadas con ocasión a la ejecución del contrato, delegado por la Secretaria de Salud o por el supervisor. |  | De acuerdo a solicitud de supervisión.

## ABRIL
No. | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | ITEM | TAREAS | ABRIL
|  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Presentar plan de trabajo para la ejecución de las actividades contenidas en el contrato por el plazo de ejecución del mismo, el cual puede ser sujeto a modificaciones las cuales deben quedar por escrito. | 1.1 | Elaboración del Plan de acción. | bar: SEMANA 4 20 to SEMANA 4 23
|  | 1.2 | Socialización del Plan de trabajo a supervisora del contrato. | bar: SEMANA 4 20 to SEMANA 4 23
2 | Participar en los procesos de planificación, gestión y preparación pedagógica para el desarrollo de la estrategia. | 2.1 | Participar en las reuniones de planeación. | bar: SEMANA 2 6; SEMANA 3 13; SEMANA 4 20
|  | 2.2 | Desarrollar reuniones de retroalimentación y socialización de avances de la estrategia. | bar: SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10; SEMANA 5 27 to SEMANA 5 28
3 | Desarrollar talleres, jornadas pedagógicas, mingas comunitarias y actividades lúdico-educativas orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional. | 3.1 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | bar: 1 to SEMANA 2 10
|  | 3.2 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE. | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 3 17
4 | Brindar orientación práctica a familias, docentes y agentes educativos sobre lactancia materna, alimentación complementaria, guías prácticas y demostraciones culinarias que promueven dietas balanceadas, aprovechamiento y uso de alimentos locales, buenas prácticas de manipulación de alimentos cuidado del entorno y temas complementarios relacionados con la salud nutricional en el hogar. | 4.2 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | bar: 1 to SEMANA 2 10
|  | 4.1 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE. | bar: SEMANA 2 8; SEMANA 3 17; SEMANA 4 24
5 | Realizar la gestión necesaria de comunicación y acercamiento con los diferentes actores y grupos poblacionales para el desarrollo de las actividades planeadas, respetando los saberes tradicionales, articulándose con autoridades indígenas, sabedores y líderes comunitarios. | 5.1 | Desarrollo de reuniones con los enlaces de CDI y otras instituciones para la realización de actividades. | bar: SEMANA 2 8; SEMANA 3 15; SEMANA 4 21
6 | Recolectar y consolidar la información de campo relacionada con actividades desarrolladas, beneficiarios atendidos y avances de la estrategia, incluyendo los insumos para el diseño de material IEC que promueva el bienestar alimentario y nutricional territorial. | 6.1 | Recopilación de listados de asistencia y actas de los espacios desarrollados durante el mes. | bar: SEMANA 3 15 to SEMANA 4 21
|  | 6.2 | Sistematización de información de beneficiarios e insumos para productos. | bar: SEMANA 2 10; SEMANA 3 17 to SEMANA 4 20
7 | Apoyar la logística de las actividades de la estrategia, incluyendo organización de materiales, adecuación de espacios y acompañamiento en territorio. | 7.1 | Realizar solicitud y recepción de material para desarrollo de actividades. | bar: SEMANA 2 10; SEMANA 3 17; SEMANA 4 24
8. | Participar en las demás actividades que le sean asignadas con ocasión a la ejecución del contrato, delegado por la Secretaria de Salud o por el supervisor. |  | De acuerdo a solicitud de supervisión.

## MAYO
No. | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | ITEM | TAREAS | ABRIL
|  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Presentar plan de trabajo para la ejecución de las actividades contenidas en el contrato por el plazo de ejecución del mismo, el cual puede ser sujeto a modificaciones las cuales deben quedar por escrito. | 1.1 | Elaboración del Plan de acción. | bar: SEMANA 4 25 to SEMANA 4 28
|  | 1.2 | Socialización del Plan de trabajo a supervisora del contrato. | bar: SEMANA 4 25 to SEMANA 4 28
2 | Participar en los procesos de planificación, gestión y preparación pedagógica para el desarrollo de la estrategia. | 2.1 | Participar en las reuniones de planeación. | bar: SEMANA 1 4; SEMANA 2 11; SEMANA 3 18; SEMANA 4 25
|  | 2.2 | Desarrollar reuniones de retroalimentación y socialización de avances de la estrategia. | bar: SEMANA 2 14 to SEMANA 2 15; SEMANA 4 25 to SEMANA 4 26
3 | Desarrollar talleres, jornadas pedagógicas, mingas comunitarias y actividades lúdico-educativas orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional. | 3.1 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | bar: SEMANA 1 6 to SEMANA 2 15
|  | 3.2 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE.
4 | Brindar orientación práctica a familias, docentes y agentes educativos sobre lactancia materna, alimentación complementaria, guías prácticas y demostraciones culinarias que promueven dietas balanceadas, aprovechamiento y uso de alimentos locales, buenas prácticas de manipulación de alimentos cuidado del entorno y temas complementarios relacionados con la salud nutricional en el hogar. | 4.2 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | bar: SEMANA 1 6 to SEMANA 2 15
|  | 4.1 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE.
5 | Realizar la gestión necesaria de comunicación y acercamiento con los diferentes actores y grupos poblacionales para el desarrollo de las actividades planeadas, respetando los saberes tradicionales, articulándose con autoridades indígenas, sabedores y líderes comunitarios. | 5.1 | Desarrollo de reuniones con los enlaces de CDI y otras instituciones para la realización de actividades. | bar: SEMANA 1 6; SEMANA 2 13; SEMANA 3 20; SEMANA 4 26
6 | Recolectar y consolidar la información de campo relacionada con actividades desarrolladas, beneficiarios atendidos y avances de la estrategia, incluyendo los insumos para el diseño de material IEC que promueva el bienestar alimentario y nutricional territorial. | 6.1 | Recopilación de listados de asistencia y actas de los espacios desarrollados durante el mes. | bar: SEMANA 3 20 to SEMANA 4 26
|  | 6.2 | Sistematización de información de beneficiarios e insumos para productos. | bar: SEMANA 2 15; SEMANA 3 22 to SEMANA 4 25
7 | Apoyar la logística de las actividades de la estrategia, incluyendo organización de materiales, adecuación de espacios y acompañamiento en territorio. | 7.1 | Realizar solicitud y recepción de material para desarrollo de actividades. | bar: SEMANA 2 15; SEMANA 3 22; SEMANA 4 29
8. | Participar en las demás actividades que le sean asignadas con ocasión a la ejecución del contrato, delegado por la Secretaria de Salud o por el supervisor. |  | De acuerdo a solicitud de supervisión.

## JUNIO
No. | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | ITEM | TAREAS | JUNIO
|  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | S5
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
1 | Presentar plan de trabajo para la ejecución de las actividades contenidas en el contrato por el plazo de ejecución del mismo, el cual puede ser sujeto a modificaciones las cuales deben quedar por escrito. | 1.1 | Elaboración del Plan de acción. | bar: SEMANA 4 23 to SEMANA 4 25
|  | 1.2 | Socialización del Plan de trabajo a supervisora del contrato. | bar: SEMANA 4 23 to SEMANA 4 25
2 | Participar en los procesos de planificación, gestión y preparación pedagógica para el desarrollo de la estrategia. | 2.1 | Participar en las reuniones de planeación. | bar: SEMANA 1 1; SEMANA 3 15
|  | 2.2 | Desarrollar reuniones de retroalimentación y socialización de avances de la estrategia. | bar: SEMANA 1 5; SEMANA 2 11 to SEMANA 2 12; SEMANA 4 23
3 | Desarrollar talleres, jornadas pedagógicas, mingas comunitarias y actividades lúdico-educativas orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional. | 3.1 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | bar: SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 12
|  | 3.2 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE. | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 19; SEMANA 4 23 to SEMANA 4 26; S5 30
4 | Brindar orientación práctica a familias, docentes y agentes educativos sobre lactancia materna, alimentación complementaria, guías prácticas y demostraciones culinarias que promueven dietas balanceadas, aprovechamiento y uso de alimentos locales, buenas prácticas de manipulación de alimentos cuidado del entorno y temas complementarios relacionados con la salud nutricional en el hogar. | 4.2 | Investigación y Montaje para desarrollo de material complementario de las actividades. | bar: SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 12
|  | 4.1 | Desarrollo de actividades en los CDI, Barrios o IE. | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 19; SEMANA 4 23 to SEMANA 4 26; S5 30
5 | Realizar la gestión necesaria de comunicación y acercamiento con los diferentes actores y grupos poblacionales para el desarrollo de las actividades planeadas, respetando los saberes tradicionales, articulándose con autoridades indígenas, sabedores y líderes comunitarios. | 5.1 | Desarrollo de reuniones con los enlaces de CDI y otras instituciones para la realización de actividades. | bar: SEMANA 1 3; SEMANA 2 10; SEMANA 3 17; SEMANA 4 23
6 | Recolectar y consolidar la información de campo relacionada con actividades desarrolladas, beneficiarios atendidos y avances de la estrategia, incluyendo los insumos para el diseño de material IEC que promueva el bienestar alimentario y nutricional territorial. | 6.1 | Recopilación de listados de asistencia y actas de los espacios desarrollados durante el mes. | bar: SEMANA 3 17 to SEMANA 3 19; SEMANA 4 23
|  | 6.2 | Sistematización de información de beneficiarios e insumos para productos. | bar: SEMANA 2 12; SEMANA 3 19
7 | Apoyar la logística de las actividades de la estrategia, incluyendo organización de materiales, adecuación de espacios y acompañamiento en territorio. | 7.1 | Realizar solicitud y recepción de material para desarrollo de actividades. | bar: SEMANA 2 12; SEMANA 3 19; SEMANA 4 26
8. | Participar en las demás actividades que le sean asignadas con ocasión a la ejecución del contrato, delegado por la Secretaria de Salud o por el supervisor. |  | De acuerdo a solicitud de supervisión. | bar: SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 19; SEMANA 4 23 to SEMANA 4 26; S5 30