## in
Número plan | Acción | Unidad de medida | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Avance | Estado de la acción | Fuente | Tipificación | Tipo acción | Proceso | Ubicación
409 | Solicitar la eliminación de los documentos PD-FC-7 y M-FC-1 en cumplimiento con la guía G-FI-01. | Documentos eliminados | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Carolina Fuentes Rodriguez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
410 | Remitir comunicación informando las responsabilidades a las dependencias involucradas sobre la ejecución de las actividades establecidas en el PD-GCT-01. | Memorando | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Carolina Fuentes Rodriguez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
410 | Actualizar el procedimiento PD-GCT-01 frente a los controles establecidos para garantizar la disponibilidad de las evidencias efecto de la aplicación de las actividades. | Procedimiento Actualizado | 2024-01-07 | 31-10-2024 | Carolina Fuentes Rodriguez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
411 | Generar un tablero de control a los tiempos de ejecución de los compromisos establecidos en el PAA desde la radicación del requerimiento por parte de los organismos y dependencias. | Tablero de control | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Luis Alejandro Gerena Avellaneda / ALMACENISTA GENERAL | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
412 | Generar un tablero de control a los tiempos de ejecución de los compromisos establecidos en el PAA desde la radicación del requerimiento por parte de los organismos y dependencias. | Tablero de control | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Luis Alejandro Gerena Avellaneda / ALMACENISTA GENERAL | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
413 | Realizar 1 mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Tecnologías y sistemas de información para la identificación de riesgos para el proceso de gestión contractual | Acta de reunión | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Carolina Fuentes Rodriguez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
414 | Realizar 1 capacitación sobre los lineamientos que establecen las funciones y responsabilidades de los encargados de estructurar la documentación previa de la contratación, así como, de la supervisión de los contratos. | Lista de Asistencia Material de capacitación | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Ginna Paola Cabra Benavides / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
415 | Implementar el módulo de movilidad del SIMBA. | Modulo implementado | 2024-01-07 | 31-10-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
416 | Implementar el módulo de movilidad del SIMBA. | Modulo implementado | 2024-01-07 | 31-10-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
417 | Realizar una revisión mensual a los talleres del 10% de las ordenes de servicio del mes validando que se cumpla con la parametrización. | Informe | 2024-01-08 | 31-01-2025 | Marta Liliana Rodriguez Olivero / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
417 | Realizar capacitaciones a los talleres y a los apoyos a la supervisión con la Dirección de TI sobre las nuevas funcionalidades del sistema SIMBA frente a la información de órdenes de servicio | Actas de reunión | 19-06-2024 | 31-10-2024 | Marta Liliana Rodriguez Olivero / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
418 | Identificar y enviar los requerimientos de ajuste al sistema SIMBA de acuerdo al procedimiento y formatos adoptados frente a la implementación de controles automáticos que permitan detectar demoras en el tiempo de los mantenimientos | memorando con requerimientos | 2024-01-07 | 31-10-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
419 | Implementar cuatro controles automáticos en el sistema SIMBA para bloquear los chips de combustible de los vehículos que se encuentren en mantenimiento. | controles implementados | 20-06-2024 | 31-10-2024 | Marta Liliana Rodriguez Olivero / CONTRATISTA | 80% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
420 | Requerir al proveedor TERPEL, solicitando el cumplimiento de los parámetros definidos por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente al suministro de combustible. | Oficio | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
421 | Requerir al proveedor TERPEL, solicitando el cumplimiento de los parámetros definidos por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente al suministro de combustible. | Oficio | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
422 | Formular plan de acción de identificación y controles de causas de cambio de kilometraje para el abastecimiento de combustible | plan de acción | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
423 | Formular un plan de acción para la verificación de las placas de identificación de los bienes en comodato entregados a la Fiscalía y corregir inconsistencias | plan de acción | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
424 | Actualizar el procedimiento PD-AB-03 con los tiempos de reporte de siniestros a 30 días hábiles. | Procedimiento Actualizado | 2024-01-07 | 30-09-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
425 | Realizar solicitud a los proveedores de servicios públicos para la creación de cuentas padre de facturación para pago anticipado y la conexión con SIMBA. | Oficios | 2024-01-07 | 31-08-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
425 | Actualizar el procedimiento PD-AB-01 Pago de Servicios Públicos, definiendo tiempos de gestión de las áreas involucradas. | Procedimiento Actualizado | 2024-01-07 | 20-12-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
425 | Estandarizar la Base de Datos de servicios públicos, Matriz Control de Servicios justicia, Matriz Control de Servicios Seguridad, Control de pagos Servicios públicos | Formatos codificados | 2024-01-07 | 20-12-2024 | Jose Luis Gasca Gonzalez / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
426 | Cargar la información histórica faltante a los módulos de movilidad y combustible del sistema SIMBA | Porcentaje de información histórica cargada | 17-06-2024 | 31-01-2025 | Marta Liliana Rodriguez Olivero / CONTRATISTA | 70% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
427 | Realizar dos capacitaciones. Una a los usuarios internos de SIMBA y una a los usuarios en los talleres, en lo referente a la administración de usuarios en cumplimiento a lo requerido en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información | Lista de Asistencia Material de capacitación | 2024-01-07 | 30-09-2024 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
428 | Realizar mesas de trabajo internas en la DTSI, con el objetivo de analizar lo requerido en los procedimientos internos y el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información en lo referente a ambientes de trabajo. | Porcentaje de mesas de trabajo desarrolladas | 2024-01-07 | 31-12-2024 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
429 | Solicitar al proveedor de servicio de nube, los certificados de seguridad de la información. | Número de certificados de seguridad emitidos | 17-06-2024 | 30-09-2024 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 100% |  | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
551 | Establecer (antes de concluir el primer semestre de 2025) un cronograma de mantenimientos de vehiculos de funcionamiento, de acuerdo a la priorizacion de la Direccion de Recursos Fisicos quien deber? formalizar la programacion de mantenimiento | cronograma | 2025-01-01 | 31-07-2025 | Marta Liliana Rodriguez Olivero / CONTRATISTA | 100% |  | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
657 | Establecer instrumento de seguimiento al avance de cada una de las 5 actividades que hacen parte de la meta PDD | Matriz de seguimiento al avance de las actividades del proyecto de inversión | 18-03-2026 | 30-09-2026 | Diana Constanza Bonilla Madrid / CONTRATISTA | 0% |  | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central
657 | Definir versión final del documento en donde se identifiquen los parámetros de ponderación y medición a la meta PDD y su indicador | Documento metodológico de medición de avance en la meta PDD | 18-03-2026 | 30-09-2026 | Vivian Rocio Casallas Corredor / CONTRATISTA | 0% |  | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central