## Slide 1
COMITÉ DIRECTIVO
SEMANAL
06/abril/2026

## Slide 2
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada? | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA INFRAESTRUCTURA Estudios y diseños Cárcel II: el martes 24/02/2026 se realizó reunión con SIFCO para presentar el resultado del ejercicio de estructuración de costos y de los profesionales Así mismo, se radicó memorando el 26/02/2026 a la SAJ y Dirección de Bienes informando sobre dichos resultados. El 05/03/2026 se recibió respuesta por parte SAJ. Se dio traslado a la D. de Bienes con relación a la respuesta de la SAJ. Pendiente de respuesta. Comodato CAI Quirigua: Se recibe requerimiento el 16/02/2026. Proyección de EP estructurados y en revisión jurídica por la DT. Se solicita documentos a la propiedad horizontal. Se encuentra en revisión del EP por parte de la DT. TIC Plan de navegación SIART: Solicitud de cotizaciones del 4 al 9 de marzo de 2026. Solicitud de viabilidad y CDP el 10/03/2026. Expedición de CDP el 12/03/2026. Proyección del Análisis del Sector y Estudio de Mercado. Documentos Estudio de sector y de mercado en revisión y Firma del Despacho. Adquisición de Computadores y Ofimática MEBOG-BR13: Se recibe requerimiento de MEBOG el 03/03/2026 y BR13 el 11/03/2026. Se recibe ajuste del PAA el 19/03/2026. Expedición de concepto técnico el 24/03/2026. Publicación evento de cotización del 25 de marzo al 07 de abril del 2026. Mantenimiento voz y datos nuevo comando: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 11/03/2026. Evento de cotización del 10 al 25 de marzo del 2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. Solicitud indicadores financieros el 27/03/2026. Solicitud de viabilidad y CDP el 30/03/2026. Mantenimiento CCTV nuevo comando: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 13/03/2026. Evento de cotización del 10 al 25 de marzo del 2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. Solicitud indicadores financieros el 27/03/2026. Solicitud de viabilidad y CDP el 30/03/2026. Mantenimiento inhibidor de frecuencias: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 13/03/2026. Evento de cotización del 10 al 18 de marzo del 2026. Expedición del CDP el 27/03/2026. En revisión del EP por parte de SIFCO. Mantenimiento Drones: Se recibe requerimiento el 24/03/2026. Publicación evento de cotización del 27 de marzo al 07 de abril de 2026. | Traslado respuesta de la SAJ a D. de Bienes. Solicitud de documentos al contratista. Proyecto Análisis de sector y estudio de mercado. Publicación evento de cotización. Solicitud de indicadores viabilidad y CDP. Solicitud de indicadores viabilidad y CDP. Expedición del CDP. Publicación evento de cotización. | Respuesta de la D. de Bienes. Revisión proyecto de EP por parte de DT. La Suscripción por pare del Despacho. Recibir cotizaciones 4.Finalizar EP. 5. Revisión y Firmas del EP. 6, Recibir cotizaciones. | Respuesta de la D. de Bienes. Revisión proyecto de EP por parte de DT. La Suscripción por pare del Despacho. Recibir cotizaciones 4.Finalizar EP. 5. Revisión y Firmas del EP. 6,

## Slide 3
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada?. | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA LOGISTICA Servicios de bienestar MEBOG: Evento de cotización del 20/02/2026 al 03/03/2026 por SECOP y por correo electrónico 05/03/2026. Solicitud de indicadores financieros el 10/03/2026. Solicitud de viabilidad y CDP 10/03/2026. Expedición de CDP el 11/03/2026. Se realizó Análisis del sector y estudio de mercado. Se encuentra en revisión por la abogada de la DT. Elementos servicio de montado MEBOG: Se recibió requerimiento el 09/02/2026. Solicitud concepto técnico el 11/02/2026. Expedición de concepto técnico el 13/02/2026. Evento de cotización del 17 al 23 de febrero. Ccriterios ambientales por OAP el 04/03/2026. Solicitud de viabilidad el 05/03/2026. Expedición de CDP 10/03/2026. EP radicado en la DOF. Adquisición de esposas: Se recibe requerimiento el 13/03/2026. Solicitud de concepto técnico el 13/03/2026. Expedición de concepto técnico el 17/03/2026. Evento de cotización del 20 al 26 de marzo. Se solicitó viabilidad y CDP el 26/03/2026. Expedición del CDP el 31/03/2026. En consolidación del Análisis del sector y estudio de mercado. Adquisición guantes de nitrilo: Radicación requerimiento 02/03/2026. Expedición de concepto técnico por Sub. Seguridad el 05/03/2026. Evento de cotización del 06 al 13 de marzo 2026. Alcance requerimiento el 24/03/2026. Publicación de nuevo evento de cotización del 27 de marzo al 7 de abril del 2026. MOVILIDAD Mantenimiento Toyota: Se recibe requerimiento el 06/03/2026 y alcance del 18/03/2026. Expedición de concepto técnico el 16/03/2026. Ampliación evento de cotización del 17 al 27 de marzo. Se encuentra en consolidación del Análisis de sector y estudio de mercado para solicitar aprobación de indicadores financieros. Mantenimiento Bicicletas: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Alcance del req. el 12/03/2026. Expedición de concepto técnico el 16/03/2026. Ampliación evento de cotización del 17 al 27 de marzo. Se estructuró análisis de sector y estudio de mercado. Se solicitó y se recibió aprobación de indicadores financieros el 31/03/2026. Se solicitó viabilidad y CDP el 31/03/2026. | Proyección Análisis de sector y estudio de mercado y EP. EP radicado el DOF. Expedición de viabilidad y CDP. Publicación evento de cotización. Consolidación Análisis de sector y estudio de mercado. Solicitud Indicadores financieros, viabilidad y CDP. | EP en revisión de DT. . Ninguno. Finalizar Análisis de sector y estudio de mercado. Recibir Cotizaciones Solicitar viabilidad y CDP. Expedición de CDP. | EP en revisión de DT. . Ninguno. Finalizar Análisis de sector y estudio de mercado. Recibir Cotizaciones Solicitar viabilidad y CDP. Expedición de CDP.

## Slide 4
Temas pendientes
¿Qué no se hizo? | ¿Cómo impacta el plan estratégico institucional? ¿Qué impacto tiene en la SDSCJ? | ¿Qué necesita para resolver? ¿Qué apoyo necesita y de qué área? | ¿Cuándo lo va a resolver?
DT. Recibir cotizaciones de adquisición de computadores, mantenimiento de drones, adquisición de guantes de nitrilo. DT. Expedición de CDP bicicletas. | 1. En la ejecución del presupuesto | 2. La radicación de los requerimientos. | 

## Slide 5
Semana actual
¿Qué actividades se desarrollarán esta semana? | ¿Qué productos va a entregar? ¿Cuándo? ¿en qué días? | ¿Cómo impacta el plan estratégico institucional? ¿Qué impacto tiene en la SDSCJ? | ¿Qué apoyo necesita y de qué área?
Continuar con la estructuración EP computadores licencias, voz y datos, CCTV e inhibidor de frecuencias y mantenimiento de drones. Continuar con la estructuración EP de servicios de bienestar, esposas y guantes de nitrilo. Continuar con la estructuración de EP de mantenimiento de vehículos Toyota y bicicletas. Adelantar la revisión de los documentos de los requerimientos que se radiquen para los proceso de selección, así como la solicitud de conceptos técnicos según aplique. Actividades de seguimiento del PAA 2026. | Estudios previos | Fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de seguridad. | Los insumos para realizar los estudios previos: Requerimiento y anexos.