## Slide 1
COMITÉ DIRECTIVO
SEMANAL
13/abril/2026

## Slide 2
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada? | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA INFRAESTRUCTURA Estudios y diseños Cárcel II: el martes 24/02/2026 se realizó reunión con SIFCO para presentar el resultado del ejercicio de estructuración de costos y de los profesionales Así mismo, se radicó memorando el 26/02/2026 a la SAJ y Dirección de Bienes informando sobre dichos resultados. El 05/03/2026 se recibió respuesta por parte SAJ. Se dio traslado a la D. de Bienes con relación a la respuesta de la SAJ. Pendiente de respuesta. Se realizó la devolución del requerimiento a la SAJ el 08/04/2026. Comodato CAI Quirigua: Se recibe requerimiento el 16/02/2026. Proyección de EP estructurados y en revisión jurídica por la DT. Se solicita documentos a la propiedad horizontal el 17/03/2026. Sin embargo no se ha recibido respuesta. Se realizó mesa de trabajo con D. Bienes y Operaciones el día 09/04/2026 para continuar estructuración y revisiones de EP mientras se allegan documentos del contratista. TIC Plan de navegación SIART: Solicitud de cotizaciones del 4 al 9 de marzo de 2026. Solicitud de viabilidad y CDP el 10/03/2026. Expedición de CDP el 12/03/2026. Proyección del Análisis del Sector y Estudio de Mercado. Documentos Estudio de sector y de mercado en revisión y Firma del Despacho. Adquisición de Computadores y Ofimática MEBOG-BR13: Se recibe requerimiento de MEBOG el 03/03/2026 y BR13 el 11/03/2026. Se recibe ajuste del PAA el 19/03/2026. Expedición de concepto técnico el 24/03/2026. Publicación con ampliación evento de cotización del 25 de marzo al 09 de abril del 2026. Mantenimiento voz y datos nuevo comando: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 11/03/2026. Evento de cotización del 10 al 25 de marzo del 2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. Aprobación de indicadores financieros el 01/04/2026. Solicitud de viabilidad y CDP el 30/03/2026. pendiente de CDP para pasar proyecto de EP a revisiones. Mantenimiento CCTV nuevo comando: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 13/03/2026. Evento de cotización del 10 al 25 de marzo del 2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. Expedición de CDP el 08/04/2026. EP en revisión de la aboga de la DT. Mantenimiento inhibidor de frecuencias: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 13/03/2026. Evento de cotización del 10 al 18 de marzo del 2026. Expedición del CDP el 27/03/2026. EP revisado por la DOF con observaciones. Se envió EP ajustados para nueva revisión el 09/04/2026. Mantenimiento Drones: Se recibe requerimiento el 24/03/2026. Publicación y ampliación evento de cotización del 27 de marzo al 10 de abril de 2026. | Devolución del requerimiento. Solicitud de documentos al contratista. Proyecto Análisis de sector y estudio de mercado. Ampliación y respuestas a evento de cotización. Solicitud de CDP. Expedición de CDP y EP en revisión. Revisión del EP por la DOF. Publicación evento de cotización. | Ninguno Revisión proyecto de EP. La Suscripción por pare del Despacho. Recibir cotizaciones Revisión de los EP Revisión de los EP. 5. Revisión y Firmas de EP. 6. Recibir cotizaciones. | Ninguno Revisión proyecto de EP. La Suscripción por pare del Despacho. Recibir cotizaciones Revisión de los EP Revisión de los EP. 5. Revisión y Firmas de EP. 6. Recibir cotizaciones

## Slide 3
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada?. | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA LOGISTICA Servicios de bienestar MEBOG: Evento de cotización del 20/02/2026 al 03/03/2026 por SECOP y por correo electrónico 05/03/2026. Solicitud de indicadores financieros el 10/03/2026. Solicitud de viabilidad y CDP 10/03/2026. Expedición de CDP el 11/03/2026. Se realizó Análisis del sector y estudio de mercado. Se expuso EP a la SIFCO y se encuentra en ajustes del análisis del sector y estudio de mercado de acuerdo a observaciones. Adquisición de esposas: Se recibe requerimiento el 13/03/2026. Solicitud de concepto técnico el 13/03/2026. Expedición de concepto técnico el 17/03/2026. Evento de cotización del 20 al 26 de marzo. Se solicitó viabilidad y CDP el 26/03/2026. Expedición del CDP el 31/03/2026. En consolidación del Análisis del sector y estudio de mercado. Adquisición guantes de nitrilo: Radicación requerimiento 02/03/2026. Expedición de concepto técnico por Sub. Seguridad el 05/03/2026. Evento de cotización del 06 al 13 de marzo 2026. Alcance requerimiento el 24/03/2026. Publicación de nuevo evento de cotización del 27 de marzo al 7 de abril del 2026. Se encuentra en proyección de la devolución del requerimiento toda vez que no consigue en el mercado conforme a la ficha técnica. MOVILIDAD Mantenimiento Toyota: Se recibe requerimiento el 06/03/2026 y alcance del 18/03/2026. Expedición de concepto técnico el 16/03/2026. Ampliación evento de cotización del 17 al 27 de marzo. Se realizó Análisis de sector y estudio de mercado. Aprobación de indicadores financieros el 09/04/2026. Se expuso EP a la SIFCO. Se solicitó alcance a la D de Bienes para depurar ficha técnica. Mantenimiento Bicicletas: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Alcance del req. el 12/03/2026. Expedición de concepto técnico el 16/03/2026. Ampliación evento de cotización del 17 al 27 de marzo. Se estructuró análisis de sector y estudio de mercado. Aprobación de indicadores financieros el 01/04/2026. Solicitud viabilidad y CDP el 31/03/2026. Expedición de CDP el 08/04/2026. Se expuso EP a la SIFCO y se encuentra en ajustes del análisis del sector y estudio de mercado. En espera de nuevas cotizaciones que solicitó la DOF. | Proyección Análisis de sector y estudio de mercado y EP. En consolidación del Análisis de sector y estudio de mercado. En proyección de la devolución del requerimiento. Aprobación de indicadores financieros y alcance al requerimiento. Exposición EP a SIFCO. | Ajustar Análisis de sector y estudio de mercado. Finalizar Análisis de sector y estudio de mercado. Radicar devolución requerimiento. Ajustar Análisis de sector y estudio de mercado. Ajustar Análisis de sector y estudio de mercado. | Ajustar Análisis de sector y estudio de mercado. Finalizar Análisis de sector y estudio de mercado. Radicar devolución requerimiento. Ajustar Análisis de sector y estudio de mercado. Ajustar Análisis de sector y estudio de mercado.

## Slide 4
Temas pendientes
¿Qué no se hizo? | ¿Cómo impacta el plan estratégico institucional? ¿Qué impacto tiene en la SDSCJ? | ¿Qué necesita para resolver? ¿Qué apoyo necesita y de qué área? | ¿Cuándo lo va a resolver?
DT. Recibir cotizaciones de adquisición de computadores, mantenimiento de drones. DT. Expedición de CDP bicicletas. | 1. En la ejecución del presupuesto | 2. La radicación de los requerimientos. | 

## Slide 5
Semana actual
¿Qué actividades se desarrollarán esta semana? | ¿Qué productos va a entregar? ¿Cuándo? ¿en qué días? | ¿Cómo impacta el plan estratégico institucional? ¿Qué impacto tiene en la SDSCJ? | ¿Qué apoyo necesita y de qué área?
Continuar con la estructuración EP computadores licencias, voz y datos, CCTV e inhibidor de frecuencias y mantenimiento de drones. Continuar con la estructuración EP de servicios de bienestar, esposas. Continuar con la estructuración de EP de mantenimiento de vehículos Toyota y bicicletas. Adelantar la revisión de los documentos de los requerimientos que se radiquen para los proceso de selección, así como la solicitud de conceptos técnicos según aplique. Actividades de seguimiento del PAA 2026. | Estudios previos | Fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de seguridad. | Los insumos para realizar los estudios previos: Requerimiento y anexos.