## Slide 1
COMITÉ DIRECTIVO
SEMANAL
20/abril/2026

## Slide 2
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada? | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA CON REQUERIMIENTO INFRAESTRUCTURA Comodato CAI Quirigua: Se recibe requerimiento el 16/02/2026. Proyección de EP estructurados y en revisión jurídica por la DT. Se solicita documentos a la propiedad horizontal el 17/03/2026. Sin embargo no se ha recibido respuesta. Se realizó mesa de trabajo con D. Bienes y Operaciones el día 09/04/2026 para continuar estructuración y revisiones de EP mientras se allegan documentos del contratista. Arrendamiento Chapinero: Se recibe requerimiento el 10/04/2026 y se encuentra en revisión y consolidación de observaciones. Arrendamiento Suba Campiña: Se recibe requerimiento el 10/04/2026 y se encuentra en revisión y consolidación de observaciones. Arrendamiento Suba Ciudad Jardín: Se recibe requerimiento el 10/04/2026 y se encuentra en revisión y consolidación de observaciones. Arrendamiento Kennedy: Se recibe requerimiento el 10/04/2026 y se encuentra en revisión y consolidación de observaciones. Arrendamiento Fontibón: Se recibe requerimiento el 10/04/2026 y se encuentra en revisión y consolidación de observaciones. Arrendamiento Usaquén: Se recibe requerimiento el 10/04/2026 y se encuentra en revisión y consolidación de observaciones. Arrendamiento Puente Aranda: Se recibe requerimiento el 10/04/2026 y se encuentra en revisión y consolidación de observaciones. | Solicitud de documentos al contratista. 2-3-4-5-6-7-8 Radicación requerimiento | Proyecto de EP. 2-3-4-5-6-7-8 Revisión del requerimiento | Proyecto de EP. 2-3-4-5-6-7-8 Revisión del requerimiento

## Slide 3
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada? | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA CON REQUERIMIENTO TIC Plan de navegación SIART: Solicitud de cotizaciones del 4 al 9 de marzo de 2026. Solicitud de viabilidad y CDP el 10/03/2026. Expedición de CDP el 12/03/2026. Proyección del Análisis del Sector y Estudio de Mercado. Documentos Estudio de sector y de mercado en revisión y Firma de la SIFCO. Adquisición de Computadores y Ofimática MEBOG-BR13: Se recibe requerimiento de MEBOG el 03/03/2026 y BR13 el 11/03/2026. Se recibe ajuste del PAA el 19/03/2026. Expedición de concepto técnico el 24/03/2026. Publicación con ampliación evento de cotización del 25 de marzo al 09 de abril del 2026. Se encuentra en revisión de cotizaciones y de procesos similares para comparación. Mantenimiento voz y datos nuevo comando: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 11/03/2026. Evento de cotización del 10 al 25 de marzo del 2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. Aprobación de indicadores financieros el 01/04/2026. Expedición de CDP el 10/04/2026. Se encuentra en revisión de procesos similares para comparación. Mantenimiento CCTV nuevo comando: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 13/03/2026. Evento de cotización del 10 al 25 de marzo del 2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. Expedición de CDP el 08/04/2026. Se encuentra en revisión de procesos similares para comparación. Mantenimiento inhibidor de frecuencias: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 13/03/2026. Evento de cotización del 10 al 18 de marzo del 2026. Expedición del CDP el 27/03/2026. EP radicado en DOF el 31/03/2026. Devolución del EP a DT el 14/04/2026. Se encuentra en Estudio de mercado y de revisión de procesos similares para comparación. Mantenimiento Drones: Se recibe requerimiento el 24/03/2026. Publicación y ampliación evento de cotización del 27 de marzo al 10 de abril de 2026. se encuentra en de revisión de procesos similares para comparación. Suministro Sistema de reconocimiento facial C4: Se recibe requerimiento el 15/04/2026. se encuentra en revisión del requerimiento. | Proyecto Análisis de sector y estudio de mercado en revisión y firma de SIFCO. 2-3-4-5-6: en revisión de procesos similares para comparación. 7. Radicación de requerimiento. | Suscripción de documentos Análisis del Sector y Estudio de Mercado . 2-3-4-5-6- Comparación con procesos similares. 7. Solicitar concepto técnico. | Suscripción de documentos Análisis del Sector y Estudio de Mercado . 2-3-4-5-6- Comparación con procesos similares. 7. Solicitar concepto técnico. cotizaciones

## Slide 4
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada?. | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA CON REQUERIMIENTO LOGISTICA Servicios de bienestar MEBOG: Evento de cotización del 20/02/2026 al 03/03/2026 por SECOP y por correo electrónico 05/03/2026. Solicitud de indicadores financieros el 10/03/2026. Solicitud de viabilidad y CDP 10/03/2026. Expedición de CDP el 11/03/2026. Se realizó Análisis del sector y estudio de mercado. . Se buscaron y revisaron procesos similares para comparación. Se encuentra en consolidación de análisis de sector y estudio de mercado. Adquisición de esposas: Se recibe requerimiento el 13/03/2026. Solicitud de concepto técnico el 13/03/2026. Expedición de concepto técnico el 17/03/2026. Evento de cotización del 20 al 26 de marzo. Se solicitó viabilidad y CDP el 26/03/2026. Expedición del CDP el 31/03/2026. Se buscaron y revisaron procesos similares para comparación. Se expuso proceso a la SIFCO. Se encuentra en ajustes de acuerdo a observaciones de SIFCO. Adquisición guantes de nitrilo: Radicación requerimiento 02/03/2026. Expedición de concepto técnico por Sub. Seguridad el 05/03/2026. Evento de cotización del 06 al 13 de marzo 2026. Alcance requerimiento el 24/03/2026. Publicación de nuevo evento de cotización del 27 de marzo al 7 de abril del 2026. Se buscaron y revisaron procesos similares para comparación. Se encuentra en consolidación de análisis de sector y estudio de mercado. Se tiene reunión programada el 17/04/2026 con MEBOG para revisar ficha técnica de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. MOVILIDAD Mantenimiento Toyota: Se recibe requerimiento el 06/03/2026 y alcance del 18/03/2026. Expedición de concepto técnico el 16/03/2026. Ampliación evento de cotización del 17 al 27 de marzo. Se realizó Análisis de sector y estudio de mercado. Aprobación de indicadores financieros el 09/04/2026. Solicitud de CDP el 14/04/2026. Pendiente CDP de Funcionamiento. Se encuentra en consolidación de los documentos de EP de Sector y de mercado para radicar en DOF. Mantenimiento Bicicletas: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Alcance del req. el 12/03/2026. Expedición de concepto técnico el 16/03/2026. Ampliación evento de cotización del 17 al 27 de marzo. Se estructuró análisis de sector y estudio de mercado. Aprobación de indicadores financieros el 01/04/2026. Solicitud viabilidad y CDP el 31/03/2026. Expedición de CDP el 08/04/2026. Se encuentra en consolidación de los documentos de EP de Sector y de mercado para radicar en DOF. | Búsqueda y revisión de Procesos similares. Presentación de EP a la SIFCO. Búsqueda y revisión de Procesos similares. Solicitud de CDP. Documento de EP de Sector y de mercado. | Consolidar Análisis de sector y estudio de mercado. Presentar nuevamente EP a la SIFCO. Consolidar Análisis de sector y estudio de mercado. Expedición CDP de funcionamiento. Radicar EP en DOF. | Consolidar Análisis de sector y estudio de mercado. Presentar nuevamente EP a la SIFCO. Consolidar Análisis de sector y estudio de mercado. Expedición CDP de funcionamiento. Radicar EP en DOF.

## Slide 5
Temas pendientes
¿Qué no se hizo? | ¿Cómo impacta el plan estratégico institucional? ¿Qué impacto tiene en la SDSCJ? | ¿Qué necesita para resolver? ¿Qué apoyo necesita y de qué área? | ¿Cuándo lo va a resolver?
DT. Consolidar y enviar observaciones a los requerimientos arrendamientos casas de justicia. DT. Expedición de CDP mantenimiento Toyota de funcionamiento. | 1. En la ejecución del presupuesto | 2. La radicación de los requerimientos. | 

## Slide 6
Semana actual
¿Qué actividades se desarrollarán esta semana? | ¿Qué productos va a entregar? ¿Cuándo? ¿en qué días? | ¿Cómo impacta el plan estratégico institucional? ¿Qué impacto tiene en la SDSCJ? | ¿Qué apoyo necesita y de qué área?
Continuar con la estructuración de EP de Arrendamientos casas de Justicia Continuar con la estructuración de EP computadores licencias, voz y datos, CCTV e inhibidor de frecuencias y mantenimiento de drones y Suministro Sistema de reconocimiento facial C4. Continuar con la estructuración de EP de servicios de bienestar, esposas y guantes. Continuar con la estructuración de EP de mantenimiento de vehículos Toyota y bicicletas. Adelantar la revisión de los documentos de los requerimientos que se radiquen para los proceso de selección, así como la solicitud de conceptos técnicos según aplique. Actividades de seguimiento del PAA 2026. | Estudios previos | Fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de seguridad. | Los insumos para realizar los estudios previos: Requerimiento y anexos.