## Slide 1
COMITÉ DIRECTIVO
SEMANAL
27/abril/2026

## Slide 2
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada? | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA CON REQUERIMIENTO INFRAESTRUCTURA Comodato CAI Quirigua: Se recibe requerimiento el 16/02/2026. Proyección de EP estructurados y en revisión jurídica por la DT. Se solicita documentos a la propiedad horizontal el 17/03/2026. Sin embargo no se ha recibido respuesta. Se realizó mesa de trabajo con D. Bienes y Operaciones el día 09/04/2026 para continuar estructuración y revisiones de EP mientras se allegan documentos del contratista. Arrendamiento Chapinero: Se recibe requerimiento el 10/04/2026. Se radicaron observaciones a los requerimientos ante la Dirección de Acceso a la Justicia para los respectivos ajustes el 20/04/2026. Arrendamiento Suba Campiña: Se recibe requerimiento el 10/04/2026. Se radicaron observaciones a los requerimientos ante la Dirección de Acceso a la Justicia para los respectivos ajustes el 20/04/2026. Arrendamiento Suba Ciudad Jardín: Se recibe requerimiento el 10/04/2026. Se radicaron observaciones a los requerimientos ante la Dirección de Acceso a la Justicia para los respectivos ajustes el 20/04/2026. Arrendamiento Kennedy: Se recibe requerimiento el 10/04/2026. Se radicaron observaciones a los requerimientos ante la Dirección de Acceso a la Justicia para los respectivos ajustes el 20/04/2026. Arrendamiento Fontibón: Se recibe requerimiento el 10/04/2026. Se radicaron observaciones a los requerimientos ante la Dirección de Acceso a la Justicia para los respectivos ajustes el 20/04/2026. Arrendamiento Usaquén: Se recibe requerimiento el 10/04/2026. Se radicaron observaciones a los requerimientos ante la Dirección de Acceso a la Justicia para los respectivos ajustes el 20/04/2026. Arrendamiento Puente Aranda: Se recibe requerimiento el 10/04/2026. Se radicaron observaciones a los requerimientos ante la Dirección de Acceso a la Justicia para los respectivos ajustes el 20/04/2026. | Solicitud de documentos al contratista. 2-3-4-5-6-7-8 Radicación de observaciones al requerimiento. | Proyecto de EP. 2-3-4-5-6-7-8 Radicación de nuevo requerimiento. | Proyecto de EP. 2-3-4-5-6-7-8 Radicación de nuevo requerimiento.

## Slide 3
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada? | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA CON REQUERIMIENTO TIC Plan de navegación SIART: Solicitud de cotizaciones del 4 al 9 de marzo de 2026. Solicitud de viabilidad y CDP el 10/03/2026. Expedición de CDP el 12/03/2026. Proyección del Análisis del Sector y Estudio de Mercado. Documentos Estudio de sector y de mercado suscrito y radicado en la Dirección de Bienes. Adquisición de Computadores y Ofimática MEBOG-BR13: Se recibe requerimiento de MEBOG el 03/03/2026 y BR13 el 11/03/2026. Se recibe ajuste del PAA el 19/03/2026. Expedición de concepto técnico el 24/03/2026. Publicación con ampliación evento de cotización del 25 de marzo al 09 de abril del 2026. Se encuentra en consolidación de análisis de sector y estudio de mercado. Mantenimiento voz y datos nuevo comando: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 11/03/2026. Evento de cotización del 10 al 25 de marzo del 2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. Aprobación de indicadores financieros el 01/04/2026. Expedición de CDP el 10/04/2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. pendiente su presentación ante la SIFCO para aprobación. Mantenimiento CCTV nuevo comando: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 13/03/2026. Evento de cotización del 10 al 25 de marzo del 2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. Expedición de CDP el 08/04/2026. Se realizó análisis del sector y estudio de mercado. pendiente su presentación ante la SIFCO para aprobación. Mantenimiento inhibidor de frecuencias: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Expedición de concepto técnico el 13/03/2026. Evento de cotización del 10 al 18 de marzo del 2026. Expedición del CDP el 27/03/2026. EP radicado en DOF el 31/03/2026. Devolución del EP a DT el 14/04/2026. . Se realizó ajustes al análisis del sector y estudio de mercado. pendiente su presentación ante la SIFCO para aprobación. Mantenimiento Drones: Se recibe requerimiento el 24/03/2026. Publicación y ampliación evento de cotización del 27 de marzo al 10 de abril de 2026. Se encuentra en consolidación de análisis de sector y estudio de mercado. Suministro Sistema de reconocimiento facial C4: Se recibe requerimiento el 15/04/2026. Se realizó mesa de trabajo el 23/04/2026 para exponer observaciones al requerimiento. Pendiente del alcance con los ajustes. | Radicación del estudio de mercado en la Dirección de Bienes. En consolidación de análisis de sector y estudio de mercado. 3-4-5: Análisis de sector y estudio de mercado. 6. En consolidación de análisis de sector y estudio de mercado. 7. Observaciones al requerimiento. | Ninguno Finalizar análisis de sector y estudio de mercado. 3-4-5 presentar a SIFCO el análisis de sector y estudio de mercado. 6. Finalizar análisis de sector y estudio de mercado. 7. Alcance al requerimiento. | Suscripción de documentos Análisis del Sector y Estudio de Mercado . 2-3-4-5-6- Comparación con procesos similares. 7. Solicitar concepto técnico. cotizaciones

## Slide 4
Semana pasada (resaltado en color azul)
¿Qué se hizo la semana pasada?. | ¿Qué resultado se obtuvo? | ¿Qué quedó pendiente? | ¿Qué necesita para resolverlo?
PROCESOS EN TRAMITE DIRECCION TECNICA CON REQUERIMIENTO LOGISTICA Servicios de bienestar MEBOG: Evento de cotización del 20/02/2026 al 03/03/2026 por SECOP y por correo electrónico 05/03/2026. Solicitud de indicadores financieros el 10/03/2026. Solicitud de viabilidad y CDP 10/03/2026. Expedición de CDP el 11/03/2026. Se proyectó Análisis del sector y estudio de mercado. Se requirió por parte de la SIFCO a la MEBOG la revisión y ajuste de la ficha técnica. Adquisición de esposas: Se recibe requerimiento el 13/03/2026. Solicitud de concepto técnico el 13/03/2026. Expedición de concepto técnico el 17/03/2026. Evento de cotización del 20 al 26 de marzo. Se solicitó viabilidad y CDP el 26/03/2026. Expedición del CDP el 31/03/2026. Se encuentra en consolidación del análisis del sector y estudio de mercado para radicar a la DOF. Adquisición guantes de nitrilo: Radicación requerimiento 02/03/2026. Expedición de concepto técnico por Sub. Seguridad el 05/03/2026. Evento de cotización del 06 al 13 de marzo 2026. Alcance requerimiento el 24/03/2026. Publicación de nuevo evento de cotización del 27 de marzo al 7 de abril del 2026. Se requirió a la MEBOG la revisión y ajuste de la ficha técnica el 17/04/2026. MOVILIDAD Mantenimiento Toyota: Se recibe requerimiento el 06/03/2026 y alcance del 18/03/2026. Expedición de concepto técnico el 16/03/2026. Ampliación evento de cotización del 17 al 27 de marzo. Se realizó Análisis de sector y estudio de mercado. Aprobación de indicadores financieros el 09/04/2026. Solicitud de CDP el 14/04/2026. Se realizó una revisión y depuración de los ítem de repuestos y mano de obra tomando como base los últimos contratos ejecutados. Se están incluyendo los ítems que anteriormente fueron imprevistos. Mantenimiento Bicicletas: Se recibe requerimiento el 10/03/2026. Alcance del req. el 12/03/2026. Expedición de concepto técnico el 16/03/2026. Ampliación evento de cotización del 17 al 27 de marzo. Se estructuró análisis de sector y estudio de mercado. Aprobación de indicadores financieros el 01/04/2026. Solicitud viabilidad y CDP el 31/03/2026. Expedición de CDP el 08/04/2026. Estudio previos en revisión por parte de la SIFCO. | Pendiente de alcance por parte de la MEBOG. Estructuró EP. Se requirió a la MEBOG ajuste de la ficha técnica. Solicitud de CDP. Documento de EP de Sector y de mercado. | Respuesta alcance de la MEBOG. Radicar en la DOF Respuesta alcance de la MEBOG Expedición CDP de funcionamiento. Radicar EP en DOF. | Respuesta alcance de la MEBOG. Radicar en la DOF Respuesta alcance de la MEBOG Expedición CDP de funcionamiento. Radicar EP en DOF.

## Slide 5
Temas pendientes
¿Qué no se hizo? | ¿Cómo impacta el plan estratégico institucional? ¿Qué impacto tiene en la SDSCJ? | ¿Qué necesita para resolver? ¿Qué apoyo necesita y de qué área? | ¿Cuándo lo va a resolver?
DT. Respuesta nuevo requerimiento por parte de Dirección de acceso a la justicia. DT. Alcance del requerimiento sistema de reconocimiento facial por parte del C4. Respuesta de MEBOG ajuste de fichas técnicas de los proceso de servicios de bienestar y guantes de nitrilo. | 1. En la ejecución del presupuesto | 2. La radicación de los requerimientos. | 

## Slide 6
Semana actual
¿Qué actividades se desarrollarán esta semana? | ¿Qué productos va a entregar? ¿Cuándo? ¿en qué días? | ¿Cómo impacta el plan estratégico institucional? ¿Qué impacto tiene en la SDSCJ? | ¿Qué apoyo necesita y de qué área?
Continuar con la estructuración de EP computadores licencias, voz y datos, CCTV e inhibidor de frecuencias y mantenimiento de drones y Suministro Sistema de reconocimiento facial C4. Continuar con la estructuración de EP de servicios de bienestar, esposas y guantes. Continuar con la estructuración de EP de mantenimiento de vehículos Toyota y bicicletas. Adelantar la revisión de los documentos de los requerimientos que se radiquen para los proceso de selección, así como la solicitud de conceptos técnicos según aplique. Actividades de seguimiento del PAA 2026. | Estudios previos | Fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de seguridad. | Los insumos para realizar los estudios previos: Requerimiento y anexos.