## ACT P1 BIO JUNIO - EDWIN
PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES COMPONENTE BIODIVERSIDAD Y SERV - JUNIO 2026 EDWIN DARÍO VILLANUEVA BUSTOS
ÍTEM | OBLIGACIONES CONTRACTURALES | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES DEL PROYECTO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | CRONOGRAMA SEMANAL |  |  |  |  | PRODUCTO ESPERADO | OBSERVACIONES | LINK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de monitoreo socioambiental en territorio, y brindar orientación para el cumplimiento de las mismas en torno a los objetivos técnicos y metodológicos previamente definidos. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | Elaborar la planificación de actividades mensuales del mes de Junio y el cronograma de obligaciones contractuales del Perfil 1, siguiendo los lineamientos técnicos del equipo de Biodiversidad. | X |  |  |  |  | Plan de Trabajo Perfil 1 Junio 2026.
2 | Analizar y procesar la información obtenida en el monitoreo territorial de biodiversidad y servicios ecosistémicos, integrando variables biofísicas y sociales, bajo estándares técnicos y con apoyo de herramientas especializadas. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | Continuar consolidando el documento informe sobre el estudio de caso de extracción minera en el río Hacha | X | X |  |  |  | Documento final del estudio de caso de la extracción de material de arrastre en el río Hacha.
|  | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | Implementación de la fase de campo EER en el segundo estudio de caso: monitoreo de bioindicadores, análisis hidromorfológico y diagnóstico de presión antrópica en el area afectada por la actividad minera en el municipio de Florencia, Caquetá. |  | X | X |  |  | Ducumento de avance de información recolectada del área de estudio. Listado de asistencia. Registro fotográfico.
3 | Brindar apoyo en la realización de la curaduría de la información obtenida en el monitoreo territorial de biodiversidad y servicios ecosistémicos, incluyendo el manejo de metadatos, control de versiones y la implementación de protocolos de extracción, transformación y cargue a las plataformas definidas en la sala de monitoreo. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | Realizar la revisión técnica y actualización de la matriz estado del arte mes de Junio integrando documentos de relevancia para el componente de biodiversidad. |  |  | X | X |  | Matriz de Estado del Arte con registros documentales relacionados con extracción minera y afectaciones a la biodiversidad y a las poblaciones humanas (Consolidado Junio 2026).
4 | Apoyar en la elaboración y validación informes técnicos, productos narrativos y de divulgación del monitoreo socioambiental en el territorio definido. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales.
5 | Articular y facilitar espacios de diálogo para la interpretación y validación de la información obtenida en el monitoreo territorial con expertos comunitarios y sabedores locales, asegurando así la inclusión de saberes tradicionales. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales. | 2.1. Facilitar el intercambio e implementación de mecanismos de interlocución y gestión de acuerdos para el acceso e interoperabilidad de la información asociada al aprovechamiento de minerales | 2.1.1. Servicios profesionales para la gestión técnica, legal, seguridad de la información, gestión de riesgos y tecnologías de interoperabilidad. | Realizar reunión con funcionarios de la fiscalia ambiental para recoger información de monitoreo. |  | X |  |  |  | Documento acta de reunión que consolida la información técnica discutida. Lista de asistencia. Registro fotográfico. Dcoumento de consentimiento informado
|  |  | 2.1. Facilitar el intercambio e implementación de mecanismos de interlocución y gestión de acuerdos para el acceso e interoperabilidad de la información asociada al aprovechamiento de minerales | 2.1.1. Servicios profesionales para la gestión técnica, legal, seguridad de la información, gestión de riesgos y tecnologías de interoperabilidad. | Reunión de acercamiento con el presidente de JAC de la segunda área de estudio |  | X |  |  |  | Documento acta de reunión de articulación Institucional con la identificación de la probemática desde la parte comunitaria. Lista de asistencia. Documento Consentimiento informado.
6 | Brindar apoyo en el establecimiento de lineamientos para la aplicación de enfoques interculturales, éticos y territoriales en todas las fases del monitoreo socioambiental. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
7 | Apoyar el diseño e implementación de estrategias de gobernanza ética, legal y culturalmente adecuada de la información obtenida en el marco del monitoreo territorial participativo. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos.
8 | Realizar seguimiento a la implementación de los procesos de consentimiento libre, previo e informado y el cumplimiento de los acuerdos comunitarios, en el marco del monitoreo territorial participativo. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales. | 2.1. Facilitar el intercambio e implementación de mecanismos de interlocución y gestión de acuerdos para el acceso e interoperabilidad de la información asociada al aprovechamiento de minerales | 2.1.1. Servicios profesionales para la gestión técnica, legal, seguridad de la información, gestión de riesgos y tecnologías de interoperabilidad. | Aplicación del formato de consentimiento en las reunioones con funcionarios y con comunidad. |  | X |  |  |  | Format de consentimiento firmado por personas que dan información y/o acompaañan a los sitios de estudio de caso.
9 | Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de planes de gestión del riesgo, seguros, rutas de emergencia y protocolos de actuación en las operaciones de monitoreo socioambiental en territorio. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos. | 1.2. Generar capacidades institucionales para la producción, gestión y análisis de los datos asociados aprovechamiento de minerales | 1.2.1. Servicios profesionales de apoyo a la gestión- Tres Componentes de la sala de monitoreo | Consultar el documento de Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental del 2016201 - 2030 y el documento de Gestión del lRiesgo de Desastres Municipal (Florencia) 2023 |  |  |  |  | X | Matriz Estado del Arte Biodiversidad con registro documental en el tema de Gestión de Riesgo de Desastres Nacioal y el Municipal - Florencia
10
11

## Datos
ÍTEM | OBJETIVO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES DEL PROYECTO
1 | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos. | 1.1. Fortalecer los procesos, creación y uso de herramientas para la producción, gestión, análisis de datos | 1.1.1. Poner en funcionamiento plataformas de almacenamiento de datos, desarrollar herramientas de análisis, de gestión y visualización de la información generada.
1.1.2. Desarrollar un programa integral de formación y entrenamiento del personal que usará las herramientas habilitadas.
1.1.3. Apoyar el fortalecimiento y actualización del módulo y/o visor de información de la explotación no autorizada de oro de aluvión y otros minerales en los territorios de la Amazonia (Compromiso con la MRA).
|  | 1.2. Generar capacidades institucionales para la producción, gestión y análisis de los datos asociados aprovechamiento de minerales | 1.2.1. Servicios profesionales de apoyo a la gestión- Tres Componentes de la sala de monitoreo
1.2.2. Convenios interinstitucionales para el levantamiento y producción de información territorializada.
1.2.3. Gastos de desplazamiento y desarrollo del trabajo técnico en el territorio.
|  | 1.3. Fortalecer los mecanismos de transparencia en el acceso a información por parte de la ciudadanía | 1.3.1. Servicios profesionales de apoyo a la gestión para el diseño e implementación de la estrategia de divulgación y para la implementación de un canal de comunicación interactivo que puede estar alojado en la página web del Ministerio de Minas y Energía.
1.3.2. Gastos de desplazamiento del personal encargado de implementar la estrategia de divulgación.
2 | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales. | 2.1. Facilitar el intercambio e implementación de mecanismos de interlocución y gestión de acuerdos para el acceso e interoperabilidad de la información asociada al aprovechamiento de minerales | 2.1.1. Servicios profesionales para la gestión técnica, legal, seguridad de la información, gestión de riesgos y tecnologías de interoperabilidad.
2.1.2. Gastos de desplazamiento para el desarrollo del trabajo técnico requerido.
2.1.3. Servicios profesionales para el levantamiento, gestión y divulgación de información con actores interesados.
|  | 2.2. Generar espacios para la concurrencia y coordinación de las autoridades locales, regionales y nacionales para la formulación e implementación política pública | 2.2.1. Servicios profesionales para el levantamiento, gestión y divulgación de información con actores interesados.
2.2.2. Recursos logísticos y gastos de desplazamiento de profesionales para el desarrollo de mesas de trabajo para el fortalecimiento de los procedimientos y normatividad
3 | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos
3.1.2. Acciones de formación, actualización y/o desarrollo de seminarios y/o foros para promover el análisis de los fenómenos asociados al aprovechamiento de minerales.
3.1.3. Implementación de estrategia pedagógica para la divulgación de información con autoridades locales, regionales y nacionales para la formulación e implementación política pública.
|  | 3.2. Validar las técnicas existentes e implementar ajustes para garantizar el monitoreo de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.2.1. Gastos de desplazamiento de los profesionales de la sala de monitoreo para adelantar ejercicios de análisis en territorio y retroalimentación con entidades del orden nacional.
3.2.2. Gastos de desplazamiento de Profesionales de la sala de monitoreo, Consultores y/o Expertos a nivel nacional e internacional para adelantar actividades de validación de metodologías