## Cronograma
GESCO+I |  |  | Responsable | Entregable | Profesional encargado | P / E | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Reporte cualitativo | Fecha de inicio | Fecha finalización | Fecha de entrega | Meses previstos | Porcentaje de avance | Evidencia Asociada | Link Evidencia Asociada
7.3.1 Diseñar la adecuación de un espacio físico para el intercambio, apropiación y generación de conocimiento e innovación.
|  | Estructuración plan de trabajo para elaborar el diseño del laboratorio. | GESCO+I |  |  | E | [13 empty] | 2026-02-01 | 30/03/2026 |  | 1.9 | 152.6% | Plan de trabajo | "Enlace a repositorio"
|  | Gestion del espacio dentro del Edificio de Bancol con la Subdirección Administrativa y Financiera, logrando un espacio en el piso 11. | GESCO+I |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |  | Realizada en el 2024 laboratorio ubicado oficina No 1 piso 11 sede Bancol |  |  |  | 0 | 0%
|  | Visita de levantamiento de medidas y registro fotografico en el espacio destinado para el diseño del laboratorio de innovación | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Realización de plano de distribución, modulación del espacio y la propuesta de diseño para el espacio asignado. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Presentación de planos de distribución y modulación del espacio y la propuesta de diseño para el espacio asignado. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Selección del plano de distribución y modulación del espacio y la propuesta de diseño para el espacio asignado. | Secretaria General |  |  | P | [12 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Realizacion de fichas técnicas de especificación de mobiliario de cada uno de los muebles y elementos de diseño. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Modelado 3D, imágenes tipo render del espacio con la propuesta de diseño y un video con la presentación del espacio. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Estructuracion de una guia que sustenta la creación, implementación y puesta en marcha del laboratorio de innovación. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Revisión y aprobación de una guia que sustenta la creación, implementación y puesta en marcha del laboratorio de innovación. | Mejoramiento Continuo | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Diseño de reto de innovación para la elección del nombre del laboratorio de innovación. | GESCO+I - OIP |  |  | E | [12 empty] | Realizado en el 2025 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Revisión del diseño propuesto para la adecuación de un espacio físico para el intercambio, apropiación y generación de conocimiento e innovación. | GESCO+I |  | Andres Sebastian Madero |  |  |  | P | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  | 0.26667 | 100%
| 7.3.2 | Plan Estrategico Laboratorio De Innovación Y Conocimiento
|  | Diagnostico de brechas y formalización del Documento de Entendimiento (UNAD - Ministerio).* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  | p | p | [10 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-16 |  | 1.4 | 100%
|  | Fortalecer la cohesión interna mediante la resolución de conflictos y la comunicación asertiva entre los funcionarios del Ministerio.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  | p | P | [10 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-30 |  | 1.8667 | 100%
|  | Diseñar e implementar el Programa de Desarrollo en Habilidades Blandas dirigido a funcionarios del Ministerio.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 18.42%
|  | Diseñar y ejecutar el Módulo 1: Comunicación Asertiva Institucional, orientado al fortalecimiento de la escucha activa y retroalimentación constructiva.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 18.42%
|  | Diseñar y ejecutar el Módulo 2: Resolución de Conflictos Internos, enfocado en mediación y negociación interáreas.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 18.42%
|  | Diseñar y ejecutar el Módulo 3: Colaboración Organizacional, orientado a la construcción de acuerdos de trabajo y redes de apoyo.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 18.42%
|  | Diseñar e implementar el Módulo 1 de Diálogo Intercultural para fortalecer la articulación entre gestión técnica y cosmovisión comunitaria.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 18.42%
|  | Diseñar e implementar el Módulo 2 de Resolución Pacífica de Conflictos Territoriales, incluyendo la formulación de protocolos de mediación.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 18.42%
|  | Planear, organizar y ejecutar el Foro “CONVERGENCIA 2026” de Co-creación e Impacto Sistémico en el marco del Mes de la Innovación Pública. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  | E | E | E | [9 empty] | 2026-02-02 | 2026-04-30 |  | 2.9 | 98.85%
|  | Diseñar la estructura, identidad y procesos críticos del Laboratorio de Innovación para la Paz. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | E | P | P | P | p | p | p | p | p |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 |  | 5.0667 | 0%
|  | Implementar acciones de fortalecimiento y transferencia de conocimiento para garantizar la sostenibilidad operativa del equipo de paz. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | E | E | P | P | p | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 28.57%
|  | Implementar pilotos territoriales y validar protocolos de diálogo en territorio. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  |  |  | P | P | p | p | P |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 28.57%
|  | Realizar evaluación de impacto final y presentar informe de rendición de cuentas del Laboratorio de Innovación 2026. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P | [10 empty] | p |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-15 |  | 1.4333 | 0%
7.3.3 Contratar la elaboración, suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz con mano de obra calificada.
|  | Elaboración ficha técnica de de mobiliario propuesto con imagen de referencia, medidas y especificaciones de materiales. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | p |  |  | p | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  | 0.26667 | 100%
|  | Articulación con el área administrativa para presentar el proyecto y recibir instrucciones para continuar en la gestión de la adecuación del espacio destinado. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  | p | [10 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-30 |  | 0.46667 | 100%
|  | Elaboración formato Gestion del cambio suministrado por el área de Seguridad y salud en el trabajo. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  |  | p | [9 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-20 |  | 0.63333 | 100%
|  | Ajustes del mobiliario según recomendaciones iniciales por el área SST para continuar con el proceso de aprobación por el ARL. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  |  | p | [9 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 0.33333 | 90%
|  | Busqueda y visita de empresas y/o profesionales capacitados para cotizar: la elaboración, logística y montaje del mobiliario propuesto para el laboratorio de innovación. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  |  | p | [9 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 0.33333 | 90%
|  | Diligenciamiento de formato cuadro comparativo de cotizaciones y ficha técnica de mobiliario suministrado por el área financiera. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  |  | p | [9 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 0.33333 | 90%
|  | Estudios previos de empresas y profesionales cotizantes. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P | [5 empty] | p | [7 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 0.96667 | 0%
|  | Inicio proceso de contratación de la empresas o profesional capacitado para la elaboración, logistica y montaje del mobiliario propuesto en el laboratorio de innovación. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P | [6 empty] | p | p | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-29 |  | 1.9667 | 0%
|  | Montaje y adecuación del mobiliario propuesto en el laboratorio de innovación. | OAP |  | Sergio Arciniegas | [9 empty] | p |  |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 0.96667 | 0%
|  | Revisión de la información relacionada con el suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz. | OAP |  | Sergio Arciniegas | [17 empty] | 0 | 0%
|  | Revisión con la SAF sobre la vialidalidad de contar con recursos para el montaje para el laboratorio de innovación. (Insertar parte superior) | OAP |  | Sergio Arciniegas | [17 empty] | 0 | 0%
| 7.3.4 Contratar la elaboración, suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz con mano de obra calificada. | Creación portafolio de innovación y contratación de un profesional encargado de coordinar y crear actividades, campañas, proyectos, estrategias para el uso del Centro de Innovación para la Paz y la integración con los grupos de valor del Ministerio del Interior.
|  | Diseño de actividades, convocatorias, encuestas y metodología para desarrollar talleres de intercabio de conocimiento enfocados a la innovación en el sector público. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  | 10.5667 | 27.44%
|  | Gestión para desarrollar talleres donde se apliquen las actividades, encuestas y la metodología diseñada. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | E | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  | 10.5667 | 27.44%
|  | Desarrollo de talleres iniciales de intercambio de conocimiento dirigidos a la innovación en el sector publico, para recolección de datos e ideas para actualizar un portafolio de innovación. | OAP |  | JOHN PEÑUELA, ANDREA FIERRO, CLARA RAMOS | P |  |  |  | E | p | p | p | p | p | p | p |  |  | 2026-02-01 | 30/11/2026 |  | 10.0667 | 28.81%
|  | Actualización del portafolio de innovación. | OAP |  | CLARA RAMOS | P |  |  | p | p | [9 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-30 |  | 1.9667 | 98.31%
|  | Contratación personal profesional encargado de construir los manuales o documentos requeridos relacionados con la gestión del conocimiento y la innovación. | OAP |  | Juliana pinzon, Sergio Arciniegas | E | E | [11 empty] | Realizado en el mes de enero de 2026 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Contratación de un profesional encargado de diseñar campañas para promover el uso del Laboratorio GESCO+I. Se han diseñado campañas para integrar los grupos de valor, mediante actividades de innovación abierta. | OAP |  | Juliana Pinzón, Sibel Lopez | E | E | [11 empty] | Realizado en el mes de enero de 2026 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Abrir un espacio de integración para la participación de los grupos de valor en el Foro de Innovación 2026 | OAP |  | Clara Ramos, Jhon Peñuela, Sergio Arciniegas |  |  | p | p | [10 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-15 |  | 1.3667 | 100%
|  | Realizar ejercicios de innovación abierta con los grupos de valor. | OAP |  | Clara Ramos, Jhon Peñuela, Sergio Arciniegas | P |  |  |  | p | [9 empty] | 2026-04-21 | 2026-04-24 |  | 0.1 | 100%
|  | Sistematización de aprendizajes de los ejercicios de innovación abierta con los grupos de valor. | OAP |  | Felipe Ariza, Clara Ramos, Jhon Peñuela | P |  |  |  |  | p | [8 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  | 0.93333 | 0%
|  | Aplicar metodologias de innovacion abierta a partir de estrategias como los retos, el Foro, encuestas. | OAP |  | Felipe Ariza, Clara Ramos, Jhon Peñuela | E |  |  |  | p |  |  |  |  | p |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 6.0667 | 15.38%
|  | Aplicar metodologias de innovacion abierta a partir de la rendición de cuentas. | OAP |  | Felipe Ariza, Clara Ramos, Jhon Peñuela | E | [5 empty] | p | [7 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 0.96667 | 0%
| 7.3.5 Contratar la elaboración, suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz con mano de obra calificada. | Desarrollar un cronograma de alianzas con Instituciones internacionales y nacionales para gestionar visitas a modelos exitosos de innovación en el mundo para el intercambio de experiencias y fortalecimiento del proceso de innovación del Ministerio del Interior. Estableciendo alianzas con el sector público y/o privado para desarrollar modelos de innovación abierta
|  | Establecere alianzas estrategicas con entidades de orden Nacional como: OIM, ESAP, CAF | OAP | Cronograma | Maria Camila Hernandez | P |  |  |  |  | p | [8 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  | 0.93333 | 0%
| 7.3.6 Contratar la elaboración, suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz con mano de obra calificada. | Desarrollar estrategias de difusión y marketing disruptivas y de alto impacto para dar a conocer la Red de Gestión de Conocimiento y la Innovación. Contratar un equipo de profesionales en áreas de Marketing Digital, producción de audio y video y un operador logístico para realizar activaciones de proyecto.
|  | Elaborar piezas graficas de difusión y marketing de alto impacto para dar a conocer e invitar a los diferentes eventos correspondientes a la gestion del conocimiento y la innovación a realizar. | OAP |  | Clara Ramos | P |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-02 | 2026-12-15 |  | 10.5333 | 27.22%
| 7.3.7 Contratar un operador logístico especializado para activaciones, encargado de proveer la logística requerida en eventos de activación de campañas que incentiven y promuevan la cultura de la innovación. | [19 empty] | Realizado operador contratado en el mes de enero 2026
|  | Preparación y organización de la logistica para la realización de los eventos de la oficina asesora de la planeación | OAP |  | Clara Ramos | E |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | 2026-02-02 | 2026-12-15 |  | 10.5333 | 27.22%
|  | Incluir eventos anteriores. | [20 empty] | 0 | 0%
|  | Coordinación Logistica evento socialización Programación Presupuestal 2027. | [5 empty] | E | [14 empty] | 0 | 0%
|  | Realizar los talleres del laboratorio de innovación (4 TALLERES) | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 11.1 | 26.13%
7.3.8 Implementar soluciones con base en analítica de datos que permitan automatizar los distintos procesos o procedimientos requeridos en el Ministerio.
|  | Contratar un Profesional especializado en el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas. | OAP |  | Adriana Garcia Suarez | P |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  | 11.0667 | 25.9%
|  | Diseño e implementación de una solución con base en analítica de datos que permita realizar el análisis de la data en tiempo real y de acuerdo con las necesidades del Ministerio. | OAP |  | Adriana Garcia Suarez | E |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  | 11.0667 | 25.9%
7.3.9 Diseñar e implementar métodos de recolección de los datos cuantitativos y cualitativos que se requieran para realizar procesos estadísticos y de analítica de datos.
|  | Realizar el levantamiento de información de los sistemas de información existentes en Mininterior, para defirnir cuales de ellos intervienen en los procesos transversales para la generación y gestión de la Información. | OAP |  |  | E | [16 empty] | 0 | 0%
|  | Realizar un análisis de las bases de datos, relacionadas con la programación y ejecución del presupuesto, con el propósito de identificar cuales serían objeto de futuras automatizaciones. | OAP | [19 empty] | 0 | 0%
|  | Identificar una futura automatización relacionada con la regionalización y mapeo de la ejecución presupuestal para la vigencia 2026, de las unidades ejecutoras 370101 y 370102. | OAP |  |  | P | [16 empty] | 0 | 0%
|  | recolección de datos cualitativos a través de los ejercicicos de Innovación Abierta (Reto, Rendición de Cuentas, Foro, Talleres Portafolio) | OAP |  |  | E | [16 empty] | 0 | 0%
7.3.10 Garantizar la integridad y unicidad de la solución de la herramienta tecnológica para la Red de Gestión del Conocimiento.
|  | Contratar Profesional encargado de interactuar con los grupos de valor para facilitar el aprendizaje del correcto uso de las herramientas tecnológicas que soportan la red de gestión del conocimiento. | OAP |  | Felipe Ariza | P | p | p | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-01-29 | 2026-08-28 |  | 7.0333 | 42.65%
|  | Desarrollar metodologías y estrategias para la transferencia del conocimiento en el uso de las mismas. | OAP |  | Felipe Ariza | P |  | p | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-02-02 | 2026-08-28 |  | 6.9 | 41.55%
|  | (Ingresar repositorio) |  |  | Felipe Ariza | P
7.3.11 Optimizar todos los procesos tecnológicos definidos en la herramienta para la Red de Gestión del Conocimiento.
|  | Contratar Profesional Especializado con conocimiento en optimización de procesos y manejo de herramientas tecnológicas para presentar mejoras evolutivas y correctivas a las herramientas que integran la red de gestión del conocimiento. | OAP |  | Edgar Ivan Morales | P |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-01 | 31/12/2026 |  | 11.1 | 26.13%
|  | Presentar mejoras evolutivas y correctivas a las herramientas que integran la red de gestión del conocimiento dentro del Ministerio del Interior | OAP |  | Edgar Ivan Morales | P |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  | 11.0667 | 25.9%
7.3.12 Asistencia técnica para el diagnóstico de necesidades, estructuración de procedimiento y diseño metodológico
|  | Creación de una caja de herramientas para la gestión y formulación de proyectos de desarrollo social para los funcionarios, contratistas de la entidad. | OAP |  | Viviana Tangarife, Maria Consuelo Santos | P |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 28.57%
7.3.13 Asistencia técnica para la gestión y negociación con actores públicos, privados y de cooperación
|  | Desarrollar mesas coordinación con organizaciones del tercer sector, sector público, privado y de cooperación internacional con el propósito de concretar esfuerzos comunes identificando | OAP |  | Maria Camila Hernandez | P |  |  |  |  | p | p | p | p | p |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-09-30 |  | 5.0667 | 0%
|  | Realizar un mapeo de actores que estén alineados con los objetivos estratégicos de la entidad, | OAP |  | Maria Camila Hernandez | P |  |  |  | p | [9 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 0.96667 | 96.55%
7.3.14 Diseñar una estrategia integral de apalancamiento de recursos para proyectos e iniciativas innovadoras dirigidas a los grupos de valor del Ministerio del Interior
|  | Identificación de los criterios técnicos para realizar convenios interadministrativos y/o alianzas estratégicas para la financiación de iniciativas innovadoras dirigidas a los grupos de valor del Ministerio del Interior. | OAP |  | Viviana Tangarife, Maria Consuelo Santos | P |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 28.57%
|  | Diseño de metodologías que ayuden a establecer alianzas con el sector público y/o privado. | OAP |  | Viviana Tangarife, Maria Consuelo Santos | P |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 28.57%
[6 empty] | Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[6 empty] | P | 3 | 16 | 29 | 33 | 28 | 28 | 27 | 26 | 19 | 15 | 16 | 8
[6 empty] | E | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | % | 66.67% | 18.75% | 17.24% | 12.12% | 3.571% | 3.571% | 3.704% | 3.846% | 5.263% | 6.667% | 6.25% | 0%
Formulas:
Porcentaje de avance = IF(OR([Fecha de inicio]="",[Fecha finalización]="",[Fecha finalización]<=[Fecha de inicio]),0,IF(ISNUMBER([Fecha de entrega]),1,IF(TODAY()<[Fecha de inicio],0,IF(TODAY()>[Fecha finalización],1,(TODAY()-[Fecha de inicio])/([Fecha finalización]-[Fecha de inicio])))))
Note on G6: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G8: Maria Camila Hernadez Cogollo: Se mantiene decisión por parte de Secretaría General
Note on G9: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G10: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G11: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G12: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G30: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G31: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G32: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G33: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G34: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G35: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G45: Microsoft Office User: EJECUTADO EN 2024
Note on G54: Maria Camila Hernadez Cogollo: Aunque se envió instrumento jurídico para firma, las entidades manifestaron que bajo la activación del principio de Cooperación se mantenia la alianza