## Slide 1
ABRIL 2026
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR

## Slide 2
ABRIL 2026
1.
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
PARA LA SEGURIDAD – SPS

## Slide 3
1. Proyectos de inversión SPS
BPIN | 2018011000331 | 2022011000002
NONBRE | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES A NIVEL NACIONAL | FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVES DE LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A NIVEL NACIONAL
HORIZONTE | 2022-2027 | 2022-2027
APROPIACIÓN 2026 | $ 60.000.000.000 | $ 81.291.000.000
COMPROMETIDO 2026* | $ 49.717.952.500 | $ 17.203.016.262
PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y/O LIQUIDACIÓN 2026 | 5 | 19

## Slide 4
PROYECTO DE INVERSIÓN SIES – 2026 – BPIN 2018011000331
2. ESTADO 2026
Actividades | APROPIACIÓN 2026 | COMPROMETIDO 2026* | POR COMPROMETER 2026 | Recursos 2027
Descripción de la Actividad |  |  |  | 
1.1 Implementar cámaras de seguridad ciudadana en sistemas de CCTV y Fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones. | $58.200.000.000 | $ 48.500.000.000 | $ 9.700.000.000 | $ 48.500.000.000
2.1 Ampliar sistemas 123. |  |  |  | 
3.1 Entregar CIEPS o centros de control en funcionamiento. |  |  |  | 
4.1 Realizar seguimiento a proyectos de CCTV y elaborar informes. | $ 1.800.000.000 | $ 1.217.952.500 | $ 582.047.500 | $1.500.000.000
Total | $ 60.000.000.000 | $ 49.717.952.500 | $ 10.282.047.500 | $ 50.000.000.000
*Corte PIIP 31 de marzo 2026

## Slide 5
PROYECTO DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA – 2027 – 2028 BPIN 2022011000002
2. ESTADO 2026
*Corte PIIP 31 de marzo 2026
Actividades PIIP | APROPIACIÓN 2026 | COMPROMETIDO 2026* | POR COMPROMETER 2026 | Recursos 2027 ACTUAL
Descripción de la Actividad |  |  |  | 
1.1.1 Brindar acompañamiento técnico en la formulación y revisión de documentos de proyectos de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana | $ - | $ - |  | $ -
1.1.2 Realizar convenios para la financiación de proyectos de infraestructura para la seguridad ciudadana | $ 36.540.278.969 | $ 17.203.016.262 | $ 19.337.262.707 | $ 7.235.924.929
1.1.3 Realizar la supervisión y el acompañamiento en la ejecución de los convenios de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana |  |  |  | 
1.1.4 Realizar convenios para la financiación de proyectos de infraestructura para la promoción de convivencia ciudadana | $ 23.692.392.007 | $ - | $ 23.692.392.007 | 
1.1.5 Realizar el pago de pasivos exigibles - vigencias expiradas (actividad nueva) | $ 21.058.329.024 | $ - | $ 21.058.329.024 | 
Total | $ 81.291.000.000 | $ 17.203.016.262 | $ 64.087.983.738 | $ 7.235.924.929

## Slide 6
PROYECTO DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA – 2027 – 2028 BPIN 2022011000002
3. Proyección 2027 - 2028
ACTIIVIDAD 1.1.2 Realizar convenios para la financiación de proyectos de infraestructura para la seguridad ciudadana
Valor promedio proyecto: $9.105.000.000
Duración: 24 meses
1.1.4 Realizar convenios para la financiación de proyectos de infraestructura para la promoción de convivencia ciudadana
Valor promedio proyecto: $2.574.950.000
Duración: 12 meses
ACTIVIDADES REQUERIDAS Y/O TRÁMITES
ACTUALIZACIÓN VIGENCIA 2027
AMPLIACIÓN HORIZONTE PROYECTO DE INVERSIÓN

## Slide 7
PROYECTO DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA – 2027 – 2028 BPIN 2022011000002
3. Proyección 2027 - 2028
Actividades PIIP | Recursos 2026 ACTUAL | META 2026 | Recursos 2027 ACTUAL | Recursos 2027 PROYECTADOS | META PROYECTADA 2027 | RECURSOS PROYECTADOS 2028 | META PROYECTADA 2028
Descripción de la Actividad |  |  |  |  |  |  | 
1.1.1 Brindar acompañamiento técnico en la formulación y revisión de documentos de proyectos de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana | $ - |  | $ - | $ - | 0 |  | 0
1.1.2 Realizar convenios para la financiación de proyectos de infraestructura para la seguridad ciudadana | $ 17.203.016.262 | 4 | $ 7.235.924.929 | $ 7.235.924.929,0 | 1 | $ 35.292.737.294,0 | 12
 | $ 19.337.262.707 | 12 |  | $ 54.630.000.000 | 12 |  | 
 | $ 36.540.278.969 | 16 |  | $ 61.865.924.929 | 13 |  | 
1.1.3 Realizar la supervisión y el acompañamiento en la ejecución de los convenios de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana |  | 0 |  | $ - | 0 |  | 0
1.1.4 Realizar convenios para la financiación de proyectos de infraestructura para la promoción de convivencia ciudadana | $ 23.692.392.007 | 27 |  | $ 45.831.257.993 | 27 |  | 
1.1.5 Realizar el pago de pasivos exigibles - vigencias expiradas (actividad nueva) | $ 21.058.329.024 | 0 |  |  |  |  | 
Total | $ 81.291.000.000 |  | $ 7.235.924.929 | $ 107.697.182.922 |  | $ 35.292.737.294 | 

## Slide 8
Grupo de enfoque de género y diversidad
Ministerio del interior

## Slide 9
Fortalecer los espacios de diálogo social con mujeres y sectores sociales LGBTIQ+ para que sus necesidades en materia de seguridad, participación y derechos humanos sean abordadas integralmente en las políticas territoriales.
Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales orientadas a la materialización de los derechos humanos de las mujeres y sectores sociales LGBTIQ+ en los instrumentos de planificación y políticas públicas de las entidades territoriales.
Líneas estratégicas
Orientar y asesorar técnicamente a las direcciones, subdirecciones, oficinas y grupos internos de trabajo del Ministerio del Interior para la incorporación del enfoque de género y diversidad en las políticas públicas, programas y proyectos bajo competencia del sector interior.
1
2
3
Grupo de Enfoque de Género y Diversidad
A través de la Resolución 041 de 2024, el Ministerio de Interior creó el Grupo de Enfoque de Género y Diversidad adscrito al despacho del Ministro, como un mecanismo intrainstitucional para posicionar la agenda de género como un asunto estratégico de su amplia oferta institucional.

## Slide 10
2025
207 espacios de socialización y acompañamiento territorial.
+ 6.000 personas participantes de las jornadas
3 políticas públicas con incorporación del enfoque de género + más de 250 servidores capacitados.
2026
207 espacios de socialización y acompañamiento territorial.
30 personas participantes de las jornadas
Acciones
Guía de transversalización del enfoque de género en la planeación territorial
Guía de incidencia legislativa (digital)
Guía de elaboración de proyectos con enfoque de género (en diagramación))
Documento de lineamientos técnicos para promover la participación e incidencia política de mujeres y personas LGBTIQ+
Documentos
CONPES 4147 LGBTIQ+ (Reporte en SisCONPES)​
Política Pública de Inteligencia Artificial​
Política Pública de Participación Ciudadana y Electoral​
Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 (Decreto 1179 de 2025)​
Política pública de No Estigmatización​
Compromisos CONPES y políticas públicas
Proyecto de inversión BPIN: 202300000000145 - 2024-2026
Mejoramiento de las capacidades de las entidades territoriales para transversalizar el enfoque de género en la gestión de la convivencia y la seguridad humana a nivel nacional.
Resultados y compromisos

## Slide 11
Ampliación horizonte temporal 2027
c
c
Jornadas de formación y transferencia metodológica para el uso de la caja de herramientas
Caja de herramientas
Socialización
Piloto
1.
2.
3.
Acompañar la implementación inicial de los insumos de la caja de herramientas en entidades territoriales priorizadas.
Diseñar una caja de herramientas con insumos técnicos, pedagógicos y operativos

## Slide 12
Proyecto de inversión DSC
Ministerio del Interior
15 de abril de 2026
Estado Actual 2026 - Proyección 2027

## Slide 13
Fortalecimiento de la capacidad de articulación territorial para la Incorporación de Estrategias de Convivencia y Seguridad Ciudadana Integral, Corresponsable, Contextualizada y Preventiva a nivel Nacional.
BPIN: 202300000000115
Lorem Ipsum
Territorio Nacional
Estrategias de Convivencia
Incorporación de Estrategias:
1. Sistema Nacional de Convivencia para la Vida
SIRECOM
Seguridad Humana
Entidades Territoriales

## Slide 14
Histórico de Apropiación del proyecto de inversión
Apropiación inicial del proyecto
($40.000.000.000 (reducida en
- 0,076% = $30.717.009)
Apropiación reducida en 2025
(-10,8% =
$4.321.333.288)
Apropiación en 2026
Solicitud anteproyecto para 2027
(+82,8% = $11.589.820.000)
$39.969.282.991
$35.647.949.703
$14.000.000.000
$25.589.820.000
Apropiación 2024
Apropiación 2025
Apropiación 2026
Solicitado anteproyecto 2027

## Slide 15
Producto 1. Sistema de Información Implementado
Actividades/ Entregables
Desarrollo del Micrositio
Desarrollar y mantener un micrositio para la autoformación, que permita el acceso a herramientas de gestión de la convivencia y seguridad a autoridades territoriales.
Diseño y actualización del modelo de información y análisis sobre conflictividad social y convivencia ciudadana.
Diseño Técnico y Funcional
Implementación del Sistema
Implementar el sistema de información en su componente de infraestructura técnica, tecnológica y de arquitectura institucional, que permita elaborar informes de monitoreo territorial.
Implementar el sistema de información que permita hacer seguimiento al Sistema Único de Recaudo (ley 2197 de 2022).
Implementación del Sistema Único de Recaudo
Vigencia 2026 vs Proyección 2027
Costo del Producto:
$ 850.829.867
$11.677.997.999
Meta: 2
Avance 37%
Corte 14 abril de 2026
Meta: 2

## Slide 16
Producto 1. Sistema de Información Implementado
Avances 2026

## Slide 17
Producto 2. Documentos de lineamientos técnicos.
Actividades/ Entregables
Vigencia 2026 vs Proyección 2027
Costo del Producto:
$2.472.926.064
$2.616.355.776
Meta: 437
Avance 24%
Corte Marzo 2026
Meta: 437
Avances 2026
104 Documentos de monitorio de conflictividades

## Slide 18
Producto 3 y 4. Servicio de Educación Informal –
Servicio de Asistencia Técnica.
Actividades/ Entregables
Vigencia 2026 vs Proyección 2027
Costo del Producto SE:
$684.960.085
Meta: 423
Avance 46%
Corte Marzo 2026
Meta: 279
Personas Capacitadas (SE)
Brindar educación para la generación de reportes de las conflictividades sociales de acuerdo a las dinámicas socio- culturales de los territorios..
Generar escenarios de convivencia en el territorio con los diferentes actores en el marco de la seguridad humana..
Escenarios de Convivencia (SA)
Vigencia 2026 vs Proyección 2027
Costo del Producto SA:
$647.410.288
$1.028.833.781
Meta: 2
Meta: 33
$1.088.506.140
Avances 2026
193 Personas Capacitadas.
Corte Marzo 2026

## Slide 19
Producto 5. Servicio de divulgación en Seguridad, Paz y Convivencia Ciudadana.
Actividades/ Entregables
Vigencia 2026 vs Proyección 2027
Costo del Producto:
$9.000.000.000
$9.522.000.000
Meta: 648
Avance 30%
Corte Marzo 2026
Meta: 648
Asistencias técnicas en Gestión Territorial
Realizar asistencias técnicas a las entidades territoriales en temas relacionados con la gestión territorial de la convivencia y seguridad ciudadana.
Realizar talleres técnicos para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales y la formulación de planes de acción asociados a la mitigación de riesgos en materia de DDHH, afectaciones de la convivencia y seguridad.
Talleres Técnicos para la mitigación de riesgos DD.HH afectaciones de convivencia y seguridad.
Avances 2026
c
63 Talleres técnicos realizados.
Corte Marzo 2026
134 Asistencias Técnicas con 30 entidades territoriales participantes. Corte Marzo 2026

## Slide 20
GRACIAS