| CONTRATO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | 210-16609-8 |  |  |  |  |
| FECHA DEL CONTRATO | 17 de Enero de 2026 |  |  |  |  |
| CONTRATANTE | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) |  |  |  |  |
| Funcionario competente | Secretario General |  |  |  |  |
|  | Subdirector Administrativo y Financiero |  |  |  |  |
|  | Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del territorio |  |  |  |  |
|  | Subdirector de Evaluación y Control Ambiental |  |  |  |  |
|  | Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial |  |  |  |  |
|  | Subdirector de Gestión Integral de la Oferta Ambiental |  |  |  |  |
|  | Jefe de la Oficina de Contratación |  |  |  |  |
|  | Jefe de la Oficina de Gestión Social y Ambiental |  |  |  |  |
| Acto administrativo que otorga competencia al funcionario | Art. 2 núm. 2.3 Resolución No. 0041 de 2024 (enero 17) “Delegar …2.3 Aprobar y suscribir los conceptos técnicos y actas de concertación suscritas con el contratista, en la cual se recomienda la adición en valor y/o plazo de los contratos, en calidad de supervisor o como jefe de la oficina gestora, según corresponda” |  |  |  |  |
| Supervisor o Interventor | JENNY CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ |  |  |  |  |
| Cargo del supervisor o contrato del interventor | GESA |  |  |  |  |
| CONTRATISTA | LIZETH PAOLA CORREDOR ARCINIEGAS |  |  |  |  |
| NIT | 63555220 |  |  |  |  |
| Representante legal persona jurídica contratista o representante Unión Temporal o Consorcio | CORREDOR ARCINIEGAS LIZETH PAOLA |  |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN EDUCACIÓN PARA FORTALECER EL MODELO EDUCATIVO PERTINENTE EN EL MARCO DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS QUE PERMITA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRAES, PROCEDAS, Y LA ARTICULACION CON LOS CIDEAS. GESA-PROFESIONAL-3206 |  |  |  |  |
| PLAZO DEL CONTRATO | 4MESES |  |  |  |  |
| VALOR DEL CONTRATO | 13.200.000,00 |  |  |  |  |
| ACTA DE INICIO | 22 de Enero de 2026 |  |  |  |  |
| FECHA REUNIÓN | Mayo 12 de 2026 |  |  |  |  |
| Personas que asisten reunión | SANCHEZ MARTINEZ JENNY CAROLINA |  | (Subdirector o Jefe) |  |  |
|  | JENNY CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ |  | (Supervisor o interventor) |  |  |
|  | LIZETH PAOLA CORREDOR ARCINIEGAS |  | (Contratista o representante legal) |  |  |
| - NECESIDAD DE ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO |  |  |  |  |  |
| - INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA ADICIÓN. |  |  |  |  |  |
| (Reseñar cual ha sido el desarrollo del contrato desde su inicio, determinado el cumplimiento por parte del contratista) |  |  |  |  |  |
| - FUNDAMENTO JURÍDICO ADICIÓN EN PLAZO Y EN VALOR |  |  |  |  |  |
| En cuanto a la adición en plazo la ley no establece limitación, como si lo hace respecto de la adición en valor, en consecuencia, su viabilidad depende de la evaluación de la entidad sobre las circunstancias que la justifican. Respecto de la adición en valor, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1.993 establece “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” |  |  |  |  |  |
| - DETERMINACIÓN DEL VALOR MÁXIMO EN QUE SE PUEDE ADICIONAR EL CONTRATO Y DEL CUMPLIMIENTO DEL PARÁMETRO LEGAL. |  |  |  |  |  |
| Valor del contrato $ 13.200.000,00 Valor del salario mínimo en la vigencia en que se suscribió el contrato: $ 1.750.905,00 Valor del contrato en SMLMV atendiendo el valor del SMLMV en la fecha de suscripción del contrato: 7.54 Monto máximo en que es viable adicionar el contrato en SMLMV: 3.77 Valor de la adición: $ Valor del salario mínimo legal mensual en la fecha de la adición: $ 1.750.905,00 Valor de la adición en SMLMV atendiendo el valor del SMLMV en la fecha de la adición del contrato: 0.00 Acorde con lo anterior es viable adicionar el contrato en: |  |  |  |  |  |
| - RECOMENDACIÓN FUNCIONARIO COMPETENTE |  |  |  |  |  |
| El (Subdirector o Jefe de Oficina) evaluada la solicitud, los informes presentados y las circunstancias invocadas por el contratista, da recomendación favorable a la petición por encontrarla razonable y conveniente y, por tanto, procede a efectuar concertación con el contratista, la cual se encuentra supeditada a la aprobación del Director General, en calidad de funcionario competente para aprobar la adición. En el evento de no ser aprobada la Adición por el funcionario competente la concertación realizada con el contratista no tendrá efecto alguno. |  |  |  |  |  |
| - CONCERTACIÓN CON EL CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |
| - Adicionar el contrato de CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 210-16609-8 cuyo objeto se señaló en la parte inicial de la presente acta, en: y 0 (plazo y valor ). - El contratista se compromete a tramitar y presentar para aprobación de la entidad la modificación de las garantías en relación con la vigencia y valor y gestionar ARL, según corresponda. - Las condiciones iniciales pactadas en el contrato, se mantienen incólumes. - La presente concertación se condiciona a la aprobación por parte del funcionario competente de la CDMB de la adición solicitada, en consecuencia, no genera derechos para el contratista ni obligación de ser otorgada. |  |  |  |  |  |
| - RUBROS PRESUPUESTAL QUE SE AFECTARAN PARA ATENDER LA ADICIÓN EN VALOR |  |  |  |  |  |
| (Describir rubros, previa verificación en la Coordinación de Presupuesto) |  |  |  |  |  |
| - ANEXOS |  |  |  |  |  |
| (Relacionar) |  |  |  |  |  |
| (FIRMAS) ________________________________________ _________________________________ Secretario General/ Subdirector o Jefe de Oficina Supervisor o Interventor _________________________________ Contratista o representante legal |  |  |  |  |  |