## Table 1
MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le Asigna | Tratamiento/control a ser implementado | impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | fecha estimada en la que se completa el tratamiento | monitoreo y revisión
[13 empty] | probabilidad | impacto | Valoració n del Riesgo | categoría |  |  |  |  | ¿cómo se realiza el monitoreo? | periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | selección | Regulatorio | Diseño del proceso de selección | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad Estatal | A los dos (2) días siguientes de la invitación a contratar | a los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento | Análisis detallado del proceso | mensual
2 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Capacidad de selección | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en inhabilidad e incompatibilidad | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantice la pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad | Raro (1) | Insignific ante (1) | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidad Estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Adjudicación del contrato | Designación de personal idoneo para la estructuración de los pliegos de condiciones | Durante la etapa precontractu al
3 | General | Externo | Contratación | operacional | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Demora en el inicio de la ejecución del contrato, la no prestación o satificacióna la comunidad | probabl e (4) | moderado (3) | 7 | Alto | Contratista | Exigencia de la garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección | raro (1) | Insignific ante (1) | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Elaboración de pliego de condiciones, solicitando la garantía | Legalización del contrato | A través del Supervisor | A partir del acto administrativo de adjudicación
4 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | probabl e (4) | catastrofi co (5) | 9 | extremo | Contratista | Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente | posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | SI | contratista | Elaboración de pliego de condiciones | Terminación y/o liquidación del contrato | Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente bajas | Durante la etapa precontractu al
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los proveedores del Contratista, lo que retrazaria el contrato, y repercutiria en la adición en plazo | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto | posible (3) | mayor (4) | 7 | alto | Contratista | Realizar una programación detallada y coherente del contrato a ejecutar | posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Estructuració n del pliego de condiciones | Acta de liquidación del contrato | A través del seguimiento del cumpimiento de la programación y cronograma de actividades | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros con los vehiculos por acción u omisión del contratista por la deficiente vigilancia al contrato | Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | El supervisor deberá tomar medidas de prevención para evitar reclamos de terceros | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Acta de terminación y/o liquidación del contrato | A través del seguimiento realizado por el supervisor | Mensual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Precaria calidad del servicio por falencias en la supervisión que repercuten en perjuicios para la entidad estatal y la comunidad | Daño o deterioro de los bienes imputable al contratista | posible (3) | mayor (4) | 7 | alto | Contratista | Constituir una póliza de cumplimiento y calidad de la obra | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | desde la legalización del contrato | hasta la terminación y/o liquidación y dos (2) años más | Revisión de garantías por parte del supervisor | previo al inicio del contrato como requisito para la legalización
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato | Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | desde la legalización del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de garantías por parte del supervisor | previo al inicio del contrato como requisito para la legalización
9 | General | Externo | Selección | Operacional | Contratista con experiencia inapropiada | Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la labor | improbable (2) | catastrofi co (5) | 7 | Alto | Entidad | Solicitar la experiencia adecuada con la necesidad a satisfacer por parte de la entidad en los estudios y documentos previos | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | NO | Entidad e interesados | En la estructuración de los estudios y documentos previos | Adjudicación del contrato | Designación de personal idoneo para la estructuración de los pliegos de condiciones | Durante la etapa precontractu al
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por parte del contratista | No satisface la necesidad de la entidad | posible (3) | catastrofico (5) | 8 | extremo | Contratista | Establecer Garantía de cumplimiento para la ejecución del contrato | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad estatal | durante la ejecucion del proyecto | liquidacion del contrato | asignacion de supervision | mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Demora en la radicación de documentos para el pago | demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el tramite de los pagos | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | hasta la terminación y/o liquidación | revision por parte del supervisor | mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Conflictos que alteren la seguridad y el orden público y limitación de la movilidad por causas de salubridad publica | Eventos de terrorismo o alteraciones del orden publico o limitacion de movilidad por salubridad publica que impidan la ejecución del contrato | raro (1) | catastrofico (5) | 6 | Alto | entidad | Intervención oportuna por parte del municipio para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad estatal | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision y cuerpo de seguridad estatal | mensual
13 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climaticas o por orden publico | Condiciones climaticas y alteracion del orden publico debidamente demostrado, (riesgo previsible) que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato | raro (1) | mayor (4) | 5 | medio | Entidad estatal - Contratista | Estudiar las condiciones climaticas a tráves de registros historicos y predicción de las entidades competentes y analizar las condiciones de orden publico de la zona conforme los reportes de las entidades competentes (y establecer plan de choque ante eventuales suspensiones) | posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista - entidad | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision y cuerpo de seguridad estatal | quincenal
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SST | Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | contratista | El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision | mensual
15 | General | Interno | selección | Regulatorio | cambios normativos que impliquen revision de precios y de plazos de ejecucion del contrato | afectacion en la ejecucion del contrato y su tiempo y en el valor | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | Revisar los cambios normativos aplicable para el proceso de selección | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad estatal - contratista | Elaboración de pliego de condiciones | Hasta la liquidación del contrato | Análisis detallado del proceso | mensual
16 | General | Interno | operacionales | Ejecucion | Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnologicos inadecuados) | Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | Exigir medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Cumplimeinto de protocolo de salud y seguridad en el trabajo | Hasta la liquidación del contrato | Informe de ejecucion y de inicio de obra diriaria | mensual
17 | General | Interno | operacionales | Ejecucion | Desbastecimiento de materiales por paros Nacionales o alteracion del orden publico y escases de materia prima | No suministro de materiales, paralisis del contrato | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Entidad estatal | Se hara un monitoreo periodico | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad estatal | Seguimiento por parte del supervisor para la correcta ejecucion del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Informe de ejecucion | mensual
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteraciones de orden público en el lugar de ejecución del contrato | El no cumplimento del objeto del contrato durante las fechas en que se presenten alteraciones. | improbable (2) | Bajo (1) | 3 | Bajo | Contratista y Entidad estatal | El contratista contará con un personal capacitado y con equipos de comunicación, reportando en oportunidad a la administracion municipal y a las Autoridades de fuerza pública de cualquier evento o amenaza. | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor para la correcta ejecucion del contrato | Terminación del contrato. | Seguimiento y supervisión al contrato | Durante la etapa contractual
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presente algún accidente durante la ejecución la del contrato. | Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o la administración municipal | posible (3) | Bajo (1) | 4 | Bajo | Contratista | Implementación de protocolos de seguridad, calidad y capacitaciones en cada uno de los lugares en donde se ejecutará el contrato, verificando la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados. | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor para la correcta ejecucion del contrato | Terminación del contrato. | Seguimiento y supervisión al contrato | Durante la etapa contractual
20 | General | Externo | SELECCIÓN | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Dificultad para ejecutar un contrato cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado. incumplimiento del objeto contractual. | raro (1) | menor (2) | 3 | Bajo | Entidad estatal | Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta | Raro (1) | Menor (2) | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad estatal/ Oficina De Contratación | Elaboración de pliego de condiciones | Etapa Precontractual | El comité asesor y evaluador técnico económico requerirá la sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo. | Durante la etapa precontractu al
21 | General | Externo | Contractual | Económico | Variacion imprevisible de precios de insumos requeridos para la actividad. | posible afectación al equilibrio económico del contrato | raro (1) | moderado (3) | 4 | Bajo | Contratista y Entidad estatal | Revisión de procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i). que el desequilibrio alegado sea grave o sustancial. ii) que el evento generador del desequilibrio económico sea extraordinario, iii). que sea posterior a la suscripción del contrato, iv). que el evento generador del desequilibrio sea imprevisto e imprevisible y v) que ese evento no sea atribuible al contratista. El contratista deberá presentar reclamación de carácter compensatorio junto a los soportes de eventos consumados que rompan el equilibrio económico del mercado | Raro (1) | Insignific ante (1) | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad Contratante | En la estructuración de los estudios y documentos previos | Durante la ejecución del contrato | Control a precios del mercado | Durante la etapa precontractu al
22 | General | Externo | SELECCIÓN | Operacional | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que un proponente en particular sea seleccionado. | violación al principio de la selección objetiva - genera un retraso en el proceso de selección | raro (1) | moderado (3) | 4 | Bajo | Oferente | el proceso establece requisitos mínimos que garantizan la transparencia y pluralidad de oferentes dado que no se establecen requisitos restrictivos. el oferente dentro de la etapa de selección, suscribirá el compromiso anticorrupción y dará cumplimiento al mismo. | Raro (1) | Menor (2) | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad Contratante | Elaboración de pliego de condiciones | Al momento del cierre del proceso | Se estructura el análisis preliminar claro y preciso de la necesidad. se estructura un pliego con requisitos y presupuestos claros. | A partir del acto administrativo de adjudicación
23 | General | Externo | EJECUCIÓN | Regulatorio | nuevos impuestos imprevisibles posteriores al cierre del proceso que afecten sustancialmente la ecuación financiera del contrato | incremento en el costo del contrato por pago de nuevas cargas tributarias | raro (1) | moderado (3) | 4 | Bajo | Contratista y Entidad estatal | apropiación de recursos por parte del contratante para suplir los costos de la nueva carga impositiva, conforme a la solicitud. | Raro (1) | Insignific ante (1) | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad Contratante | Elaboración de pliego de condiciones | fecha de acta de terminación | cuantificar el mayor o menor costo debido a los cambios en normas fiscales durente la ejecución del contrato. | A partir del acto administrativo de adjudicación
24 | General | Externo | EJECUCIÓN | Económico | variación normativa que afecte sustancialmente el equilibrio económico del contrato., | posible afectación al equilibrio económico del contrato | raro (1) | moderado (3) | 4 | Bajo | Contratista y Entidad estatal | para el incremento de los items. revisión de procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i). que el desequilibrio alegado sea significativo o sustancial. ii) que el evento generador del desequilibrio económico sea extraordinario, iii). que sea posterior a la suscripción del contrato, iv). que el evento generador del desequilibrio sea imprevisto e imprevisible y v) que ese evento no sea atribuible al contratista. | Raro (1) | Insignific ante (1) | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad estatal - contratista | Elaboración de pliego de condiciones | etapa de ejecución y/o liquidación | mesa de trabajo junto a los funcionarios a cargo de la entidad contratante (técnica, juridica y financiera) para el análisis de la solicitud e implementación de acciones necesarios. | A partir del acto administrativo de adjudicación
25 | General | Externo | EJECUCIÓN | Naturaleza | emergencia sanitaria y/o ambiental decretada por el gobierno nacional y/o departamental y/o municipal. | posible incremento en el valor del contrato. demoras en la ejecución del mismo. | raro (1) | moderado (3) | 4 | Bajo | Contratista y Entidad estatal | el contratista deberá implementar el plan de aplicación de protocolo sanitario o ambiental que se establezca por las entidades competentes. el plan de acción, será objeto de análisis por parte de la entidad contratante y la interventoría . | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad estatal - contratista | En la estructuración de los estudios y documentos previos | hasta la terminación del contrato | la supervisión, realiza el control sobre la implementación y aplicación de los protocolos sanitarios establecidos por las entidades compentente. | A partir del acto administrativo de adjudicación
26 | General | Interno/Externo | EJECUCIÓN | Financiero - Legal | hechos de corrupción dentro de la ejecución del contrato | conflictos jurídicos y/o económicos. no ejecución del contrato, desfinanciación del mismo, ejecución sin los requerimientos técnicos, perdida de credibilidad institucional. | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista y Entidad estatal | adecuado seguimiento en las diferentes etapas de la ejecución del contrato / interposición de denuncias ante las autoridades competentes / actuaciones administrativas sancionatorias | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad estatal - contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | acta de liquidación | seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | A partir del acto administrativo de adjudicación