| ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA |  |
| --- | --- |
| INFORME DOFA | Nombre del Proyecto: Crea y Convive. Estrategia: Cuidarnos es Aprender. |
| FECHA DE EJECUCIÓN | Febrero 2026 – abril 2026 |
| DEPENDENCIA U OFICINA QUE REALIZA: | Secretaria de Educación Distrital Dirección de Calidad Educativa |
| TEMA / ASUNTO: Fortalecimiento del manejo y expresión adecuada de las emociones en estudiantes de instituciones educativas públicas del municipio de Barrancabermeja. |  |
| Desarrollo: Desde la dependencia de la secretaría de educación del distrito de Barrancabermeja por medio de su proyecto Crea y Convive se desarrollan 6 estrategias programáticas en las instituciones públicas del distrito, cuyo fin es promover la sana convivencia, la conciencia de entornos ambientales, el aprendizaje en nuevas tecnologías, la interacción con un segundo idioma y el acompañamiento en el aprendizaje de las instituciones educativas distritales. Por tal motivo desde la estrategia “Cuidar es Aprender” se busca dotar de herramientas que permitan a los niños, niñas y adolescentes asistentes a las instituciones públicas del distrito de Barrancabermeja, dar un reconocimiento de sus emociones y emprender un camino que les permita un adecuado tránsito de las mismas, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan desconvocar hacia un conflicto que afecte los espacios comunitarios educativos y de convivencia. Con el fin de dar mayor profundidad al desarrollo de la estrategia se plantea la actividad llamada “El semáforo de las emociones” cuyo objetivo consiste en que a través de las luces del semáforo: - Luz verde: emociones como calma, alegría, tranquilidad. - Luz amarilla: emociones de alerta como confusión, aburrimiento - Luz roja: representa emociones como la ira, el enojo, miedo, depresión, abandono. Los estudiantes pudieran identificar el tipo de emoción por el cual estaban atravesando y de acuerdo con la luz en la que se sintieran identificados a partir de allí orientarlos hacia una reflexión de reconocimiento, autogestión y abordaje de la emoción que les permita una autorregulación que contribuya al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, espacios de convivencia y prevención de situaciones que puedan causar afectaciones en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes asistentes a las instituciones públicas del distrito de Barrancabermeja. Para el desarrollo de estas actividades se dio acompañamiento a 10 instituciones educativas del distrito, 5 instituciones de básica primaria y 5 instituciones de secundaria, para ejecutar la cobertura del programa se contó con el apoyo de 23 promotores educativos los cuales lograron llevar a cabo las actividades con 6.971 estudiantes entre básica primaria y secundaria, teniendo en cuenta que la cifra oficial de estudiantes matriculados en instituciones públicas del distrito de Barrancabermeja para el año 2026 fue de 36.126, se logró la cobertura del 19.2% de la población matriculada en el distrito por medio de esta estrategia, dejando como resultado las siguientes reflexiones: La estrategia “Cuidarnos para aprender” ha sido promotora en generar un impacto en las aulas educativas abordadas, encontrando fortalezas primordiales que hacen del ejercicio un factor clave para el desarrollo de la convivencia educativa. Esta estrategia ha permitido que los estudiantes abarquen una mayor comprensión del significado de sus emociones y como a través de ella pueden mejorar sus relaciones personales, interpersonales y con su entorno diario, promoviendo espacios de conversación en los cuales se les facilite el reconocer su sentir y pensar, que los conduzca hacia herramientas de comunicación asertiva en las cuales puedan expresar y validar sus emociones de esta forma logrando conectar con sentimientos como la empatía, el cual les ayuda a generar un mejor tratamiento con su sentir emocional y al mismo tiempo a reconocer el sentir del entorno en que los rodea. Esta estrategia ha podido fortalecerse en las aulas ya que también ha funcionado como refuerzo en temas de valores y convivencia tratados durante la jornada escolar funcionando como un recordatorio para los estudiantes de la importancia de tomar en práctica a diario las herramientas de comunicación y como estas son conductoras para el cuidado de sus emociones. Así mismo la disposición de las instituciones visitas ha sido fundamental para el abordaje de la temática y la apertura para generar espacios de conversación. Sin embargó, en el desarrollo de las actividades surgieron factores de alerta que podían comprometer el espacio de la actividad como lo son la misma apertura hacia las emociones, ya que no todos los estudiantes se sienten cómodos o muestran mucha timidez para expresar sus emociones afectando el transcurso de la comunicación del mensaje que se espera transmitir por medio de la actividad. El tiempo también fue un factor que juega en contra ya que al ser una actividad que no de abordar más de 45 minutos limitando el espacio para la profundización de la temática propuesta. Otro factor que se evidenció fue la coordinación de las duplas de los promotores y las asignaciones de las instituciones puesto que en ocasiones presentaban incongruencias generando un retraso para dar inicio a las actividades. Por otro lado, también se pudo distinguir factores que comprometieron directamente el desarrollo normal de las actividades como lo fueron los paros escolares por parte de los sindicatos de maestros, la realización de actividades escolares que comprometían directamente la ejecución de la actividad, las condiciones climáticas de las aulas que afectaban la atención y concentración de los estudiantes para una adecuada disposición del desarrollo satisfactorio de las actividades. También es primario que los temas de salud mental se continúen abordando puesto que al no haber un eje constante con estos temas puede generar un impacto negativo y contrario al objetivo de lograr una sana convivencia en las instituciones. A pesar de lo mencionado anteriormente, la estrategia “Cuidar es aprender” ha marcado un paso importante en pro de la formación como personas de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones públicas del distrito, por medio de ella se puede seguir ejecutando actividades de carácter formativo en temas importantes para la sociedad como es la sana convivencia de forma personal e interpersonal, la empatía como base de comprensión con el entorno ya sea escolar o en el hogar, el reconocimiento de las emociones y la gestión de estas como forma de prevención del desarrollo de enfermedades que involucran la salud mental. Así mismo por medio de esta se pueden realizar articulaciones con las instituciones con el fin de centrar los temas a abordar con las situaciones específicas que se viven el día a día en las aulas y de tal manera se utiliza como un espacio de resolución de conflictos, permitiendo el dialogo y que de esta forma los NNA construyan un espacio seguro para expresar sus sentires. |  |
| Elaboró: Cristina Inés Gómez Cossio |  |