## Matriz de riesgos
RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN GJ-FR-113
[5 empty] | Versión: 00 |  |  | Fecha: 19-02-2026 | [5 empty] | Página 1 de 1
PROCEDIMIENTO | [5 empty] | CMA-MC-24461-MC-043-2026
OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir, a título de compraventa, material didáctico y elementos de apoyo para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y formativas en la Sala de Exposiciones, los cursos de graffiti y artes plásticas, así como para la ejecución de eventos y demás proyectos liderados por Bienestar Institucional de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia durante la vigencia 2026.
Precio |  |  | 9832290 | [5 empty] | Modalidad de contratación |  |  |  |  | Mínima Cuantía
IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN | [6 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN | [6 empty] | EFECTO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | RIESGO (Descripción) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | ASIGNACIÓN (entidad estatal / contratista) | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | TRATAMIENTO Y REVISIÓN | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría
1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Posibilidad de que durante la etapa precontractual se presenten errores, omisiones, incumplimientos normativos o deficiencias procedimentales en el desarrollo del procedimiento de contratación | 1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el procedimiento de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos fiscales | Contratante | x |  |  |  |  | Desde la Entidad se deberán adelantar las gestiones necesarias para garantizar la adecuada planeación contractual, definiendo claramente el alcance del objeto, las especificaciones técnicas y las necesidades de Bienestar Institucional. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y de los procedimientos internos de contratación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento o retraso en la entrega de los materiales didácticos y de apoyo requeridos para las actividades artísticas, culturales y formativas programadas. | 1. Afectación en la programación de cursos y eventos institucionales. 2. Ejecución extemporánea de actividades. 3. Incumplimiento contractual. | Contratista | x |  |  |  |  | Establecer cronograma de entregas y seguimiento permanente por parte del supervisor. Solicitar garantías de cumplimiento y aplicar las medidas contractuales correspondientes en caso de retrasos o incumplimientos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Posibilidad de que los materiales suministrados no cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad o características requeridas por la Entidad. | 1. Incumplimiento del objeto contractual. 2. Afectación de las actividades artísticas y culturales. 3. Insatisfacción de los usuarios y beneficiarios. | M |  |  |  | x |  | Definir de manera detallada las especificaciones técnicas de los bienes requeridos y realizar verificación al momento de la entrega. Exigir cambio inmediato de los productos que no cumplan con las condiciones exigidas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Retraso en la legalización del contrato o en la constitución y aprobación de garantías contractuales. | 1. Inicio tardío de la ejecución contractual. 2. Afectación en la programación institucional. | Contratista | x |  |  |  |  | El supervisor realizará seguimiento oportuno al cargue y aprobación de garantías y demás requisitos de ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo
5 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores en la presentación de facturas, cuentas de cobro o documentos requeridos para el trámite de pago. | 1. Retraso en los pagos. 2. Afectación financiera para el contratista. | Contratista | x |  |  |  |  | Establecer claramente las condiciones de facturación y realizar revisión periódica de los documentos presentados para pago. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento o retraso en la entrega de materiales necesarios para el desarrollo de actividades en la Sala de Exposiciones, cursos de graffiti y artes plásticas o eventos institucionales. | 1. Suspensión o reprogramación de actividades. 2. Afectación del desarrollo de procesos formativos y culturales. | Contratista |  |  |  | x | x | Establecer entrega unica y porgramada con el supervisor | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto
7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Suministro de materiales defectuosos, deteriorados o de baja calidad. | 1. Riesgo de daño en trabajos artísticos y exposiciones. 2. Pérdida de recursos institucionales. 3. Inconformidad de los usuarios. | Contratista |  |  |  | x | x | Exigir productos nuevos y en óptimas condiciones, así como garantía de calidad sobre los materiales suministrados. Realizar revisión física al momento de la entrega. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto
8 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Variación imprevista en los precios de los materiales e insumos durante la ejecución contractual. | 1. Afectación del equilibrio económico del contrato. 2. Limitación en la adquisición de la totalidad de materiales requeridos. | Contratante |  |  | x | x |  | Realizar estudio de mercado actualizado y establecer precios unitarios fijos durante el plazo de ejecución contractual.. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrasos derivados de problemas logísticos, transporte o disponibilidad de inventario del proveedor. | 1. Demora en la entrega de materiales. 2. Afectación del cronograma de actividades institucionales. | Contratista |  |  |  | x | x | Exigir planeación logística adecuada y establecer el tiempo máximo de entrega. Realizar seguimiento permanente por parte del supervisor. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto

## Instrucciones I
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DE LAS CELDAS EN LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN / PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN
Identificar y clasificar los riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del procedimiento de contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del procedimiento de contratación lo exige, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), encuestas y cuestionarios.
Clase
General: es un riesgo de todos los procedimientos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: es un riesgo propio del procedimiento de contratación objeto de análisis.
Fuente
Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: es un Riesgo del sector del objeto del procedimiento de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa
Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el procedimiento de contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el procedimiento de contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el procedimiento de contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El procedimiento de contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del procedimiento de contratación permite satisfacer las necesidades dela Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del procedimiento de contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del procedimiento de contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del procedimiento de contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del procedimiento de contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del procedimiento de contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del procedimiento de contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el procedimiento de contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en procedimiento de contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
Asignación y tratamiento de los riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al procedimiento de contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del procedimiento de contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el procedimiento de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del procedimiento de contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del procedimiento de contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos (en el caso de una licitación pública)
Se debe incluir en los Estudios Previos del procedimiento de contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del procedimiento de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.

## Ejemplo riesgos por contrato
EJEMPLOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CELDA "RIESGO (Descripción)" y "CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)"
La Secretaria General y la Dirección Juridica de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia ponen a disposición el siguiente decalogo de conceptos y/o referencias de identificación de riesgos, para que les sirva como instrumento o medio eficaz en el desarrollo de sus labores precontractuales. El mismo fue realizado a partir de un ejercicio de identificación de los riesgos que se pueden presentar, segregándolos por tipologías o naturalezas contractuales. El listado no es taxatovo y no reemplaza el deber funcional de analizar y estudiar cada procedimiento de contratación. A efectos de hacer más fácil a los usuarios de la presente herramienta de trabajo su uso, se han usado colores como forma de filtrar las tipologias o naturalezas contractuales que se identificaron como de mayor usos en la entidad; al inicio de ella se encuentra a su vez un listado de riesgos que entendemos pueden ser comunes a todas ellas.
RIESGOS GENERALES A DIFERENTES CONTRATOS.
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
PLANEACIÓN | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos | Falta de satisfacción proba y oportuna parcial o total del objeto y/o alcance del contrato. Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato
PLANEACIÓN | Falta de competencia para promover y adelantar el procedimientos de selección | Revocatoria del procedimientos de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura
SELECCIÓN | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato | Pérdidas económicas para el contratista. Posible generación de procesos de incumplimiento y/o declaratorias de siniestro.
SELECCIÓN | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales. Sanciones de la SIC.
SELECCIÓN | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.
SELECCIÓN | Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. Perdidas economicas para el contratista.
CONTRATACIÓN | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales.
CONTRATACIÓN | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Posible variación del valor del contrato
EJECUCIÓN | Tendencia Inflacionaria | Dificulta la ejecución del contrato.
EJECUCIÓN | Daños a terceros | Lesiones físicas o psicológicas. Daños en bienes inmuebles (viviendas, oficinas, terrenos). Pérdida de equipos, vehículos o infraestructura. Demandas, sanciones o multas a la Institución. Indemnizaciones a los afectados. Pérdida de confianza y reputación. Incumplimiento normativo.
EJECUCIÓN | Corrupción: Posibilidad de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta, entendiéndose por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del estado en beneficio personal o particular | Detrimento patrimonial. Insatisfacción de la comunidad. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación. Sanciones de entes de control por negligencia o mala praxis. Pérdida de confianza y reputación.
EJECUCIÓN | Falta de idoneidad del personal o empresa que presta los servicios | Perdida de vidas humanas. Accidentes comunes y laborales por desconocimiento o mala práctica. Afectaciones a la seguridad de terceros. Incumplimiento de normativas técnicas o profesionales. Sanciones de entes de control por negligencia o mala praxis. Pérdida de confianza y reputación.
EJECUCIÓN | No aporte de los documentos para el cumplimiento de los requisitos que en materia de la SST se requieren para la ejecucion del contrato | incumplimientos normativos. demandas, no ejecucion del contrato.
EJECUCIÓN | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna | Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual.
RIESGOS CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS.
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
PLANEACIÓN | Establecer requisitos profesionales, experiencia o idoneidad que no se ajustan al objeto y alcance del contrato | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Necesidad de terminar de forma anticipada el contrato. Generación de procesos de incumplimiento.
SELECCIÓN | Seleccionar un contratista que no reune requisitos profesionales, experiencia o idoneidad establecidos en los estudios previos | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Necesidad de terminar de forma anticipada el contrato. Generación de procesos de incumplimiento. Consecuencias disciplinarias o fiscales
EJECUCIÓN | Incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contratista | Necesidad de terminar de forma anticipada el contrato. Generación de procesos de incumplimiento y/o declaratorias de siniestro.
RIESGOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
PLANEACIÓN | Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo. | Declaratoria de desierta del procedimientos de selección.
EJECUCIÓN |  | Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.
EJECUCIÓN | El procedimientos de selección del interventor no se ha adelantado o adjudicado | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte el contratista.
EJECUCIÓN | Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del valor del mismo, imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del contrato.
EJECUCIÓN | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibro económico del contrato.
EJECUCIÓN | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley. | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra.
EJECUCIÓN | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato. | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra.
EJECUCIÓN | Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o acciones populares. | Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual. | Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo.
EJECUCIÓN | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.
PLANEACIÓN - EJECUCIÓN | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. | Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales.
EJECUCIÓN | Suspensión del contrato por causas ajenas a las partes. | Retraso en el cronograma de obra.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por delincuencia común (Hurtos a los equipos y maquinaria de obra) | Retrasos en la obra y/o posible incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Salida del mercado de insumos, herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra. | Retraso en el cronograma de obra, incumplimiento parcial o total del contrato.
EJECUCIÓN | Incumplimientos del contratista en sus obligaciones laborales o negociales con empleados, proveedores o subcontratistas. | Demandas de carácter laboral y administrativa. Retrasos en el cumplimiento del contrato. Posible alteración del orden público. Necesidad de adelantar procesos de incumplimiento.
EJECUCIÓN | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista. | Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA. | Retraso en el cronograma de obra
PLANEACIÓN | Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas inicialmente contratadas | Si es en la etapa de planeación, se deberá realizar los ajustes al estudio previo, pliego de condiciones, presupuesto y especificaciones técnicas.
EJECUCIÓN |  | Si es en la etapa de ejecución, se requerirá modificar el contrato en su valor y en los anexos técnicos.
EJECUCIÓN | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas.
EJECUCIÓN | No instalación de equipos listados y certificados tal cual lo exigen las normas, daño a los equipos tecnológicos y electrónicos institucionales durante la ejecución de actividades de las canoas y sus complementa rios y de plomería, daño a redes de gas o de inundación durante procesos en cubiertas o terrazas. | Afectación de servicios de la entidad no vinculados directamente al objeto y alcance del contrato. Aumento en los costos del contratista. Riesgo para terceros.
EJECUCIÓN | Ejecución de mayores cantidades de obra requeridas, pero que no se encuentren autorizadas por el contratante. | Aumento en los costos del contratista.
EJECUCIÓN | Incumplimiento en las condiciones técnicas y/o de calidad de los suministros o actividades constructivas vinculadas a la obra. | Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes, como daño en vías o falta de materiales, etc. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad.
EJECUCIÓN | Coordinación Interinstitucional: Cuando el Municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades para el adecuado desarrollo del objeto contractual. | Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Modificación de estudios, diseños: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución de las actividades, variación del presupuesto contractual. Generación de obra adicional u obra extra
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas (previsibles): Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la Autoridad competente (IDEAM, SIATA, etc). | Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Variación de costos del proyecto.
EJECUCIÓN | Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras: Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc. | Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.
EJECUCIÓN | Inseguridad en zona de ejecución de la obra. | Posibles retrasos en la ejecución del contrato, incremento en costos de transporte o mano de obra.
EJECUCIÓN | Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos. | Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes. | Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.
EJECUCIÓN | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.
RIESGOS CONTRATOS OPERACIÓN LOGÍSTICA.
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
EJECUCIÓN | Incumplimiento parcial o total de las especificaciones técnicas y obligaciones de los servicios y suministros inherentes a la operación logística por problemas en la cadena de suministro del contratista | No satisfacción de la necesidad de la entidad, con impacto negativo por retraso o incumplimiento en la ejecución de los programas de bienestar de los servidores de la entidad
EJECUCIÓN | Posible incumplimiento en las condiciones de temporalidad u oportunidad de satisfacción del servicios | Retrasos en el envio y respuesta de solicitudes y requerimientos que conlleva la no satisfacción parcial o total de la necesidad
EJECUCIÓN | Cancelación o reprogramación de eventos de forma extemporanea, cuando el contratista ya ha gestionado el suministro de los servicios requeridos | Reprocesos en la gestión administrativa, operacional y/o de suministro del contratista, posible perdida de capacidad de uso de algunos elementos
EJECUCIÓN | Variación superior de precios en rangos de normalidad o previsibilidad, por factores macroeconomicos como TRM, aranceles, disminución de oferta, mayor demanda, etc | Mayor onerosidad en los costos directos de los suministros precisos o inherentes al desarrollo de la operación logística contratada
EJECUCIÓN | Retrasos en el montaje o desmontaje de equipos, carpas, sonido o mobiliario por diversos factores | Aplazamiento del evento, inconformidad de la comunidad, incumplimiento contractual
EJECUCIÓN | Daños en sonido, iluminación o energía eléctrica durante el evento | Interrupciones, menor calidad del evento
EJECUCIÓN | Lluvia, viento u otras condiciones climáticas adversas en espacios abiertos | Afectación de escenarios, suspensión o baja asistencia
EJECUCIÓN | Accidentes de asistentes o personal en el evento | Daños a la integridad, demandas, sanciones
EJECUCIÓN | Entrega tardía o alimentos en mal estado | Riesgo de intoxicaciones, quejas de participantes
EJECUCIÓN | Retrasos, accidentes o fallas en el transporte de estudiantes u otros | Inasistencia al evento, riesgos legales
EJECUCIÓN | Incumplimiento de requisitos (SG-SST, manipulación de alimentos, permisos) | Multas, suspensión del contrato, sanciones
EJECUCIÓN | Inconformidad de la comunidad por ruido, uso del espacio o baja convocatoria | Rechazo al evento, afectación reputacional
EJECUCIÓN | Sobrecostos por insumos no previstos o variaciones de precios | Desbalance presupuestal y probabilidad de que no se entreguen algunos elementos
EJECUCIÓN | Baja asistencia o poca visibilidad del evento | Pérdida de confianza en la institución
EJECUCIÓN | Aglomeración y estampidas | Alta concentración de público sin control de accesos
EJECUCIÓN | Accidentes laborales | Riesgos en montaje y desmontaje de tarimas, estructuras y equipos
RIESGOS CONTRATOS COMUNICACIONES.
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la oportunidad de entrega | No satisfacción de la necesidad de la entidad, con impacto negativo por retraso o incumplimiento en la ejecución del objeto y alcance del contrato
EJECUCIÓN | Incremento de costos no previstos | Afectación del presupuesto institucional por necesidad de asumir los nuevos y/o mayores costos del contrato
EJECUCIÓN | Proveedor sin idoneidad o experiencia suficiente | No satisfacción de la necesidad de la entidad, con impacto negativo por retraso o incumplimiento en la ejecución del objeto y alcance del contrato
RIESGOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, SUMINISTRO, PROVEEDURIA INTEGRAL CUYO OBJETO ES BIENES MUEBLES
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
PLANEACIÓN | Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad. | Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales.
SELECCIÓN - EJECUCIÓN | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista.
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los plazos de entrega por causas imputables al contratista. | Sobrecarga del proveedor o mala planeación- Afectación en campañas, pérdida de oportunidad de difusión
EJECUCIÓN | Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público. | Sobrecostos y perdida del costo de oportunidad
EJECUCIÓN | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas. | Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.
EJECUCIÓN | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibro económico del contrato.
EJECUCIÓN | Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida. | Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista.
EJECUCIÓN | Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles. | Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos – Perdida de utilidad
EJECUCIÓN | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes. | Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados.
EJECUCIÓN | Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación. | Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.
EJECUCIÓN | Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro. | Retrasos en el cumplimiento del contrato.
PLANEACIÓN - EJECUCIÓN | Falta de recursos por parte de la entidad contratante para pagar la totalidad de los bienes suministrados en los plazos establecidos. | Mora en el pago, incumplimiento del contrato y posible.
EJECUCIÓN | Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección. | Detrimento patrimonial.
EJECUCIÓN | No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma. | Incumplimiento normativo.
RIESGOS CONTRATOS CAPACITACIÓN.
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la prestación de horas de formación. | Retraso en el cumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de beneficiarios.
SELECCIÓN | No contar con licencias o registros vigentes para programas. | Suspensión de actividades, sanciones legales.
EJECUCIÓN | Demoras en el flujo de pagos a la entidad contratista. | Afectación en la continuidad del servicio y reclamos del contratista.
EJECUCIÓN | Accidentes o riesgos biológicos en prácticas de estudiantes. | Lesiones a estudiantes, demandas contra la institución.
EJECUCIÓN | Incumplimiento parcial o total de las especificaciones técnicas y obligaciones de los servicios y suministros inherentes a la operación logística por problemas en la cadena de suministro del contratista | No satisfacción de la necesidad de la entidad, con impacto negativo por retraso o incumplimiento en la ejecución de los programas de bienestar de los servidores de la entidad
EJECUCIÓN | Incumplimiento de obligaciones laborales por parte del contratista. | Demandas laborales contra la universidad como solidaria.
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de informes académicos y de seguimiento. | Dificultad en el control y supervisión del contrato.
EJECUCIÓN | Baja calidad en la enseñanza impartida por el contratista. | Insatisfacción de estudiantes, quejas y afectación a la imagen institucional.
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de material académico o guías de aprendizaje. | Dificultades en el desarrollo de las clases y desmotivación de los estudiantes.
EJECUCIÓN | Fallas en la comunicación entre la universidad, los contratistas y los estudiantes. | Descoordinación de actividades, pérdida de información importante y quejas.
RIESGOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (BIENES MUEBLES O INMUEBLES)
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
PLANEACIÓN | Indebido análisis del estudio de mercado. | Detrimento patrimonial.
SELECCIÓN | Cuando en el mercado no existe suficiente oferta de inmuebles que cumplan con las condiciones requeridas por la entidad contratante. | Retraso en el procedimientos de selección del contratista (arrendador), que afecta la satisfacción de la necesidad.
SELECCIÓN | Selección de un inmueble que después no satisfaga las necesidades de la entidad. | Afectación de las funciones propias de la entidad. Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. Detrimento patrimonial.
EJECUCIÓN | Alteración de las condiciones económicas del contrato, como consecuencia de la variación del mercado inmobiliario. | Desequilibrio financiero. Sobrecostos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Fallas en las instalaciones eléctricas, de agua y en general de la estructura física del inmueble, que impidan el uso y goce parcial o total del inmueble. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Incumplimiento del contrato. Perturbación del uso de inmueble.
EJECUCIÓN | Problemas con las instalaciones de redes de conectividad y/o sobrecargas de energía que impliquen no mantener operativos los equipos tecnológicos indispensables para que opere la entidad pública. | Afectación de las funciones propias de la entidad.
EJECUCIÓN | Venta del inmueble arrendado | Negociación para la permanencia de la entidad arrendataria con el nuevo propietario arrendador. Pleito entre las partes. Terminación anticipada del contrato. Búsqueda de nuevo inmueble. Sobrecostos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | La entidad no cuenta con los recursos para pagar en los plazos acordados en el contrato, por indebida programación del PAC. | Mora en el pago y puede ocasionar desequilibrio económico del contrato.
EJECUCIÓN | Solicitud de entrega anticipada del inmueble por parte del arrendador. | Ejecución incompleta del contrato. Pago de multa o sanción. Reubicación.
EJECUCIÓN | Problemas de orden público que atenten contra la integridad del inmueble. | Perturbación de la ejecución del contrato. Mantenimiento correctivo del inmueble.
EJECUCIÓN | Pleitos entre terceros y el arrendador que impidan la ocupación pacífica y tranquila del inmueble. | Perturbación de la ejecución del contrato.
RIESGOS APLICABLES A CONTRATOS DE CONSULTORÍA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
SELECCIÓN - EJECUCIÓN | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad.
EJECUCIÓN | Que el procedimientos de selección que dio origen al contrato principal objeto de interventoría, se declare desierto o no pueda celebrarse. | Imposibilidad de firmar el contrato. En caso de haber suscrito contrato, procederá la suspensión del mismo hasta que se seleccione el contratista del contrato principal.
PLANEACIÓN - EJECUCIÓN | Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros. | Retrasos en la ejecución del contrato.
EJECUCIÓN | El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad.
EJECUCIÓN | Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias. | Retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos – mayor permanencia.
EJECUCIÓN | Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista. | Sobrecostos. Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales.
EJECUCIÓN | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales
EJECUCIÓN | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes. | Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.
EJECUCIÓN | Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato. | Ampliación del plazo de ejecución del contrato.
EJECUCIÓN | Necesidad de solicitar una nueva licencia o permiso para la ejecución del contrato principal. | Suspensión del contrato. Sobrecostos en la ejecución contractual. Posible desequilibrio económico del contrato.
EJECUCIÓN | Cambio en las Normas Técnicas: Se refiere a posibles cambios en las normas asociadas a aspectos técnicos y normas ambientales y prediales que podrían influir considerablemente en los Estudios y diseños de las futuras obras. | Modificación de Estudios y Diseños. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la entrega del proyecto.
EJECUCIÓN | Cambios de la Naturaleza. Se refiere a posibles cambios en aspectos ambientales y de la naturaleza que podrían influir considerablemente en los Estudios y diseños de las futuras obras. | Realizar mayores reprocesos de Estudios y Diseños, retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto.
EJECUCIÓN | Afectación por Otros Proyectos: Replanteo de Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad que el Municipio u otras entidades públicas o privadas dispongan de otros proyectos que pudieran afectar los Estudios y Diseños en las mismas zonas de influencia. | Suspensión del contrato. Sobrecostos en la ejecución contractual. Posible desequilibrio económico del contrato.Retrasos en la entrega.
EJECUCIÓN | Demoras en la Información: Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales Nacionales, Departamentales o Municipales, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Consultoría referente a datos y tramites asociados a los Estudios Ambientales, Prediales y Diseños. | Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega.
EJECUCIÓN | Disposición de Personal no idóneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de interventoría. | Reprocesos y demoras en la generación de productos y tareas de la interventoría. Incumplimiento de las obligaciones.
EJECUCIÓN | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos
EJECUCIÓN | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la interventoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Reprocesos y demoras en la generación de productos y tareas de la interventoría y/o consultoría.
EJECUCIÓN | Mayores cantidades de obra en el contrato intervenido y que no se tienen en cuenta en la vigilancia del contrato. | Sobrecostos. Adición del contrato. Posible desequilibrio económico del contrato.
EJECUCIÓN | Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor. | Búsqueda de nuevo personal. Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia. | Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Eventuales fallas en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución contractual. Reclamaciones de desequilibrio económico del contrato.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
SELECCIÓN | Cobro de una tarifa inferior a la prevista por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo a la normatividad vigente. | Imposibilidad de contratar con un oferente que no cumpla con las tarifas establecidas por la Ley.
EJECUCIÓN | Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos. | Fallas en la prestación del servicio.
EJECUCIÓN | Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afecten la prestación del servicio | Demoras y fallas en el servicio
EJECUCIÓN | Fallas tecnológicas en los equipos de alarmas o circuito cerrado de televisión (CCTV). | Fallas en el servicio. Inseguridad de las instalaciones de la entidad contratante
EJECUCIÓN | Hurtos en las instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial. Posible incumplimiento del contrato. Afectación de pólizas.
EJECUCIÓN | Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de pólizas.
EJECUCIÓN | Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista, o huelgas, protestas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales religiosos y creencias. | Parálisis en la prestación del servicio. Variaciones en la asignación de turnos del personal empleado – apoyos adicionales. Daños materiales en los sitios de la prestación del servicio – Detrimento patrimonial.
EJECUCIÓN | Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista con los empleados y contratistas de la entidad contratante. | Cambio de personal por parte del contratista. Falla en el servicio.
EJECUCIÓN | Cambios en las regulaciones laborales que afecten las condiciones económicas del contrato. | Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio económico.
EJECUCIÓN | Emplear para la prestación del servicio medios humanos, animales, equipos de seguridad físicos y tecnológicos, superiores a los establecidos en el Anexo Técnico y/o Especificaciones Técnicas y, sin las autorizaciones de uso de los mismos. | Reclamaciones por desequilibrio económico del contrato.
EJECUCIÓN | Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia. | Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato. Suspensión, terminación o cesión del contrato.
EJECUCIÓN | Demora en el pago de las facturas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad. | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequilibrio económico.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
EJECUCIÓN | Cambios en las regulaciones laborales que afecten las condiciones económicas del contrato. | Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio económico.
EJECUCIÓN | Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos en el contrato, estudios previos y en los pliegos de condiciones. | Fallas en la prestación del servicio.
EJECUCIÓN | Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afecten la prestación del servicio. | Demoras y fallas en el servicio.
EJECUCIÓN | Desabastecimiento de la referencia de los Bienes de Aseo y Cafetería o retiro/restricción del Bien de Aseo y Cafetería en el mercado nacional. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Retrasos en la prestación del servicio. Modificación de las condiciones técnicas del contrato.
EJECUCIÓN | Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de pólizas.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por parte de la Entidad contratante o de un tercero visitante a los insumos, elementos, equipos o maquinaria propiedad del contratista. | Falta de insumos, elementos, equipos o maquinaria requeridos para la correcta prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. Reclamaciones económicas por parte del contratista.
EJECUCIÓN | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y equipo del contratista, por causas ajenas a la entidad contratante. | Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Accidentes del transportador que movilice insumos, materiales, equipos, maquinaria o personal. | Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista con los empleados o contratistas de la entidad contratante. | Cambio de personal por parte del contratista. Falla en el servicio.
EJECUCIÓN | Dificultad de acceso a la zona de ubicación, los medios de transporte y condiciones de acceso a las sedes donde se va a prestar el servicio. | Afectación del servicio. Posible incumplimiento del contrato.
EJECUCIÓN | Demora en los pagos por radicación tardía de las facturas por parte del contratista o por tramitación tardía de la entidad contratante. | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequilibrio económico.
RIESGOS GENERALES APLICABLES A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
ETAPA | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS
EJECUCIÓN | Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato. | Retrasos en el inicio del procedimientos de selección, que afecta la satisfacción de la necesidad.
EJECUCIÓN | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad. | Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.
EJECUCIÓN | Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión | Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista.
EJECUCIÓN | Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa a cargo del contratista. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Posible modificación del contrato.
EJECUCIÓN | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. | Detrimento patrimonial.
EJECUCIÓN | Cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos. | Mora por parte de la entidad en el pago, lo cual puede generar el rompimiento de la ecuación económica del contrato.
EJECUCIÓN | Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista. | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago.
EJECUCIÓN | Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista. | Deficiencia o demora en la prestación del servicio.
EJECUCIÓN | Suspensión o cancelación de la tarjeta o matricula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen. | Deficiencia o demora en la prestación del servicio.

## Instrucciones II
EVALUACION Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
Casi cierto
5
| Probable | [5 empty] | EXTREMO
| 4 | [5 empty] | 8 a 10
| Posible | [5 empty] | ALTO
| 3 | [5 empty] | 6 a 7
| Improbable | [5 empty] | MODERADO
| 2 | [5 empty] | 5
| Raro | [5 empty] | BAJO
| 1 | [5 empty] | 2 a 4
|  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5