MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Información errónea o desactualizada suministrada por EL MUNICIPIO DE TUNJA | No se satisface la necesidad requerida por EL MUNICIPIO DE TUNJA | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | MUNICIPIO | Entregar la información veraz y oportunamente para la ejecución del objeto contractual | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | MUNICIPIO | Elaboración de los estudios previos | Obtención de los estudios previos | Seguimiento a la información suministrada para la ejecución del contrato | Mensualmente |
| 2 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que el proceso se declare desierto. | No suscripción del contrato | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Riesgo extremo | MUNICIPIO | Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para garantizar que exista pluralidad de oferentes | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Si | MUNICIPIO | Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones | Obtención de los estudios previos y pliego de condiciones | Revisión de los requisitos habilitantes tanto en estudios previos como en pliego de condiciones | Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Que el contrato no se firme. | Obstruye la ejecución del objeto a contratar | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo bajo | Si | MUNICIPIO | Fecha de la resolución de adjudicación | Firma del contrato | Verificar que el contratista suscriba el contrato | Suscripción del contrato |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Modificación en la legislación tributaria creación de nuevos impuestos. | Rompimiento económico del contrato | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | MUNICIPIO | Realizar los ajustes a los precios teniendo en cuenta los nuevos impuestos | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo bajo | Si | MUNICIPIO | Fecha en que se empiecen a implementar nuevos impuestos | Liquidación del contrato | Verificación de la normatividad tributaria | Mensualmente |
| 5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Uso indebido de la información | Afectación de EL MUNICIPIO DE TUNJA o las personas beneficiadas | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Verificar que el contratista utilice la información dada por Eel MUNICIPIO de manera correcta | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | No | MUNICIPIO | Firma del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento del uso de la información suministrada por EL MUNICIPIO DE TUNJA | Mensualmente |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No cumplimiento de las obligaciones del contrato | Incumplimiento del objeto contractual | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificar que el contratista cumpla con cada una de las obligaciones contractuales | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | MUNICIPIO | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Informes del supervisor donde se verifique el cumplimiento de cada obligación contractual | Mensualmente |
| 7 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Relaciones laborales como accidentes laborales de personal, y enfermedades de origen profesional | Sobrecosto en la ejecución del contrato e incumplimiento en la prestación del servicio contratado | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | establecer programa de salud ocupacional por parte del operador | Improbable | Insignificante | 1 | Bajo | NO | Contratista | Fecha inicio del contrato | Fecha final del contrato | Revisión informes de ejecución | Según lo estimado en el Contrato |
| 8 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto | Incumplimiento del contrato | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Verificación continúa por parte del supervisor del personal contratado por parte del contratista. | Raro | Menor | 3 | Bajo | NO | Supervisor | Fecha inicio del contrato | Fecha final del contrato | Supervisión ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL | Alteración del orden público | Imposibilidad de ejecución del contrato | Improbable | Menor | 4 | Bajo | MUNICIPIO | Desbloqueo de vías, apoyo ESMAD | Raro | Menor | 3 | Bajo | Si | MUNICIPIO | Inicio del contrato | Acta de terminación | Bloqueo de vías | Mensualmente |
| 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Inadecuado manejo ambiental y/o no contar con los correspondientes permisos y licencias | Multas por incumplimiento en manejo ambientales y/o permisos | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Verificar para la ejecución del contrato, que el contratista posea las licencias, autorizaciones y permisos correspondientes | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | E MUNICIPIO /Contratista | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Informes del contratista | Cada entrega |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No entrega de todos los productos dentro del término establecido | Incumplimiento del objeto contractual | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificar que el contratista entregue los productos en el tiempo estipulado por el supervisor | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | MUNICIPIO /Contratista | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Acta de recibo de productos entregados por el contratista | Cada entrega |
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por EL MUNICIPIO DE TUNJA | Suministro de productos de mala calidad | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | MUNICIPIO | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Acta de recibo de productos entregados por el contratista | Cada entrega |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Variación de los precios del mercado. | Rompimiento económico del contrato | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | Contratista - MUNICIPIO | Teniendo en cuenta que los productos a contratar su precio no fluctúan frecuentemente en el mercado, EL MUNICIPIO DE TUNJA verificará que el contratista en su oferta económica no presente precios artificialmente bajos | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo bajo | Si | MUNICIPIO | Fecha de verificación de oferta económica | Liquidación del contrato | Verificación de las condiciones de mercado | Mensualmente |
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Mayor permanencia en obra – no atribuibles a la entidad | Prorrogas con mayores costos de la ejecución del contrato | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo alto | Contratista | 1) Realizar por parte del interventir de manera eficiente y permanente el seguimiento técnico a la programación de obra aprobada al contrato de obra, con el fin de garantizar que la ejecución del contrato se realice en el plazo señalado por la Entidad. 2) Verificar continuamente que el contratista cuente con los frentes y cuadrillas de trabajo señaladas por el municipio de Tunja en las especificaciones técnicas, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo contractual y evitar prorrogas que generen mayores costos a la entidad. | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo bajo | Si | INTERVENTOR | 1) Desde el acta de inIcio. 2) en la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | 1) Verificar que no se presente un desfase mayor al 10% entre lo programado y lo ejecutado por el contratista de obra. 2) con las actas parciales de la obra 3). Con las actas de comité de obra | 1) Semanalmente durante todo el contrato. |
| 15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato | Productos desactualizados que no cumplen los requerimientos del EL MUNICIPIO DE TUNJA | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo alto | MUNICIPIO | Realizar los ajustes necesarios de manera proporcional que no afecte el equilibrio económico del contrato | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | MUNICIPIO | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Requerimientos del supervisor hechos al contratista respecto a los fundamentos jurídicos que soportan sus productos | Mensual |
| 16 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Entrega de productos (ESTUDIOS Y/O INFORMES) ineficientes que no cumplen con los requerimientos de EL MUNICIPIO DE TUNJA | Incumplimiento del objeto contractual | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Requerimientos periódicos por parte del supervisor respecto a la ejecución y avance del contrato | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | MUNICIPIO | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Acta de recibo de productos entregados por el contratista | Mensual |
| 17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No utilización de los elementos necesarios para realizar la inttervventoría | Retraso en la ejecución del contrato | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Informes periódicos del contratista al supervisor respecto del avance del objeto contractual | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Acta de recibo de productos entregados por el contratista | Cada entrega |
| 18 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO | Sobrecostos en la ejecución del Contrato (Transporte de elementos de estudio y personal) | Sobrecostos y retraso en la ejecución del contrato | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Estimación adecuada de los costos por parte del contratista | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Pliegos definitivos | Liquidación del contrato | Informes y actas parciales de avance | Cada entrega |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Eventos naturales, terremotos, inundaciones, fenómenos de remoción | Retraso en la ejecución del contrato | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | EL MUNICIPIO DE TUNJA /contratista | Suspensión del contrato | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Firma del acta de suspensión | Firma del acta de reinicio | Informe del contratista | Cada vez que ocurra |
| 20 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Infección con el virus coronavirus SARS – COV – 2 (COVID – 19) | Suspensión del contrato | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista – Municipio | Aplicar medidas de seguridad (distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos) | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista - Municipio | Fecha inicio de contrato | Fecha final del contrato | Verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad | Diariamente |
| 21 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ADMINISTRATIVO | Mayor tiempo de ejecución del contrato de obra | Sobrecostos y retraso en la ejecución del contrato | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista – Municipio | Aplicar medidas de seguridad (distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos) | Improbable (2) | Mayor (4) | 4 | Riesgo alto | SI | Contratista | Fecha inicio de contrato | Fecha final del contrato | Verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad | Diariamente |