## Hoja1
NUEVO OR | EJECUTOR | FONDO | CONTRATO MME - ECA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROYECTO | TOTAL USUARIOS | ESTADO SEGÚN ANEXO 2 | ESTADO SEGÚN REVISIÓN JURÍDICA | ESTADO SEGÚN REVISIÓN TECNICA | SOLICITUD
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | VILLA MAR - VILLA NORTE | 1318 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | ATLÁNTICO | GALAPA | SBN MUNDO FELIZ | 1426 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | JOHN F KENNEDY | 175 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | PRIMERO DE MAYO | 445 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | CIUDAD CARIBE 3 - DON BOSCO - VILLA SELENE - icc | 2712 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | VILLA LOZANO | 870 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | MAGDALENA | SANTA MARTA | BUENOS AIRES - LA ESMERALDA | 430 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | MAGDALENA | SANTA MARTA | CRISTO REY | 309 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | MAGDALENA | SANTA MARTA | LA PAZ - CIRCACIA | 2032 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | MAGDALENA | SANTA MARTA | LOS LIRIOS - TOTUMO | 164 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GSA 157-2012 | MAGDALENA | SANTA MARTA | URB VILLA AURORA | 198 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GGC 298-2014 | MAGDALENA | ARACATACA | BUENOS AIRES RURAL | 152 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GGC 298-2014 | MAGDALENA | PLATO | JUAN 23 | 191 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GGC 298-2014 | MAGDALENA | SITIONUEVO | ABAJO | 141 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GGC 298-2014 | MAGDALENA | SITIONUEVO | VILLA PALERMO | 790 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GGC 298-2014 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | 16 DE JULIO | 276 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | PRONE | GGC 298-2014 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | GTO SOPLADOR | 461 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | ELECTRICARIBE | FAER | GGC 304-2014 | MAGDALENA | PIVIJAY | ELECTRIFICACION RURAL VEREDA CAÑO CAMACHO | 22 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 434-2015 | LA GUAJIRA | Villanueva | ELECTRIFICACION RURAL VEREDA EL HORNO | 16 | EJECUCIÓN | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 434-2015 | LA GUAJIRA | San Juan Del Cesar | ELECTRIFICACION RURAL VEREDA LA LOMA | 28 | EJECUCIÓN | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 434-2015 | LA GUAJIRA | Villanueva | ELECTRIFICACION RURAL VEREDA EL ENEAL | 35 | EJECUCIÓN | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 434-2015 | LA GUAJIRA | Villanueva | ELECTRIFICACION RURAL VEREDA LA SARAITA, EL RETIRO Y JUNCALITO | 45 | EJECUCIÓN | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 434-2015 | LA GUAJIRA | Riohacha | ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS MONGUI, COTOPRIX Y LOS CERRITOS | 210 | EJECUCIÓN | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 435-2015 | LA GUAJIRA | MAICAO | ELECTRIFICACION RURAL VEREDA ANAMANA 2 | 15 | EJECUCIÓN | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 435-2015 | LA GUAJIRA | MANAURE | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TRULIYAMANA | 35 | EJECUCIÓN | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 435-2015 | LA GUAJIRA | MAICAO | ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS IRRUWANI - LOS ACEITUNO - LA PAZ | 47 | EJECUCIÓN | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 435-2015 | LA GUAJIRA | MAICAO | ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS ALTO PINO - SIMALUNCIRA - USHULU | 71 | EJECUCIÓN | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | EMSA | FAER | GGC 435-2015 | LA GUAJIRA | FONSECA | ELECTRIFICACION RURAL VEREDA JAWEY | 17 | EJECUCIÓN | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | EMSA | PRONE | GGC 442-2015 | La Guajira | San Juan Del Cesar | GRAN COLOMBIA | 107 | EJECUCIÓN | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | EMSA | PRONE | GGC 443-2015 | La Guajira | Fonseca | QUINCE DE DICIEMBRE | 73 | EJECUCIÓN | Con acta de energización |  | Informe Técnico-Justificación
CARIBE SOL | EMSA | PRONE | GGC 443-2015 | La Guajira | Fonseca | VILLA JARDIN | 82 | EJECUCIÓN | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | EMSA | PRONE | GGC 443-2015 | La Guajira | San Juan Del Cesar | PARAISO DE BETEL | 162 | EJECUCIÓN | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 438-2015 | Magdalena | Aracataca | SAN JOSE | 47 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 438-2015 | Magdalena | Aracataca | PRADITO Y 11 DE NOVIEMBRE | 50 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 437-2015 | Magdalena | Fundación | CIUDAD JARDIN, 15 DE DICIEMBRE | 117 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 438-2015 | Magdalena | Fundación | LAS DELICIAS | 137 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 437-2015 | Magdalena | Fundación | EL YUMBO, JUAN 23, LOMA FRESCA | 168 | Pendiente acta de energización | No se evidencia acta de energización |  | Informar el estado actual del contrato
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 438-2015 | Magdalena | Fundación | 1 DE MAYO Y 6 DE ENERO REP | 251 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 437-2015 | Magdalena | Pedraza | HEREDIA RURAL | 528 | EJECUCIÓN | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 437-2015 | Magdalena | Plato | SIMON BOLIVAR | 54 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 437-2015 | Magdalena | Plato | EL BOSQUE | 169 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)
CARIBE SOL | GENSA S.A. E.S.P. | PRONE | GGC 437-2015 | Magdalena | Plato | SAN MARTIN, 8 DE DICIEMBRE, 11 DE NOVIEMBRE | 344 | Pendiente acta de energización | Con acta de energización |  | Informe Técnico (Para proceder con la modificación)