## COMUNICACIONES SAIAs
# | CONTRATISTA QUE ENVÍA | ENTIDAD REQUERIDA | FECHA DE ENVÍO | N° RADICADO SAIA | ASUNTO REQUERIMIENTO | PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA | SE RECIBIÓ RESPUESTA |  | ESTADO DEL REQUERIMIENTO | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | No.
1 | GEISON FRANCO | ASEO PEREIRA | 2025-12-16 | 20251216-0-I | Solicitud de información – Gestión de residuos especiales, puntos críticos y jornadas de recolección de inservibles. | 10 días hábiles |  |  | En proceso
2 | JACOBO LADINO | SEC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2026-01-22 | No. 20260122-2168-I | Respuesat al periódico El Expreso | N/A |  |  | Finalizado
3 | JACOBO LADINO | ASO.VERDE | 2026-01-28 | No.20260128-3992-I | Solicitud de información - Matriz de aprovechamiento CARDER | 15 días (12 de febrero) | X |  | Recibida
4 | JACOBO LADINO | ATESA | 2026-01-28 | No.20260128-3991-I | Solicitud de información - Matriz de aprovechamiento CARDER | 16 días (12 de febrero)
5 | JACOBO LADINO | SECR. INFRAESTRUCTURA | 2026-01-28 | No. 20260128-3065-I | Solicitud de información - Matriz de aprovechamiento CARDER | ? | X | 20260209-4957-I | Finalizada
6 | JACOBO LADINO | CARDER | 2026-01-29 | No.20260129-4333-I | Ampliación de plazo para entrega de matriz de aprovechamiento | N/A |  |  | Finalizada
7 | JACOBO LADINO | SECR. RURAL | 2026-01-29 | No. 20260129-3250-I | Solicitud de información - Matriz de aprovechamiento CARDER | 18 de febrero |  |  | En proceso
8 | ALEXANDRA TABARES | ASEO PEREIRA | 2026-02-24 | No 20260224-11321-I | Requerimiento de información técnica sobre estado de parque automotor | 10 de marzo | X | ? | Trasladado | Se emitio respuesta parcial y se requerira nuevamente con copia a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios
9 | ALEXANDRA TABARES | ASEOPLUS | 2026-02-24 | No 20260224-11318-I | Requerimiento de información técnica sobre estado de parque automotor, | 10 de marzo | X | ? | Trasladado | Se emitio respuesta parcial y se requerira nuevamente con copia a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios
10 | ALEXANDRA TABARES | ASEOPEREIRA | 2026-02-24 | No 20260224-11320-I | Requerimiento técnico de cronogramas de recolección y frecuencias de residuos ordinarios, barrido y | 10 de marzo | X | ? | Trasladado | Se emitio respuesta parcial y se requerira nuevamente con copia a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios
11 | ALEXANDRA TABARES | ASEOPLUS | 2026-02-24 | No 20260224-11324-I | Requerimiento técnico de cronogramas de recolección y frecuencias de residuos ordinarios, barrido y limpieza de áreas públicas | 10 de marzo | X | No. : 20260310-10228-E | Finalizado | Dan respuesta al requerimiento
12 | JACOBO LADINO | CARDER | 2026-02-23 | No.20260223-11148-I | Entrega matriz de aprovechamiento | N/A |  |  | Finalizado
13 | JACOBO LADINO | CARDER | 2026-03-04 | No.20260304-14326-I | Reunión interinstitucional para revisión de diversos temas | 13 de marzo | X |  | Finalizado | Se aplazo la reunión por motivos de agenda del PGIRS
14 | JACOBO LADINO | SEC SOCIOECONOMICA | 23 de febrero | No. 20260223-8159-I | Reunión para pieza publicitaria del 1 de marzi día del reciclador | 13 de febrero | X |  | Finalizado
15 | JACOBO LADINO | SEC. TIC | 24 de febrero | No. 20260223-8175-I | Creación de correo institucional | N/A | X |  | Finalizado
16 | JACOBO LADINO | PLANEA. ESTRÁTEGICA E INTEGRACIÓN REGIONAL | 2026-03-02 | No. 20260302-9547-I | Prorroga para la entrega del Project Charter | 20 de marzo |  |  | Finalizado | Se entregó el proyecto
17 | JACOBO LADINO | DEGA | 2026-03-06 | No. 20260306-11119-I | Entrega del análisis del sector por parte del equipo PGIRS | N/A | X |  | Finalizado
18 | JACOBO LADINO | DEGA | 2026-03-10 | No. 20260310-11501-I | Solicitud de espacio de reunión - Articulación de proceso de sensibilización PGIRS | N/A | X |  | Finalizado | Se llevó a cabo la sensibilización
19 | JACOBO LADINO | PARQUE ARBOLEDA | 2026-04-08 | No.20260408-24186-I | Solicitud de información de aprovechamiento de residuos orgánicos y visita ténica | 20 de abril |  |  | En proceso
20 | JACOBO LADINO | CARDER | 2026-04-08 | No.20260408-24187-I | Reprogramación de reunión interinstitucional - Solicitud de disponibilidad de sala de junta | 20 de abril |  |  | En proceso
21 | ALEXANDRA TABARES | ASEOPLUS | 2026-03-25 | No 20260325-20847-I | Solicitud de reporte de gestión de PQRSDF y cumplimiento de metas PGIRS - Vigencia 2025. | 25 de abril
22 | ALEXANDRA TABARES | ASEO PEREIRA | 2026-03-25 | No 20260325-20850-I | Solicitud de información técnica y plan de mejora sobre el reporte de PQRSDF 2025. | 25 de abril
23 | ALEXANDRA TABARES | ASEO PEREIRA | 2026-03-25 | No 20260325-20851-I | Requerimiento técnico para el Fortalecimiento del Plan de Mejora: Control y Mitigación de Puntos
24 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | ASEO PEREIRA | 16 Marzo del 2026 | No.20260316-18326-I | Críticos 2026. | 2026-04-06 |  | x | En proceso | Se realizó mesa técnica para soliictar respuesta de fondo al gerente de aseo y e remitieron nuevamente por correo a petición de él.
25 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | CHATARRERÍA COMERCIAL S.A.S | 16 de marzo de 2026 | No.20260316-18323-I | SOLICITUD INFORME DE TONELADAS APROVECHABLES RESIDUOS SOLIDOS 2025 | 2026-04-07 |  | X | En proceso
24 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | RECUPERADORA TODOMETALES | 18 de marzo de 2026 | No.20260318-19247-I | DERECHO DE PETICION INFORME DETALLADO TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHADOS DURANTE EL AÑO 2025 | 2026-04-05 |  | X | En proceso
25 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | OIKOS GREEN | 26 de marzo de 2026 | No.20260326-21590-I | SOLICITUD DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHADOS- SEGUIMIENTO PGIRS | 2026-04-05 |  | X | En proceso
26 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL METALES LA UNIÓN | 26 de marzo de 2026 | No.20260326-21592-I | SOLICITUD INFORMACION TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS - SEGUIMIENTO PGIRS | 2026-04-05 |  | X | En proceso
27 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | RECICLAJES EL SOBRINO | 26 de marzo de 2026 | No.20260326-21713-I | SOLICITUD INFORMACION TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS - SEGUIMIENTO PGIRS | 2026-04-05 |  | X | En proceso
28 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | RECICLAJE PLANETA VERDE | 26 de marzo de 2026 | No.20260326-21716-I | SOLICITUD DE INFORMACION TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS - SEGUIMIENTO PGIRS | 2026-04-05 |  | X | En proceso
29 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | RECICLAJES LA 35 | 26 de marzo de 2026 | No.20260326-21717-I | SOLCIITUD DE INFORMAICON TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS- SEGUIMIENTO PGIRS. | 2026-04-05 |  | X | En proceso
30 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | DEPÓSITO LA 26 | 26 de marzo de 2026 | No.20260326-21718-I | SOLICITUD INFORMAICON TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS - SEGUIMIENTO PGIRS | 2026-04-05 |  | X | En proceso
31 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | METALSOROS S.A.S | 26 de marzo de 2026 | No.20260326-21719-I | SOLICITUD DE INFORMACION TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS - SEGUIMIENTO PGIRS | 2026-04-05 |  | X | En proceso
32 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | CHATARRERÍA ROCÍO BAJO | 26 de marzo de 2026 | No.20260326-21720-I | SOLICITUD DE INFORMACION TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS - SEGUIMIENTO PGIRS | 2026-04-05 |  | X | En proceso
33 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | 05 de marzo de 2026 | No.20260305-15192-I | REITERACION RESPUESTA RESPECTO DEL NO REPORTE DE LAS ÁREAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (APS) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.RAD. No.20241106-65301-I. | 2026-04-17 |  | X | En proceso
34 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | DEGA | 07 de mayo de 2026 | No. 20260507-24157-I | :PROPUESTA UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANEJO EFECTIVO DEL PGIRS. | N/A |  | N/A | No se requiere respuesta
| MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | SOLCIITUD PERMISO JORNADA 14 DE RESIDUOS POSCONSUMO, PAR AEL DIA 14 DE MAYO DE 2026. | 07 de mayo de 2026 | No. 20260507-24199-I | SOLCIITUD PERMISO JORNADA 14 DE RESIDUOS POSCONSUMO, PAR AEL DIA 14 DE MAYO DE 2026. | 13 de Mayo de 2026 |  | X | En proceso
34 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | PRESENTACIÓN PROPUESTAS PARA MEJORAMIENTO Y AVANCE PGIRS. PROGRAMA 3: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Y OTROS ASPECTOS TECNICOS. | 08 de mayo de 2026 | No. 20260508-24478-I | Presentacion propuestas para PGIRS | 08 de mayo de 2026 |  | N/A | No se requiere respuesta
35 | MARTHA ISABEL OSPINA CARDENAS | SOLICITUD DE PERMISO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD 18 JORNADA DE RECOLECCION DE RESIDUOS POSCONSUMO | 21 de abril de 2026 | No.20260421-29672-I | SOLICITUD DE APOYO PARA ACTIVIDAD DEL 14 D EMAYO DE 2026, RESIDUOS POSCONSUMO | 13 DE MAYO DE 2026 |  | x | En proceso
36 | ALEXANDRA TABARES | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 27 DE ABRIL DE 2026 | No. 20260427-21583-I | Solicitud de reporte de avances y evidencias – Programa de Consumo Responsable y Minimización de Residuos Sólidos (PGIRS). | 05 DE MAYO DE 2026 | SI
37 | ALEXANDRA TABARES | SECRETARIA DE EDUCACION | 27 DE ABRIL DE 2026
38 | JACOBO LADINO | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | 24 DE ABRIL | No.20260424-31178-I | SOLICITUD DE ESPACIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SUI | 15 DE MAYO 2026 |  | X
39 | JACOBO LADINO | SECRETARIAS INTERNAS ALCALDIA | 24 DE ABRIL | No. 20260424-21222-I | REPROGRAMACIÓN REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL – APROVECHAMIENTO, PMA RELLENO SANITARIO Y ZONAS FORESTALES | 5 DE MAYO 2026 | X |  | Reunión realizada
40 | JACOBO LADINO | CARDER | 4 DE MAYO 2026 | No.20260504-33949-I | RESPUESTA PQR No. 9459 – SOPORTES INFORME DE APROVECHAMIENTO II SEMESTRE 2025 | N/A |  |  | Soportes enviados
41 | JACOBO LADINO | DEGA - DRA LUZ AMPARO | 6 DE MAYO 2026 | No. 20260506-23579-I | ENTREGA INFORME DE SEGUIMIENTO PGIRS 2025 Y PRESENTACIÓN PARA CONTROL POLÍTICO | N/A

## DERECHOS PETICIÓN
SEGUIMIENTO DERECHOS DE PETICIÓN 2026
ENERO
ITEM | FECHA | PETICIONARIO | RADICADO SOLICITUD | ASUNTO | RESPONSABLE | RESPUESTA | FECHA ENVÍO | COMENTARIOS
1 | 2026-01-08 | ALVARO WILLIAM | No.20260108-435-I | PETICIÓN PLANEACIÓN TEMA ASEO | PGIRS | No. 20260122-2168-I | 2026-01-22
2 |  | JOSE ANTONIO MEJIA GAVIRIA | No.20251121-50226-E | MEDIDAS MINIMAS DE MANEJO AMBIENTAL. | PGIRS - FORERO | No.20251121-50226-E | 2026-01-22
3 | 2026-01-25 | JULIAN USMA | No: 20251125-50610-E | Acuerdo Municipal N°035 del Año 2016 - (ARTÍCULO 195). OLORES OFENSIVOS. | PGIRS | No. 20260204-4283-I | 2026-02-04
4 | 2026-01-29 | ASOCIACION UNION PARA LA PROTECCION ANIMAL Y AMBIENTAL | No: 20260119-1563-E | Comunicación de decisión adoptada dentro de querella administrativa - PROTECCION ANIMAL |  |  |  | ES INFORMATIVO, DESDE NUESTRAS FUNCIONES NO ENCAJA EN NINGUN PROCESO
5 | 25 de febrero de 2026 | SECRETARIA RURAL | No. 20260225-8782-I | Respuesta a traslado por competencia - seguimiento ante la SSPD por no reporte de áreas de prestación de servicio (APS) noviembre diciembre de 2024 | PGIRS- MARTHA ISABEL OSPINA | No. 20260325-14922-I | 25 de marzo de 2026 | Ya fue respondido
6 | 2026-03-25 | Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro | No: 20260320-12278-E | Solicitud documentos servcios público domiciliario de aseo | PGIRS- MARTHA ISABEL OSPINA | No. 20260325-14922-I | 2026-04-22
7 | 08 de abril de 2026 | CARDER-PROCURADURIA AMBIENTAL | No. 20260408-16896-I (Queja) | Traslado por competencia del oficio No. 9192 del 27 de marzo de 2026- Problematica residuos solidos aeropuerto | PGIRS- MARTHA ISABEL OSPINA | No.20260423-30802-I | 2026-04-29 | Ya fue respondido y enviado a la carder

## CORREO ELECTRÓNICO
| REMITENTE | ASUNTO | FECHA RECEPCIÓN | RESPUESTA | FECHA RESPUESTA | OBSERVACIONES
1 | ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P. | Presentación Informes de Seguimiento al programa de aprovechamiento PGIRS y Lineamientos RCD | 2026-01-06
2 | VITAPLANET | Respuesta información aprovechamiento No.20251218-99844-I | 2026-01-13
3 | FUNDAMBIENTA | Información de aprovechamiento año 2025 | 2026-01-13
4 | ACUASEO | Comunicación de ampliación de términos para respuesta al Radicado No. 20251218-99841-1 (Radicado Interno No 36143). | 2026-01-17
5 | ACUASEO | Entrega información solicitada mediante los oficios No.20250218-99841-I, Radicado interno No 36143 | 2026-01-19
6 | ASOCIACION COLOMBIANA ECOTRANSFORMA | Solicitud de información 2025 – Aprovechamiento | 2026-01-14
7 | Cristina Báez Franco | Adjunto se envían los Formatos F 16 de la Rendición en la Cuenta de la Gestión Ambiental de la Vigencia 2024. | 2026-01-27
8 | ASEOPLUS | Respuesta a solicitud de información – Aprovechamiento año 2025 - Oficio No. 20251218-99710-I del 18 de diciembre de 2025 | 2026-01-30
9 | Cristina Báez Franco | Solicitud descripción del logro alcanzado en cada una de las metas a su cargo, indicando de forma clara y concreta cómo fueron ejecutadas las actividades que la componen durante la vigencia 2025 | 2026-02-04
10 | ECOASEO | Respuesta oficio No. 20251218-99847-I | 2026-02-02
11 | Direccion Operativa Espacio Publico | GRAVE SITUACIÓN POR DESCARGA DE DESECHOS | 2026-01-26 |  |  | Se redirecciono a Laura Rios el 09/02/2026
12 | ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES PUNTO VERDE | Respuesta oficio 20260128-3992-I Seguimiento – Solicitud información 2025 - aprovechamiento | 2026-02-03
13 | Monica Alexandra Blandon Betancur | Envio el Acta del Comité de Líderes N.° 1 del año 2026 | 2026-02-09
14 | Monica Alexandra Blandon Betancur | Acta de la primera reunión, tema Expediente Municipal | 2026-02-10
15 | FUNDACIÓN PARA EL RECICLADOR ENTORNO LIMPIO | Respuesta información requerida por medio de oficio No.20251218-99848-I | 2026-02-11
16 | Empresa de Aseo Pereira | traslado de la PQRSDF No. 137 | 2026-02-24
17 | Empresa de Aseo Pereira | Respuesta solicitud de PQRSDF # 20260224-137 | 2026-03-03
18 | Empresa de Aseo Pereira | Respuesta solicitud de PQRSDF # 20260224-136 | 2026-03-09
19 | CARDER | Respuesta R1845_ Oficio No. 6296-2026.Presentación Informes de Seguimiento al programa de aprovechamiento PGIRS y Lineamientos RCD | 2026-03-10
20
21