## Slide 1
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Clasificación de la información: Pública
Grupo directivo Nº 10
19 de mayo 2026

## Slide 2
Compromisos Pendientes
Compromiso | Fecha | Responsable
Tener al día la programación de los instructores hasta el II trimestre 2026 | 27 de mayo 2026 | Coordinadores
Revisar el proceso de revisiones Bioclimáticas | 27 de mayo 2026 | Camilo / Nelson
Retomar nuevamente el proyecto de San Carlos | 27 de mayo 2026 | Camilo / Nelson
Actualizar los resultados del proyecto integrador de centro. | 27 de mayo 2026 | Coordinadores / Laura
Reunión con los coordinadores para revisión de metas programa | 27 de mayo 2026 | Felipe Sosa
Actualizar los videos del centro de formación / ir a las sedes para actualizar tomas | 27 de mayo 2026 | Laura
Realizar la proyección de instructores para la contratación luego de ley de garantías | 27 de mayo 2026 | Coordinadores
seguimiento a la oferta de formación, y el plan de comunicaciones. | 27 de mayo 2026 | Coordinadores / Laura

## Slide 3
Compromisos Pendientes
Compromiso | Fecha | Responsable
Sacar oferta de formación para los Sábados (cursos cortos). | 27 de mayo 2026 | Coordinadores
Retomar reuniones con los secretarios de educación. (informe como vamos) | 27 de mayo 2026 | Marcela
Programar las mesas de trabajo para socializar los resultados de los proyectos integradores con medios de comunicación. | 27 de mayo 2026 | Laura
Revisar los equipos de ingeniería que se pueden llevar para la sede de La ceja | 27 de mayo 2026 | Henry
Programar la compra de los equipos de cerámica y los mantenimientos de los equipos. | 27 de mayo 2026 | Coordinadores
Cotizar una impresora 3D de madera para la visita de presidencia. | 27 de mayo 2026 | Camilo / Nelson
Revisar los grupos para certificar de los proyectos integradores | 27 de mayo 2026 | Coordinadores

## Slide 4
Por: Felipe Sosa – Articulador de Planeación
Metas

## Slide 5
2026
48,557
Ejecución Global
22,675
Cumplimiento
47%
la presente información representa la meta general de formación profesional (Tecnólogos, Técnicos, Operarios, Formación Complementaria complementaria, Bilingüismo y Educación media).
Metas formación profesional Integral
Meta Global

## Slide 6
Desagregación de Metas formación
Complementaria
Bilingüismo
Ejecución: 28.342
Meta: 1,060
Ejecución: 833
Meta: 1,895
Meta: 6,024
Ejecución: 5,370
Ejecución: 1,253
Meta: 7,680
Ejecución: 6,480
% 84
Formación Profesional Integral
Nivel | Ejecutado | Meta | % Cumpl. | Fichas faltantes |  |  |  |  | Total fichas
 |  |  |  | Industria | Agro | G y D | Turismo | Articulacion | 
TÉCNICO LABORA PRESENCIAL | 678 | 881 | 77% | 4 | N/A | 3 | 2 | N/A | 9
TÉCNICO LABORAL VIRTUAL | 231 | 461 | 50% | 5 | N/A | 3 | 3 | N/A | 11
OPERARIOS | 342 | 560 | 61% | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9
AUXILIARES | 53 | 207 | 26% | N/A | N/A | N/A | 7 | N/A | 7
MEDIA TÉCNICA | 5.226 | 5.408 | 97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 7
TECNOLOGOS PRESENCIAL | 3.393 | 4.286 | 79% | 33 | N/A | N/A | 3 | N/A | 36
TECNOLOGOS (VIRTUAL) | 1.061 | 1.210 | 88% | 1 | 0 | N/A | 1 | N/A | 2
TECNOLOGO A DISTANCIA | 399 | 569 | 70% | N/A | 2 | N/A | 5 | N/A | 7
COMPLEMENTARIA VIRTUAL (Sin Bilingüismo) | 4.320 | 14.400 | 30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 126 | 126
BILINGUISMO - Virtual | 2400 | 6.400 | 38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENCIAL REGULAR | 4.365 | 14.175 | 31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 392 | 392
Nivel | Ejecutado | Meta | % Cumpl | Fichas faltantes
FORMACIÓN CONTINUA ESPECIAL CAMPESINA (FEEC) | 59 | 405 | 15% | 14

## Slide 7
Estrategia CampeSENA, Full Popular y FIC
FIC | META | EJECUCIÓN | % EJEC | FICHAS FALTANTES
Operarios FIC | 113 | 21 | 19% | 4
Tecnólogo FIC | 54 | 25 | 46% | 2
Tecnico FIC | 424 | 251 | 59% | 7
CAMPESENA | META | EJECUCIÓN | % EJEC | FICHAS FALTANTES
Tecnólogos CampeSENA | 324 | 206 | 64% | 8
Operarios CampeSENA | 36 | 36 | 100% | 0
Técnico Laboral CampeSENA | 263 | 230 | 87% | 3
Formación Complementaria CampeSENA | 8.295 | 2.064 | 25% | 415
FULL POPULAR | META | EJECUCIÓN | % EJEC | FICHAS FALTANTES
Tecnólogos Full Popular | 52 | 0 | 0% | 3
Técnico Laboral Full Popular | 31 | 15 | 48% | 1
Formación Complementaria Full Popular (M) | 475 | 338 | 71% | 6

## Slide 8
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y Contrato de Aprendizaje
ECCL
METAS CONTRATOS DE APRENDIZAJE |  |  | 
Meta anual | Ejecutado | Meta | % Cumplimiento
2026 | 1.818 | 3.641 | 49%
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | META | EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN
CampeSENA | 156 | 54 | 35,06%
Full Popular | 153 | 20 | 13,07%
Regular | 2724 | 108 | 4%
No. de Evaluaciones en Competencias laborales | 2353 | 215 | 9,14%
Personas Evaluadas en Competencias Laborales | 1994 | 109 | 5,47%
Personas Certificadas en Competencias Labortales | 1938 | 267 | 13,78%
No. Instrumentos de evaluacion construidos | 7 | 0 | 0%

## Slide 9
Metas de Certificación
METAS CERTIFICACIÓN |  |  | 
Nivel | Ejecutado | Meta | % Cumplimiento
TÉCNICOS, OPERARIOS, AUXILIARES | 212 | 2.724 | 8%
TECNÓLOGOS | 168 | 1.277 | 13%
COMPLEMENTARIA + EVENTOS EDTS | 2.791 | 17.420 | 16%
TOTALES | 3.171 | 21.421 | 15%

## Slide 10
Por: Comité Primario CIAA
Proposiciones y Varios