## RIESGOS
|  |  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | [17 empty] | Código | GCT-FM-015
[21 empty] | Versión | 005
|  |  | FORMATO: VALORACION Y EVALUACIÓN DE RIESGO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [17 empty] | Fecha | 2025-07-18
[21 empty] | Clasificación de la información | Pública
Valor del contrato |  | 113610973
FECHA DE VALORACIÓN |  | 2026-04-28 |  |  |  |  | OBJETO DEL CONTRATO |  | Prestar los servicios de administración, gestión, soporte, asistencia técnica y mantenimiento a la solución F5
[7 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES | [6 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ASIGNADO A | TRATAMIENTO | CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS / PLAN DE TRATAMIENTO | PROBABILIDAD2 | IMPACTO3 | VALORACION4 | CATEGORIA5 | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | Falta de claridad en la necesidad a satisfacer para llevar a cabo el proceso de contratación | No se satisface o cubre la necesidad planteada | 2 | 3 | MODERADO | Improbable | CONTRATANTE | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Levantar la información necesaria para conocer específicamente las necesidades existentes/Realizar estudio de sector y estudio de mercado para determinar la cuantía del contrato. | 2 | 2 | BAJO | Improbable | NO | Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Verificando el anexo técnico y que las cotizaciones allegadas no estén condicionadas y que las mismas estén abarcando las necesidades plasmadas por la entidad en el anexo | Cuando se tenga el anexo técnico y cuando alleguen las cotizaciones del estudio de mercado de potenciales proveedores | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | Presupuesto insuficiente, por falta de información clara del proveedor o que éste sobrevalore su oferta | Proceso de contratación desierto | 3 | 3 | ALTO | Posible | CONTRATANTE | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Realizar estudio de sector y estudio de mercado para determinar la cuantía del presupuesto para el proceso de contratación. | 2 | 2 | BAJO | Improbable | NO | Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Elaboración de estudio de mercado | 2026-02-13 | Verificando que las cotizaciones allegadas no estén condicionadas y que las mismas estén abarcando las necesidades plasmadas por la entidad en el anexo técnico | Cuando se alleguen las cotizaciones del estudio de mercado de potenciales proveedores | ALTO | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | Especifico | Interno | Selección | Operacionales | Incremento en el costo de las cotizaciones , por modificaciones en la ficha técnica que hace que el mercado sobre pase los costos de planeación Institucional. | Proceso de contratación desierto | 3 | 3 | ALTO | Posible | CONTRATANTE | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Definir claramente la ficha técnica y validar respecto del estudio de mercado y sector, asimismo con el histórico de contratos que ha tenido la entidad respecto del bien solicitado para establecer el presupuesto oficial acorde a las necesidades. | 2 | 2 | BAJO | Improbable | NO | Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Elaboración de estudio de mercado | 2026-02-13 | Verificando el anexo técnico y que las cotizaciones allegadas no estén condicionadas y que las mismas estén abarcando las necesidades plasmadas por la entidad en el anexo | Cuando se tenga el anexo técnico y cuando alleguen las cotizaciones del estudio de mercado de potenciales proveedores | ALTO | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | No dar cumplimiento a los planes de trabajo y las responsabilidades que hacen parte esencial de las actividades especificas del objeto del contrato | Indebida satisfacción de la necesidad de la Entidad e incumplimiento contractual. | 1 | 2 | BAJO | Raro | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Informes de cumplimiento de acuerdo a la forma de pago establecida | 1 | 2 | BAJO | Raro | NO | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Informe de Supervisión | Mensual | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | No cumplimiento de las actividades programadas por la entidad debido al retraso en la entrega de las pólizas por parte del contratista | Demora en el inicio de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | BAJO | Raro | CONTRATISTA | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Seguimiento al envío a tiempo de las pólizas por parte del contratista | 1 | 1 | BAJO | Raro | NO | Entidad y Contratista | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Solicitando la entrega y Radicación de pólizas | Hasta que el contratista entregue las pólizas y estas sean aprobadas | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Deficiencia en el cargue oportuno y completo de la información contractual en SECOP II, SIGEP o TVEC por parte del supervisor o dependencia responsable. | Debilidad en el ejercicio de la supervisión por ausencia de documentos o despliegue de actividades al interior de las plataformas. Observaciones de entes de control y equipos auditores. | 2 | 2 | BAJO | Improbable | CONTRATANTE | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Seguimiento del supervisor | 1 | 2 | BAJO | Raro | NO | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Informe de Supervisión e informe de gestión del contratista | Permanente | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Deficiencias en la prestación de los servicios relacionados en las actividades de las obligaciones, tales como el soporte o transferencia del conocimiento. | Indisponibilidad del sistema e incumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 5 | ALTO | Improbable | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), cláusula de penalidades, garantía de calidad | 2 | 2 | BAJO | Improbable | SI | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Informe de Supervisión e informe de gestión del contratista | Permanente | ALTO | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Fallas en el SECOP II y/o SIIF Nación y/o congelamiento de recursos por parte de MINHACIENDA | Demoras en los tramites de pago. | 2 | 3 | MODERADO | Improbable | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | Reducir el Impacto | Seguimiento por parte del supervisor y de la Dirección Financiera reportando las fallas a los administradores de las plataformas. Informar al contratista si hay fallas en las plataformas o congelamiento de recursos | 2 | 3 | MODERADO | Improbable | NO | Supervisor del contrato y Dirección Financiera | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Reporte novedades | Permanente | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes | Nulidad contractual. | 3 | 2 | MODERADO | Posible | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | El contratista debe informar si existen eventos de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes | 5 | 1 | ALTO | Casi cierto | SI | Contratista y supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Comunicación por parte del contratista | Permanente | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE | ALTO | ALTO | ALTO | FALSE
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Actos de corrupción y Favorecimientos a terceros. | Investigaciones al proceso. | 4 | 1 | MODERADO | Probable | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Declaración de conflicto de intereses, Cláusula anticorrupción, Publicidad total del proceso en SECOP II, Canal de denuncias. | 5 | 1 | ALTO | Casi cierto | SI | Entidad | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Respuesta a PQRSD si se presenta | Permanente | MODERADO | MODERADO | MODERADO | FALSE | ALTO | ALTO | ALTO | FALSE
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Configuración inadecuada o actualización incorrecta de la plataforma F5 (BIG-IP) | Interrupción o degradación de los servicios tecnológicos institucionales y posible exposición a incidentes de seguridad de la información.Apertura accidental de servicios | 2 | 4 | ALTO | Improbable | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Aplicación de buenas prácticas de configuración y actualización de la plataforma F5, validación de cambios antes de su implementación en producción, cumplimiento de lineamientos de seguridad de la información de la Entidad, seguimiento del supervisor del contrato y establecimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio | 2 | 2 | BAJO | Improbable | SI | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Verificación mediante informes de gestión del contratista, revisión de reportes de incidentes, validación de cambios realizados en la plataforma y seguimiento a los ANS | Permanente | ALTO | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Existencia de vulnerabilidades tecnicas en los productos entregados o existencia de vulnerabilidades posteriores a la contratación y entrega de productos. | Interrupción de servicios críticos. Ataques de denegación de servicio. Alteración de configuraciones. Manipulación de información o sistemas. Caídas del servicio. Explotación de vulnerabilidades conocidas. | 4 | 3 | ALTO | Probable | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Atención a las nuevas versiones que el fabricante libere. Instalación de las actualizaciones y parches de seguridad liberadas por el fabricante Ejecución de pruebas de las nuevas versiones liberadas e instaladas Aplicación de pólizas o de acuerdos de niveles de servicios (ANS)." | 3 | 2 | MODERADO | Posible | NO | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Verificación permanente de informes técnicos de fabricante y gestión de vulnerabilidades identificadas por herramientas de monitoreo | Permanente | ALTO | ALTO | ALTO | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Negligencia, incumplimiento o mala calidad del soporte, asistencia técnica o mantenimientos en virtud de la garantia. | Retrasos, posible incumplimiento y posible perdida de disponibilidad de los servicios. | 2 | 3 | MODERADO | Improbable | CONTRATISTA | Aceptar el Riesgo | Monitoreo y registro del soporte técnico contratado. | 2 | 2 | BAJO | Improbable | NO | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Cumplimiento de ANS, verificacion de tiempos acordados para la atención de incidentes y requerimientos | Permanente | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | No instalar las actualizaciones de software liberadas por el fabricante | No aprovechamiento de mejoras realizadas al hardware causando posibles perdidas de integridad, desactualizaciones de seguridad. | 3 | 3 | ALTO | Posible | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Atención a las nuevas versiones que el fabricante libere. Ejecución de pruebas de las nuevas versiones liberadas e instaladas | 3 | 2 | MODERADO | Posible | NO | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Verificación permanente de informes técnicos de fabricante y gestión de cambios previas pruebas realizadas | Permanente | ALTO | FALSE | FALSE | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Acceso privilegiado a infraestrucutra critica por parte del proveedor para la gestión administrativa | Interrupción de servicios. Acceso a aplicaciones internas. | 4 | 3 | ALTO | Probable | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Acceso con MFA. Gestión de accesos privilegiados. Registro de sesiones administrativas. Accesos temporales controlados. | 3 | 2 | MODERADO | Posible | NO | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Monitoreo de accesos otorgados y activación de logs de operación | Permanente | ALTO | ALTO | ALTO | FALSE | MODERADO | FALSE | FALSE | FALSE
15 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
IMPACTO
AREA |  |  |  | Valoración |  | PROBABILIDAD
Calificación Cualitativa |  | Calificación Monetaria |  |  |  | Descriptor | Valoración
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato |  | 1 |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual |  | los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato |  | 2 |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
Afecta la Ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) |  | 3 |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | 4 |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4
perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |  | 5 |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
Note on C10: SE DEBE SELECCIONAR; RIESGOS ESPECIFICOS: ES UN RIESGO PROPIO DEL PROCESO DE CONTRATACION OBJETO DE ANALISIS
Note on D10: SELECCIONE UNO DE LOS SIGUIENTES RIESGOS DE ACUERDO A LA FUENTE QUE GENERA EL RIESGO: INTERNO: ES UN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN, CAPACIDAD, O SITUACION PARTICULAR DE LA ENTIDAD EXTERNO: ES UN RIESGO DEL SECTOR OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, O ASOCIADO A ASUNTOS NO REFERIDOS A LA ENTIDAD ESTATAL (DESASTRES ECONOMICOS, EXISTENCIA DE MONOPOLIOS, CIRCUSTANCIAS ELECTORALES)
Note on E10: SELECCIONE LA ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACION EN LA CUAL SE IDENTIFICA EL RIESGO: PLANEACIÓN: ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES O SUS EQUIVALENTES. SELECCION: ESTA COMPRENDIDA ENTRE EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ADJUNDICACIÓN O LA DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACION. EN LA ETAPA DE SELECCION LA ENTIDAD ESTATAL SELECCIONA AL CONTRATISTA CONTRATACION: UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PREVISTO PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO, EL REGISTRO PRESUPUESTAL, LA PUBLICACION EL SECOP, REQUISITOS PARA PERFECIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO. EJECUCIÓN: DESDE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y TERMINA CON EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO CIERRE Y LIQUIDACION: DESDE LA TERMINACION DEL PLAZO DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, SE PUEDE EXTENDER CUANDO HAY LUGAR A GARANTIAS DE CALIDAD, ESTABILIDAD Y MANTENIMIENTO, O A CONDICIONES DE DISPOSICION FINAL O RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS OBRAS O BIENES.
Note on F10: SELECCIONE EL TIPO DE RIESGO ASOCIADO AL RIESGO IDENTIFICADO 1. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 2. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 3. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 4. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 5. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. 6. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 7. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 8. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Note on G10: PARA REDACTAR EL RIESGO ADECUADAMENTE TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: CONSECUENCIA, IMPACTO, EFECTO + EVENTO + CAUSA MEDIATA EJEMPLO: INCREMENTO EN COSTO OPERACIONAL, POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ADICIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES DEBIDO AL HURTO DE DOCUMENTOS POR PARTE DE TERCEROS
Note on I10: Determine la posibilidad de ocurrencia según la tabla de probabilidad que se encuentra al final Para estimar la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la escala definida se sugiere considerar fuentes de información como: 1. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales. 2. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. 3. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. 4. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. 5. Opiniones y juicios de especialistas y expertos. Estudios técnicos.
Note on J10: Determine el nivel de impacto según la tabla que se encuentra al final Para estimar la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la escala definida se sugiere considerar fuentes de información como: 1. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales. 2. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. 3. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. 4. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. 5. Opiniones y juicios de especialistas y expertos. Estudios técnicos.
Note on M10: SELECCIONE A QUIEN LE CORRESPONDE ADMINISTRAR Y GESTIONAR EL RIESGO
Note on N10: SELECCIONE LA FORMA QUE USARA PARA DAR TRATAMIENTO AL RIESGO Evitar el Riesgo: Para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación Transferir el Riesgo: Haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. Aceptar el Riesgo: Cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento: Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo: A través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato
Note on O10: IDENTIFIQUE Y RELACIONE LOS CONTROLES A IMPLIMENTAR PARA MITIGAR EL RIESGO
Note on P10: Determine la posibilidad de ocurrencia según la tabla de probabilidad que se encuentra al final
Note on Q10: Determine el nivel de impacto según la tabla que se encuentra al final
Note on U10: CARGO DEL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL CONTROL
Note on V10: FECHA EN LA QUE INICIA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Note on W10: FECHA EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Note on X10: SEÑALAR LA FORMA DE SEGUIMIENTO: 1. ENCUESTAS 2. MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD 3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO 4. INFORME

## Hoja1
FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ASIGNADO A | TRATAMIENTO | CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS / PLAN DE TRATAMIENTO | PROBABILIDAD2 | IMPACTO3 | VALORACION4 | CATEGORIA5 | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD
Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos / Seguridad de la Información | Falla en la configuración o actualización de la plataforma F5 que pueda generar indisponibilidad de los servicios o vulnerabilidades que afecten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional. | 2 | 4 | ALTO | Improbable | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Aplicación de buenas prácticas de configuración y actualización de la plataforma F5, validación de cambios antes de su implementación en producción, cumplimiento de lineamientos de seguridad de la información de la Entidad, seguimiento del supervisor del contrato y establecimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). | 2 | 2 | BAJO | Improbable | SI | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Liquidación del contrato | Verificación mediante informes de gestión del contratista, revisión de reportes de incidentes, validación de cambios realizados en la plataforma y seguimiento a los SLA definidos. | Permanente

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción del Cambio
005 | 2025-07-18 | Se incluye hoja para el control de cambios del formato. Se actualiza al código GTC-FM-015 conforme a la guía para elaboración de los documentos del SGI.
Proceso: Gestión Integral: Código GIN–FM–032, Versión: 001, Vigencia: 26/02/2025 Verifique que este documento corresponda a la versión vigente antes de su uso

## Hoja2 (hidden)
Económico
Sociales o Políticos
Operacionales
Financieros
Regulatorios
De la naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
Segurdad