| ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN CONTRATO FAER GGC No. 767 de 2019 |  |
| --- | --- |
| Contratista: | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. |
| Fecha de suscripción del contrato: | 13/12/2019 |
| Objeto: | “Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales interconectadas – FAER”. |
| Valor inicial del contrato: | CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.833.432.457), IVA incluido. |
| Certificados de Disponibilidad Presupuestal | CDP No. 12119 del 21/10/2019 CDP No. 720 del 07/01/2020 CDP No. 421 del 07/01/2021 |
| Registros Presupuestales: | RP No. 27619 del 13/12/2019 RP No. 720 del 07/01/2020 RP No. 421 del 07/01/2021 |
| Fecha Acta de inicio: | 20/12/2019 |
| Plazo de ejecución Inicial del contrato: | 20 años |
| Plazo de ejecución Inicial de la fase a terminar: | 23 meses |
| Plazo de ejecución Final de la fase a terminar: | 27 meses |
| Supervisor: | Víctor José Paternina Novoa. |
| Otrosíes: | Se suscribieron seis (6) otrosíes. |
| Valor total del contrato de la fase a terminar: | CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. PESOS M/CTE ($4.833.432.457), teniendo en cuenta la adición de recursos por parte de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P., discriminados de la siguiente manera: APORTANTE; VALOR. MME- FONDO FAER; $4,833,432,457.00. CENS S.A. E.S.P; $$609,387,915.00. TOTAL; $5,442,820,372.00. |

Entre los suscritos a saber: PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número No. 79.644.117, actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, con NIT 899.999.022-1, en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de conformidad con la Resolución No. 40102 del 21 de marzo de 2025 y Acta de Posesión No. 17 del 21 de marzo de 2025, debidamente facultado para suscribir la presente acta de conformidad por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 40408 del 30 de septiembre de 2024, VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía número 92.546.954, Supervisor del contrato conforme lo estipulado en la cláusula décima tercera del contrato FAER GGC No. 767 de 2019, actuando como Director Encargado según consta  en Resolución No. 40123 de 16 de febrero de 2026, quienes en adelante se denominarán EL MINISTERIO; y de otra parte, JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía número  88.266.648 de Cúcuta, en su calidad de gerente general de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. identificada con NIT: 890.500.514-9, facultados para la firma del presente documento;  hemos acordado terminar la Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato del Administrador de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC No. 767 de 2019, previa las siguientes,

# CONSIDERACIONES:

- PROYECTO A EJECUTAR:

Que, de conformidad con el Anexo No. 1 del Contrato FAER GGC No. 767 de 2019 modificado mediante otrosí No. 2, el proyecto que se debía ejecutar es el siguiente:

| No. | OPERADOR DE RED | PROYECTO | MUNICIPIO/DEPARTAMENTO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR APORTES FAER | VALOR APORTES CENS | TOTAL USUARIOS | VALOR POR USUARIO CAFAER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | Construcción Para La Electrificación Rural Por Medio De Redes Eléctricas En El Municipio De Abrego, Departamento Norte De Santander | Abrego, Norte de Santander | $2,663,341,490.09 | $2,663,341,490.09 | $0 | 324 | $14.647.443,54 |

Nota: Según el otrosí No. 2 al contrato, el costo por usuario se define únicamente con el aporte realizado con recursos del fondo FAER.

- RELACIÓN DE FASES O ETAPAS O ACTIVIDADES

Que, para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecieron las siguientes etapas o actividades:

a. Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación.

b. Actividad de Administración, Operación, Mantenimiento y Reposición - AOM.

- RELACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| No Modificación | Tipo de modificación (adición, prórroga, suspensión) | N° Certificado de disponibilidad presupuestal (Si aplica) | N° Registro Presupuestal (Si aplica) | Valor (Si aplica) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otrosí No.1 |  | N/A | N/A | N/A | 06/11/2020 |
| Otrosí No. 2 | En virtud de este otrosí se acordaron las siguientes modificaciones al contrato: - Modificación de la cláusula tercera del contrato. En virtud de esta modificación se estableció lo siguiente: “Modificar la cláusula tercera - valor: el valor del presente contrato es de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA V DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS SETENTA V DOS PESOS M/CTE ($5.442.820.372) (iva incluido, si aplica.” - Modificación de la cláusula cuarta- forma v Condiciones de desembolso de los recursos. - Modificación de la cláusula sexta - remuneración de la actividad de administración, de acuerdo con los alcances indicados en la cláusula primera. - Modificación de la cláusula octava - imputación Presupuestal. - Modificación de la cláusula novena - obligaciones del ministerio. - Modificación de la cláusula decima - obligaciones del operador de red. - Modificación de la cláusula decima primera- Metodología de validación de reposición y porcentaje de participación de los activos aportados. - Modificación de la clausula vigésima cuarta – penal pecuniaria. - Modificación del anexo 1 del contrato. - Modificación del plazo actividad de administraciónn de la construcción y puesta en operación hasta el 30 de septiembre de 2022 del contrato. - Modificación del Anexo N° 2 "cronograma" del Contrato. | 13565 (CDP DE CENS) | N/A | $134.995.969,00 (RECURSOS DEL OPERADOR) | 03/09/2021 |
| Otrosí No. 3 | En virtud de este otrosí se acordó la siguiente modificación al contrato: - Modificación de la cláusula cuarta – forma y condiciones de desembolso de los recursos. | N/A | N/A | N/A | 05/11/2021 |
| Otrosí No. 4 | En virtud de este otrosí se acordaron las siguientes modificaciones al contrato - Modificación del plazo de ejecución del Contrato hasta el 21 de marzo de 2023. - Modificación del Anexo No. 2 del Contrato, correspondiente al Cronograma. | N/A | N/A | N/A | 28/06/2022 |
| Otrosí No. 5 | - PRORROGAR la fecha final de la Etapa Cuarta contemplada en el - Cronograma del contrato FAER GGC-767 de 2019 por el termino de sesenta (60) días - calendario.. | N/A | N/A | N/A | 02/10/2023 |
| Suspensión No. 1. | Suspensión del contrato por el término de noventa (90) días contados desde la firma de la suspensión. | N/A | N/A | N/A | 21/03/2023 |
| Prórroga 1 a la suspensión No. 1. | Prorroga de la suspensión 1 la ejecución del Contrato por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la firma de la prórroga 1. | N/A | N/A | N/A | 16/06/2023 |
| Prórroga 2 a la suspensión No. 1. | Prorroga de la suspensión 1 la ejecución del Contrato por un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la firma de la prórroga 2 de la suspensión 1. | N/A | N/A | N/A | 01/08/2023 |
| Otrosí No. 6. | En virtud de este otrosí se acordaron las siguientes modificaciones al contrato: - “MODIFICAR el Literal aa) del numeral 1 de la cláusula sexta del Otrosí No. 2 por medio de la cual se modificó de la cláusula décima – Obligaciones del Operador de Red del contrato FAER GGC-767-2019, adicionando un párrafo”. | N/A | N/A | N/A | 18/07/2024 |

- RELACIÓN DE GARANTÍAS SUSCRITAS

Que, en cumplimiento del Numeral 1 de la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS, CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P., constituyó la Póliza No. 60349 expedida por la Compañía Aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A., y sus respectivas modificaciones relacionadas a continuación:

| PÓLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO (Decreto 1082 de 2015) | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA |  | Fecha de aprobación SAF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |  |
| 60349 | Anexo 0. Suscripción del contrato. | 20/12/2019 | Cumplimiento del contrato | $966.686.491,40 | 13/12/2019 | 30/11/2022 | 20/12/2019 |
|  |  |  | Pago anticipado | $2.416.716.228,50 | 13/12/2019 | 30/11/2022 |  |
| 60349 | Anexo 3. Otrosí No. 2. | 01/10/2021 | Cumplimiento del contrato | $1.088.564.074,40 | 13/12/2019 | 30/09/2023 | 05/11/2021 |
|  |  |  | Pago anticipado | $2.416.716.228,00 | 13/12/2019 | 30/09/2023 |  |
| 60349 | Anexo 7. Otrosí No.3. | N/A | Cumplimiento del contrato | $1.088.564.074,40 | 13/12/2019 | 30/09/2023 | 07/01/2022 |
|  |  |  | Pago anticipado | $2.416.716.228,50 | 13/12/2019 | 30/09/2023 |  |
| 60349 | Anexo 8. Otrosí No.4. | N/A | Cumplimiento del contrato | $1.088.564.074,40 | 13/12/2019 | 21/03/2024 | 03/10/2022 |
|  |  |  | Pago anticipado | $2.416.716.228,50 | 13/12/2019 | 21/03/2024 |  |
| 60349 | Anexo 13*. Otrosí No..6. | 31/07/2024 | Cumplimiento del contrato | $ 1.088.564.074,40 | 13/12/2019 | 01/12/2024 | 06/11/2024 |
|  |  |  | Pago anticipado | $ 2.416.716.228,50 | 13/12/2019 | 10/12/2024 |  |
| 60349 | Anexo 15 | 24/09/2025 | Cumplimiento del contrato | $ 1.088.564.074,40 | 13/12/2019 | 31/12/2025 | 31/10/2025 |
|  |  |  | Pago anticipado | $ 2.416.716.228,50 | 13/12/2019 | 31/12/2025 |  |

*Se relaciona como anexo 13, conforme a la póliza del otrosí No. 6.

- Que el supervisor del contrato del MME, certifica con la suscripción de la presente acta, que no se materializo ningún riesgo a la fecha.

- RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS (Anexos 3 y 8)

Que, en virtud de la celebración del contrato FAER GGC No. 767 de 2019, CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. suscribió el siguiente contrato de obra, el cual fue verificado con base en el Acta de Liquidación de Obra (Anexo No.7 y No 18):

| No. CONTRATO DE OBRA | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR APORTE CENS LIQUIDACIÓN | VALOR APORTE FAER MME LIQUIDADACIÓN | VALOR LIQUIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B)+(C) |
| CW167531 | Construir infraestructura eléctrica en las zonas rurales ubicadas en el mercado de comercialización del operador de red. Alcance: Grupo 1: Municipio: Abrego | EN OBRA INGENIEROS S.A.S. | $2,663,341,490.09 | $0 | $2,636,846,107.00 | $2,636,846,107.00 |
| TOTALES |  |  | $2,663,341,490.09 | $0 | $2,636,846,107.00 | $2,636,846,107.00 |

Nota: De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 el cual establece que los contratos de obra pública que celebren personas naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden departamental y municipal están excluidos del IVA, por lo anterior los valores de obra pública no contemplan el IVA en el acta de liquidación.

De acuerdo al acta de liquidación bilateral del contrato CW 167531 se facturó y ejecutó la suma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($ 2.636.605.466,27).

- VALOR FINAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

Para la ejecución del proyecto del contrato FAER GGC No.767 de 2019, CENS S.A E.S.P., suscribió el siguiente contrato de interventoría técnica, el cual fue verificado con base en el Acta de Energización y aporte (Anexo No.7, Anexo No 18 y Anexo No 26)

| No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR APORTE CENS LIQUIDACIÓN | VALOR APORTE FAER MME LIQUIDADACIÓN | VALOR LIQUIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B)+(C) |
| CW126795 | Interventoría integral a los contratos que se generen en virtud de los acuerdos FAER, suscritos entre el Ministerio MME y CENS SA ESP para la construcción de infraestructura eléctrica en el sector rural del mercado de comercialización del operador de red. | Desarrolladora de proyectos de ingeniería S.A.S. | $3,279,933,311.97 | $ 39,537,332.51 | $ 245,174,110.08 | $ 284,711,442.59 |
| TOTALES |  |  | $3,279,933,311.97 | $ 39,537,332.51 | $ 245,174,110.08 | $ 284,711,442.59 |

Nota: El contrato de interventoría se suscribió para la totalidad de contratos FAER 2019 suscritos con CENS S.A., sin embargo, se estableció un valor por cada municipio de cada proyecto y el valor liquidado que se relaciona en la tabla anterior hace referencia al valor ejecutado del proyecto ABREGO – Norte de Santander.

Los valores de los recursos FAER asignados a cada uno de los contratos derivados se detallan en el documento titulado "Reporte final de recursos causados y entrega de unidades constructivas del contrato FAER GGC No. 767 de 2019", elaborado por la interventoría. Este documento, que se anexa a la presente acta (Anexo No 26). Reporte de saldos y UC - ABREGO), desglosa tanto los valores correspondientes a los recursos FAER como aquellos aportados por CENS S.A. E.S.P. en cada contrato derivado.

- VALOR FINAL CONTRATOS DE SUMINISTRO

Para la ejecución del proyecto del contrato FAER GGC No.767 de 2019, CENS S.A E.S.P., suscribió los siguientes contratos de suministro, (Anexo No.14, Anexo No 6 y Anexo No 26)

| No. CONTRATO DE OBRA | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR APORTE CENS LIQUIDACIÓN | VALOR APORTE FAER MME LIQUIDADACIÓN | VALOR LIQUIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B)+(C) |
| CW167799 | Suministro de cables de aluminio en desarrollo de los proyectos de electrificación rural-FAER municipio Abrego | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | $954,640,422.41 | $198,104,796.95 | $717,079,341.84 | $915,184,138.79 |
| CW156371 | Suministro de transformadores en desarrollo de los proyectos de electrificación rural-FAER municipio Abrego | RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S. | $145,705,980,00 | $6,650,910.00 | $143,489,010.00 | $150,139,920.00 |
| CW156680 | Suministro de postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con destino a los proyectos de electrificación rural-FAER municipio Abrego | DIMEL INGENIERIA S.A. | $988,425,817.51 | $0 | $809,021,415.51 | $809,021,415.51 |
| CW161202 | Suministro de medidores de energía eléctrica con destino a los proyectos de electrificación rural-FAER municipio Abrego | SELDA 1 S.A.S. | $19,278,000.00 | $0 | $19,278,000.00 | $19,278,000.00 |
| TOTALES |  |  | $ 2,108,050,219.92 | $204,755,706.92 | $ 1,688,867,767.35 | $ 1,893,623,474.30 |

Nota: Para el reconocimiento de los anteriores recursos, se tuvo en cuenta el valor incluido IVA.

Nota: Los recursos aportados por CENS para la ejecución del contrato FAER 767 de 2019 no corresponden a una asignación exclusiva para dicho contrato, sino que hacen parte de una bolsa general de inversión conformada por CENS para atender el desarrollo de los diez contratos FAER suscritos con el Ministerio de Minas y Energía.
En consecuencia, la distribución y aplicación de estos recursos se realiza de manera autónoma por parte de CENS, de acuerdo con las necesidades técnicas y financieras que se presenten durante la ejecución de cada uno de los contratos que integran dicha bolsa.

Adicionalmente, los materiales adquiridos con recursos que presentaron saldos sobrantes o faltantes en alguno de los contratos fueron redistribuidos entre los demás contratos FAER, con el fin de optimizar los recursos disponibles y garantizar la continuidad y cumplimiento del alcance contractual en el conjunto de proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Es importante precisar que estas variaciones y redistribuciones de recursos corresponden exclusivamente a aportes propios de CENS y, por tanto, no afectaron en ningún caso los fondos del Ministerio de Minas y Energía – FAER.

Los valores de los recursos FAER asignados a cada uno de los contratos derivados se detallan en el documento titulado "Reporte final de recursos causados y entrega de unidades constructivas del contrato FAER GGC No. 767 de 2019", elaborado por la interventoría. Este documento, que se anexa a la presente acta (Anexo No 26). Reporte de saldos y UC - ABREGO), desglosa tanto los valores correspondientes a los recursos FAER como aquellos aportados por CENS S.A. E.S.P. en cada contrato derivado.

- VALOR DE REMUNERACIÓN DEL CONTRATO (Anexo 4)

De conformidad con la Cláusula Sexta – Remuneración de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización del Contrato FAER GGC No. 767 de 2019 (Anexo No.1), en donde las partes acordaron como remuneración por la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización, el cinco por ciento (5%) sobre el monto total de los costos directos previstos por el OPERADOR DE RED para cada uno de los proyectos viabilizados técnica y financieramente por la UPME, y que corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($175.124.364,00), se presenta a continuación el reporte correspondiente de autorizaciones de pago según el clausulado procedente. (Anexo No.19):

| REMUNERACIÓN CONTRATO FAER GGC No. 767 DE 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APROBACIÓN | REQUISITO CONTRATO | No. RADICADO MME | FECHA RADICADO MME | VALOR REMUNERACIÓN |
| Primera remuneración | a) Treinta por ciento (30%) cuando el OPERADOR DE RED entregue al MINISTERIO los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto. ii) Copia de las actas de inicio de cada 1 de los contratos. iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente contrato. | 2-2023-003895 | 27/02/2023 | $52,537,09.20 |
| Segunda remuneración | Veinte por ciento (20%) cuando el OPERADOR de red haya presentado al MINISTERIO copias de las actas de obra de los contratos respectivos donde se evidencie un avance mínimo del 60% del proyecto certificado por la interventoría | 2-2023-010571 | 02/05/2023 | $35,024,872.80 |
| Tercera remuneración | c) Veinte por ciento (20%) cuando se haya suscrito el acta de recibo de infraestructura por parte del MINISTERIO | 2-2024-013572 | 09/05/2024 | $52,53,.309,20 |
| Cuarta remuneración | d) el treinta por ciento (30%) cuando el operador de red haya presentado al ministerio copia de los siguientes documentos i) actas de liquidación de los contratos de obra e interventoría y ii) acta de entrega de los activos y de los inventarios e inicio de la actividad de AOM. | 2-2024-013572 | 09/05/2024 | $35,024,872,80 |
| VALOR TOTAL REMUNERACIÓN -CONTRATO |  |  |  | $175,124,364.00 |

VALORES EJECUTADOS POR CENS S.A E.S.P. (Anexo No.7), (Anexo No.14), (Anexo No.6), (Anexo No 26) y (Anexo No.19).

| No. DE CONTRATO | PROYECTO | VALOR OBRA | VALOR SUMINISTROS | VALOR INTERVENTORÍA | VALOR REMUNERACIÓN | VALOR FINAL DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (A) | (B) | (C) | (D) | (E)= (A)+(B)+(C)+(D) |
| FAER GGC No. 767 de 2019 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO ABREGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $2,636,605,466.27 | $1,688,867,767.35 | $245.124.110.08 | $175.124.364.00 | $4,745,741,707.70 |
| TOTALES | 1 | $2,636,605,466.27 | $1,688,867,767.35 | $245,124,110.08 | $175,124,364.00 | $4,745,741,707.70 |

- USUARIOS ENERGIZADOS (Anexo 5 y 13)

El número de usuarios finales beneficiarios dentro de la ejecución del contrato FAER GGC No. 767 de 2019 fueron 324 usuarios, según lo relacionado en el acta de recibo y entrega de la infraestructura (Anexo No.5), informe final de Interventoría (Anexo No.6), y el listado de usuarios beneficiados (Anexo No.17), Relación de certificados RETIE ABREGO (Anexo No.22), relación de cantidades (Anexo No.24) y planos del proyecto (Anexo 21).

| PROYECTO | VALOR APROBADO CONTRATO RECURSOS FAER | VALOR FINAL DEL PROYECTO | USUARIOS APROBADOS | USUARIOS ENERGIZADOS | COSTO POR USUARIO INICIAL | COSTO POR USUARIO FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C) | (D) | (A)/(C) | (B)/(D) |
| CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $ 4,833.432.457.00 | $ 4,745,771,707.70 | 324 | 324 | $ 14,918,001.41 | $ 14,647,443.54 |
| 1 | $ 4,833.432.457.00 | $4,745,771,707.70 | 324 | 324 | $ 14,918,001.41 | $ 14,647,443.54 |

Que, como consta en la Relación expedida por el Grupo de Tesorería de fecha 20 de agosto de 2025 y los soportes de pago mediante el mecanismo VL0 de fecha 30 de noviembre del 2022, 24 de mayo de 2023 y 11 de agosto de 2023, que se adjuntan a la presente certificación, el Ministerio de Minas y Energía, cumplió con los desembolsos del contrato así:

- EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAGOS:

Que el valor del contrato se estableció en CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. PESOS M/CTE ($4.833.432.457), de los cuales CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. PESOS M/CTE ($4.833.432.457) corresponden a aportes FAER, los cuales conforme a las certificaciones denominadas Reporte Relación de Pagos Nación SIIF y/o Reporte Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR, tramitadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad con la CLÁUSULA CUARTA – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos, modificadas mediante otrosíes No. 2 y 3, fueron efectuados los siguientes desembolsos, previo cumplimento de requisito para pago:

EJECUCION PRESUPUESTAL:

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS (según corresponda) | FECHA DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | VALOR AFECTACIÓN PRESUPUESTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53619 | 421941019 | SOPORTE SIIF | 26/12/2019 | $2.416.716.228.50 |
| 45821 | 380532621 | SOPORTE SIIF | 23/12/2021 | (*) $1.450.029.737.30 |
| 46922 | 447622622 | SOPORTE SIIF | 29/11/2022 | (*) $966.686.491.20 |
| TOTAL |  |  |  | $4.833.432.457.00 |

(*) A estos recursos se les aplicó el mecanismo denominado “Valor Liquido Cero” los cuales ascienden a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($2.416.716.228.50).

EJECUCIÓN DE PAGOS RECURSOS MME REZAGO VALOR LIQUIDO CERO

A continuación, se relacionan los valores que aplicaron a la figura de Valor Liquido Cero para el segundo, tercero, cuarto y quinto pago:

| No. ORDEN DE PAGO VL0 | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS (según corresponda) | FECHA DE PAGO | VALOR SOLICITADO PARA PAGO COP $ | VALOR NETO PAGADO VL0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 374236322 | SOPORTE SIIF | 25/11/2022 | $1,450,029,737.10 | $1,450,029,737.10 |
| 148764023 | SOPORTE SIIF | 23/05/2023 | $483,343,245.70 | $483,343,245.70. |
| 256002823 | SOPORTE SIIF | 10/08/2023 | $483,343,245.50 | $483,343,245.50 |
| TOTAL |  |  | $2,416,716,228.30 | $2,416,716,228.30 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL y EJECUCION DE PAGOS FINAL

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS (según corresponda) | FECHA DE PAGO | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53619 | 421941019 | SOPORTE SIIF | 30/122019 | $2,416,716,228.50 | $2,416,716,228.50 |
| (*)VL0 | 374236322 | SOPORTE SIIF | 25/112022 | $1,450,029,737.10 | $966,686,491.40 |
| (*)VL0 | 148764023 | SOPORTE SIIF | 23/052023 | $483,343,245.70 | $483,343,245.70 |
| (*)VL0 | 256002823 | SOPORTE SIIF | 10/082023 | $483,343,245.50 | $0.20 |
| TOTAL |  |  |  | $4,833,432,456.80 | $0,20 |

(*) Para los recursos que se pagaron por el mecanismo de valor liquido cero por medio del Ministerio de Hacienda y crédito público en el campo de obligación se relaciona la sigla (VL0).

- RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SU INGRESO AL TESORO NACIONAL:

| CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS / CUENTA TESORO NACIONAL No 61016580 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 |
| Enero | - | - | $2.595.560,00 | $1.897.901,00 | $524.418,00 |
| Febrero | - | $7.761.602,00 | $3.064.106,23 | $905.016,00 | $430.667,00 |
| Marzo | - | $2.716.502,00 | $2.556.393,00 | $574.949,00 | $220.989,00 |
| Abril | - | $2.858.219,00 | $2.829.691,00 | $603.185,00 | $230.791,00 |
| Mayo | - | $ 2.766.318,00 | - | $379.944,00 | $202.548,00 |
| Junio | $33.648.585,00 | $ 2.858.167,00 | $5.452.231,00. | $492.166,00 | $155.743,00 |
| Julio | $ 8.553.688,00 | $2.764.564,00 | - | $479.529,00 | $128.916,00 |
| Agosto | $ 14.391.866,00 | $ 2.837.801,00 | $4.262.084,00. | $1.972.169,00 | - |
| Septiembre | - | $ 2.837.550,00 | - | - | - |
| Octubre | $ 10.569.208,00 | - | $3.059.764.00 | - | - |
| Noviembre | - | $2.744.008,00 | $558.054,00 | - | -- |
| Diciembre | $ 8.549.543,00 | $ 5.570.921,00. | - | $474.759,00 |  |
| Sub Total | $75.712.890,00 | $ 35.715.652.00 | $24.377.883,23 | $ 7.779.618,00 | $ 1.894.072,00 |
| TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS AL TESORO NACIONAL (SOPORTES SEBRA Y TRANSFERENCIA PSE) |  |  |  |  | $ 145.480.115,23 |
| TOTAL, RENDIMIENTOS GENERADOS (EXTRACTOS) |  |  |  |  | $ 145.418.189.23 |
| MAYOR VALOR REINTEGRADO |  |  |  |  | *$61.926.00 |

* El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA renuncia al cobro del saldo de menor cuantía por valor de SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($61.926,00) por concepto de rendimientos financieros no reintegrados de acuerdo con la Resolución No. 40375 del 20 de septiembre de 2022 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.

- EJECUCION DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL TERCERO APORTADOS POR EL MINISTERIO:

| CONTRATO No. | CONTRATISTA | VALOR EJECUTADO RECURSOS FAER MME | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| CW167799 | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | $717,079,341.84 | $ 0,00 |
| CW156371 | RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S. | $2,636,605,466.27 | $ 0,00 |
| CW156680 | DIMEL INGENIERIA S.A. | $809,021,415.51 | $ 0,00 |
| CW161189 | SELDA 1 S.A.S. | $19,278.000.00 | $ 0,00 |
| CW126795 (Interventoría) | Desarrolladora de proyectos de ingeniería S.A.S. | $275,174,110.08 | $ 0,00 |
| Contrato FAER GGC 767 de 2019 (Remuneración) | CENS S.A. E.S.P. | $175,124,364.00 | $ 0,00 |
| TOTAL |  | $4,632,282,697.70 | $0 |

Nota: Los valores de los recursos FAER asignados a cada uno de los contratos derivados se detallan en el documento titulado "Reporte final de recursos causados y entrega de unidades constructivas del contrato FAER GGC No. 767 de 2019", elaborado por la interventoría. Este documento, que se anexa a la presente acta (Anexo 8.  DEPI-CNVII-0013-24. Alcance Reporte de saldos y UCs - Abrego), desglosa tanto los valores correspondientes a los recursos FAER como aquellos aportados por CENS S.A. E.S.P. en cada contrato derivado.

- REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

| REINTEGRO POR RECURSOS NO EJECUTADOS APORTADOS POR MME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | Beneficiario | VALOR COP$ | CUENTA |
| (10/07/2024) | Tesoro Nacional | $ 87,660,749.27 | 62250626 |
| Valor pendiente por reintegrar recursos no ejecutados |  | $0,03 |  |

- ANTECEDENTES Y SOPORTES PARA DETERMINAR EL BALANCE FINANCIERO

Los soportes utilizados para determinar el balance financiero son los siguientes: Registros Presupuestales y reporte de relación de pagos SIIF.

- Que la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato con memorando radicado No. (número del radicado). de fecha (dd/mm/aaaa), manifestó el cumplimiento de las obligaciones por parte de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P.

- Que así mismo, con la suscripción de la presente acta, el supervisor del MME y la interventoría DEPI S.A.S. designada en razón del Contrato de Interventoría, certifican el cumplimiento de las obligaciones y que el objeto del contrato fue cumplido en su totalidad respecto de la Etapa de Instalación.

- Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la supervisión deja constancia de la verificación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales efectuados por CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P., a la fecha, lo cual se acreditó mediante las certificaciones expedidas por el revisor fiscal, Representante Legal o Contador, según aplique).  De igual forma, el supervisor y la empresa CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. certifican que se encuentra al día respecto a estas obligaciones hasta la fecha de suscripción del presente documento.

Por lo anterior, las partes,

# ACUERDAN:

# CLÁUSULA PRIMERA: Terminar y cerrar la Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato del Administrador de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC No. 767 de 2019, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P..

CLÁUSULA SEGUNDA: Establecer como balance financiero del contrato el siguiente:

| CONTRATO FONDO FAER GGC No. 767 DE 2019 |  |
| --- | --- |
| BALANCE FINANCIERO |  |
| CONCEPTO | VALOR COP$ |
| VALOR CONTRATO | $ 5,442,820,372.00 |
| APORTE MINISTERIO | $ 4,833,432,457.00 |
| APORTE CENS | $ 609,387,915.00 |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | $ 4,833,432,457.00 |
| VALOR PAGADO MME | $ 4,833,432,457.00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | $ 0.00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | $ 0.00 |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) | $ 4,745,771,707.70 |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) | $ 87,660,749.30 |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) | $ 87,660,749.30 |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | $ 87,660,749.27 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) | $ 0.03 |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | $ 0.03 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $ 0.00 |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 145,418,189.23 |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 145,480,115.23 |
| MAYOR VALOR REINTREGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 61,926.00 |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 0.00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $ 0.00 |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) | $ 0.00 |

CLÁUSULA TERCERA: Conforme al balance anterior, no se requiere liberación o reintegro de recursos.

CLÁUSULA CUARTA: Conforme al balance financiero aprobado en la CLÁUSULA SEGUNDA, el Ministerio de Minas y Energías renuncia al cobro de TRES CENTAVOS ($0.03) por concepto de capital de acuerdo con la resolución 40375 del 20 de septiembre del 2022 expedida por el Ministerio de Minas y Energías.

CLÁUSULA QUINTA:  Conforme al balance financiero aprobado en la CLÁUSULA SEGUNDA hay un saldo a favor del contratista por valor de $61.926.00, el cual podrá reclamar acorde a lo establecido en la resolución 338 de 2006 del ministerio de hacienda y crédito público.

CLÁUSULA SEXTA:  El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA ha verificado la operatividad de la infraestructura eléctrica construida para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en el municipio de Abrego, departamento de Norte de Santander, por medio de esta acta recibe y confirma su funcionalidad para que se inicien las actividades de Administración, Operación, Mantenimiento y Reposición (AOM).

# Que conforme al Objeto del Contrato FAER GGC No. 767 de 2019, específicamente en la CLAUSULA SEGUNDA NUMERAL DOS ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN precisa que aquella, quedará bajo responsabilidad de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. y, mientras que la propiedad de la infraestructura tendrá como titular la Nación – Ministerio de Minas y Energía.

CLÁUSULA SÉPTIMA: La EMPRESA CENS S.A. E.S.P., se obliga a mantener indemne al MINISTERIO, por cualquier motivo que pueda recaer posteriormente sobre éste, en razón de la ejecución del objeto del Contrato. Esta obligación comprende igualmente, tanto sus actuaciones como las de cualquier otra persona que haya sido vinculada para el cumplimiento y ejecución del Contrato, así como todos los daños que se causen a terceros, en razón de las mismas, así como frente a eventuales reclamaciones de terceros en el marco de ejecución del Contrato FAER GGC No. 767 de 2019 o de los contratos derivados. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que por el Contrato adquirió el MINISTERIO, éste no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la ejecución y administración del objeto, igualmente se mantendrá a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios que de ellos se deriven.

CLÁUSULA OCTAVA: Aprobar la terminación y balance financiero de la Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato del Administrador de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC No. 767 de 2019.

CLÁUSULA NOVENA: Con la suscripción de la presente acta, el MINISTERIO no renuncia a las posibles acciones judiciales o extrajudiciales a las que haya lugar por el incorrecto funcionamiento de los bienes o equipos suministrados o al incumplimiento de alguna otra obligación relacionada con los mismos.

CLÁUSULA DÉCIMA: Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos:

1. RPS Y CDPS.

2. Contrato FAER y sus Otrosí

2.1 Contratos de Obra e Interventoría

3. Liquidaciones contratos derivados

4. Remuneraciones

5. Acta de energización de contrato GGC No.767 – Abrego

6. Órdenes de pago

7. SOPORTES LIQUIDACION CUENTA BANCARIA GGC 767

8. DEPI-CNVII-0013-24. Alcance Reporte de saldos y UCs – Abrego

9. Sebra recursos no ejecutados

10. Certificación de cumplimiento de obligaciones

11. Seguridad social integral y parafiscales

12. Garantías contratos de obra e interventoría

13. Relación de usuarios energizados Abrego

14. Relación de certificados RETIE Abrego

15. Estabilidad de la Obra - CW167539 Abrego

16. Acta terminación y recibo de las obras Abrego

17. Relación Unidades constructivas – Abrego

18. Informe final de Administrador FAER 767

19. Informe Final - FAER GGC 767 Abrego

Link de documentación Anexos

# Para constancia se firma el día (dd) de (mes) del (aaaa), por los que en ella intervinieron:

# POR EL MINISTERIO

__________________________________

PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ

Subdirector Administrativo y Financiero

_________________________

VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA

Director de Energía Eléctrica (E)

Supervisor Contrato

# POR LA CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P.

_________________________________

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO

Representante Legal

Elaboró:  Yuri José Gil Gil. DEE.

Revisó:   Juan Camilo Puerto Rodríguez- DEE.

Leidy Johana Torres- DEE.

Julio Gabriel Lara- DEE.

Héctor Arturo Barrera- DEE.

Carlos Arturo Rodríguez Castrillón- DEE.

XXX- GGC

XXX- GGC

Pablo César Pacheco Rodríguez - GGC

Aprobó: Víctor José Paternina Novoa.