| Número del contrato: | CAO-0010-2024 |
| --- | --- |
| Contratista: | GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S |
| N° de identificación | Nit. 900.074.485-0 |
| Fecha suscripción: | 05 de septiembre de 2024 |
| Objeto: | Contratar los servicios para la medición, análisis y compensación de la huella de carbono corporativa, inventario de gases de efecto invernadero GEI y emisiones generadas en las sedes del Ministerio de Minas y Energía. |
| Valor Inicial del contrato: | TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($38.229.936,00) |
| Valor total de las adiciones | NO APLICA |
| Valor final del contrato: | TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($38.229.936,00) |
| Plazo inicial del contrato: | El plazo de la ejecución será de dos (2) meses sin exceder la vigencia del 31 de diciembre de 2024, a partir de la fecha del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| Plazo final del contrato | 12 de noviembre de 2024 |
| Fecha de inicio: | 13 de septiembre de 2024 |
| Supervisor (es): | Coordinadora del Grupo de Gestión Administrativa ANGÉLICA MARÍA BERMÚBEZ RODRÍGUEZ. |
| Otrosíes | NO APLICA |
| Suspensiones | NO APLICA |
| Fecha de terminación | 12 de noviembre de 2024 |

Entre los suscritos a saber PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.644.117 expedida en Bogotá D.C., actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA con Nit. 899.999.022-1 en su calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de conformidad con la Resolución No. 40102 del 21 de marzo de 2025 y acta de Posesión No 17 del 21 de Marzo de 2025, debidamente facultado para suscribir el presente documento de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la resolución No. 40408 del 30 de septiembre de 2024, ANGÉLICA MARÍA BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.425.995,expedida en Bogotá D.C., actuando como supervisora de la Comunicación de Aceptación de Oferta CAO-0010-2024, nombrada mediante resolución No 01102 del 04 de julio de 2025, “Por el cual se termina y se designa la coordinación de un Grupo Interno de Trabajo del Ministerio de Minas y Energía” quienes en adelante se denominarán EL MINISTERIO por una parte y por la otra JUAN CARLOS LEAL ECHEVERRY identificado con la cédula de ciudadanía 71.787.817 expedida en Medellín (Antioquia), actuando en nombre y representación legal de GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S con Nit. 900.074.485-0 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y que conjuntamente se denominarán LAS PARTES, por medio de la presente procedemos a suscribir de común acuerdo, el acta de liquidación bilateral de la Comunicación de Aceptación de Oferta de CAO-0010-2024, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

- Se entienden como consideraciones lo establecido en el cuadro inicial del presente documento.

- Que, según lo establecido en el contrato, el valor del mismo se estableció en la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($38.229.936,00), incluido IVA suma amparada y comprometida así:

| DOCUMENTO | No. | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 114624 | 04/07/2024 | $70.567.000.00 |
| Registro Presupuestal | 443324 | 09/09/2024 | $38.229.936.00 |

- RELACIÓN DE GARANTÍAS

Que, EL CONTRATISTA, presentó las garantías exigidas las cuales fueron expedidas por COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A y aprobadas por el MINISTERIO, así:

| Relacionar a que oportunidad corresponde Ej: Suscripción, otrosí 1, suspensión etc. Según aplique) | PÓLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA |  | Fecha de aprobación SAF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Decreto 1082 de 2015) |  | DESDE | HASTA |  |
| Suscripción del contrato | M-100240986 | 1 | 13-09-2024 | Cumplimiento | $3.822.993,60 | 02/09/2024 | 31/05/2027 | 13/09/2024 |
|  |  |  |  | Prestaciones Sociales | $1.911.496,80 | 02/09/2024 | 30/11/2027 |  |
|  |  |  |  | Calidad del Servicio | $7.645.987,20 | 02/09/2024 | 30/11/2025 |  |

- RELACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Que, durante la ejecución del contrato, no se adelantaron modificaciones contractuales.

- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS:

Que, dando cumplimiento a la Cláusula Forma de pago de la Comunicación de Oferta CAO-0010-2024, la supervisión remitió los documentos necesarios para realizar los pagos correspondientes, certificando en cada oportunidad el cumplimiento a satisfacción por parte de EL CONTRATISTA de cada una de las obligaciones estipuladas para cada uno de los pagos, de acuerdo con el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE PAGOS

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS (según corresponda) | FECHA DE PAGO | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73825 | 39973125 | SIIF | 20/02/2025 | $38.229.936.00 | $0,00 |
| TOTAL |  |  |  | $38.229.936.00 | $0,00 |

- ANTECEDENTES Y SOPORTES PARA DETERMINAR EL BALANCE FINANCIERO

Basado en el Certificado de Cumplimiento y en el soporte de relación de pagos SIIF, se presenta el balance financiero correspondiente.

BALANCE FINANCIERO:

| CONTRATO CAO-0010-2024 |  |
| --- | --- |
| BALANCE FINANCIERO |  |
| CONCEPTO | VALOR COP$ |
| VALOR CONTRATO | $38.229.936.00 |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | $38.229.936.00 |
| VALOR PAGADO MME | $38.229.936.00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | $ 0,00 |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) | $38.229.936.00 |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $ 0,00 |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) | $ 0,00 |

- RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SU INGRESO AL TESORO NACIONAL:  NO APLICA

- EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL TERCERO APORTADOS POR EL MINISTERIO: NO APLICA

- REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:   NO APLICA

- Que, la certificación de cumplimiento de la Comunicación de Aceptación de Oferta CAO-0010-2024 suscrita por el supervisor del contrato el día 10-04-2026, manifestó el cumplimiento de las obligaciones por parte de El contratista GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.

- Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la supervisión deja constancia de la verificación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte de EL CONTRATISTA durante toda su vigencia, lo cual se acreditó mediante las certificaciones expedidas por el Representante Legal y allegadas por este último para el trámite de cada pago.  así mismo el representante legal de EL CONTRATISTA certifica que está al día respecto a estas obligaciones hasta la fecha de suscripción de este documento.

- Que, para realizar los desembolsos por parte de EL MINISTERIO, EL CONTRATISTA prestó el servicio y presentó los productos exigidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago establecida, y que reposan de forma física y digital en el expediente contractual.

- Que, la Supervisión remitió la siguiente documentación para dar trámite a la liquidación del Contrato en comento: i. certificación final de cumplimiento e informe financiero, en la cual se detalló el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, para lo cual adjuntó las evidencias correspondientes, y ii. relación de los pagos realizados en la Comunicación de Aceptación de Oferta CAO-0010-2024.

- Que, conforme a lo anteriormente expuesto, es procedente liquidar de común acuerdo la Comunicación de Aceptación de Oferta CAO-0010-2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Por lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA. Liquidar bilateralmente la Comunicación de Aceptación de Oferta CAO-0010-2024, suscrito entre EL MINISTERIO y GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S. A. S, .de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente acta.

CLÁUSULA SEGUNDA: Establecer y aprobar el siguiente balance financiero, basado en el informe de supervisión y la certificación de cumplimiento a satisfacción emitido por la supervisión de la Comunicación de Aceptación de Oferta CAO-0010-2024.

| CONTRATO CAO-0010-2024 |  |
| --- | --- |
| BALANCE FINANCIERO |  |
| CONCEPTO | VALOR COP$ |
| VALOR CONTRATO | $38.229.936.00 |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | $38.229.936.00 |
| VALOR PAGADO MME | $38.229.936.00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | $ 0,00 |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) | $38.229.936.00 |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $ 0,00 |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) | $ 0,00 |

CLÁUSULA TERCERA: Que, conforme al balance anterior, no requiere liberación o reintegro.

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto y obligación adquirida en virtud de la Comunicación de Aceptación de Oferta CAO-0010-2024.

CLÁUSULA QUINTA: GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S, se obliga a mantener indemne a EL MINISTERIO, por cualquier motivo que pueda recaer posteriormente sobre éste, en razón de la ejecución del objeto del Contrato. Esta obligación comprende igualmente, tanto sus actuaciones como las de cualquier otra persona que haya sido vinculada para el cumplimiento y ejecución del Contrato, así como todos los daños que se causen a terceros, en razón de las mismas, así como frente a eventuales reclamaciones de terceros en el marco de ejecución de la Comunicación de Aceptación de Oferta  CAO-0010-2024, Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que por el Contrato adquirió EL MINISTERIO, éste no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la ejecución y administración del objeto, igualmente se mantendrá a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios que de ellos se derive y que tenga origen en la ejecución de la Comunicación de Aceptación de Oferta CAO-0010-2024, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

CLÁUSULA SEXTA: Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos:

- Certificado Final de Cumplimiento para la liquidación de la Comunicación de Aceptación de Oferta CAO-0010-2024.

- Certificación aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de persona jurídica.

- Relación de Pagos SIIF.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Aprobar la liquidación descrita en la presente Acta.

# Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día 10 de abril de 2026.

POR EL MINISTERIO

__________________________________

PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ

Subdirector Administrativo y Financiero

_________________________________________

ANGÉLICA MARÍA BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa Supervisora Contrato No. CAO-0010-2024.

# POR EL CONTRATISTA

_________________________________

JUAN CARLOS LEAL ECHEVERRY

Cédula de Ciudadanía 71.787.817 expedida en Medellín (Antioquia),

Representante Legal GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S

Elaboró: Ángela Victoria Feria/Contratista GGA-Apoyo a la Supervisión. Revisó: Luis Miguel Saavedra/Contratista GGA-Aspectos Jurídicos.

Revisó: Diana Carolina Sandoval/Contratista GGA-Aspectos Financieros

Revisó: Karen Lorena Ortiz Díaz/Componente Técnico

Aprobó: Angélica María Bermúdez Rodríguez/Coordinadora GGA