| Número del contrato: | GGC-542-2023 |
| --- | --- |
| Contratista: | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. |
| N° de identificación: | 860.006.543-5 |
| Fecha suscripción: | 25 de Mayo de 2023 |
| Objeto: | Prestar los servicios logísticos para la administración y ejecución de eventos institucionales, así como encuentros de diálogo con ciudadanos y partes interesadas dando cumplimiento a las obligaciones de las áreas. |
| Valor Inicial del contrato: | CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($4.972.730.456,00) |
| Valor total de las adiciones: | DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.485.507.520,00) |
| Valor final del contrato: | SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($7.458.237.976,00) |
| Plazo inicial del contrato: | Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra |
| Plazo final del contrato: | 15 de Febrero de 2024 |
| Fecha de inicio: | 26 de Mayo de 2023 |
| Supervisor (es): | Coordinador(a) del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información - |
| Otrosíes: | Se suscribieron 5 Otrosíes |
| Suspensiones: | No Aplica |
| Fecha de terminación: | 15 de Febrero de 2024 |

Entre los suscritos a saber: PABLO CESAR PACHECO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.644.117 actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA con Nit. 899.999.022-1 en su calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de conformidad con la Resolución No. 40102 de 21 de marzo de 2025, y Acta de Posesión No. 17 de 21 de marzo de 2025, debidamente facultado para suscribir el presente documento de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y debidamente facultado según la Resolución No. 40408 del 30 de septiembre de 2024; Así mismo, JENNY CONSTANZA NOVA MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 52.855.897 actuando como supervisora del Contrato Interadministrativo No. GGC-542-2023, quienes en adelante se denominarán EL MINISTERIO por una parte; y por la otra, CHRISTIAN HENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía ,8.533.874 expedida en Barranquilla, quien actúa en calidad de Secretario General de SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A con Nit. 860.006.543, de conformidad con la Resolución No. 20220613000101785 del 21 de Octubre de 2022, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y que conjuntamente se denominarán LAS PARTES, por medio de la presente procedemos a suscribir de común acuerdo, el acta de Liquidación Bilateral del Contrato Interadministrativo No. GGC-542-2023, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

- Se entienden como consideraciones lo establecido en el cuadro inicial del presente documento.

- Que según lo establecido en el contrato, el valor del mismo, se estableció en la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.  ($4.972.730.456,00) incluido IVA suma amparada y comprometida así:

| DOCUMENTO | No. | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  |  | 50323 |  |  | 1/03/2023 |  |  |  | $ 4.477.715.976,00 |
|  |  |  | 123 |  |  | 1/03/2023 |  |  |  | $ 30.000.000,00 |
|  |  |  | 23323 |  |  | 7/03/2023 |  |  |  | $ 100.000.000,00 |
|  |  |  | 48923 |  |  | 24/02/2023 |  |  |  | $ 70.000.000,00 |
|  |  |  | 47523 |  |  | 24/02/2023 |  |  |  | $ 90.522.000,00 |
|  |  |  | 23523 |  |  | 10/03/2023 |  |  |  | $ 30.000.000,00 |
|  |  |  | 23823 |  |  | 15/03/2023 |  |  |  | $ 50.000.000,00 |
|  |  |  | 50523 |  |  | 1/03/2023 |  |  |  | $ 500.000.000,00 |
| Registro Presupuestal |  | 194923 |  | 26/05/2023 |  |  |  |  | $ 4.102.208.456,00 |  |
|  |  | 723 |  | 26/05/2023 |  |  |  | $ 30.000.000,00 |  |  |
|  |  | 51223 |  | 26/05/2023 |  |  |  | $ 100.000.000,00 |  |  |
|  |  | 195323 |  | 26/05/2023 |  |  |  | $ 70.000.000,00 |  |  |
|  |  | 195223 |  | 26/05/2023 |  |  |  | $ 90.522.000,00 |  |  |
|  |  | 51123 |  | 26/05/2023 |  |  |  | $ 30.000.000,00 |  |  |
|  |  | 51023 |  | 26/05/2023 |  |  |  |  | $ 50.000.000,00 |  |
|  |  | 195123 |  | 26/05/2023 |  |  |  |  | $ 500.000.000,00 |  |

- Que, EL CONTRATISTA, presentó las garantías exigidas las cuales fueron expedidas por, SEGUROS DEL ESTADO S.A.y aprobadas por el MINISTERIO así:

| Relacionar a que oportunidad corresponde Ej: Suscripción, otrosí 1, suspensión etc.) | PÓLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA |  | Fecha de aprobación SAF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Decreto 1082 de 2015) |  | DESDE | HASTA |  |
| Inicial | 14-44-101183222 | Anexo 0 | 26/05/2023 | Cumplimiento del contrato. | $497,273,045.60 | 26/05/2023 | 30/06/2026 | 26/05/2023 |
|  |  | Anexo 0 | 26/05/2023 | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | $248,636,522.80 | 26/05/2023 | 31/12/2026 | 26/05/2023 |
|  |  | Anexo 0 | 26/05/2023 | Calidad del servicio y correcto funcionamiento. | $994,546,091.20 | 26/05/2023 | 31/12/2024 | 26/05/2023 |
| Inicial | 14-40-101055958 | Anexo 0 | 26/05/2023 | RCE | $464,000,000.00 | 26/05/2023 | 31/12/2023 | 26/05/2023 |
| Otrosí No. 1 | 14-44-101183222 | Anexo 1 | 25/09/2023 | Cumplimiento del contrato. | $540,123,797.60 | 26/05/2023 | 30/06/2026 | 27/09/2023 |
|  |  | Anexo 1 | 25/09/2023 | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | $270,061,898.80 | 26/05/2023 | 31/12/2026 | 27/09/2023 |
|  |  | Anexo 1 | 25/09/2023 | Calidad del servicio y correcto funcionamiento. | $1,080,247,595.20 | 26/05/2023 | 31/12/2024 | 27/09/2023 |
| Otrosí No. 1 | 14-40-101055958 | Anexo 1 | 25/09/2023 | RCE | $464,000,000.00 | 26/05/2023 | 31/12/2023 | 27/09/2023 |
| Otrosí No. 3 | 14-44-101183222 | Anexo 2 | 26/09/2023 | Cumplimiento del Contrato. | $720,123,797.60 | 26/05/2023 | 30/06/2026 | 5/10/2023 |
|  |  | Anexo 2 | 26/09/2023 | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | $360,061,898.80 | 26/05/2023 | 31/12/2026 | 5/10/2023 |
|  |  | Anexo 2 | 26/09/2023 | Calidad del servicio y correcto funcionamiento. | $1,440,247,595.20 | 26/05/2023 | 31/12/2024 | 5/10/2023 |
| Otrosí No. 3 | 14-40-101055958 | Anexo 3 | 24/10/2023 | RCE | $ 580.000.000.00 | 26/05/2023 | 31/12/2023 | 08/11/2023 |
| Otrosí No. 4 | 14-44-101183222 | Anexo 3. | 21/11/2023 | Cumplimiento del Contrato. | $745,823,797.60 | 26/05/2023 | 30/06/2026 | 28/11/2023 |
|  |  | Anexo 3. | 21/11/2023 | . Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | $372,911,898.80 | 26/05/2023 | 31/12/2026 | 28/11/2023 |
|  |  | Anexo 3. | 21/11/2023 | Calidad del servicio y correcto funcionamiento. | $1,491,647,595.20 | 26/05/2023 | 31/12/2024 | 28/11/2023 |
| Otrosí No. 4 | 14-40-101055958 | Anexo 4. | 21/11/2023 | RCE | $580,000,000.00 | 26/05/2023 | 31/1272023 | 28/11/2023 |
| Otrosí No. 5 | 14-44-101183222 | NA | 05/01/2024 | Cumplimiento del Contrato. | $745,823,797.60 | 26/05/2023 | 15/08/2026 | 12/01/2024 |
|  |  | Anexo 4. | 05/01/2024 | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | $372,911,898.80 | 26/05/2023 | 15/02/2027 | 12/01/2024 |
|  |  | NA | 05/01/2024 | Calidad del servicio y correcto funcionamiento. | $1,491,647,595.20 | 26/05/2023 | 15/02/2025 | 12/01/2024 |
| Otrosí No. 5 | 14-40-101055958 | Anexo 5. | 05/01/2024 | RCE | $580,000,000.00 | 26/05/2023 | 15/02/2024 | 12/01/2024 |

- RELACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Que, durante la ejecución del contrato, se adelantaron las siguientes modificaciones contractuales:

| No. Modificación | Tipo de modificación (adición, prórroga, suspensión, prórroga a la suspensión etc.) |  | Descripción de la modificación |  | N° Certificado de disponibilidad presupuestal y fecha (Si aplica) | N° Registro Presupuestal y fecha (Si aplica) | Valor (Si aplica) | Fecha de suscripción modificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otrosí No. 1 | Aclaración |  | Se aclara que los CDP con recursos de Regalías son los siguientes: CDP 23823 por valor de $50.000.000; CDP 23523 por valor de $30.000.000 y CDP 23323 por valor de $100.000.000. De igual manera se aclara que el CDP 48923 tiene dos (2) rubros así: C-2106-1900-19-0-2106009-02 por valor de $10.000.000 y C-2106-1900-19-0-2106002-02 por valor de $60.000.000 |  | N/A | N/A | N/A | 29-05-2023 |
| Otrosí No. 2 | Adición |  | Solicitud de adición al contrato GGC - 542- 2023 por valor de $428.507.520,00 |  | CDP_91223 del 07/09/2023 CDP_50323 del 01/03/2023 | RP 386923 del 22/09/2023 RP 386723 del 22/09/2023 | $60.000.000,00 $368.507.520,00 | 22-09-2023 |
| Otrosí No. 3 | Adición |  | Adición por valor de $1.800.000.000,00 |  | CDP 50523 de fecha 2023-03-01 | RP 391223 del 27/09/2023 | $1.800.000.000,00 | 26-09-2023 |
| Otrosí No. 4 | Adición |  | Adición de recursos para garantizar la gestión de eventos hasta el 31 de diciembre por valor de $257.000.000,00. Y la modificación de la cláusula de la forma de pago. |  | CDP_47523 del 24/02/2023 CDP_123 del 01/03/2023 CDP_50323 del 01/03/2023 | RP 478423 del 20/11/2023 RP 4423 del 20/11/2023 RP 478523 del 20/11/2023 | $200.000.000,00 $50.000.000,00 $7.000.000,00 | 17-11-2023 |
| Otrosí 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otrosí No. 6 | Prorroga |  | Se requiere la prórroga del contrato hasta el 15 de febrero 2024. De acuerdo con la justificación adjunta a esta solicitud. |  | N/A | N/A | N/A | 29-12-2023 |

- Que, en la Cláusula Séptima del documento complementario del contrato Interadmnistrativo No. GGC-542-2023 se estableció la siguiente forma de pago:

El Ministerio de Minas y Energía pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

a. Un primer pago correspondiente al 25% del valor total del contrato, con la firma del contrato.

b. Un segundo pago correspondiente al 25% del valor total del contrato, una vez se certifique la ejecución de por lo menos el 80% del primer pago.

c. Un tercer pago correspondiente al 25% del valor total del contrato, una vez se certifique la ejecución de por lo menos el 80% del segundo pago y se encuentre en un 100% de ejecución el primer pago.

d. Un cuarto y ultimo pago correspondiente al 25% del valor total del contrato, una vez se certifique la ejecución de por lo menos el 80% del tercer pago y se encuentre en un 100% de ejecución el primer y segundo pago.

- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS: Que, dando cumplimiento a la Cláusula Sexta del Contrato Interadmnistrativo No GGC-542-2023 la supervisión remitió los documentos necesarios para realizar los pagos correspondientes, certificando en cada oportunidad el cumplimiento a satisfacción por parte de EL CONTRATISTA de cada una de las obligaciones estipuladas para cada uno de los pagos, de acuerdo con el siguiente detalle

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL y EJECUCION DE PAGOS

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO |  |  | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS |  |  | FECHA DE PAGO |  |  |  | VALOR COP $ |  |  | SALDO POR EJECUTAR COP $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358323 |  |  | 212508023 |  |  | SIIF |  | 12/07/2023 |  | $ 1.243.182.614,00 |  |  | $ 6.215.055.362,00 |  |  |
| 417823 |  |  | 235717123 |  |  | SIIF |  | 26/07/2023 |  | $ 670.539.022,00 |  |  | $ 5.544.516.340,00 |  |  |
| 510023 |  |  | 287692723 |  |  | SIIF |  | 31/08/2023 |  | $ 1.182.907.714,00 |  |  | $ 4.361.608.626,00 |  |  |
| 653223 |  |  | 363847023 |  |  | SIIF |  | 25/10/2023 |  | $ 175.411.782,00 |  |  | $ 4.186.196.844,00 |  |  |
| 760823 |  |  | 415822223 |  |  | SIIF |  | 29/11/2023 |  | $ 269.202.333,00 |  |  | $ 3.916.994.511,00 |  |  |
| 915723 |  |  | 474035123 |  |  | SIIF |  | 28/12/2023 |  | $ 560.964.991,00 |  |  | $ 3.356.029.520,00 |  |  |
| 3023 |  |  | 287627423 |  |  | SIIF |  | 31/08/2023 |  | $ 5.483.285,00 |  |  | $ 3.350.546.235,00 |  |  |
| 4823 |  |  | 363861923 |  |  | SIIF |  | 25/10/2023 |  | $ 24.516.715,00 |  |  | $ 3.326.029.520,00 |  |  |
| 165923 |  |  | 153251623 |  |  | SPGR |  | 25/10/2023 |  | $ 28.453.364,00 |  |  | $ 3.297.576.156,00 |  |  |
| 217023 |  |  | 163998223 |  |  | SPGR |  | 28/12/2023 |  | $ 50.000.000,00 |  |  | $ 3.247.576.156,00 |  |  |
| 239923 |  |  | 164461823 |  |  | SPGR |  | 28/12/2023 |  | $ 21.546.636,00 |  |  | $ 3.226.029.520,00 |  |  |
| 418123 |  |  | 235697823 |  |  | SIIF |  | 26/07/2023 |  | $ 38.000.000,00 |  |  | $ 3.188.029.520,00 |  |  |
| 653023 |  |  | 363856423 |  |  | SIIF |  | 25/10/2023 |  | $ 32.000.000,00 |  |  | $ 3.156.029.520,00 |  |  |
| 418023 |  |  | 235711023 |  |  | SIIF |  | 26/07/2023 |  | $ 34.643.592,00 |  |  | $ 3.121.385.928,00 |  |  |
| 759923 |  |  | 415899423 |  |  | SIIF |  | 29/11/2023 |  | $ 50.000.000,00 |  |  | $ 3.071.385.928,00 |  |  |
| 836923 |  |  | 474043823 |  |  | SIIF |  | 28/12/2023 |  | $ 5.878.408,00 |  |  | $ 3.065.507.520,00 |  |  |
| 126323 |  |  | 144918123 |  |  | SPGR |  | 31/08/2023 |  | $ 21.546.636,00 |  |  | $ 3.043.960.884,00 |  |  |
| 195323 |  |  | 156774523 |  |  | SPGR |  | 29/11/2023 |  | $ 5.000.000,00 |  |  | $ 3.038.960.884,00 |  |  |
| 239823 |  |  | 164462823 |  |  | SPGR |  | 28/12/2023 |  | $ 3.453.364,00 |  |  | $ 3.035.507.520,00 |  |  |
| 126223 |  |  | 144918323 |  |  | SPGR |  | 31/08/2023 |  | $ 33.244.979,00 |  |  | $ 3.002.262.541,00 |  |  |
| 216823 |  |  | 163997823 |  |  | SPGR |  | 28/12/2023 |  | $ 16.755.021,00 |  |  | $ 2.985.507.520,00 |  |  |
| 417623 |  |  | 235723923 |  |  | SIIF |  | 26/07/2023 |  | $ 500.000.000,00 |  |  | $ 2.485.507.520,00 |  |  |
| 759723 |  |  | 415943623 |  |  | SIIF |  | 29/11/2023 |  | $ 60.000.000,00 |  |  | $ 2.425.507.520,00 |  |  |
| 760623 |  |  | 415840623 |  |  | SIIF |  | 29/11/2023 |  | $ 27.105.940,00 |  |  | $ 2.398.401.580,00 |  |  |
| 759823 |  |  | 415850423 |  |  | SIIF |  | 29/11/2023 |  | $ 100.000.000,00 |  |  | $ 2.298.401.580,00 |  |  |
| 915523 |  |  | 474043023 |  |  | SIIF |  | 28/12/2023 |  | $ 241.401.580,00 |  |  | $ 2.057.000.000,00 |  |  |
| 653123 |  |  | 363852323 |  |  | SIIF |  | 25/10/2023 |  | $ 982.800.753,00 |  |  | $ 1.074.199.247,00 |  |  |
| 686923 |  |  | 377331323 |  |  | SIIF |  | 31/10/2023 |  | $ 428.507.520,00 |  |  | $ 645.691.727,00 |  |  |
| 759623 |  |  | 415947823 |  |  | SIIF |  | 29/11/2023 |  | $ 388.691.727,00 |  |  | $ 257.000.000,00 |  |  |
| 12523 |  |  | 480180123 |  |  | SIIF |  | 28/12/2023 |  | $ 50.000.000,00 |  |  | $ 207.000.000,00 |  |  |
| 836823 |  |  | 474044823 |  |  | SIIF |  | 28/12/2023 |  | $ 25.000.000,00 |  |  | $ 182.000.000,00 |  |  |
| 926823 |  |  | 480182623 |  |  | SIIF |  | 28/12/2023 |  | $ 175.000.000,00 |  |  | $ 7.000.000,00 |  |  |
| 926723 |  |  | 480180823 |  |  | SIIF |  | 28/12/2023 |  | $ 7.000.000,00 |  |  | $ 6.215.055.362,00 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 7.458.237.976,00 |  |  | $0,00 |  |

- ANTECEDENTES Y SOPORTES PARA DETERMINAR EL BALANCE FINANCIERO

Que, de acuerdo con el Certificado de Cumplimiento y el soporte de relaciones de pagos SIIF, se presenta el siguiente balance financiero.

BALANCE FINANCIERO:

| CONTRATO GGC 542 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| BALANCE FINANCIERO |  |  |
| CONCEPTO |  | VALOR COP$ |
| VALOR INICIAL CONTRATO |  |  | $ 4.972.730.456,00 |  |
| VALOR ADICIONES CONTRATO |  |  | $ 2.485.507.520,00 |  |
| VALOR FINAL CONTRATO |  |  | $ 7.458.237.976,00 |  |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) |  |  | $ 7.458.237.976,00 |  |
| VALOR PAGADO MME |  |  | $ 7.458.237.976,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME |  |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME |  |  | $0,00 |  |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) |  |  | $ 7.458.237.976,00 |  |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) |  |  | $0,00 |  |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) |  |  | $0,00 |  |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) |  |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) |  |  | $0,00 |  |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) |  |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) |  |  | $0,00 |  |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  |  | $0,00 |  |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  |  | $0,00 |  |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) |  |  | $0,00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) |  |  | $0,00 |  |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) |  |  | $0,00 |  |
| CONTRATO XXXXXXXX BALANCE FINANCIERO CONCEPTO VALOR COP$ VALOR CONTRATO $0,00 VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) $0,00 VALOR PAGADO MME $0,00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME $0,00 VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME $0,00 VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) $0,00 VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) $0,00 VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) $0,00 VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) $0,00 VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) $0,00 AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) $0,00 VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) $0,00 VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) $0,00 VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) $0,00 VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) $0,00 AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) $0,00 VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) $0,00 SALDO A LIBERAR (SI APLICA) $0,00. BALANCE FINANCIERO. CONCEPTO; VALOR COP$. VALOR CONTRATO; $0,00. VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO); $0,00. VALOR PAGADO MME; $0,00. VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME; $0,00. VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME; $0,00. VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA); $0,00. VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA); $0,00. VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA); $0,00. VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA); $0,00. VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA); $0,00. AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA); $0,00. VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA); $0,00. VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA); $0,00. VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA); $0,00. VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA); $0,00. AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA); $0,00. VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA); $0,00. SALDO A LIBERAR (SI APLICA); $0,00. |

- RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SU INGRESO AL TESORO NACIONAL:

NO APLICA.

- EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL TERCERO APORTADOS POR EL MINISTERIO:

NO APLICA.

- REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

NO APLICA.

- Que, la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato con memorando de fecha , manifestó el cumplimiento de las obligaciones por parte de SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A

- Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la supervisión deja constancia de la verificación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte de EL CONTRATISTA durante toda su vigencia, lo cual se acreditó mediante las certificaciones expedidas por el Revisor Fiscal y allegadas por este último para el trámite de cada pago.  así mismo el Revisor Fiscal de EL CONTRATISTA certifica que está al día respecto a estas obligaciones hasta la fecha de suscripción de este documento.

- Que, para realizar los desembolsos por parte de EL MINISTERIO, EL CONTRATISTA prestó el servicio y presentó los productos exigidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago establecida, y que reposan de forma física y digital en el expediente contractual.

- Que, la Supervisión remitió la siguiente documentación para dar trámite a la liquidación del Contrato en comento:

- Certificación final de cumplimiento e informe financiero, en la cual se detalló el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, para lo cual adjuntó las evidencias correspondientes, y

- Relación de los pagos realizados al Contrato.

- Que, conforme a lo anteriormente expuesto, es procedente liquidar de común acuerdo el Contrato Interadministrativo No GGC-542-2023 de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Por lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA. Liquidar bilateralmente el Contrato Interadministrativo No GGC-542-2023 suscrito entre EL MINISTERIO y SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente acta.

CLÁUSULA SEGUNDA: Establecer y aprobar el siguiente balance financiero, basado en el informe de supervisión y la certificación de cumplimiento a satisfacción emitido por la supervisión del contrato Contrato Interadmnistrativo No GGC-542-2023:

| CONTRATO GGC 542 2023 |  |
| --- | --- |
| BALANCE FINANCIERO |  |
| CONCEPTO | VALOR COP$ |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 4.972.730.456,00 |
| VALOR ADICIONES CONTRATO | $ 2.485.507.520,00 |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 7.458.237.976,00 |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | $ 7.458.237.976,00 |
| VALOR PAGADO MME | $ 7.458.237.976,00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | $0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | $0,00 |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) | $ 7.458.237.976,00 |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) | $0,00 |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) | $0,00 |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | $0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) | $0,00 |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | $0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $0,00 |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $0,00 |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $0,00 |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | $0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | $0,00 |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) | $0,00 |

CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto y obligación adquirida en virtud del Contrato Interadmnistrativo No GGC-542-2023.

CLÁUSULA CUARTA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A, se obliga a mantener indemne a EL MINISTERIO, por cualquier motivo que pueda recaer posteriormente sobre éste, en razón de la ejecución del objeto del Contrato. Esta obligación comprende igualmente, tanto sus actuaciones como las de cualquier otra persona que haya sido vinculada para el cumplimiento y ejecución del Contrato, así como todos los daños que se causen a terceros, en razón de las mismas, así como frente a eventuales reclamaciones de terceros en el marco de ejecución del Contrato Interadmnistrativo No GGC-542-2023.Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que por el Contrato adquirió EL MINISTERIO, éste no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la ejecución y administración del objeto, igualmente se mantendrá a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios que de ellos se derive y que tenga origen en la ejecución del Contrato Interadmnistrativo No GGC-542-2023 de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

CLÁUSULA QUINTA: Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos:

- Certificado final de cumplimiento suscrito por la supervisora.

- Relación de Pagos del Sistema SIIF, suscrito por el Coordinador del Grupo de Tesorería del MINISTERIO, allegado por el Supervisor.

- Certificados de paz y salvo por concepto de pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales durante la vigencia del contrato, suscrito por la Representante Legal del CONTRATISTA y aportado por éste para la liquidación del Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Aprobar la liquidación descrita en la presente Acta.

# Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día

POR EL MINISTERIO

__________________________________

NOMBRE: PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ.

CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

_________________________

NOMBRE: JENNY CONSTANZA NOVA MARTINEZ.

CARGO: COORDINADORA DEL GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

Supervisor Contrato

# POR EL CONTRATISTA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A

_________________________________

CHRISTIAN HENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ

Secretario General

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A

Elaboró:	Ismael Puente B – Contratista GRCGI.

Revisó: 	Juan B. García - Contratista GRCGI.

Aprobó:	Jenny Nova Martínez – Coordinadora GRCGI