## Hoja1
PLAN DE ACCION CONTRATISTAS AREA AGROPECUARIA VIGENCIA 2025
NOMBRE CONTRATISTA |  |  | FEDERICO RAUL RICO ARIAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° |  |  |  | CONTRATO N° | 20261800018587
APOYO A LA SUPERVISION |  |  | FRANCISCO JOSÉ OTOYA
| No. | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | NUMERO DE PRODUCTOS TOTALES | SUB ACTIVIDADES (ESPECIFICAR ACCIONES A EJECUTAR) | PERIODO 1 |  |  | PERIODO 2 |  |  | PERIODO 3
[5 empty] | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | %
| 1 | . Proyectar un plan de acción mensual de las actividades contractuales con el fin de efectuar el seguimiento a su ejecución, dónde se establezca el plan de acompañamiento y fortalecimiento productivo a las Unidades Productivas. | 3 |  | 1 | 1 | 33% | 1 | 1 | 66% | 1 | 1 | 100%
| 2 | Brindar apoyo en el desarrollo de talleres de capacitación sobre salud animal, nutrición, calidad, cuidado y bienestar, dirigido a asociaciones o grupos organizados de las líneas pecuarias, con el fin de fortalecer sus capacidades. | 3 |  | 1 | 1 | 33% | 1 | 1 | 66% | 1 | 1 | 100%
| 3 | Brindar apoyo en el desarrollo de al menos cinco (5) visitas técnicas mensuales a las uni-dades productivas pecuarias, especialmente de especies menores, para lo cual deberá validar los respectivos soportes, correspondiente a registros de visita técnica y evidencias fotográfi-cas. | 15 |  | 5 | 5 | 33% | 5 | 5 | 66% | 5 | 5 | 100%
| 4 | Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos internos y comunitarios para fortale-cer la línea productiva de especies menores, especialmente de avicultura. Y facilitar la conse-cución de recursos que beneficien a productores del municipio de Popayán. | 1 |  | 1 | 1 | 33% | 1 | 1 | 66% | 1 | 1 | 100%
| 5 | Brindar apoyo en la individualización de mínimo 10 caracterizaciones mensuales de las diferentes líneas productivas pecuarias, aplicando formatos digitales de caracterización y ve-rificando las condiciones productivas, ambientales y socioempresariales de los mismos. | 30 |  | 10 | 10 | 33% | 10 | 11 | 67% | 10 | 10 | 100%
| 6 | Brindar apoyo generando espacios participativos de transferencia de conocimientos dirigi dos a la población rural, mediante la realización de charlas, seminarios o talleres, a través del establecimiento y fortalecimiento de relaciones con entidades y actores del sector productivo. | 3 |  | 1 | 1 | 33% | 1 | 1 | 66% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Brindar apoyo en el desarrollo de días de campo, que permitan el desarrollo | 3 |  | 1 | 1 | 33% | 1 | 1 | 66% | 1 | 1 | 100%
| 8 | Brindar apoyo en la recepción, atención y proyección de respuesta de peticiones, quejas y reclamos que le sean asignadas por parte de la coordinación del área de gestión agropecuaria, entregando a la persona asignada los documentos físicos soporte del trámite realizado. | 3 |  | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 33% | 3 | 3 | 100%
| 9 | Las demás que le sean requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual, según lo disponga el supervisor del contrato.. | 9 |  | 3 | 0 | 0% | 3 | 10 | 100% | 3 | 3 | 100%
|  | TOTAL | 67 |  | 27 | 23 | 33% | 26 | 26 | 66% | 23 | 23 | 100%
| N° | PERIODO (FECHAS) |  | FECHA DE ENVIO | % Mensual
1
2
3
4
TOTAL