## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “Prestar los servicios para la realización, coordinación y ejecución de los eventos artísticos, culturales y patrimoniales, la implementación de las escuelas culturales y artísticas y de la localidad en el marco del proyecto 2715 mártires avanza como territorio cultural vigencia 2026.”
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.,
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Baja asistencia de participantes a las actividades culturales, artísticas, recreativas o patrimoniales programadas. |  | Especifico | Interno | Economicos
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Condiciones climáticas adversas que impidan o afecten la realización de eventos al aire libre. |  | Especifico | Externo | Naturales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Retrasos en el montaje de tarimas, sonido, iluminación, mobiliario, carpas, escenografía o elementos logísticos requeridos para los eventos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Fallas técnicas en equipos de sonido, iluminación, video, energía, conectividad o elementos tecnológicos requeridos para la actividad |  | Especifico | Externo | Tecnologicos
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Interno | Operacionales
Incremento extraordinario en costos de transporte, logística, materiales, insumos o servicios requeridos para las actividades |  | Especifico | Externo | Economicos
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Riesgo que no se firma el contrato |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | Especifico | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Alteraciones de orden público, seguridad, movilidad o convivencia que afecten la realización de los eventos o actividades. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Desabastecimiento o variación en la disponibilidad de materiales, insumos, equipos o servicios necesarios para la ejecución de las actividades. |  | Especifico | Externo | Economicos
Insuficiencia operativa, técnica o administrativa del contratista para atender simultáneamente actividades, talleres o eventos programados. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | General | Externo | Operacionales
Baja asistencia de participantes a las actividades |  | General | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Condiciones climáticas adversas que impidan la realización de eventos al aire libre |  | General | Externo | Financieros
Demoras en permisos, autorizaciones, préstamos de espacios, articulaciones institucionales o disponibilidad de escenarios requeridos para las actividades. |  | General | Externo | Operacionales
Incumplimiento de proveedores de apoyo logístico, artístico, técnico, recreativo o cultural vinculados por el contratista. |  | General | Externo | Operacionales
Cancelación o no disponibilidad de artistas, talleristas, formadores, gestores culturales o personal de apoyo por causas justificadas o fuerza mayor |  | General | Externo | Operacionales
Suministro de elementos, materiales, equipos o insumos que no cumplan las condiciones técnicas requeridas para las actividades culturales, artísticas o recreativas. |  | General | Externo | Operacionales
Alteraciones de orden público, seguridad, movilidad o convivencia que afecten la realización de los eventos o actividades. |  | General | Interno | Operacionales
Desabastecimiento o variación en la disponibilidad de materiales, insumos, equipos o servicios necesarios para la ejecución de las actividades. |  | General | Externo | Operacionales
Daños a bienes públicos, escenarios, mobiliario, equipos o elementos utilizados durante el desarrollo de las actividades |  | Especifico | Externo | Operacionales
Entrega tardía, incompleta o deficiente de bienes, materiales, insumos o servicios logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades culturales. |  | General | Externo | De la naturaleza
Cambios normativos, restricciones administrativas, sanitarias o medidas institucionales que limiten la realización de actividades presenciales. |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestar los servicios para la realización, coordinación y ejecución de los eventos artísticos, culturales y patrimoniales, la implementación de las escuelas culturales y artísticas y de la localidad en el marco del proyecto 2715 mártires avanza como territorio cultural vigencia 2026”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Baja asistencia de participantes a las actividades |  |  |  | Disminución del impacto social del proyecto, baja cobertura de beneficiarios y posible afectación al cumplimiento de las metas de participación ciudadana previstas. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas que impidan o afecten la realización de eventos al aire libre. |  |  |  | Reprogramación de actividades, afectación del cronograma, baja asistencia o necesidad de modificar el lugar de realización del evento | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incremento extraordinario en costos de transporte, logística, materiales, insumos o servicios requeridos para las actividades |  |  |  | Posible afectación de la programación, necesidad de ajustar la logística operativa o riesgo de disminución en la calidad de los servicios contratados. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Retrasos en el montaje de tarimas, sonido, iluminación, mobiliario, carpas, escenografía o elementos logísticos requeridos para los eventos. |  |  |  | Demora en el inicio de las actividades, afectación de la programación, inconformidad de participantes y posible incumplimiento parcial del cronograma. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Fallas técnicas en equipos de sonido, iluminación, video, energía, conectividad o elementos tecnológicos requeridos para la actividad |  |  |  | Interrupción de la actividad, afectación de la calidad del evento, retrasos en la programación o inconformidad de los asistentes. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Cancelación o no disponibilidad de artistas, talleristas, formadores, gestores culturales o personal de apoyo por causas justificadas o fuerza mayor |  |  |  | Reprogramación de actividades, modificación de agendas, afectación de la continuidad de talleres o necesidad de reemplazar talento humano especializado. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Entrega tardía, incompleta o deficiente de bienes, materiales, insumos o servicios logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades culturales. |  |  |  | Afectación en la calidad de las actividades, retrasos en la ejecución, inconformidad de beneficiarios y posible incumplimiento del cronograma contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Suministro de elementos, materiales, equipos o insumos que no cumplan las condiciones técnicas requeridas para las actividades culturales, artísticas o recreativas. |  |  |  | Afectación de la calidad del servicio, imposibilidad de desarrollar adecuadamente las actividades y requerimientos de reposición o ajuste por parte del contratista. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Desabastecimiento o variación en la disponibilidad de materiales, insumos, equipos o servicios necesarios para la ejecución de las actividades. |  |  |  | Reprogramación de actividades, cambio de proveedores, retrasos en entregas o necesidad de utilizar insumos equivalentes previa autorización de la supervisión. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de proveedores de apoyo logístico, artístico, técnico, recreativo o cultural vinculados por el contratista. |  |  |  | Retrasos en actividades, afectación de la calidad del servicio, necesidad de reemplazar proveedores o riesgo de incumplimiento de compromisos contractuales. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños a bienes públicos, escenarios, mobiliario, equipos o elementos utilizados durante el desarrollo de las actividades |  |  |  | Afectación patrimonial, necesidad de reparación o reposición, reclamaciones de terceros y posible afectación en la continuidad de las actividades | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Insuficiencia operativa, técnica o administrativa del contratista para atender simultáneamente actividades, talleres o eventos programados. |  |  |  | Retrasos, disminución de calidad, incumplimiento de cronogramas, sobrecarga del equipo de trabajo y afectación en la prestación del servicio. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Alteraciones de orden público, seguridad, movilidad o convivencia que afecten la realización de los eventos o actividades. |  |  |  | Suspensión, reprogramación o modificación del lugar de la actividad, afectación de la asistencia y riesgo para participantes, artistas, talleristas o personal logístico | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Demoras en permisos, autorizaciones, préstamos de espacios, articulaciones institucionales o disponibilidad de escenarios requeridos para las actividades. |  |  |  | Reprogramación de actividades, modificación del cronograma, cambio de lugar o retraso en el inicio de eventos, talleres o jornadas culturales | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios normativos, restricciones administrativas, sanitarias o medidas institucionales que limiten la realización de actividades presenciales. |  |  |  | Reprogramación de actividades, ajuste metodológico, cambio de modalidad, modificación de aforos o afectación del cronograma contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestar los servicios para la realización, coordinación y ejecución de los eventos artísticos, culturales y patrimoniales, la implementación de las escuelas culturales y artísticas y de la localidad en el marco del proyecto 2715 mártires avanza como territorio cultural vigencia 2026”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | Baja asistencia de participantes a las actividades |  | Implementar estrategia de convocatoria, difusión territorial, articulación con organizaciones culturales, líderes comunitarios, JAC, instituciones educativas y canales oficiales de la Alcaldía Local |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y ALM | Desde la planeacion de cada actividad | Hasta la realización de cada actividad | Revisión de piezas de convocatoria, listados de asistencia, registros fotográficos, actas e informes de ejecución. | Permanente
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas que impidan o afecten la realización de eventos al aire libre. |  | Definir plan de contingencia para eventos al aire libre, prever espacios alternos cubiertos, validar condiciones climáticas previas y establecer rutas de reprogramación cuando sea necesario. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Antes de cada evento | Hasta la finalización del evento | Verificación previa del lugar, informe de supervisión, actas de comité técnico y soportes de reprogramación si aplica. | Antes de cada evento y cuando se requiera
EJECUCIÓN | Incremento extraordinario en costos de transporte, logística, materiales, insumos o servicios requeridos para las actividades |  | Realizar planeación de costos, cotizaciones previas, control presupuestal, seguimiento a precios de mercado y definición oportuna de proveedores para evitar afectaciones en la ejecución. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Revisión de informes financieros, soportes de contratación logística, actas de comité técnico y seguimiento presupuestal. | Mensual o cuando se requiera
EJECUCIÓN | Retrasos en el montaje de tarimas, sonido, iluminación, mobiliario, carpas, escenografía o elementos logísticos requeridos para los eventos. |  | Exigir cronograma de montaje, verificación previa de equipos, llegada anticipada del personal logístico y lista de chequeo antes del inicio de cada actividad. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Antes de cada evento | Hasta la finalización del evento | Lista de chequeo, registro fotográfico, informe de supervisión y acta de seguimiento del evento | En cada evento
EJECUCIÓN | Fallas técnicas en equipos de sonido, iluminación, video, energía, conectividad o elementos tecnológicos requeridos para la actividad |  | Realizar pruebas técnicas previas, contar con personal técnico disponible, equipos de respaldo y plan de contingencia para sonido, iluminación, video y energía. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Antes de cada evento | Hasta la finalización del evento | Pruebas técnicas, lista de chequeo, reporte del operador e informe de supervisión. | En cada evento
EJECUCIÓN | Cancelación o no disponibilidad de artistas, talleristas, formadores, gestores culturales o personal de apoyo por causas justificadas o fuerza mayor |  | Contar con base de artistas, talleristas o formadores suplentes, confirmar disponibilidad previamente y establecer mecanismos de reemplazo sin afectar la calidad de la actividad. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Desde la programación de actividades | Hasta la finalización de cada actividad | Verificación de agendas, soportes de confirmación, actas de seguimiento y reportes de novedades. | Antes de cada actividad y cuando se requiera
EJECUCIÓN | Entrega tardía, incompleta o deficiente de bienes, materiales, insumos o servicios logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades culturales. |  | Verificar cronogramas de entrega, fichas técnicas, cantidades, condiciones de calidad y soportes de recibo a satisfacción de los bienes o servicios requeridos. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión, actas de recibo, registros fotográficos, listas de chequeo y reportes de novedades. | Permanente
EJECUCIÓN | Suministro de elementos, materiales, equipos o insumos que no cumplan las condiciones técnicas requeridas para las actividades culturales, artísticas o recreativas. |  | Verificar fichas técnicas, calidades, cantidades y condiciones de los elementos antes de su uso o entrega; exigir reposición inmediata cuando no cumplan lo requerido |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Previo a cada actividad o entrega | Hasta el recibo a satisfacción | Actas de recibo, listas de chequeo, registros fotográficos e informes de supervisión. | En cada entrega o actividad
EJECUCIÓN | Desabastecimiento o variación en la disponibilidad de materiales, insumos, equipos o servicios necesarios para la ejecución de las actividades. |  | Solicitud al posible adjudicatario para que mantenga los precios ofertados inicialmente para mantener las condiciones pactadas en cantidad, calidad y especificaciones. Ejecutar el contrato en los tiempos previstos. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Al inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de proveedores de apoyo logístico, artístico, técnico, recreativo o cultural vinculados por el contratista. |  | Monitoreo permanente del cumplimiento de las actividades y acciones adelantadas por el contratista para con sus proveedores, solicitar los paz y salvos correspondientes para la verificación del cumplimiento, seguimiento en los comités y verificación de los informes por el apoyo a la supervisión. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
EJECUCIÓN | Daños a bienes públicos, escenarios, mobiliario, equipos o elementos utilizados durante el desarrollo de las actividades |  | Realizar inventario o verificación previa y posterior de bienes, controlar el uso de escenarios y equipos, exigir cuidado de los elementos y activar reposición o reparación cuando haya daño atribuibl |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista | Antes de cada actividad | Despues de cada actividad | Actas de entrega y recibo, registros fotográficos, informe de supervisión y reporte de novedades. | Permanente
EJECUCIÓN | Insuficiencia operativa, técnica o administrativa del contratista para atender simultáneamente actividades, talleres o eventos programados. |  | Efectuar una adecuada Supervisión del Contrato para evitar que se suministren bienes que no cumplan con lo exigido en el objeto contractual o no entrega en los tiempos estipulados, Poliza de Cumplimiento |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Desde el inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte de la supervision | Permanente
EJECUCIÓN | Alteraciones de orden público, seguridad, movilidad o convivencia que afecten la realización de los eventos o actividades. |  | Monitoreo constante y permanente de las situaciones y contexto del país y el mundo, específicamente en la ciudad de Bogotá, localidad de Los Mártires en aspectos sociales, políticos, económicos de acuerdo con las actividades previstas en el contrato, gestionando su ejecución en el momento en que las condiciones sean las más adecuadas y convenientes. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
EJECUCIÓN | Demoras en permisos, autorizaciones, préstamos de espacios, articulaciones institucionales o disponibilidad de escenarios requeridos para las actividades. |  | Gestionar con anticipación permisos, autorizaciones, disponibilidad de espacios y articulaciones institucionales requeridas para el desarrollo de las actividades |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Desde la programación de actividades | Hasta la realización de la actividad | Comunicaciones oficiales, actas de articulación, soportes de autorización e informes de supervisión. | Antes de cada actividad y cuando se requiera
EJECUCIÓN | Cambios normativos, restricciones administrativas, sanitarias o medidas institucionales que limiten la realización de actividades presenciales. |  | Aumento de precios en la contratacion que afecta la ejecucion |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista y ALM | Al inicio del proceso | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento por parte de la supervisión revisando la TRM publicado por el banco de la republica | Permanente
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestar los servicios para la realización, coordinación y ejecución de los eventos artísticos, culturales y patrimoniales, la implementación de las escuelas culturales y artísticas y de la localidad en el marco del proyecto 2715 mártires avanza como territorio cultural vigencia 2026”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Baja asistencia de participantes a las actividades | EJECUCIÓN | General | Externo | Disminución del impacto social del proyecto, baja cobertura de beneficiarios y posible afectación al cumplimiento de las metas de participación ciudadana previstas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Implementar estrategia de convocatoria, difusión territorial, articulación con organizaciones culturales, líderes comunitarios, JAC, instituciones educativas y canales oficiales de la Alcaldía Local | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y ALM | Desde la planeacion de cada actividad | Hasta la realización de cada actividad | Revisión de piezas de convocatoria, listados de asistencia, registros fotográficos, actas e informes de ejecución. | Permanente
2 | Condiciones climáticas adversas que impidan o afecten la realización de eventos al aire libre. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reprogramación de actividades, afectación del cronograma, baja asistencia o necesidad de modificar el lugar de realización del evento | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Definir plan de contingencia para eventos al aire libre, prever espacios alternos cubiertos, validar condiciones climáticas previas y establecer rutas de reprogramación cuando sea necesario. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Antes de cada evento | Hasta la finalización del evento | Verificación previa del lugar, informe de supervisión, actas de comité técnico y soportes de reprogramación si aplica. | Antes de cada evento y cuando se requiera
3 | Incremento extraordinario en costos de transporte, logística, materiales, insumos o servicios requeridos para las actividades | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Posible afectación de la programación, necesidad de ajustar la logística operativa o riesgo de disminución en la calidad de los servicios contratados. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Realizar planeación de costos, cotizaciones previas, control presupuestal, seguimiento a precios de mercado y definición oportuna de proveedores para evitar afectaciones en la ejecución. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Revisión de informes financieros, soportes de contratación logística, actas de comité técnico y seguimiento presupuestal. | Mensual o cuando se requiera
4 | Retrasos en el montaje de tarimas, sonido, iluminación, mobiliario, carpas, escenografía o elementos logísticos requeridos para los eventos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demora en el inicio de las actividades, afectación de la programación, inconformidad de participantes y posible incumplimiento parcial del cronograma. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Exigir cronograma de montaje, verificación previa de equipos, llegada anticipada del personal logístico y lista de chequeo antes del inicio de cada actividad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Antes de cada evento | Hasta la finalización del evento | Lista de chequeo, registro fotográfico, informe de supervisión y acta de seguimiento del evento | En cada evento
5 | Fallas técnicas en equipos de sonido, iluminación, video, energía, conectividad o elementos tecnológicos requeridos para la actividad | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Interrupción de la actividad, afectación de la calidad del evento, retrasos en la programación o inconformidad de los asistentes. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Realizar pruebas técnicas previas, contar con personal técnico disponible, equipos de respaldo y plan de contingencia para sonido, iluminación, video y energía. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Antes de cada evento | Hasta la finalización del evento | Pruebas técnicas, lista de chequeo, reporte del operador e informe de supervisión. | En cada evento
6 | Cancelación o no disponibilidad de artistas, talleristas, formadores, gestores culturales o personal de apoyo por causas justificadas o fuerza mayor | EJECUCIÓN | General | Externo | Reprogramación de actividades, modificación de agendas, afectación de la continuidad de talleres o necesidad de reemplazar talento humano especializado. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Contar con base de artistas, talleristas o formadores suplentes, confirmar disponibilidad previamente y establecer mecanismos de reemplazo sin afectar la calidad de la actividad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Desde la programación de actividades | Hasta la finalización de cada actividad | Verificación de agendas, soportes de confirmación, actas de seguimiento y reportes de novedades. | Antes de cada actividad y cuando se requiera
7 | Entrega tardía, incompleta o deficiente de bienes, materiales, insumos o servicios logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades culturales. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación en la calidad de las actividades, retrasos en la ejecución, inconformidad de beneficiarios y posible incumplimiento del cronograma contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Verificar cronogramas de entrega, fichas técnicas, cantidades, condiciones de calidad y soportes de recibo a satisfacción de los bienes o servicios requeridos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión, actas de recibo, registros fotográficos, listas de chequeo y reportes de novedades. | Permanente
8 | Suministro de elementos, materiales, equipos o insumos que no cumplan las condiciones técnicas requeridas para las actividades culturales, artísticas o recreativas. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación de la calidad del servicio, imposibilidad de desarrollar adecuadamente las actividades y requerimientos de reposición o ajuste por parte del contratista. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Verificar fichas técnicas, calidades, cantidades y condiciones de los elementos antes de su uso o entrega; exigir reposición inmediata cuando no cumplan lo requerido | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Previo a cada actividad o entrega | Hasta el recibo a satisfacción | Actas de recibo, listas de chequeo, registros fotográficos e informes de supervisión. | En cada entrega o actividad
9 | Desabastecimiento o variación en la disponibilidad de materiales, insumos, equipos o servicios necesarios para la ejecución de las actividades. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reprogramación de actividades, cambio de proveedores, retrasos en entregas o necesidad de utilizar insumos equivalentes previa autorización de la supervisión. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Solicitud al posible adjudicatario para que mantenga los precios ofertados inicialmente para mantener las condiciones pactadas en cantidad, calidad y especificaciones. Ejecutar el contrato en los tiempos previstos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Al inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
10 | Incumplimiento de proveedores de apoyo logístico, artístico, técnico, recreativo o cultural vinculados por el contratista. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en actividades, afectación de la calidad del servicio, necesidad de reemplazar proveedores o riesgo de incumplimiento de compromisos contractuales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Monitoreo permanente del cumplimiento de las actividades y acciones adelantadas por el contratista para con sus proveedores, solicitar los paz y salvos correspondientes para la verificación del cumplimiento, seguimiento en los comités y verificación de los informes por el apoyo a la supervisión. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
11 | Daños a bienes públicos, escenarios, mobiliario, equipos o elementos utilizados durante el desarrollo de las actividades | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación patrimonial, necesidad de reparación o reposición, reclamaciones de terceros y posible afectación en la continuidad de las actividades | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Realizar inventario o verificación previa y posterior de bienes, controlar el uso de escenarios y equipos, exigir cuidado de los elementos y activar reposición o reparación cuando haya daño atribuibl | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista | Antes de cada actividad | Despues de cada actividad | Actas de entrega y recibo, registros fotográficos, informe de supervisión y reporte de novedades. | Permanente
12 | Insuficiencia operativa, técnica o administrativa del contratista para atender simultáneamente actividades, talleres o eventos programados. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos, disminución de calidad, incumplimiento de cronogramas, sobrecarga del equipo de trabajo y afectación en la prestación del servicio. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Efectuar una adecuada Supervisión del Contrato para evitar que se suministren bienes que no cumplan con lo exigido en el objeto contractual o no entrega en los tiempos estipulados, Poliza de Cumplimiento | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Desde el inicio del proceso | Permanente/hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte de la supervision | Permanente
13 | Alteraciones de orden público, seguridad, movilidad o convivencia que afecten la realización de los eventos o actividades. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión, reprogramación o modificación del lugar de la actividad, afectación de la asistencia y riesgo para participantes, artistas, talleristas o personal logístico | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Monitoreo constante y permanente de las situaciones y contexto del país y el mundo, específicamente en la ciudad de Bogotá, localidad de Los Mártires en aspectos sociales, políticos, económicos de acuerdo con las actividades previstas en el contrato, gestionando su ejecución en el momento en que las condiciones sean las más adecuadas y convenientes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanente/hasta la terminación del contrato | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | Permanente
14 | Demoras en permisos, autorizaciones, préstamos de espacios, articulaciones institucionales o disponibilidad de escenarios requeridos para las actividades. | EJECUCIÓN | General | Externo | Reprogramación de actividades, modificación del cronograma, cambio de lugar o retraso en el inicio de eventos, talleres o jornadas culturales | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Gestionar con anticipación permisos, autorizaciones, disponibilidad de espacios y articulaciones institucionales requeridas para el desarrollo de las actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Desde la programación de actividades | Hasta la realización de la actividad | Comunicaciones oficiales, actas de articulación, soportes de autorización e informes de supervisión. | Antes de cada actividad y cuando se requiera
15 | Cambios normativos, restricciones administrativas, sanitarias o medidas institucionales que limiten la realización de actividades presenciales. | EJECUCIÓN | General | Externo | Reprogramación de actividades, ajuste metodológico, cambio de modalidad, modificación de aforos o afectación del cronograma contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Aumento de precios en la contratacion que afecta la ejecucion | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Contratista y ALM | Al inicio del proceso | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento por parte de la supervisión revisando la TRM publicado por el banco de la republica | Permanente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Proyecto:
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG