-Una vez revisada la información suministrada por parte de tesorería sobre la relación de pagos del CTO 1245-2025 suscrito con la señora Sara María González acosta y tras validación de los radicados de las cuentas de cobro remitida por la contratista se encontró lo siguiente:

El CTO inicia según acta de inicio el 19 de marzo de 2025 y se termina el 18 de noviembre del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 08 meses

Suspensión del CTO: desde el 21 de julio de 2025 y hasta el 03 de agosto de 2025.

Prorroga y adición: desde el 19 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2025.

Nota: Simulación en archivo Excel “Informe de Supervisión” donde se contempla el tiempo y el valor inicial del CTO y la adición y prorroga de este en la vigencia 2025.

- Pago número uno del 19 al 30 de marzo (cobro parcial)

- Pago número dos, mes de abril cobro completo

- Pago número tres, mes de mayo cobro completo

- Pago número cuatro, mes de junio cobro completo

- Pago número cinco, mes de julio cobro parcial por suspensión del CTO a partir del 21 de julio hasta el 03 de agosto 2025

- Pago número seis, mes de agosto cobro parcial debido a suspensión del C TO el cual se reanudo el 04 de agosto de 2025

- Pago número siete, mes de septiembre cobro completo

- Pago número ocho, mes de octubre cobro completo

- Pago número nueve, mes de noviembre cobro completo

- Pago número diez, mes de diciembre cobro completo

Rodolfo Machado Otálora – correo enviado 11/05/2026

SALDO A LIBERAR $ 1116024

CTO 1251 – 2025

Una vez validada la información suministrada por parte de tesorería sobre la relación de pagos del CTO 1251-2025 suscrito con la señora María teresa Araque Chacón y tras consulta de los radicados de las cuentas de cobro de la contratista se encontró lo siguiente:

El CTO inicia según acta de inicio el 04 de marzo de 2025 y se termina el 03 de noviembre del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 08 meses

Suspensión del CTO: desde el 20 de noviembre de 2025 y hasta el 14 de diciembre 2025.

Prorroga y adición: desde el 04 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2025.

Valor inicial CTO: $ 20.603.520

Valor adición CTO: $4.893.336

Nota 1: Simulación en archivo Excel “Informe de Supervisión” donde se contempla el tiempo y el valor inicial del CTO y la adición y prorroga de este en la vigencia 2025. El ejercicio se ajustó teniendo en cuenta que la contratista paso cxc hasta el 26 de diciembre de 2025 lo cual coincide con el valor pagado desde el 15 hasta el 26 de diciembre de ese año y a su vez con lo reportado por Presupuesto para liberar.

- Pago número uno del 04 al 30 de marzo (cobro parcial)

- Pago número dos, mes de abril cobro completo

- Pago número tres, mes de mayo cobro completo

- Pago número cuatro, mes de junio cobro completo

- Pago número cinco, mes de julio cobro completo

- Pago número seis, mes de agosto cobro completo

- Pago número siete, mes de septiembre cobro completo

- Pago número ocho, mes de octubre cobro completo

- Pago número nueve, mes de noviembre cobro parcial por suspensión del CTO desde el 20 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025 – periodo a cobrar: del 01 al 19 de noviembre (19 días)

- Pago número diez, mes de diciembre cobro parcial desde el 15 hasta el 26 según validación de la cuenta presentada por la contratista, sin embrago, según minuta de adición, la contratista no cobro 04 días de diciembre toda vez que el contrato se prorrogo desde el 04 de noviembre hasta el 30 de diciembre.

Nota 2: Simulación en archivo Excel “Informe de Supervisión” donde se contempla el tiempo y el valor inicial del CTO y la adición y prorroga de este en la vigencia 2025. El ejercicio se ajustó teniendo en cuenta que la prorroga según minuta es hasta el 30 de diciembre.

JANNER LUIS DE LAS AGUAS PEREZ CTO 1181-2025

El CTO inicia según acta de inicio el 27 febrero de 2025 y se termina el 26 de octubre del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 08 meses

Jaime Alberto Pineda Salamanca – CORREO ENVIADO 11/05/2026

Honorarios: 5 2575440

Valor total CTO: 20603520

- Pago número uno del 27 al 28 de febrero (cobro parcial)

- Pago número dos, mes de marzo cobro completo

- Pago número tres, mes de abril cobro completo

- Pago número cuatro, mes de mayo cobro completo

- Pago número cinco, mes de junio cobro completo

- Pago número seis, mes de julio cobro completo

- Pago número siete, mes de agosto cobro PARCIAL POR SUSPENSION DEL 8 AL 29 DE AGOSTO 2025. El CTO SE REANUDA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE 2025

- Pago número ocho, mes de septiembre cobro completo

- Pago número nueve, mes de octubre cobro parcial (del 01 al 26 de octubre 2025)

Nota 1: Simulación en archivo Excel “Informe de Supervisión” donde se contempla el tiempo y el valor inicial del CTO en la vigencia. VERIFICAR MINUTA PRORROGA

WENDY GERALDINE LADINO CALDERON -  CTO 1900

El CTO inicia según acta de inicio el 05 de marzo de 2025 y se termina el 04 de noviembre del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 08 meses

Honorarios: 5 2575440

Valor total CTO: 20603520

PRORROGA: DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 (UN MES Y 26 DIAS)

VALOR ADICION: $ 4.807.488

- Pago número uno del 05 al 30 de marzo (cobro parcial)

- Pago número dos, mes de abril cobro completo

- Pago número tres, mes de mayo cobro completo

- Pago número cinco, mes de junio cobro completo

- Pago número seis, mes de julio cobro completo

- Pago número siete, mes de agosto cobro completo

- Pago número ocho, mes de septiembre cobro completo

- Pago número nueve, mes de octubre cobro

- Pago número diez, mes de noviembre PRESENTO CUENTA, PERO NO COBRO TODA VEZ QUE LA CXC EN DOCU APARECE ELIMINADA. SE LE DEBE TODO EL MES DE NOVIEMRE

RADICADO: SNR2025ER-312831-2  - se realiza llamada el 11/05/2026

NO SE PUEDE LIBERAR

ZAYRA YESENIA CASTILLO MORA CTO 1674-2025

El CTO inicia según acta de inicio el 04 de abril de 2025 y se termina el 03 de agosto del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 04 meses

Honorarios: 5 2575440

Valor total CTO: 10.301.760

Adición y prorroga: del 04 al agosto hasta 03 de octubre de 2025.

Valor adición: 5.150.880,00

- Pago número uno del 04 al 30 de abril (cobro parcial)

- Pago número dos, mes de mayo cobro completo

- Pago número tres, mes de junio cobro completo

- Pago número seis, mes de julio cobro completo

- Pago número siete, mes de agosto cobro completo

- Pago número ocho, mes de septiembre cobro completo

- PTE

Debe cobrar 3 días el CRP NO se puede liberar   - SE ENVIA CORREO EL 13 DE MAYO DE 2026

QUEVEDO MACANA YURANI DAYHANA - Contrato No. 2789 de 2025

El CTO inicia según acta de inicio el 06 de NOVIEMBRE de 2025 y se termina el 31 de DICIEMBRE del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 01 MES Y 26 DIAS

Honorarios: 3.248.160

Valor total CTO: 6.496.320

- Pago número uno del 06 al 30 de NOVIEMBRE (cobro parcial)

- Pago número dos, mes de DICIEMBRE cobro completo

SALDO A LIBERAR: 541.360

BARRERA ALVAREZ NIKOOL GABRIELA - CONTRATO No. 2924 de 2025

El CTO inicia según acta de inicio el 03 de DICIEMBRE de 2025 y se termina el 26 de DICIEMBRE del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 24 DIAS

Honorarios: 3.248.160

Valor total CTO: 4.872.240

Adición y prorroga: del 27 al 30 de diciembre de 2025.

Valor adición: $ 433.088.00

- Pago número uno del 03 al 26 de DICIEMBRE (cobro parcial)

- Pago número dos, 04 días de DICIEMBRE cobro adición (del 27 al 30 de4 diciembre 2025)

SALDO A LIBERAR: $ 2.273.712

PACHECO GARCIA EVELYN YAMILE - CONTRATO No. 2919 de 2025

El CTO inicia según acta de inicio el 03 de DICIEMBRE de 2025 y se termina el 26 de DICIEMBRE del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 24 DIAS

Honorarios: 3.248.160

Valor total CTO: 4.872.240

Adición y prorroga: del 27 al 30 de diciembre de 2025.

Valor adición: $ 433.088.00

- Pago número uno del 03 al 26 de DICIEMBRE (cobro parcial)

- Pago número dos, 04 días de DICIEMBRE cobro adición (del 27 al 30 de4 diciembre 2025)

SALDO A LIBERAR: $ 2.273.712

LUZ MAYERLY ALVAREZ MONRROY 2967*2025

NO SE PUEDE LIBERAR, SE LE DEBE PAGAR ADICION DEL CTO.

Nota: Se envía correo solicitando el diligenciamiento de la cuenta de cobro el 06/05/2026

RAMIREZ GARCIA MARIA FERNANDA - CONTRATO No. 2948 de 2025

El CTO inicia según acta de inicio el 02 de DICIEMBRE de 2025 y se termina el 26 de DICIEMBRE del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 25 DIAS

Honorarios: 3.248.160

Valor total CTO: 4.872.240

Adición y prorroga: del 27 al 30 de diciembre de 2025.

Valor adición: $ 433.088.00

- Pago número uno del 02 al 26 de DICIEMBRE (cobro parcial)

- Pago número dos, 04 días de DICIEMBRE cobro adición (del 27 al 30 de diciembre 2025)

SALDO A LIBERAR: $ 2, 165.440

DILLY CONSTANZA RUBIO GONZALEZ 2709-2025

El CTO inicia según acta de inicio el 02 de OCTUBRE de 2025 y se termina el 26 de DICIEMBRE del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 02 MESES Y 25 DIAS

Honorarios: $2575440

Valor total CTO: $ 7.726.320

No se observa adición – SE PUEDE LIBERAR - Carlos Esteban Rodríguez Herrera – se envía correo 12/05/2026

MONICA MARCELA VARGAS ESPITIA CTO 1602-2025

El CTO inicia según acta de inicio el 19 de MARZO de 2025 y se termina el 18 de JULIO del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 04 MESES

Honorarios: $2575440

Valor total CTO: $ 10301760

PRORROGA: POR 02 MESES DESDE EL 19 DE JULIO 2025 HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2025

VALOR ADICION: $5.150.880    - SALDO EN CERO

A LA CONTRATISTA SE LE DIO UN CTO NUEVO – SALDO LINERADO SEGÚN REPORTE DE PRESUPUESTO 130DE MAYO 2026

KATHERINE GOMEZ QUINTERO – cto 1600-2025

El CTO inicia según acta de inicio el 19 de MARZO de 2025 y se termina el 18 de JULIO del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 04 MESES

Honorarios: $2575440

Valor total CTO: $ 10301760

PTE – En la base de contratación 2025 se tiene como observación la terminación anticipada del CTO. SE ENVIA SOLICITUD DE REVIISON EN SECOP 14/05/2026

DANITZA MARIANA FALCON RODRIGUEZ – CTO 1830*2025

El CTO inicia según acta de inicio el 02 de MAYO de 2025 y se termina el 01 de SEPTIEMBRE del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 04 MESES

Honorarios: $2575440

Valor total CTO: $ 10301760

PTE – En la base de contratación 2025 se tiene como observación la terminación anticipada del CTO A PARTIR DEL 14 DE MAYO DE 2025. SE ENVIA SOLICITUD DE REVIISON EN SECOP 14/05/2026 ORIP GIRARDOT – SE DEBE LIBERAR

ELIECER EMIRO VEGA ZARANTE cto 1831-2025 –ORIP SAN MARCOS

El CTO inicia según acta de inicio el 06 de MAYO de 2025 y se termina el 05 de SEPTIEMBRE del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 04 MESES

Honorarios: $2575440

Valor total CTO: $ 10301760

PRORROGA: POR 02 meses, desde el 6 de septiembre hasta el 5 de noviembre 2025

VALOR ADICION: 5.150.880

KATI MILENA OÑATE SARMIENTO cto 2678*2025 – orip san juan del cesar

El CTO inicia según acta de inicio el 30 de septiembre de 2025 y se termina el 26 de diciembre del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 02 meses y 27 días

Honorarios: $2575440

Valor total CTO: $ 9.014.040

COBROS REALIZADOS, SE PUEDE LIBERAR  - CORREO ENVIADO 15/05/2026

HEIDY ROCIO VERJEL ARCINIEGAS – cto 2680*2025

El CTO inicia según acta de inicio el 29 de septiembre de 2025 y se termina el 26 de diciembre del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 02 meses y 28 días

Honorarios: $2575440

Valor total CTO: $ 9.014.040

COBROS REALIZADOS, SE PUEDE LIBERAR  - CORREO ENVIADO 15/05/2026 OCAÑA

JHOAN STEVEN DIAZ TAFUR – CTO 2684-2025

El CTO inicia según acta de inicio el 29 de septiembre de 2025 y se termina el 26 de diciembre del mismo año.

Plazo inicial del CTO: 02 meses y 28 días

Honorarios: $2575440

Valor total CTO: $ 9.014.040

COBROS REALIZADOS, SE PUEDE LIBERAR  - CORREO ENVIADO 15/05/2026 - ORIP PURIFICACION