## Portada (hidden)
Región Administrativa y de Planeación Especial
RAPE Región Central
2016
Proceso de Gestión Contractual

## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO
En la identificación de los riesgos contractuales se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: (i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre otros.
ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES
| IMPACTO | [7 empty] | ZONA DE RIESGO
| Valoración |  |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | EXTREMO | RIESGO | Valoración del Riesgo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BAJO | 2, 3 y 4
| PROBABILIDAD | RARO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MEDIO | 5
|  | IMPROBABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ALTO | 6 y 7
|  | POSIBLE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CRITICO | 8, 9 y 10
|  | PROBABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | CASI CIERTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Matriz de Riesgos Contractuales
MATRIZ DE RIESGOS
De acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.
OBJETO CONTRACTUAL: |  |  |  |  | SUMINISTRO DE ELEMENTOS CON DESTINO AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES Y LA PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ, VIGENCIA 2026
MODALIDAD |  |  |  |  | CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO | [10 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | ANALISIS DE CONTROLES
Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALOR DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? |  | DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | VALOR DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
[7 empty] | CATEGORÍA | VALORACIÓN | CATEGORÍA | VALORACIÓN |  |  |  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO
[15 empty] | CATEGORÍA | VALORACIÓN | CATEGORÍA | VALORACIÓN | [6 empty] | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
0 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento de requisitos de experiencia por parte del contratista | Retraso en el inicio del contrato | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Verificación de hoja de vida y certificaciones de soporte | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | Seguimiento a la documentación que soporta la contratación | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA
1 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato y la forma de pago | Retraso en el inicio del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | Control frente a los tiempos de entrega de la documentación y posterior entrega de pólizas por parte del contratista | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR, CONTRATOS | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA CONTRACTUAL | HASTA LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | Control frente a los tiempos de entrega de la documentación y posterior entrega de pólizas por parte del contratista | 1 VEZ
2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Retraso o no obtención de pólizas de cumplimiento como garantía al contrato del servicio pactado | Afectación en la consecución del objetivo contractual | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Verificación de pólizas de cumplimiento | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA CONTRACTUAL | HASTA LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS | Seguimiento del contrato por parte del supervisor y exigencias de entregarles frente a los trámites que adelante el contratista. A demás recordar al contratista que es una obligación del clausulado contractual | DIARIO, HASTA LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista | Retraso en ejecución del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento a cumplimiento contractual | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / AREA DE CONTRATOS | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA CONTRACTUAL | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento a cumplimiento contractual | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | Cambios normativos en cada uno de los procesos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | 50% ENTIDAD CONTRATANTE Y 50% CONTRATISTA | Revisión de la Normatividad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | DIRECCIÓN CORPORATIVA, ÁREA DE CONTRATOS | DESDE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | Revisión de la Normatividad | HASTA LA FIRMA DE ACTA DE INICIO
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público | Retraso en ejecución del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD CONTRATANTE | Seguimiento detallado y reprogamación de actividades | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | 50 % ENTIDAD CONTRATANTE / 50% CONTRATISTA | DESDE ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL | Seguimiento detallado de reprogamación de actividades | MENSUAL
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retraso en la ejecución del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | 50% ENTIDAD CONTRATANTE Y 50% CONTRATISTA | Verificación de la implementacion de sistema de monitoreo del riesgo y prevención y verificación de la alternativa de solución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | 50 % ENTIDAD CONTRATANTE / 50% CONTRATISTA | DESDE ACTA DE INICIO | FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Verificación de la implementacion de sistema de monitoreo del riesgo y prevención y verificación de la alternativa de solución | CADA VEZ QUE QUE SE PRESENTE UNA ALERTA
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | Variaciones en las normas del régimen tributario o cambiario de obligatorio cumplimiento por las partes, que modifiquen las condiciones pactadas en el contrato | Retraso en la ejecución del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | 50% ENTIDAD CONTRATANTE Y 50% CONTRATISTA | Seguimiento a los valores pactados en el contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | 50 % ENTIDAD CONTRATANTE / 50% CONTRATISTA | DESDE LA EVALUACIÓN TÉCNICA CONTRACTUAL | HASTA LA FIRMA DE ACTA DE INICIO | Seguimiento a los valores pactados en el contrato | SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Prestación deficiente del servicio contratado por parte del contratista (en condiciones de tiempo, modo y lugar). | Retraso en la ejecución del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | MEDIO | 50% ENTIDAD CONTRATANTE Y 50% CONTRATISTA | Seguimiento a los valores pactados en el contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | MEDIO | SI | 50 % ENTIDAD CONTRATANTE / 50% CONTRATISTA | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento a los valores pactados en el contrato | MENSUAL
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Difucultad de acceso a la información requerida por el contratista que le impidan cumplir con el servicio profesional pactado | Retraso en la ejecución del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJO | 50% ENTIDAD CONTRATANTE Y 50% CONTRATISTA | Seguimiento a los valores pactados en el contrato | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | BAJO | SI | 50 % ENTIDAD CONTRATANTE / 50% CONTRATISTA | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento a los valores pactados en el contrato | MENSUAL
10 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Para el diligenciamiento de esta matriz se debe consultar el “Manual para identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación a través del link: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

## Resumen Gráfico (hidden)
RESUMEN GRÁFICO
| TIPO DEL RIESGO |  |  |  | ZONA DEL RIESGO
| RIESGO |  | RESULTADOS |  | RIESGO |  |  |  | RANGO DE VALORACIÓN DEL RIESGO |  | RESULTADOS
| RIESGOS ECONOMICOS |  | 0 |  | BAJO | Mitigado o eliminado |  |  | 2, 3 y 4 |  | 7
| RIESGOS SOCIALES O POLITICOS |  | 1 |  | MEDIO | Asumir y Revisar |  |  | 5 |  | 2
| RIESGOS OPERACIONALES |  | 5 |  | ALTO | Reducir, evitar o compartir |  |  | 6 y 7 |  | 0
| RIESGOS FINANCIEROS |  | 1 |  | CRITICO | Reducir, evitar, compartir o transferir |  |  | 8, 9 y 10 |  | 0
| RIESGOS REGULATORIOS |  | 1 |  | TOTAL | [5 empty] | 9
| RIESGOS DE LA NATURALEZA |  | 0
| RIESGOS AMBIENTALES |  | 1
| RIESGOS TECNOLOGICOS |  | 0
| TOTAL |  | 9
RESULTADOS DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN RESIDUAL
| IMPACTO | [10 empty] | RESULTADOS
| Valoración |  |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  | MAYOR |  | EXTREMO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5
| PROBABILIDAD | RARO | 1 | 7 | Riesgos Bajos | 77.78% | [5 empty] | 4
|  | IMPROBABLE | 2 |  |  | 2 | Riesgos Medios | 2222% |  |  |  | 1
|  | POSIBLE | 3 |  |  |  | 0 | Riesgos Altos | 0% |  |  | 0
|  | PROBABLE | 4 | [8 empty] | 0
|  | CASI CIERTO | 5 | [5 empty] | 0 | Riesgos Criticos | 0% | 0
| TOTAL | [10 empty] | 5

## Lista Desplegable (hidden)
CLASE |  | FUENTE | ETAPA DE CONTRATACION | TIPO DE RIESGO | OPCION
GENERAL |  | INTERNO | PLANEACIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | SI
ESPECIFICO |  | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | NO
|  |  | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES
|  |  | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
ZONA RESIDUAL
BAJO: Mitigado o eliminado | 0
MODERADO: Asumir y Revisar | 0
ALTO: Reducir, evitar o compartir | 1
EXTREMO: Reducir, evitar, compartir o transferir | 1
TOTAL | 2