El Director Administrativo y Financiero de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisor del contrato y/o convenio Nro. 4233000-921-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

| - INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratista: | PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPEL DE COLOMBIA - PROSARC SA ESP |  |  |
| Objeto: | Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  |
| Valor inicial del contrato: | $4.026.757 | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | $2.000.000 |
| Valor total del contrato: | $6.026.757 | Valor ejecutado: | $5.318.481 |
| Plazo inicial del contrato: | 7 MESES | Prórroga (si se llevó a cabo): | No Aplica |
| Plazo final del contrato: | 7 MESES | Fecha de suscripción: | 4 de septiembre de 2025 |
| Fecha de iniciación: | 19 de septiembre de 2025 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | No Aplica |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | No Aplica | Fecha de terminación: | 18 de abril de 2026 |
| Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | No Aplica | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | No Aplica |

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Instructivo – eliminar: Tener presente que, en la última columna se debe indicar la ruta en la que puede ser consultado el documento que dé cuenta del cumplimiento de la obligación dentro del expediente electrónico o físico. Tratándose de expediente electrónico, incluir el enlace del visor público de SECOP II)

(Instructivo – eliminar: Las obligaciones que se relacionan son las específicas y las cláusulas ambientales)

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS | RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decretos Nacionales 1609 de 2002, 1076 de 2015, 1079 de 2015 y las demás normas que regulan la materia, en este sentido el vehículo que transporta residuos peligrosos debe tener los rótulos de identificación de acuerdo a la NTC 1692, Para lo cual el CONTRATISTA deberá allegar por cada recolección el registro fotográfico del vehículo con su señalización, extintor de incendios, linterna, botiquín de primeros auxilios y kit antiderrames, copia del SOAT del vehículo, copia Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM) cuando aplique. Vehículos que no cumpla con la normatividad no queda autorizados para la recolección de residuos líquidos y sólidos peligrosos, en las sedes de la SECRETARIA GENERAL. | El contratista dio cumplimiento con Decretos Nacionales 1609 de 2002, 1076 de 2015, 1079 de 2015 2015 y las demás normas que regulan el transporte de residuos peligrosos | Se anexan los registros fotográficos de las características de los vehículos y de los equipos y elementos de protección para atención de emergencias. | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 23772 / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE.zip / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE / 02 soportes / 13. Soportes / OBLIGACION 01: TRANSPORTE RESPEL |
| 2. El conductor deberá contar con el Certificado del curso básico obligatorio de capacitación de vehículos para conductores que transportan mercancías peligrosas, de acuerdo con la Resolución 1223 de 2014 o la norma que la sustituya, el documento que deberá ser allegado por el CONTRATISTA al supervisor del contrato mediante correo electrónico en la programación de cada servicio de recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos peligrosos. En caso de cambio de conductor o personal deberá entregarse nuevamente los documentos aquí señalados. | Los conductores cuentan y portan el Certificado del curso básico obligatorio de capacitación de vehículos para conductores que transportan mercancías peligrosas. | Se anexa la certificación del curso de mercancías peligrosas | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 23772 / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE.zip / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE / 02 soportes / 13. Soportes / OBLIGACION 02: CERTIFICADOS CURSO TRANSPORTE |
| 3. Dar cumplimiento a las normas de salud y seguridad en el trabajo establecidas por la Ley para el cargue de residuos, transporte y descargue de embalajes de residuos sólidos y líquidos peligrosos, descritas en el numeral 4.2.8 del presente documento. | El contratista dio cumplimento a las normas de salud y seguridad en el trabajo establecidas por la Ley para el cargue de residuos, transporte y descargue de embalajes de residuos sólidos y líquidos peligrosos. | Se anexan los registros fotográficos del uso de Elementos de Protección Personal y se anexa la planilla de pago de parafiscales | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 23772 / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE.zip / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE / 02 soportes / 13. Soportes / OBLIGACION 03: EPP 01 PLANILLA PROSARC |
| 4. Suministrar a la Secretaría General, cuando sea solicitado por el supervisor o el apoyo a la supervisión del contrato, los elementos apropiados para el acopio seguro de los residuos sólidos y líquidos peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato, como: isotanques, bidones o canecas; a fin de facilitar su recolección y posterior entrega al contratista. | La Secretaría General para el mes de marzo de 2026 no solicitó bidones para el almacenamiento y transporte residuos líquidos peligrosos. | N/A | N/A |
| 5. Disponer de básculas para realizar el pesaje en el sitio y suministrar las certificaciones de calibración de las balanzas o instrumentos de pesaje utilizados, las cuales deben ser emitidas por un laboratorio acreditado y estar vigentes. | El contratista en cada recolección dispuso de básculas para realizar el pesaje de los residuos o desechos sólidos y líquidos peligrosos. Se evidenció mediante las cantidades gestionadas en Kilogramos en los manifiestos de carga. El contratista suministró los certificados de calibración de las balanzas o instrumentos de pesaje. | Se anexan dos (02) manifiestos de carga de residuos peligrosos y los certificados de calibración de las balanzas o instrumentos de pesaje | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 23772 / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE.zip / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE / 02 soportes / 13. Soportes / OBLIGACION 05: CALIBRACION BASCULAS MANIFIESTOS RECIBO RESPEL |
| 6. Entregar por cada servicio de recolección de residuos sólidos y líquidos peligrosos el correspondiente manifiesto de carga o remisión o acta de recolección, con el debido registro de peso de los residuos sólidos y líquidos peligrosos retirados para su transporte y disposición final. | El contratista entregó por cada servicio de recolección de residuos sólidos y líquidos peligrosos el correspondiente manifiesto de carga o remisión, con el debido registro de peso de los residuos sólidos y líquidos peligrosos retirados para su transporte y disposición final. | Se anexan dos (02) manifiestos de carga de residuos peligrosos. | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 23772 / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE.zip / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE / 02 soportes / 13. Soportes / OBLIGACION 06: MANIFIESTOS RECIBO RESPEL |
| 7. Entregar los certificados de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos objeto de recolección, a más tardar dentro de los (90) noventa días contados a partir del día siguiente al retiro de los mismos de las instalaciones de la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Para realizar el último pago, el contratista deberá estar al día en la entrega de los certificados de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos objeto de recolección. | El contratista entregó los certificados de almacenamiento o tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos objeto de recolección. | Se anexan tres (3) certificados temporales y tres (3) certificados de manejo y/o almacenamiento de residuos peligrosos. | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 23772 / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE.zip / CARPETA 01 DOCUMENTACION SOPORTE / 02 soportes / 13. Soportes / OBLIGACION 07: CERTIFICADOS RESPEL |
| Obligación ambiental 01: Entregar los informes y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital en cumplimiento de la política cero papel de la Secretaría General, la cual se adopta mediante Resolución 718 del 06 de diciembre de 2023. Envío o radiación de informes y/o soportes de la ejecución del contrato de manera electrónica, de acuerdo con la periodicidad establecida en el proceso. | El contratista entregó los informes y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital en cumplimiento de la política cero papel de la Secretaría General, la cual se adopta mediante Resolución 718 del 06 de diciembre de 2023. | Se anexa los radicados de la documentación radicada, como evidencia de la ejecución del contrato de manera digital en cumplimiento de la política cero papel | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / PAGO 1 CLAUSULAS AMBIENTALES |
| Obligación ambiental 02: Dar a conocer el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad, al personal que asigne para la ejecución del contrato. El contratista divulgará la cartilla de Gestión Ambiental – PIGA con código 4233100-OT-051; esto se soportará mediante correos electrónicos, actas y listados de asistencia realizadas durante la ejecución del contrato. Mínimo 1 vez durante la ejecución del contrato. | El contratista dio a conocer el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad, esta actividad fue ejecutada en diciembre de 2025. | Se anexa acta de reunión y lista de asistencia, del 12 de diciembre de2025 | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / PAGO 1 CLAUSULAS AMBIENTALES |

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Instructivo – eliminar: Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 14/05/2026 un total de CUATRO (04) pagos, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($5.318.480 incluido IVA), de acuerdo con la prestación de servicios estipulados en el contrato, así:

(Instructivo – eliminar: Tratándose del informe parcial para el primer pago en la tercera columna se debe diligenciar con N/A. Para el segundo pago y siguientes se debe diligenciar la tercera columna indicando la ruta en la que pueden ser consultados los documentos dentro del expediente electrónico o físico. Tratándose de expediente electrónico, incluir el enlace del visor público de SECOP II)

| PAGO Nro. 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción de cumplimiento del requisito | Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | FACTURA FEPR 20789.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / PAGO 1 CTO 921 DE 2025 / 7. FACTURA FEPR 20789.pdf |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes de supervisión) | Informe parcial supervisión contrato.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / PAGO 1 CTO 921 DE 2025 / 12. FT-964 V9 Informe parcial supervisión contrato.pdf |
| Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 19/09/2025 a 31/10/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Comprobante Pago PARAFISCALES.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / PAGO 1 CTO 921 DE 2025 / 10. PLANILLA PROSARC- OCT 2025.pdf |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Número y fecha de la Orden de pago | 3001238090 | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / CTO 921-2025 P OCT 2025.pdf |

| PAGO Nro. 02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción de cumplimiento del requisito | Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | FACTURA FEPR 21363.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / PAGO 2 CTO 921 DE 2025 / 7. FACTURA FEPR 21363.pdf |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes de supervisión) | Informe parcial supervisión contrato.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / PAGO 2 CTO 921 DE 2025 / 12. FT-964 V9 Informe parcial supervisión contrato V2.pdf |
| Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 01/11/2025 a 30/11/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Comprobante Pago PARAFISCALES.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / PAGO 2 CTO 921 DE 2025 / 10 PLANILLA PROSARC.pdf |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Número y fecha de la Orden de pago | 3001416636 | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / CTO 921-2025 P DIC CXP 2025.pdf |

| PAGO Nro. 03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción de cumplimiento del requisito | Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | FACTURA FEPR 22248.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 22248 / CARPETA 02 DOCUMENTACION FINANCIERA.zip / CARPETA 02 DOCUMENTACION FINANCIERA / 7. FACTURA FEPR 22248.pdf |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes de supervisión) | Informe parcial supervisión contrato.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 22248 / CARPETA 02 DOCUMENTACION SOPORTE.zip / CARPETA 02 DOCUMENTACION SOPORTE / 01 FT-964 V9 Informe parcial contrato.pdf |
| Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 01/12/2025 a 31/01/2026 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES 6 ULTIMOS MESES | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 22248 / CARPETA 02 DOCUMENTACION FINANCIERA.zip / CARPETA 02 DOCUMENTACION FINANCIERA / 04 CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES 6 ULTIMOS MESES.pdf |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Número y fecha de la Orden de pago | 3000129082 | Plataforma SECOP II / CTO 921 – 2025 / Ejecución del contrato / CTO 921-2025 FEB 2026.pdf |

| PAGO Nro. 04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción de cumplimiento del requisito | Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | FACTURA FEPR 22618.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 22618 / CARPETA 02 DOCUMENTACION FINANCIERA.zip / CARPETA 02 DOCUMENTACION FINANCIERA / 7. FACTURA FEPR 22618.pdf |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes de supervisión) | Informe parcial supervisión contrato.pdf | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 22618 / CARPETA 02 DOCUMENTACION SOPORTE.zip / CARPETA 02 DOCUMENTACION SOPORTE / 01 FT-964 V9 Informe parcial contrato.pdf |
| Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | 01/02/2026 a 28/02/2026 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES 6 ULTIMOS MESES | Plataforma SECOP II / 4233000 921 2025 / Ejecución del contrato / Facturas del contrato / FEPR 22618 / CARPETA 02 DOCUMENTACION FINANCIERA.zip / CARPETA 02 DOCUMENTACION FINANCIERA / 04 CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES 6 ULTIMOS MESES.pdf |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Número y fecha de la Orden de pago | 3000129082 | Plataforma SECOP II / CTO 921 – 2025 / Ejecución del contrato / CTO 921-2025 FEB 2026.pdf |

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

4.1. GARANTÍAS

La aprobación de la garantía única, junto con sus modificaciones, si las tuvo, se efectuó así:

| FECHA APROBACIÓN | PÓLIZA No. | AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 09/02/2026 | 173039 | Cumplimiento de contrato | $1,808,027.10 | 19/09/2025 | 18/10/2026 |
| 09/02/2026 | 173039 | Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | $602,675.70 | 19/09/2025 | 18/04/2029 |
| 09/02/2026 | 173039 | Calidad del bien o servicio | $1,205,351.40 | 19/09/2025 | 18/04/2026 |

4.2. MODIFICACIONES

En desarrollo del contrato se han surtido las siguientes modificaciones contractuales:

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA Y ENLACE DE ACCESO AL SECOP DONDE ESTÁN PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADICIÓN | 29/12/2025 | $2.000.000 | NA | Plataforma SECOP II / CTO 921 – 2025 / Documentos del contrato / DCTOS OK-RESPEL ADICION.zip |

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Instructivo – eliminar: Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
| --- | --- | --- |
| INFORME PARCIAL | El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto contractual. | X |
|  | El supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto que, las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia. | X |
|  | El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo, durante la ejecución del contrato y con corte al periodo del presente informe, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si aplica, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. | X |
|  | El (la) contratista a la fecha ha entregado los informes, productos o bienes o servicios pactados entre las partes, cuya evidencia se encuentra cargada en SECOP. | X |
|  | La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos o desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones, si a ello hubiere lugar. | X |

(

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

(Instructivo – eliminar: En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales eliminar el numeral)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No__________ de ______ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

| DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
| --- | --- | --- | --- |
| NA | NA | NA | NA |

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Se deja constancia que, durante el periodo certificado no se materializó riesgo alguno y que no se presentó siniestro que hubiese afectado la garantía única de cumplimiento que amparó el contrato. Tampoco se evidenció requerimiento alguno por incumplimiento

8. OBSERVACIONES

Se deja constancia de que, a la fecha, se encuentran pendientes por aportar tres (3) certificados definitivos de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, frente a los cuales el contratista allegó de manera provisional los respectivos certificados de manejo y/o almacenamiento, en atención a que los soportes definitivos aún se encuentran dentro del término contractual previsto para su expedición y entrega.

Lo anterior, toda vez que las actividades de recolección objeto del presente pago fueron ejecutadas durante el mes de marzo de 2026 y, en consecuencia, a la fecha no ha fenecido el plazo de noventa (90) días establecido contractualmente para la entrega de los referidos certificados definitivos.

En consecuencia, se precisa que la presente observación no constituye incumplimiento contractual, sin perjuicio de que la liquidación del contrato quedará condicionada al cumplimiento integral de dicha obligación, esto es, a la entrega efectiva de los certificados definitivos de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos gestionados, en los términos y condiciones establecidos en el contrato.

9. FIRMAS

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Mauro Palta Cerón | Director Administrativo y Financiero – Supervisor |  |

| NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Luisa Fernanda Suarez Barrera | Profesional Universitario G13 |  |