## Table 1
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
|  |  | Clave: : GCON-1.0-12-114 |  |  |  | Versión: 1 | [5 empty] | Fecha: 28/OCT/2019 | [5 empty] | Página: 1 de 1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operativo | Riesgo de Calidad | Esta relacionado con la calidad del combustible de acuerdo a las normas del Miniterio de minas y energia, de acuerdo al formato 8. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Comprar a distribuidores autorizados | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta recibo final | Certificado de calidad | Cada vez que se haga entrega del sumistro del combustible
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operativo | Riesgo Logistico (Transporte del combustible) | Esta relacionado con el transporte del combustible | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Reglamentacion y manejo para el transporte de combustibles | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta recibo final | Reglamento grec y minminas | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Riesgo por Tramites ambientales | Demora en el tramite de adquision de permisos y licencias ambientales | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Evaluar previamente los requerimientos ambientales emitidos por las entidades ambientales competentes para cada uno de los aeropuertos | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA ENTIDAD | Acta de inicio | Acta recibo final | Revisión de los expedientes de cada aeropuerto. seguimiento a la matriz de requerimientos ambientalesS | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Riesgos de inundacones_ Pluviosidad- Terremotos- Sismos- Descargas electricas | Está asociado al desplazamiento de los profesionales y ejecución de los estudios ambientales a realizar | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Conocimiento previo de la zona de estudio, el contratista deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Acta de inicio | Acta recibo final | Reunión seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo de Orden Publico | Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA ENTIDAD | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio- ambientales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA ENTIDAD | Acta de inicio | Acta recibo final | reunion seguimiento y comunicación con las entidades juntas de accion comunal | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo de variación del precio (vairiacion de normativa) del combustible tipo (ACPM), | Esta asociado a los aumentos o disminuciones reglado del Ministerio De Minas y Energia. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA ENTIDAD | La Entidad y el contratista verificará los incrementos normativos a través de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad competente. Dichos aumentos se aplicarán mediante el reajuste correspondiente al valor unitario de precio combustible | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Acta de inicio | Acta recibo final | Seguimiento a la normativa vigente durante el tiempo del suministro, acuerdo a los decretos expedidos por el MinMinas | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo variación Normativa | Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ENT IDAD | Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Acta de inicio | Acta recibo final | revisión de los expedientes de cada aeropuerto y/o estación . | Mensual