## ANEXO RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | Código: GC-ODE-01
Versión: 2.0
Fecha: Junio 11 de 2024
Pagina 1
Diligencie las celdas en color azul
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una (1) plataforma elevadora vertical con cabina para uso de personas con movilidad reducida para la DT Bogotá del Ministerio del Trabajo | [14 empty] | Anexo # | 3
[20 empty] | Fecha | 2026-04-30
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Ver la hoja de Instrucciones para el diligenciamiento
No. | Clase | Fuente | etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Cómo se documenta las actividades de monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Ausencia de oferentes en el proceso de contratación | Declaratoria desierta del proceso | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Medio | Ministerio | Contar con los requisitos, requerimientos, especificaciones claras desde el estudio de mercado, que permitan realizar un estudio de mercado acorde los requerimientos. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Ministerio | Desde la estructuración del proceso | Cierre del Proceso | Seguimiento al proceso de selección acorde con el cronograma. | Durante el proceso
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Inconsistencia o inexactitud en la información presentada por el proponente en la propuesta, en los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable. | Rechazo de propuestas o retrasos en la evaluación | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Alto | Contratista | Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos durante el proceso de selección acorde con las condiciones del mercado y el sector. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Ministerio | Desde la estructuración del proceso | Cierre del Proceso | Seguimiento al proceso de selección acorde con el cronograma. | Durante el proceso
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Variación en la responsabilidad tributaria del contratista frente al IVA durante la ejecución contractual, que podría generar impactos económicos y eventuales ajustes contractuales. Puede ocasionar sobrecostos en la ejecución contractual. Posible modificación del contrato. | Sobrecostos en la ejecución contractual. Posible modificación del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Se acordarán las acciones entre las partes en el evento que se llegará a presentar esta situación. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | Ministerio y Contratista | En la etapa de selección del contratista | Etapa de contratación. | Verificación de requisitos para la suscripción del contrato. | Durante la etapa de selección hasta la etapa de contratación
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en la entrega del equipo a cargo del contratista | Incremento en los tiempos para el cumplimiento del objeto contractual. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | Contar con un plan contingencias para atender las eventualidades del riesgo y sopesar el cumplimiento de los cronogramas | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Ministerio | Desde el inicio del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Reuniones de seguimiento | Semanal
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variaciones en el mercado que afecten la disponibilidad y los precios de los insumos, incluyendo fluctuaciones, desabastecimiento y especulación. | Afectación en el cumplimiento oportuno del objeto contractual. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Medio | Contratista | El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista, es quién conoce el mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, por ello debe tener en cuenta las diferentes variables al momento de estructurar su propuesta y ejecutar el contrato. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Desde la presentación de la propuesta | Hasta la terminación del contrato | Realizando la verificación del valor de los insumos desde la presentación de la propuesta | Durante la etapa de selección hasta la etapa de contratación
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas | No conformidad en la recepción del equipo | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento y verificación durante la entrega | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Ministerio y Contratista | Una vez se inicie la ejecución del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Reuniones de seguimiento | Reuniones de seguimiento
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Daños a terceros durante la instalación de los equipos por parte del personal del contratista | Retrasos en la entrega del proyecto y posibles costos adicionales o responsabilidades legales. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Una vez se inicie la ejecución del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. | Reuniones de seguimiento | Permanentemente.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro de insumos y equipos con deficiencias en su calidad. | Ejecución inadecuada de las obligaciones contractuales. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Medio | Contratista | Reposición del insumo defectuoso por uno de excelente calidad. Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Contratista | Ejecución del contrato | Hasta la entrega del equipo. | Verificación del supervisor | Quincenalmente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Indisponibilidad de repuestos criticos para el equipo. | Retrazo en el mantenimiento del equipo y por tanto suspensión de la operación del mismo. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Alto | Contratista | Dentro de las obligaciones se solicita la disponibilidad de repuestos en el pais y/o y atención en un máximo de 24 horas. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Contratista | Desde la formulación del proceso | Hasta la entrega del equipo y durante el tiempo de los mantenimientos. | Verificación del supervisor | Durante la etapa de selección hasta la entrega del equipo posterior al año de mantenimiento.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la fabricación, importación o transporte del equipo elevador, por factores como demoras en aduana, restricciones de exportación en el país de origen, o problemas logísticos | Incumplimiento del plazo contractual de entrega. Posible imposición de multas al contratista. Aplazamiento de la puesta en funcionamiento | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Alto | Contratista | 1. Exigir al contratista cronograma detallado de fabricación, embarque y transporte desde la firma del contrato. 2. Verificar en contrato cláusulas de penalidad por incumplimiento de plazo. 3. Solicitar carta de pedido confirmada al fabricante antes de iniciar ejecución. 4. Realizar seguimiento quincenal al estado del pedido y documentar avances. 5. Evaluar alternativas de proveedor secundario si el retraso supera 15 días hábiles. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la entrega e instalación del equipo | Informes de avance del contratista con evidencias de estado del pedido (tracking, documentos de embarque). Revisión en reuniones semanales de seguimiento | Semanal
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incompatibilidades técnicas, eléctricas o estructurales del espacio físico de instalación con las especificaciones del equipo (carga eléctrica insuficiente, dimensiones del hueco o foso, resistencia estructural inadecuada) | Necesidad de obras civiles o adecuaciones no previstas que incrementen costos y plazos. Imposibilidad de instalar el equipo en el lugar designado | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Alto | Ministerio y Contratista | 1. Realizar visita técnica obligatoria al sitio de instalación durante la etapa de selección, documentada con acta firmada. 2. Incluir en el pliego de condiciones los planos, capacidades eléctricas y condiciones estructurales disponibles. 3. Contratar estudio estructural previo si no existe certificación vigente. 4. El contratista debe verificar compatibilidad técnica antes de confirmar la oferta. 5. Definir en el contrato la responsabilidad de adecuaciones civiles menores. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Ministerio y Contratista | Durante la etapa de selección (visita técnica obligatoria) | Antes del inicio de obras de instalación | Acta de visita técnica previa. Verificación documental de planos y capacidades eléctricas. Concepto de ingeniero estructural. Supervisión durante instalación | Antes del inicio de la instalación y durante la misma
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | No obtención o retraso en la certificación/inspección técnica del equipo por parte del organismo competente (ONAC u organismo de inspección acreditado), requerida para la puesta en servicio legal del ascensor | Imposibilidad de entregar el equipo en funcionamiento dentro del plazo contractual. Incumplimiento de requisitos legales para la operación del ascensor. Posibles sanciones o multas | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Alto | Contratista | 1. Verificar en el pliego que la certificación/inspección ONAC (o equivalente acreditado) es obligación del contratista previo a la recepción. 2. Exigir al contratista plan de gestión de certificación con fechas estimadas desde el inicio del contrato. 3. El contratista debe contratar el organismo de inspección con anticipación mínima de 30 días hábiles a la fecha prevista de instalación. 4. Incluir como hito contractual la obtención del certificado de inspección técnica. 5. El supervisor verificará el estado de trámites ante la entidad de inspección en cada reunión de seguimiento. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | Desde el inicio del contrato (planificación del trámite) | Antes de la entrega y recepción del equipo | Verificación del estado del trámite de inspección en cada informe del contratista. Acta de certificación como requisito de recepción. Seguimiento por supervisor del contrato | Quincenal y en cada hito de instalación
13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia en las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha del equipo: ausencia de protocolos formales de prueba, falta de participación del supervisor en las pruebas o no documentación de resultados | Recepción de un equipo con deficiencias operativas no detectadas oportunamente. Activación de garantías tardía. Riesgo para los usuarios finales | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Alto | Ministerio y Contratista | 1. Incluir en el contrato un protocolo formal de pruebas de funcionamiento (carga, velocidad, paradas de emergencia, sistemas de seguridad, comunicación) con lista de chequeo estandarizada. 2. Las pruebas deben realizarse con presencia obligatoria del supervisor del contrato y el representante técnico del contratista. 3. Documentar resultados en acta de pruebas firmada por ambas partes. 4. Exigir prueba de carga al 110% de la capacidad nominal según norma técnica aplicable. 5. El equipo solo se recibirá a satisfacción una vez todas las pruebas sean exitosas y documentadas. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Ministerio y Contratista | Al finalizar la instalación del equipo | Antes de la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Acta de pruebas de funcionamiento con lista de chequeo. Registro fotográfico y/o videográfico de las pruebas. Informe técnico del contratista sobre resultados | Al finalizar la instalación – previo a recibo
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega del equipo sin cumplir la totalidad de especificaciones técnicas del pliego (capacidad de carga, dimensiones de cabina, velocidad, sistemas de seguridad, acabados) por parte del contratista | No conformidad en la recepción, rechazo del equipo, retraso en la entrega, necesidad de correcciones o reposición | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Alto | Contratista | 1. El contratista es el único responsable del cumplimiento de las especificaciones técnicas. 2. Verificación técnica detallada por parte del supervisor en el momento de la entrega, utilizando lista de chequeo basada en las especificaciones del pliego. 3. Aplicación de no conformidad formal documentada si hay desviaciones. 4. El contrato debe establecer que la recepción es condicional al cumplimiento integral de especificaciones. 5. El contratista deberá corregir o reponer el equipo a su costo en caso de no conformidad. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | Contratista | Una vez se inicie la ejecución del contrato | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo | Lista de chequeo técnica aplicada por el supervisor en la entrega. Acta de recibo condicionada. Informe de no conformidades si aplica | Al momento de la entrega e instalación del equipo
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista | Retraso y afectación en el cierre oportuno del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Alto | Contratista | Requerir al contratista por el incumplimiento. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la instalación y puesta en funcionamiento del equipo en la sede el Ministerio. | Con el seguimiento permanente a las obligaciones del contrato | Permanente.
Si desea incluir más riesgos, puede copiar una de las filas tantas veces como requiera, completando la información específica en cada caso.
Note on B9: Numeración consecutiva desde 1
Note on C9: Seleccionar de lista desplegable
Note on D9: Seleccionar de lista desplegable
Note on E9: Seleccionar de lista desplegable
Note on F9: Seleccionar de lista desplegable

## INSTRUCCIONES
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
A continuación se encuentran las definiciones de cada uno de los conceptos que comprende la matriz de riesgo
1. Clase del Riesgo | Descripción
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2. Fuente del Riesgo | Descripción
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
3. Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición
Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
4. Tipo de riesgo | Descripción
Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
5. Probabilidad del Riesgo
Categoría | [5 empty] | Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | [5 empty] | 2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 3
Probable (probablemente va a ocurrir) | [5 empty] | 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
6. Impacto del riesgo
Impacto
Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valoración (combinación de probabilidad y valoración)
Impacto
Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
Probablidad ↓ | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Categoría del riesgo
Valoración del riesgo | Categoría
10 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
8 | Riesgo Extremo
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
4 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
2 | Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
Si | Ministerio
No | Contratista
Ministerio y Contratista
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.
| CLASE | FUENTE |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
| General | Interno |  | 1=Raro | 1= Insignificante | Ministerio
| Específico | Externo |  | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
| ETAPA | TIPO
| Planeación | Riesgos Económicos
| Selección | Riesgos Sociales o Políticos
| Contratación | Riesgos Operacionales
| Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos