## Hoja1
ANALISIS DE RIESGOS
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD OCURRENCIA | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL | PRIORIDAD | ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO |  |  | AFECTA EL QUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO?
5 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | El proceso no cuenta con las condiciones que garantizan la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | Celebración indebida de contratos. Hallasgos de los organismos de control, Faltas diciplinarias y Sanciones. Corrupción Desviación de poder. |  |  |  |  | Entidad Contratante | Construir y definir unos pliegos de condiciones claros, precisos y soprtados en la normatividad vigente. |  |  | Bajo | No | El Comité Asesor y Evaluador CAE | Desde el proceso proceso de selección | durante el proceso de selección | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
6 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | El estudio de mercado no permite identificar la oferta y la demanda | Afectación del principio de economia |  |  |  |  | Entidad Contratante | Mejorar las conidiciones del estudio de mercado |  |  | Bajo | No | Formulador del proyecto | Desde la formulación del proyecto | Antes de estudios previos | Seguimiento al cumplimiento de estudio de mercado | semanal
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | los precios de los insumos son Fluctuantes y afectan la ejecucón del proceso.Se presenta especulación en los precios de los mismos | Afectación del principio de economia,Se afecta el número de beneficiarios de los proyectos sociales |  |  |  |  | Entidad Contratante | Fijar una política clara en estudios previos |  |  | Bajo | Si | Quien realiza Estudios previos | Desde estudios previos | Cuando terminan estudios previos | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Econímico | Existe desabastecimiento de los insumos necesarios para la ejecución del proyecto | Se pone en riesgo la ejecución del proyecto y se afecta el principio de economía |  |  |  |  | Entidad Contratante | Proyectar un cambio de obra o de productos |  |  | Bajo | Si | Líder de proyecto | Al inicio de la ejecución | Al inicio de la ejecución | realizando un proceso de concertación con el cooperante, el interventor y el contratante | semanal
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Econímicos | Se presenta especulación en los precios de los mismos | Se afecta el número de beneficiarios de los proyectos sociales |  |  |  |  | Entidad Contratante | Fijar una política clara antes de iniciar la ejecución |  |  | Bajo | Si | Cooperante, interventor y líder de proyecto | Al inicio de la ejecución | Al final de la ejecución | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Prestación del servicio en condiciones diferentes a las pactadas, que afectan la calidad de lo contratado. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun permite la consecucion del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | controlar el riesgo | Contratista | Pólizas de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | No | contratista | Desde la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | inspección en campo | Antes de cada pago
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato por la no asistencia del personal del contratista | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun permite la consecucion del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Transferir el riesgo | Contratista | Pólizas de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | No | contratista | Desde la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | inspección en campo | Antes de cada pago
2 | General | Externo | Ejecución | Roesgos operacionales | Se podria presentar Intoxicacion por ingeriri alimentos Descompuestos | Inconvenientes en temas de salubridad de los asistentes a los eventos | Improbable(2) | Moderado(3) | Riesgo medio(5) | Reducir la Probabilidad | Entidad Contratante | exigencias tecnicas en la manipulacion de alimentos y las cocinas de preparacion de los alimentos, revision del estado de los alimentos en el momento de preparacion y entrega | Posible(3) | Moderado(3) | Riesgo medio(5) | si | Líder de proyecto | Al inicio de la ejecución | al terminar ejecución | visita tecnica a cada uno de os eventos durante el montaje | por cada evento
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | se podrian presentar accidentes en el evento por parte de los participantes del evento | lesiones personales a los participantes del evento | Raro(1) | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo | Entidad Contratante | Exigencia de visitas tecnicas por os organimos de socorro para revisar condiciones tecnicas de los montajes, y exigencia de organismos de socorro en cada evento | Improbable(2) | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4) | si | Contratista, interventor y Productor de eventos | durante la ejecución del proyecto | terminada la ejecucion | por cada evento | Por cada evento
14 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | [6 empty] | Entidad Contratante |  |  |  | Bajo | no | quien realiza estudios previos | antes de estudios previos | antes de firmar contrato | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
15 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | [6 empty] | Cooperante |  |  |  | Bajo | no | quien realiza estudios previos | antes de estudios previos | antes de firmar contrato | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
16 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | [6 empty] | cooperante |  |  |  | Bajo | no | quien realiza estudios previos | antes de estudios previos | antes de firmar contrato | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
18 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | [6 empty] | cooperante |  |  |  | Bajo | no | El Comité Asesor y Evaluador CAE | en la evaluación del proceso | en la evaluación del proceso | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
19 | General | ambos | Ejecución | Riesgos Regulatorios | [6 empty] | contratante |  |  |  | Bajo | si | Líder del proyecto | antes de iniciar ejecución | antes de iniciar ejecución | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
20 | General | Externa | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | [6 empty] | contratante |  |  |  | Bajo | no | El Comité Asesor y Evaluador CAE | durante la ejecución del proyecto | durante la ejecución del proyecto | impredecible | impredecible
21 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Ambientales | [6 empty] | contratante |  |  |  | Bajo | no | Quien realiza Estudios previos | antes de iniciar ejecución | antes de iniciar ejecución | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
22 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | [6 empty] | contratante |  |  |  | Bajo | no | líder de proyecto | En el momento en que se presentan | En el momento en que se presentan | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
23 | General | Externa | Ejecución | Operacional | [6 empty] | contratante |  |  |  | Bajo | no | El Comité Asesor y Evaluador CAE | Fecha de programación, evaluación y defi ición del Plan de Compras | Fecha de programación, evaluación y defi ición del Plan de Compras | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
24 | General | externo | Ejecución | Operacional | [6 empty] | Cooperante |  |  |  | Bajo | si | El Comité Asesor y Evaluador CAE | Fecha de programación, evaluación y defi ición del Plan de Compras | Fecha de programación, evaluación y defi ición del Plan de Compras | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
25 | General | externo | Ejecución | Operacional | [6 empty] | Cooperante |  |  |  | Bajo | no | El Comité Asesor y Evaluador CAE | Fecha de programación, evaluación y defi ición del Plan de Compras | Fecha de programación, evaluación y defi ición del Plan de Compras | Seguimiento al cumplimiento al proceso de elaboración de estudios previos | semanal
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realización de actividades por descoordinación en la comunicación entre el contratista y el supervisor | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun permite la consecucion del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | controlar el riesgo | Entidad Contratante | Efectuar mecanismos de control preventivo y planes de mejoramiento | 1 | 1 | 2 | No | contratista | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | inspección en campo | Antes de cada pago
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realización de actividades por parte de los empleados del contratista por incumplimiento de las obligaciones salariales por parte de este. | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes | 2 | 3 | 6 | Transferir el riesgo | Contratante | Poliza de pago de salarios | 1 | 2 | 2 | Si | Contratante | Desde la elaboración de los estudios previos | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de documentación por parte del supervisor del contrato | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de lineamientos claros sobre el alcance de las funciones que cumplen los servidores que pertenecen a la planta de cargos de la entidad contratante, frente a las funciones que deben cumplir los empleados de la entidad contratista, en ejecución del objeto contractual. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | 2 | 2 | 4 | controlar el riesgo | Entidad Contratante | Efectuar mecanismos de control preventivo y planes de mejoramiento | 1 | 2 | 2 | No | Contratante | Desde la elaboración de los estudios previos | Hasta la liquidación del contrato | inspección en campo | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Ejecución | El contratista incurre en prácticas que afectan la calidad del servicio, con la entrega de productos que no cumplen las especificaciones técnicas o el estado del mismo | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual. | 1 | 4 | 5 | controlar el riesgo | contratante | Poliza de responsabilidad civil | 1 | 2 | 2 | No | contratista | Desde la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | inspección en campo | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Ejecución | El contratista o sus operarios, en desarrollo de las actividades diarias para la prestación del servicio, incurre en prácticas sin tener precaución y cuidados, que generan riesgos a los funcionarios de la Alcaldia. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | 3 | 2 | 5 | mitigar el riesgo | Entidad Contratante | Efectuar mecanismos de control preventivo y planes de mejoramiento | 1 | 1 | 2 | no | contratante | Desde la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | inspección en campo | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteraciones de Orden Público, emergencias ambientales y santarias. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | mitigar el riesgo | Entidad Contratante | Efectuar mecanismos de control y seguir lineamientos nacionales | 1 | 2 | 2 | No | contratista/contartante | Desde la fecha de los estudios previos | Hasta la liquidación del contrato | inspección en campo | Permanente