## Matriz de Riesgos
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE: CONTRATO DE Venta de Madera (CV) Predio La Esmeralda Frontino. | [8 empty] | Código | Fecha
[12 empty] | Versión | Pagina 1 de 1
Objeto del Proceso de Contratación: REALIZAR LA VENTA DEL 100% DE LA MADERA PRODUCTO DE LA TALA RASA DE LA PLANTACIÓN ESTABLECIDA EN EL PREDIO LA ESMERALDA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, OCCIDENTE ANTIOQUEÑO
Identificación |  |  |  |  | Análisis |  |  | Evaluación |  | Tratamiento |  | Monitoreo y Revisión
No. | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | ¿Afecta el equilibrio económico contractual? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[11 empty] | Persona responsable por implementar el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Planeación | Operacionales | La descripción del bien NO es clara | Presentación de propuestas no ajustadas. Desierto del proceso. | 2 | 1 | 3 | Comprador | Se presenta inventario actualizado, realizado por empresa idónea en avalúos e inventarios, de la plantación con un margen de error menor al 10%. Con aval de la Dirección Técnica de la Entidad | No | Dirección Técnica | Revisión detallada de información en EOC y Protocolos
2 | Planeación | Regulatorios | Riesgo de que no se actualicen los volúmenes de madera exixtentes en la plantación por parte del ICA, según el último inventario. | Imposibilidad de movilizar las maderas extraidas del vuelo forestal | 2 | 5 | 6 | Entidad | Adelantar Ante el ICA el trámite de Actualización de volumen según el último inventario de la plantación. | Si | Dirección Técnica | Gestionar ante el ICA la respectiva actualización de volúmen de la plantación. | Semanal
3 |  | Regulatorios | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación | Perdidas económicas. | 2 | 4 | 6 | Entidad y Comprador | Se solicitará un pagaré en blanco firmado por el comprador y un codeudor solidario. En la ejecución del contrato se suspenderán las entregas de las guías de movilización de la madera si no se cumple con el pago de las cuotas pactadas. | No | Entidad y Comprador | Solo se realiza acta de Inicio cuando estén dadas todas las garantias por parte del comprador.
4 |  | Financieros | Demora o Incumplimiento de la obligación de pago por parte del Comprador | Incumplimie to en flujo de caja de la entidad, generación de intereses al comprador. |  |  | 0 | Comprador | Se enviará mensajes recordatorios de pago antes del vencimiento de la fecha límite de pago. Cobro de intereses moratorios máximos legales desde el día siguiente a la fecha establecida para el pago de la cuota, hasta el pago total de la cuota. Se aplica cláusula aceleratoria y se hace efectivo el título valor correspondiente por el valor total de la deuda y los intereses. | Si | Entidad y Comprador | Revisón del archivo de cartera, monitoréo al envío de oficios de cobro. | Mensual
5 |  | Naturaleza | Pérdida de la plantación después de la entrega a cuerpo cierto | Perdidas económicas. | 1 | 4 | 5 | Comprador | Entrega de Acta de inicio del Contrato donde se hace la entrega a cuerpo cierto de la plantación. Vigilancia de la plantación para prevenir pérdida de la misma. | Si | Comprador | Permanencia del comprador y personal de extarcción a su cargo | Diario
6 | Ejecución | Sociales o políticos | Pédida de la plantación por robo. | Perdidas económicas. | 2 | 4 | 5 | Comprador | Entrega de Acta de inicio del Contrato donde se hace la entrega a cuerpo cierto de la plantación. Vigilancia de la plantación para prevenir pérdida de la misma. | Si | Comprador | Permanencia del comprador y personal de extarcción a su cargo | Diario
7 |  | Regulatorios | Incumplimiento en la entrega de las guías de movilización después de ser solicitadas. | Retrasos en la extracción de la Madera, posible deterioro de la misma, perdidas económicas | 1 | 2 | 2 | Entidad | Establecer fechas y horarios para la reclamación en la Entidad de las guías de movilización solicitadas por el comprador | Si | Dirección Técnica | Disponibildad de la persona a cargo de la expedición del documento y disponibilidad de equipos y papelería. | Semanal
8 |  | Regulatorios | Incumplimiento con la legislación ambiental aplicable a la actividad forestal | Sanciones por parte de la Autoridad Ambiental, suspensión de actividades de extracción de la madera, perdidas económicas | 2 | 3 | 5 | Comprador | Solicitud de permisos necesarios y cumplimiento de la normatividad ambiental durante la ejecución del contrato. | Si | Comprador | Visitas de seguimiento y control por parte del supervisor, capacitación al comprador y personal de campo (aplicación de protocolo) | Mensual
9 | Ejecución | Operacionales | Mal desarrollo de las Actividades de Tala Rasa (Incumplimiento del Protocolo). | Daños a la propiedad donde se realiza la extracción o a terceros (Daños a cercos, vías, viviendas, cultivos u otros bienes y enseres) | 2 | 3 | 3 | Comprador | Visitas de seguimiento y control, para el cumplimiento del protocolo de tala rasa | No | Comprador | Visitas de seguimiento y control, por parte del supervisor del contrato | Mensual
10 |  | Operacionales | Uso inadecuado de vías internas del predio, veredales y departamentales. (sobre carga de los camiones transportadores de madera, incumplimiento del protocolo) | Deterioro de vías, inconformismo de la comunidad, perdidas económicas | 4 | 4 | 6 | Comprador | Visitas de seguimiento y control, para el cumplimiento del protocolo de tala rasa | Si | Comprador | Visitas de seguimiento y control, por parte del supervisor del contrato. | Mensual
11 |  | Operacionales | Baja eficiencia en la extracción de la madera, por inadecuada infraestructura, equipos y personal para la extracción de la madera | Imcumplimiento en los plazos de extracción, riesgo de vencimiento de usufructo de RIA con los propietarios. | 2 | 4 | 6 | Comprador | Visitas de seguimiento y control, para el cumplimiento de los plazos estipulados (medición de áreas de avance de extracción) | Si | Comprador | Visitas de seguimiento y control, por parte del supervisor del contrato. | Mensual
12 |  | Sociales o políticos | Problemas de orden público en las zonas donde se desarrolla la actividad de extracción de maderas | 1- Imcumplimiento en plazos de extración. 2- incumplimiento en pagos por parte del comprador. | 2 | 3 | 3 | Entidad y Comprador | Dialogo y capacitaciones a comunidades aledañas a la ejecución de las actividades. | Si | Endidad y Comprador | Visitas de seguimiento y control, por parte del supervisor del contrato. | Mensual
* En todo caso, el área y/o Dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.
Seguimiento: De conformidad con lo establecido en las disposiciones en materia de contratación estatal, corresponderá al supervisor de cada contrato conocer la matriz de riesgos que se elabore para cada contratación y en tal medida deberá hacer un seguimiento estricto a fin de evitar la materialización de los riesgos consignados en ésta y advertir sobre la posible configuración de otros riesgos no tipificados.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiéndose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la metodología:
1- Objeto del Proceso de Contratación: Bien o servicio a contratar
2- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo.
3- Fuente: Interno o Externo.
4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución y liquidación.
5- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el proceso de contratación.
6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico.
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
7- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la Tabla 1. Probabilidad del riesgo
8- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la sTabla 2. Impacto del Riesgo
9- Valoración: suma de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto.
11- Categoría: nivel del riesgo identificado, se determina de acuerdo a la valoración de la siguiente manera:
| Valoración del Riesgo | Categoría
| 8,9 y 10 | Extremo
| 6 y 7 | Alto
| 5 | Moderado
| 2,3 y 4 | Riesgo Bajo
12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y controlar el riesgo.
13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir.
14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo.

## Tabla 1.Probabilidad del riesgo
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Propable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5

## Tabla 2. Impacto de Riesgo
Impacto del Riesgo
Calificación cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto dobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el valor del contrato entre más del treinta (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Valoración del Riesgo
Valoración del Riesgo
Impacto | Calificación cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto dobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el valor del contrato entre más del treinta (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Propable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | ZONA DE RIESGO BAJA | ASUMIR EL RIESGO
|  |  |  | ZONA DE RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO
|  |  |  | ZONA DE RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO
|  |  |  | ZONA DE RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO

## Categoría del Riesgo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Extremo
6 y 7 | Alto
5 | Medio
2, 3 y 4 | Bajo

## Hoja1
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Asignado | Impacto | Afecta | Tratador | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Económicos | 1 | Entidad | 1 | Si | Supervisor | Diario
Específico | Externo | Selección | Sociales o políticos | 2 | Comprador | 2 | No | Comprador | Semanal
|  | Contratación | Operacionales | 3 | Entidad y Comprador | 3 |  | Dirección Administrativa | Quincenal
|  | Ejecución | Financieros | 4 |  | 4 |  | Endidad y Comprador | Mensual
|  |  | Regulatorios | 5 |  | 5 |  | Dirección Jurídica
|  |  | Naturaleza |  |  |  |  | Dirección Técnica
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | Dirección Comercial
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | Dirección Financiera
Control Interno
Coordinador de Núcleo 2
Coordinador de Núcleo 1
Gerente
Secretaria General