## MATRIZ
ANEXO No. 14 MATRIZ DE RIESGOS
[7 empty] | Riesgo antes de control | [5 empty] | Tratamiento / Control |  | Impacto después |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | PORCENTAJE QUE ASUME | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional / Económico | Incorrecta proyección de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATANTE | 100% | Evitar el Riesgo | Basar la adquisición del bien y/o servicio en el estudio de mercado correspondiente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | Seguimiento y control sobre los elementos y servicios requeridos mensualmente al contratista. | Permanente
2 | General | Externo | Planeación/Selección | Operacional / Económico | Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica | Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 100% | Evitar el Riesgo | Analizar detalladamente los términos de referencia, especialmente lo referido los elementos y/o servicios requeridos, así como su plazo de ejecución y todos aquellos aspectos que impacten la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA / SUPERVISOR | Contratista: Antes de presentar su propuesta, analizar detalladamente su oferta económica en coherencia con los términos de referencia. Supervisor: analizar la oferta económica basado en el estudio de mercado y los términos de referencia. | Contratista: Previo a la presentación de su oferta económica. Supervisor: en la etapa de evaluación de oferta económica
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos | Trámite de prórrogas y/o reclamaciones por mayor duración del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATANTE | 100% | Evitar el Riesgo | Efectuar seguimientos permanentes a los elementos y servicios requeridos al contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | Seguimiento permanente de los elementos y servicios solictados | Permanente
4 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos | No ejecución del contrato por falta de capacidad financiera del oferente | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 100% | Reducir el Riesgo | Verificar la solidez de la oferta económica frente a los resultados del estudio de mercado. Realizar seguimiento a la ejecución financiera del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Estudio de las ofertas Revisión periódica al informe de de ejecución financiera del contratista | Mensual
5 | General | Externo | Contratación | Legal | Incumplimiento/demoras en la presentación de los documentos del proceso de contratación | No suscipción y/o ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 100% | Evitar el Riesgo | Desde la publicación del acta de adjudicación se notifica al adjudicatario los documentos necesarios para la firma del contrato y los soportes correspondientes (ej. Garantías). | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | Seguimiento diario frente a la entrega de los documentos contractuales requeridos para el correcto perfeccionamiento y/o ejecución del contrato. | Permanente
6 | General | Interno / Externo | Contratación | Legal | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo. Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATANTE / CONTRATISTA | 100% A QUIEN INCUMPLE | Evitar el Riesgo | Aplicar estrategias de Códigos de Ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de Buen Gobierno, Polizas, audirorías internas y externas realizadas a Fiduprevisora S.A. y el Contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Auditorias Internas realilzadas por Fiduciaria la Previsora y Entes de Control Externos | Semestral
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Situaciones Económicas o de cualquier índole, a nivel global que afecta la oferta y la demanda | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega y cumplimiento del objeto del contrato, por ejemplo en caso de desabastecimiento de las materias primas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATANTE / CONTRATISTA | CONTRATANTE 20% /CONTRATISTA 80% | Evitar el Riesgo | Para la mitigación de este riesgo, el contratista deberá preveer estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica . | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA / SUPERVISOR | El contratista y supervisor deberán analizar el comportamiento del mercado. En cuyo caso de ejecución del contrato se presente desabastecimiento de materia prima, las partes asumirán en el porcentaje aquí establecido, los valores adicionales. Para efectuar lo anterior, deberá presentarse por el contratista justicación con los soportes que permitan identificar claramente las condiciones de dicho desabastecimiento y el impacto financiero que se estima por tales circunstancias. | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente | Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales e Incumplimiento o suspensión del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | 100% | Evitar el Riesgo | Se realizara un seguimiento de las obligaciones establecidas en el contrato mediante los informes del supervisor y los informes remitidos por el contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR | Realizara seguimiento con los informes de supervisión | Mensual
9 | General | Externo | Planeación/Selección | Operacional / Económico | La variabilidad del valor de la TRM del dólar para el calculo de los presupuestos y pago de las adquicisiones o servicios. | Dificultades en los procesos de adquisición de productos y servicios conforme a las necesidades de la entidad para el desarrollo del proyecto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATANTE / CONTRATISTA | 100% | Reducir el Riesgo | Realizar los estudios de mercado y del sector lo mas reciente al inicio del proceso, calcular no con la TRM sino un valor calculado del comportamiento del dólar a la fecha del contrato y estar vigilando la TRM que no vaya a desbordar una excesiva honerosidad en el marco del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Seguimiento precontractual al comportamiento del dólar por la gerencia del proyecto y el asignado financiero | Permanente
10 | General | Interno / Externo | Ejecución | Operacional | Sobrecarga de trabajo a los colaboradores del proyecto y falta de personal para soportar el proyecto | Incumplimientos en los entregables del proyecto, retrasos en la operación diaria de los procesos | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATANTE | 100% | Evitar el Riesgo | Comprometer la alta dirección para apoyar los procesos con los recursos necesarios para realizar la operación diaria de los procesos y atender la implementacion del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Reuniones ejecutivas con la alta dirección involucrandolos con el compromiso de comprometer los recursos para la implementación del proyecto y seguimiento al avance en la ejecucion del contrato con los indicadores que comprometen el avance con los recursos humanos | Mensual
11 | Específico | Interno / Externo | Ejecución | Operacional | Deficiente diseño de los grupos de trabajo determinando un rol inadecuado o inconsistente con la actividad y los procesos que involucra. | Dificultades en la validacion y verificacion de los requerimientos y entregables en el proceso de implementación del proyecto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATANTE / CONTRATISTA | 100% A QUIEN INCUMPLE | Evitar el Riesgo | Redimencionar los recursos humanos acorde con las necesidades y capacidades de las entidades para cumplir con los objetivos del proyecto y el objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Seguimiento a la ejecucion del contrato revisando los inconvenientes o problemas que relacionen o comprometan los recursos humanos por las partes | Mensual
12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Resistencia al cambio por miedo a perder el control o sensacion de perder el empleo o privilegios que domina el colaborador en el proceso | Dificultades en la implementación de las recursos y servicios tecnologicos del proyecto y requieriendo modificaciones que pueden retrasar el cronograma o elevar los costos de implementación que no esten contemplados en el proyecto. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATANTE / CONTRATISTA | 100% A QUIEN INCUMPLE | Reducir el Riesgo | Realizar gestion del cambio de manera proactiva y de ser necesario reactiva, además fortalecer el uso y apropiación del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Seguimiento a los indicadores de gestion del cambio para la activación de planes de coque en pro de motivar los colaboradores a la aceptación de la nueva implementación del proyecto. | Mensual
13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Desactualización del proceso al no permitir mejoras por la integracion de nuevas actividades y herramientas para la sistematización o automatizacion del proceso | Obligar a realizar actividades que no esten contempladas en el proyecto para ajustar los recursos y servicios nuevos al proceso funcional sin actualizar, elevando los costos y tiempos, impactando en el aspecto financiero y contribuya a la desmejora en la eficiencia y efectividad del proceso. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATANTE / CONTRATISTA | 100% A QUIEN INCUMPLE | Evitar el Riesgo | Ajustar los procesos alineados con la implementacion del proyecto haciendolos mas eficientes y efectivos con la integracion de los recursos y servicios tecnologicos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Seguimiento a los riesgos identificados, controles, avance y gestion de los eventos y situaciones que se relacionen con la funcionalidad de los procesos, que impliquen mejora al integrar los nuevos recursos y servicios tecnologicos | Mensual
Elaboro: Julieth Rubio- Profesional Riesgos

## Perfil Riesgo
Matriz Inherente
[7 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 7 | 53.85%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Alto | 1 | 7.692%
| baja (Improbable) |  |  | 1 |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 30.77%
| media (Posible) |  | 1 |  |  | 1 | Riesgo Bajo | 1 | 7.692%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  | 1 | 3
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[7 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 3 | 23.08%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  | 2 | 2 |  |  | Riesgo Alto | 4 | 30.77%
| baja (Improbable) |  |  | 2 | 1 |  | Riesgo Medio | 2 | 15.38%
| media (Posible) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Bajo | 4 | 30.77%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto

## Perfil Riesgo Internos (hidden)
Matriz Inherente
[8 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 8 | 47.06%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  |  | 2 |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  |  |  |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 23.53%
|  | media (Posible) |  | 2 |  | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0%
|  | Alta (Probable) |  | 1 | 1 | 3 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
|  | Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[8 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 2 | 11.76%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  | 2 |  |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  | 2 | 5 | 2 |  | Riesgo Medio | 6 | 35.29%
|  | media (Posible) |  | 1 | 3 |  |  | Riesgo Bajo | 4 | 23.53%
|  | Alta (Probable) |  |  |  | 1 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
Muy alta (Casi Cierto)
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
| Descripcion del Perfil Riesgos Extremos y Altos | [6 empty] | Responsables
|  | Periodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación /Reprocesos | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec
|  | No aceptacion de contratacion por el corto tiempo de ejecucion del contrato de fiducia mercantil 331 2017 / que actualmente esta prevista hasta el Nov 2018 | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec/Fiduciarias
|  | Errores cometidos por el oferente en la presentación de la oferta/ Reprocesos altos | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Perdida de informacion/archivos de los sistemas tecnologicos utilizados por el contratista para la administracion de la operación, | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | No aceptacion de servicios adicionales en caso de requerirlo para la ejecucion eficaz del contrato | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Incumplimiento de la ejecucion del servicio dentro de los plazos pactados en el contrato/ afectacion obligaciones contractuales | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Limitación en la elaboración de las actividades por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los ERON | [5 empty] | Consorcio