## RQ V1
LISTADO GENERAL DE REQUERIMIENTO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALI
Todos los requerimientos debe ponerse en sitio a la hora indicada
Nota: En caso de no tener los requerimientos necesitados proponer contra rider que ofrecen
Sistema de ampllficación general cada día: Sistema de amplificación linearray 4 cajas por lado, sidefill, 2 bajos y 4 monitores - Especificar marca
TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-03 | 8:00 - 18:00 | Montaje | NA | "Las armas milagrosas: seis personajes en busca de existencia" | Sonido:
2026-06-04 | 8:00 - 21:30 | Montaje y funcion | 19:30 | "Las armas milagrosas: seis personajes en busca de existencia" | P.A.: 01 mesa YAMAHA CL5
2026-06-06 | 8:00 - 23:00 | Funcion | 21:00 | "Las armas milagrosas: seis personajes en busca de existencia" | Sistema P:A subwoofer
2 cajas CLAIR12
2 SIDEFIL
2 microfonos SN58 vocal
6 Microfonos DPA4088 Y/O 4488, 4288, 4188
6 Sistemas SHURE ULXD4
5 Sistemas SHURE QLXD4
1 microfonos DPA 4099/TA4F
6 extensiones P10/TA4F
1 Sistema SHURE ULXD4 DE MANO
Iluminación
Consola Gran MA 2
12 Moving Light profile
6 Moving Light MMX Wash/Beam
12 ribaltas tilt zoom RGBW Colorado
26 Source Four
20 Elipsoidales ETC 50°
Video
1 video beam de 6000 lumens con salida HDMI
1 cable HDMI desde el video beam hasta la cabina de controles.
Otros
2 Maquinas de Humo HEIZER
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-09 | 8:00 - 18:00 | Montaje y funcion | 20:00 | “Habitación Macbeth” | Sonido:
2026-06-11 | 8:00 - 19:00 | Funcion | 20:30 | “Habitación Macbeth” | 1 micrófono dinámico Shure SM58 o calidad similar (nombre: “Soldado”) en pie jirafa largo
1 micrófono de condensador Shure SM81 o calidad similar (nombre “Cello”) en pie jirafa corto
1 micrófono inalámbrico de mano Shure PG58 o calidad similar (nombre “Púlpito”) sin pie (la escenografía tiene adosado un pie de mesa con rosca estándar grande)
2 micrófonos de condensador cardioides para colgar desde varas o ubicar en pies jirafa en proscenio, tipo Shure SM81 (nombre “Ambientales Colgados” o “Ambientales Proscenio”)
2 micrófonos de condensador Shure CVO (provistos por la compañía), para colgar desde varas (nombre: “Ambientales Compañía”)
2 bafles de 250W de potencia mínima montados en trípodes en posición side fill
1 bafle monitor de 250W de potencia mínima ubicado en piso para violonchelo
1 consola de sonido, preferentemente digital pero no excluyente, con las siguientes características mínimas: - 16 canales de entrada con ecualizador semi paramétrico y phantom power - 3 envíos de monitoreo al escenario con ecualizador físico o digital insertado - efecto reverberación con retorno asignable a un canal (o procesador aparte entrando a un canal)
Iluminacion
6 unidadesCE Source 4 zoom 15/30
20 CE Source 4 zoom 25/50
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-13 | 8:00 - 23:00 | Montaje y funcion | 21:00 | “Solas en el paraíso” | Sonido:
2025-05-14 | 8:00 - 21:30 | Funcion | 19:30 | “Solas en el paraíso” | 3 microfonos PG 57 SHURE con sus respectivas piañas, Potencia de sonido conforme al espacio
1 Microfono Inalámbrico SHURE de diadema
Consola de sonido con efectos
Iluminacion
5 elipsoidales 25-50 Ovation
Otro
2 Maquinas de Humo Heizer
TREATRINO MUNICIPAL
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-06 | 8:00 - 21:00 | Montaje y funcion | 19:00 | "Yo no estoy loca” | Sonido:
2026-06-07 | 8:00 - 19:00 | Función | 17:00 | "Yo no estoy loca” | Consola (mixer) de sonido mínimo 12 canales, ecualización y efectos
1 cable AUX plug 3.5mm a PLUG 1/4"
4 cable plug a plug ¼ minimos 4metros c/u
2 micrófonos para voz (por línea) shure sm58 o similar
1 Micrófono para voz inalambrico shure PG58 o similar
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-08 | 8:00 - 19:00 | Montaje y funcion | 19:00 | "Murmuria" | Sonido:
1 Consola de sonido minimo 16 canales con salida auxiliar, Potencia de sonido conforme al espacio
3 micrófonos inalámbricos de mano con base
3 micrófonos de ambiente Sennheiser E914 o Audio Technica U853A o Shure MX202 BP
1 micrófono inalámbrico para instrumento (bajo) por línea
1 caja directa para pedales y efectos
Amplificador para bajo
Iluminación
3 Unidades ETC Source4 Zoom 25-50deg
2 Unidades Martin MAC Viper Profile
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-11 | 8:00 - 21:30 | Montaje y funcion | 19:30 | “Alá Alayjuya" | Sonido:
2026-06-12 | 8:00 - 18:00 | Funcion | 16:00 | “Alá Alayjuya" | Consola de 16 canales con salida auxiliar
Sistema de amplificación de 1000 W
Consola de al menos 4 canales
1 micrófono con trípode
Reproductor de audio con conexión a computador
Iluminacion
1 Maquina de Humo Heizer
ESPACIO T
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-04 | 8:00 - 17:00 | Montaje |  | "Incendios" | Iluminacion
2026-06-05 | 8:00 - 22:00 | Montaje y funcion | 19:00 | "Incendios" | 5 Elipsoidales Halogenas 1000W
2026-06-06 | 8:00 - 22:00 | Función | 7:00:00 p. m | "Incendios" | 5 canales en dimmer
CONSOLA DE LUCES 48 canales, escenas programables
2 MICRÓFONOS BOOM
ESCENARIO
Piso Tablado nivelado medidas 12 metros X 7 metros
Otros
1 ventiladores mediano
Maquina de Humo
Cojines comodos para 60 sillas
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-09 | 8:00 - 21:00 | Montaje y funcion | 19:30 | "Hermanas Poetica de una Barbarie" | Sonido
2026-06-10 | 8:00 - 21:00 | Función | 7:30:00 p. m | "Hermanas Poetica de una Barbarie" | 6 CABLEADO XLR DE 10 METROS Y DE 8METROS PROEL
2 ALTAVOZ ACTIVO Cabina N15A/MP3-II BETA THREE activa 15″ USB/SD/BT
Video
1 Proyector opcion: Epson 3600 lumens con soporte para colgar
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-14 | 8:00 - 19:00 | Montaje y funcion | 17:00 | "Otro cuento de los hermanos Grimm" | Sonido
2 Microfonos inalambricos de diadema
otro
1 Maquina de Humo
CENTRO CULTURAL FREIRE
CRA 83 No 1B OESTE -25
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-05 | 7:00 |  | 10:00 | De Borondo por Cali, La Sucursal del Amor | Sonido
2026-06-09 | 8:00 |  | 19:00 | "La piedra de la felicidad" | PC para reproducción de audio
2 parlantes de 15” activos
2 monitores para retornos
Cable para conexión minijack a canon
Iluminación
6 par led
2 Par cob
2 linternas con cuatro dimmers
Consola y operador
Estructura
linea de truss 4m y 2 diferenciales
4 truss de 1,5m para torres de luces
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-04 | 8:00 a.m. | Montaje tecnico |  | "De borondo por Cali la sucursal del cielo" | Sonido
2026-06-05 | 7:00 - 12:00 | Montaje obra, ensayo y Función | 10:00 | "De borondo por Cali la sucursal del cielo" | 3 micrófonos de diadema (con baterías para show)
4 micrófonos de mano inalámbrico.
Kit de micrófonos para Batería
Linea y caja directa para Piano
2 microfonos shure SM81 para marimba
Energia
8 Extensiones electricas de 5m aprox.
Otro
1 Proyector video beam
1 Maquina de humo
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-09 | 8:00 - 21:00 | Montaje tecnico, obra, ensayo y Función | 19:00 | " La piedra de la felicidad" | Sonido
4 Microfonos de Area
Otros:
1 Proyector video beam
1 Maquina de humo
TEATRO LA UNIÓN (TEATRINO COMUNA 16)
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-09 | 8:00 -6:00 | Montaje | NA | Retazos | Iluminación
2026-06-10 | 7:00 - 12:00 | Montaje y Función | 10:00 |  | 4 par Cob
2026-06-12 | 7:00 - 12:00 | Montaje y Función | 10:00 | Las Virtudes Capitales | 4 linternas con cuatro dimers
2026-06-13 | 8:00 - 7:00 | Montaje y Función | 8:00 | Muestra de Semilleros | 10 extensiones de energia cable encauchetado de 6m
10 cables XLR de 6m minimo
Lunimotecnico para montaje y operación de luces para todo el evento
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-13 | 8:00 a. m. - 19:00 | Montaje y Función | 17:00 | Muestra Semlleros de Teatro AM PM | SONIDO
4 Microfonos de Area
Conexión Audio para computador portatil
PEDRO ANTONIO MOLINA
Carrera 1ª10 71 – 00 Barrio San Luis
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-07 | 8:00 - 6:00 | Montaje | NA |  | Sonido
2026-06-08 | 8:00 - 6:00 | Montaje | NA |  | 4 monitores de 15”
2026-06-09 | 8:00 - 1:00 | Montaje y función | 10:00 | La Felicidad en Un Kilo o Las Voces Que Me Abrazan | 2 bajos
2026-06-10 | 8:00 - 9:00 | Montaje y función | 19:00 | 12 "Princesas en Pugna" | 2 monitores para retornos
2026-06-11 | 8:00 - 6:00 | Montaje y función | 16:00 | LA ESCUELA DE LAS MUJERES | Consola de 16 canales
Cable para conexión minijack a canon
Iluminación
12 par led
3 Par cob
2 linternas con cuatro dimers
Consola
Estructura
Una Tarima 9,6m x 7,2m / altura 0,60cm
2 arcos en truss (puente en truss o tubo) 10m x 5m
1 arco en truss 6m x 3m / luces frontales
6 Backing negros de 1,5m 3mt
4 ventiladores
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-08 | 8:00 - 17:00 | Montaje obra | 10:00 | "La Felicidad en un Kilo o las voces que me abrazan" | Sonido
2026-06-09 | 8:00 - 13:00 | Función |  |  | SONIDO PARA REPRODUCCION DE PC
Bafles de sonido.
CABLE AUXILIAR 2A1
4 Microfonos de Area Shure SM81
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-10 | 8:00 - 21:00 | Montaje y Función | 19:00 | "Princesas en Pugna" | Sonido
SONIDO PARA REPRODUCCION DE PC,
Bafles de sonido
CABLE AUXILIAR 2A1
4 Microfonos de Area Shure SM81
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-11 | 8:00 - 18:00 | Montaje y Función | 16:00 | "La Escuela de Mujeres"" | Sonido
1 microfonos inhalambricos de solapa para amplificar guitarra acustica
2 Conexiones plugg para computador, uno ubicado en el escenario y otro ubicado en consola
Otro
1 Maquina de Humo
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GOLONDRINAS
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-10 | 14:00 - 18:00 | Montaje obra |  | "Otro cuento de los hermanos Grimm" | Sonido
2026-06-11 | 8:00 - 13:00 | Función | 10:00 | "Otro cuento de los hermanos Grimm | 1 Amplificador de sonido -Con salida para 3 microfonos inhalámbricos
1 Computador portátil o tablet -Con capacidad de almacenamiento para reproducción de pistas musicales
4 Microfonos inalámbricos-Microfonos de diadema
1 Microfono unidireccional -Microfono con su respectiva piaña
2 monitores de 12”
4 parlantes de 15"
Consola de 6 canales
Cable XLR a Mini Jack
Iluminacion
4 Par cob
4 Par Led LP009
1 arco en truss 3m x 3m / luces frontales
1 consola de luces 24 canales
Estructuras:
6 Backing negros de 1.2m x 3mt de alto
Tarima de 4,8m x 4,8m / Altura 0,80
2 escaleras accesos
Otro
1 Maquina de Humo
BIBLIOTECA PUBLICA CENTRO CULTURAL LA LEONERA
VIA A FELIDIA
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-09 | 8:00 - 13:00 | Montaje obra | 10:00 | Hermanos para toda la vida | Sonido
4 parlantes activos
2 micrófonos con línea para voces con piaña.
Cinco micrófonos percusión así: Cortina, bongo, cajón y micrófono de aire.
Línea para conectar micrófono inalámbrico
Línea para guitarra electroacústica.
Monitor voz
Monitor guitarra
Monitor percusión
Monitor en el centro del escenario.
Consola de sonido 16 canales con cable para conexión Cable Jack /RCA
Estructuras:
8 Backing negros de 1.2m x 3mt de alto
Iluminacion
6 Par cob
6 Par Led LP009
1 arco en truss 3m x 3m / luces frontales
1 consola de luces 24 canales
PARQUE ARTESANAL LOMA DE LA CRUZ
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-05 | 8:00 - 21:00 | Montaje y Función | 19:00 | "Las Gatas del Rio" | Sonido
1 Amplificacion de sonido -1000W
1 Computador portátil o tablet -Con capacidad de almacenamiento para reproducción de pistas musicales
2 Microfonos inalámbricos-de mano
1 Microfono unidireccional -Microfono con su respectiva piaña
2 monitores de 12”
2 parlantes de 15"
Consola de 12 canales
Cable XLR a Mini Jack
Iluminacion
4 Cabezas Moviles con Gobos y prisma
20 Par Led LP009
4 torres en truss 3m Altura / luces cruzadas
1 consola de luces
Otro
1 Maquina de humo
TEATRINO BOCHALEMA (CIUDAD PACIFICO)
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
Sonido
2026-06-06 | 8:00 - 20:00 | Montaje y Función | 18:00 | "Las Gatas del Rio" | 1 Amplificacion de sonido -1000W
1 Computador portátil o tablet -Con capacidad de almacenamiento para reproducción de pistas musicales
2 Microfonos inhalámbricos-de mano
1 Microfono unidireccional -Microfono con su respectiva piaña
2 monitores de 12”
4 parlantes de 15"
Consola de 12 canales
Cable XLR a Mini Jack
Iluminacion
4 Cabezas Moviles con Gobos y prisma
30 Par Led LP009
4 torres en truss 3m Altura / luces cruzadas
1 consola de luces
otro
1 Maquina de humo
PLANTA ELECTRICA 50 AMPERIOS
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-10 | 8:00 - 18:00 | Montaje y Funcion | 16:00 | "Medico a Palos" | Sonido
2 parlantes de 15"
2 retornos de 12"
Consola de 16 canales
6 micrófonos inalámbricos de diadema o solapa
Iluminación
12 Par Led
2 torres de truss de 2m
1 consola de luces
Estructuras:
8 Backing negros de 1.2m x 3mt de alto
PLAZOLETA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
FECHA | HORARIOS | LABOR | HORA FUNCIÓN | OBRA | REQUERIMIENTOS
2026-06-11 | 8:00 - 20:00 | Montaje y Funcion | 18:00 | "El Medico a Palos" | Sonido
2 parlantes de 15"
2 retornos de 12"
Consola de 16 canales
6 micrófonos inalámbricos de diadema o solapa
Iluminacion
30 Par Led LP009
4 torres en truss 3m Altura / luces cruzadas
1 consola de luces
Estructuras:
8 Backing negros de 1.2m x 3mt de alto
OTROS
Maquinas con su respectivos insumos en perfecto estado con control y cableado necesario
Lugar | Fecha | obra | Hora Funcion | sonido
TEATRO EL TELON | 2026-06-07 | "Crayones" | 11:00 | 2 microfonos inalambricos de diadema
1 conexión larga plug para computador portatil
Lugar | Fecha | obra | Hora Funcion | sonido
Castillo solo y luna | 2026-06-12 | "Crayones" | 10:00 | 2 microfonos inalambricos de diadema
1 conexión larga plug para computador portatil
Lugar | Fecha | obra | Hora Funcion | sonido
Teatro La Mascara | 2026-06-12 | "Mujeres en la Niebla " | 16:00 | 1 proyector videobeam
Teatro La Mascara | 2026-06-13 | "Mujeres en la Niebla " | 18:00 | 1 proyector videobeam
MATERIAL POP
ITEM | UNIDADES | VALORES
CAMISETAS EN 5 TALLAS S,M,L,XL,XXL, EN DOS COLORES NEGRAS 398 Y BLANCAS 62, tipo algodón MARCADAS EN DTF A 5 COLORES | 460 | 10448900
BACKING de 5x4 CENTRO CULTURAL CON MONTAJE | 1 | 1385692
PENDONES ROLL UP de 100x200 | 6 | 3019961
AFICHES FULL COLOR de 35x50 en propalcote 150 | 200 | 470239
BOLSAS EN CAMBREL 1 SOLA TINTA COLOR MORADO | 500 | 1232000
PROGRAMACION en propalcote 150 doblado full color a dos caras | 2000 | 9090543
25647335