## MATRIZ RIESGO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
MATRIZ DE RIESGOS
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE EL GUAJARO Y LA LIMPIEZA DE LAS ZONAS ADYACENTES A LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS CORREGIMIENTOS DE AGUADA DE PABLO Y LA PEÑA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A QUIÉN SE ASIGNA? |  | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | ENTIDAD | CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en inmediaciones de las zonas de ejecución del proyecto | Imposibilidad parcial de realizar las labores inherentes a la obra | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | X | X | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en las zonas de influencia de las Obras. Trabajo a cargo del contratista, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor; de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible. | Cuando se presente el evento
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Coordinación Interinstitucional. Se refiere a cuando la Entidad y/o PROPONENTE Y/O CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales y/o públicas | Mayores costos asumidos por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades oficiales y/o públicas | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | X |  | Coordinación interinstitucional para agilizar trámites y no afectar la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Seguimiento a los tramites y oficios enviados | Cuando se Requiera
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Mayores Costos de la Obra. Se refiere a la posibilidad que el Contratista pueda incurrir en mayores gastos ocasionados por deficiencias en el control presupuestal de personal y costos de equipos | Desfase Financiero | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | X | El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | Realizar seguimiento y control a la programación, al cronograma y al flujo de caja | Semanal
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Normativo | Cambio en las Normas: Se refiere a posibles modificaciones en las normas asociadas a aspectos Ambientales y Técnicas que podrían influir considerablemente en la ejecución del contrato y su Interventoría | Retarda la ejecución del proyecto | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | X | X | Disponer de la información actualizada respecto a Normas Ambientales y Técnicas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista Interventor Supervisor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Mantener actualizada matriz de normatividad vigente tanto ambiental como técnica | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Demoras en la consecución de Permisos. Se refiere a la obligación del contratista de las obras a obtener los permisos y/o licencias correspondientes para la ejecución de las actividades del contrato | Retarda la ejecución del proyecto | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO |  | X | El Contratista deberá adelantar las solicitudes de permisos, licencias y demás requeridos en la obra. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución contractual | Con la obtención de las licencias y permisos | Revisión del estado en el que se encuentra el trámite de la licencias y/o permisos | Cuando se requiera
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se refiere a que en la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra se pueda presentar incidentes y/o deceso de integrantes del equipo de trabajo | Accidentes y/o incidentes de trabajo, muertes, ausentismo laboral | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |  | X | Elaborar y poner en funcionamiento el Sistema de Seguridad Industrial | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Formatos de capacitaciones, entrega de EPP, permisos de trabajo, etc | Diario
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Escasez de cualquier tipo de material y/o insumo. Se refiere a salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato | Retarda la ejecución del proyecto | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | X | Elaborar planes de contingencia para mitigar estas eventualidades, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita técnica que le corresponde realizar al sitio donde se pretenden ejecutar las obras | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a los planes de contingencia y de Calidad | Cuando se Requiera
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Fluctuación de precios: Se refiere al cambio en los precios de los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno. Riesgo que asume la Entidad en el caso de que el incremento sobrepase el determinado por los índices del DANE (ICCP) y a partir del precio determinado en el presupuesto oficial. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA y la Entidad, en el porcentaje que le corresponde | Desequilibrio Económico del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | X | X | Implementar un plan de contingencias que incluyan la adquisición y almacenaje de materiales, equipos y herramientas necesarios para la Ejecución del proyecto; buenas prácticas para administrar la relación entre proveedores y compradores | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control a los precios de los insumos, materiales, equipos y herramientas en las facturas presentadas por el contratista con respecto a los reportes del índice de Costos repostado por el DANE (ICCP) | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal: Se refiere a que por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna, de las revisiones y/o actualizaciones, de cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos, del proyecto generen inoperabilidad en los equipos y/o recurso humano | Desfase Financiero | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | X | Entregar a tiempo los cálculos y/o diseños y/o estudios que estén a cargo del CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Actas de comité de obra, oficios, etc | Cuando se Requiera
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas: Se refiere a procedimientos constructivos inadecuados imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las obras | Retarda la ejecución del proyecto | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |  | X | Realizar programación de obra acorde al proceso constructivo donde se incluyan todas las actividades a ejecutar aprobada por Interventoría | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista Interventor | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control a la programación de obra | Diario
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no Idoneo. Consiste en el riesgo de asignar por parte del Contratista personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores propias de las actividades del Contrato. | Realizar mayores reprocesos en las labores de obra | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | X | El Contratista deberá garantizar la selección idónea de personal que presentará a la Entidad. Este podrá ser sustituido por solicitud del Supervisor de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de Hojas de Vida | Cada vez que se requiera
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el Contratista, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones asociadas a la seguridad y salud en el trabajo a sus colaboradores que están al servicio del contrato | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | X | El contratista, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con la Entidad | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios de los empleados del contratista. | Con cada Acta de Pago
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO |  | X | La implementación de los Protocolos de Bioseguridad tanto en campo como en oficina de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 531 de 2020, la Resolución No. 000679 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y demás disposiciones que las autoridades competentes determinen como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y la consecuente, declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, expedida por el Gobierno de Colombia mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 y actualmente prorrogada en virtud del Decreto Nacional No. 636 de 2020 y Resolución 1462 de 2020. Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Contratista de Obra, Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL. Al incio de cada jornada diaria tomará la temperatura a cada integrante colaborador y la Interventoría verificará en sentido estricto la implementación del Protocolo de Bioseguridad aprobado | Cada vez que haya novedades de cambio de personal Diario
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, NO disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventoría y demás personal, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |  | X | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, así como insumos, elementos y equipos requeridos para la implementación de los Protocolos de Bioseguridad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Contratista de Obra, Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente | A la terminación del contrato | Registro en la Bitácora de la obra de los respectivos EPP utilizados por el personal de la Obra, Interventoría y Reporte diario de la cantidad de EPP en almacen o disponibles | Diario
Fuente de la valoracion de los Riesgos: Manual de elaboracion de los riesgos de Colombia Compra Eficiente
[13 empty] | PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | CATEGORÍA DEL RIESGO
[13 empty] | CATEGORÍA | VALORACIÓN |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
[13 empty] | RARO | 1 |  | 8, 9, 10 | RIESGO EXTREMO
[13 empty] | IMPROBABLE | 2 |  | 6, 7 | RIESGO ALTO
[13 empty] | POSIBLE | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
[13 empty] | PROBABLE | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[13 empty] | CASI CIERTO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
[13 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORÍA DEL RIESGO
[13 empty] | CATEGORÍA | VALORACIÓN |  | TIPO | CONVENCIÓN
[13 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 |  | GENERAL | G
[13 empty] | MENOR | 2 |  | ESPECIFICO | E
[13 empty] | MODERADO | 3
[13 empty] | MAYOR | 4
[13 empty] | CATASTRÓFICO | 5