## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | = | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada modalidad de contratación | Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Entidad | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con los estudios previos y la revisión jurídica acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad | Desde el proceso de selección | durante el proceso de selección | Con la revision y verificacion del manual de contratacion y normativa aplicable del proceso | semanal
2 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado diseño del Proceso de Contratación | No obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | entidad | Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. Por otra parte, la Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad | Desde el proceso de selección | durante el proceso de selección | verificacion y observancia de estudios previos, contrato y anexos respectivos | semanal
3 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad | Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad | Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. a Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones las características de los servicios a contratar, sin direccionamientos específicos, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder. De igual forma, se reduce con la aplicación de los medios de comunicación públicos y tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad | Desde el proceso de selección | durante el proceso de selección | verificacion y observancia de estudios previos, contrato y anexos respectivos y normativa aplicable al proceso | semanal
4 | General | Externo | Selección | Selección | Inadecuada selección del contratista | Adjudicar el contrato a un contratista que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la Entidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo mediante la revisión y ejecución del Manual de procedimientos y el Manual de Contratación de los procesos de selección de contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Entidad | Desde el proceso de selección | durante el proceso de selección | verificacion y observancia de estudios previos, contrato y anexos respectivos y normativa aplicable al proceso | semanal
5 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Rehusarse a suscribir el contrato y obtener sus garantía | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad/Contratista. | La Entidad transfiere este riesgo desde el proceso de selección, a través de la incorporación de la garantía de seriedad de la oferta, que se exige con la presentación de las ofertas. De acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015 "La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: (...) 3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario." | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde el proceso de selección | Hasta la suscripción de acta de recibo a satisfacción final. | verificacion garantias y causales de siniestro | semanal
6 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Cambios en el cronograma inicial del proyecto, en la medida que seria necesario ajustar la fecha final en que la Entidad espera obtener el bien y/o servicio | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad/Contratista. | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar la garantía de seriedad de la oferta y de cumplimiento correspondientes. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Desde el proceso de selección | Hasta la suscripción de acta de recibo a satisfacción final. | seguimiento y verificacion de cumplimiento del cronogrma | semanal
7 | General | Interno | Contratación | Riesgo Operacional | Rehusarse a suscribir el contrato y obtener sus garantias | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Entidad/Contratista. | La Entidad transfiere este riesgo desde el proceso de selección, teniendo en cuenta la incorporación de garantías exigidas al futuro adjudicatario. El cual se obliga a conocer y cumplir. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Entidad/Contratista. | En la etapa de suscripcion del contrato | En la etapa de finalización del contrato | Con el seguimiento al cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato y exigencia de garantias. | Cada que se presenta un proponente
8 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Ausencia de garantías | Exposición de la Entidad ante cualquier evento no cubierto por las garantías | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad/Contratista. | La Entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales la obligatoriedad por parte del Contratista de presentar las garantías correspondientes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el proceso de selección | Hasta la suscripción de acta de recibo a satisfacción final. | verificacion y observancia de estudios previos, contrato y anexos respectivos | semanal
9 | General | Externo | Ejecución | Fuerza Mayor | Eventos no Asegurables | Suspensión o prorroga del plazo contractual - Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad/Contratista. | Asumir costos y/o plazos no contemplados de acuerdo con el estudio especifico de la ocurrencia. La Entidad mitiga la probabilidad de eventos no asegurables, mediante la identificación del mayor número de eventos e impactos asegurables, incluyendo en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad/Contratista. | Suscripción acta de inicio | Hasta la suscripción de acta de recibo a satisfacción final. | Reunión seguimiento y comunicación con las entidades de control de riesgo municipales. | Cada que se presenta un acontecimiento
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en normatividad | Efectos favorables o desfavorables en el contratista como consecuencia de los cambios regulatorios, administrativos y legales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | contratista | La Entidad aclara en el alcance de objeto que si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la Ley aplicable, el contratista deberá realizar dichos ajustes como parte de sus obligaciones contractuales. No obstante lo anterior, el contratista determina como mitiga este riesgo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista / Entidad | Suscripción acta de inicio | Hasta la suscripción de acta de recibo a satisfacción final. | El supervisor deberá efectuar monitoreo semanal e incluirá en los informes mensuales comportamiento del riesgo. | semanal
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Sobrecostos en la verificación, seguimiento y debida diligencia | Mayores costos del contrato que tendría que asumir el contratista a causa de la insuficiente y/o indebida diligencia en desarrollo del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Entidad/Contratista. | Le Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo dentro del pliego de condiciones y sus anexos, la obligatoriedad del contratista de cumplir con el objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el proceso de selección | Hasta la suscripción de acta de recibo a satisfacción final. | seguimiento y verificacion de cumplimiento del cronogrma | semanal
12 | General | Externo | Ejecución | Fuerza Mayor | Eventos Asegurables | Los efectos desfavorables serán asumidos por el contratista con cargo a las garantías | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad/Contratista. | La Entidad reduce la probabilidad y transfiere este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el proceso de selección | Hasta la suscripción de acta de recibo a satisfacción final. | verificacion garantias y causales de siniestro | semanal
13 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Equipos apropiados para el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento, no disponibles o insuficientes | Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de los entregables | 2 | 3 | 5 | MEDIO | contratista | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo indicando en el pliego de condiciones y su anexo técnico los equipos y recursos necesarios por parte del contratista para la ejecución del contrato; por lo cual el contratista deberá contemplar obligatoriamente con los equipos indicados pues de lo contrario se encontrará incurso en causal de incumplimiento y se le ejecutarán los procesos sancionatorios que procedan. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | verificacion cumplimiento de obligaciones a cargo del contratista | DIARIO
14 | general | externo | ejecucion | operacional | Insuficiencia de personal idóneo que, de presentarse, limitaría la capacidad operativa del contratista y generaría incumplimientos en las obligaciones contractuales. | Incumplimiento del objeto del contrato, alcance, calidad y oportunidad en la prestación del servicio. Desamparo de las instalaciones y bienes de la Entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | contratista | Le Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo dentro del pliego de condiciones y sus anexos, la obligatoriedad del contratista de cumplir con el formato 8 de especificaciones tecnicas | 2 | 1 | 3 | BAJO | si | contratista | Desde el proceso de selección | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | verificacion cumplimiento de obligaciones a cargo del contratista | Permanente
15 | General | Externo | EJECUCION | operacional | Iliquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la Entidad. Reclamaciones y solicitudes de presupuestos adicionales por parte del contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | La Entidad mitiga este riesgo mediante la elaboración de un presupuesto referencial sustentado en estudios técnicos preliminares, visitas de campo y la caracterización de condiciones operativas propias del entorno aeroportuario, para realizar seguimiento constante a la ejecución presupuestal del contrato. Seguimiento financiero a la ejecución del contrato por parte del supervisor designado al contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA/ SUPERVISOR | Desde el inicio de ejecucion del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Revisión del cumplimiento por parte del supervisor definido en el contrato | Permanente
16 | General | Externo | EJECUCION | FINANCIERO | Dificultad en la obtención del financiamiento necesario para el desarrollo de las actividades del contrato | Limitaciones del contratista para garantizar las actividades propias de la comercialización , venta y entrega de los bienes, exponiendose a posibles incumplimientos contractuales, sanciones o multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Garantizar la liquidez y buenas condiciones financieras para ejecutar el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ SUPERVISOR | Suscripción Acta de inicio. | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisafacción final. | Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato | Permanente
17 | General | Externo | EJECUCION | RIESGO SOCIAL O POLITICO | Cambios en las politicas gubernamentales que sean probables y predecibles como cambio de la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato. | Demoras en entrega o plazos de ejecucion por fuerza mayor o caso fortuito | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Permanente Monitoreo por parte de la Entidad como del Contratista respecto del entorno regulatorio; evaluar impactos y ajustar (de ser necesario), oportunamente, el alcance, plazos y condiciones de ejecución ante cambios normativos o decisiones administrativas. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato | SEMANAL
18 | General | Externo | EJECUCION | OPERACIONAL | Iliquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Verificar el cumplimiento de los requisitos en la evaluacion financiera de la oferta y realizar seguimiento permanente durante la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ | Ejecucion | Durante la Ejecución del contrato | El supervisor deberá efectuar monitoreo de la ejecución del contrato, lo cual será incluido en los informes a que haya lugar | SEMANAL
19 | General | Externo | EJECUCION | OPERACIONAL | Fallas en la operación logistica que conllevan retrasos en el cumplimiento del cronograma | Retrasos en cumplimiento de cronograma | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Permanente monitoreo y seguimiento al cronograma de manera que no afecten la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Ejecucion | Durante la Ejecución del contrato | El supervisor deberá efectuar monitoreo de la ejecución del contrato, lo cual será incluido en los informes a que haya lugar | SEMANAL
20 | General | Externo | EJECUCION | REPUTACIONAL | Posibilidad de que el contratista ejecute las actividades del programa de bienestar con baja calidad técnica, falta de idoneidad o desalineación respecto a los estándares exigidos por el sector aeronáutico y las necesidades reales de la comunidad académica. | Pérdida de credibilidad y confianza de la comunidad académica (docentes y estudiantes) hacia la Secretaría del CEA. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Seguimiento permanente, seguimiento a indicadores de desempeño, mecanismos de atencion de quejas, y establecimiento de planes de mejora, verificacion de calidad de entregables. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Entidad | Desde el inicio del proceso de selección | Durante la Ejecución del contrato | El supervisor deberá efectuar monitoreo de la ejecución del contrato, lo cual será incluido en los informes a que haya lugar | SEMANAL
NOTA 1: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo