## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN SDM-PSA-SIE-40-2026 OBJETO: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLA LABORES DE CONTROL AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (describe el riesgo) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | valoración | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento Tratamiento |  |  |  | ¿afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo/revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
RIESGOS APLICABLES A LOTES I Y II.
1 | ESPECIFICO | Externo | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Retraso en la firma del contrato por causas imputables al adjudicatario | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | 100% CONTRATISTA | Seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de perfeccionamiento ye legalización del contrato. Realizar requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación Desarrollo de mesa de trabajo inicial entre el contratista y la supervisión del contrato acorde a los tiempos establecidos en los Estudios Previos | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | Supervisor del contrato - Contratista | En la ocurrencia del evento | Al legalizarse el contrato | Revisión continua de los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección. | Permanente, hasta la legalización del contrato.
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Proyección económica o financiera inadecuada por parte del contratista en su oferta, al no considerar adecuadamente los factores de costo y gasto (incluyendo factores macroeconómicos) determinantes de los precios y del valor contractual, conforme a las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. | Impacto en la ecuación económica de la oferta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 100% CONTRATISTA | El Contratista deberá revisar el valor total de la oferta previamente a su presentación, considerando todas las variables que generen impacto acorde a los requerimientos de las fichas técnicas de los uniformes, para formular su oferta contemplando dichas variables en su conjunto. El comité evaluador revisará la oferta antes de adjudicar el proceso de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Comité económico evaluador | Durante el proceso de selección | Antes de firmar el contrato | Revisión de la oferta económica | Una vez
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incremento de costos de confección y elaboración de elementos de dotación por causas externas como variación en el precio del dólar, cambios macroeconómicos relacionados con el IPC, carga impositiva mayor, entre otros | Afectación costos de elaboración y cantidades entregadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 100% CONTRATISTA | Realizar seguimiento continuo a las actividades ejecutadas por el contratista Generar alertas a la entidad sobre retrasos en la ejecución por parte del contratista Asegurar que el contratista conozca y asuma los costos adicionales que se generen en la ejecución del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ | Supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Cronograma de seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista En reunión quincenal de seguimiento, establecer posibles alertas generando requerimientos sobre retardos en la ejecución al contratista | Mensual
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Pérdidas o daños de los elementos antes del recibo a satisfacción del objeto contratado. | Retraso en el cumplimiento de la entrega de uniformes de ambos lotes | 1 | 2 | 3 | BAJO | 100% CONTRATISTA | Revisar que el contratista cuente con mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de los elementos contratados por la SDM dentro del término establecido en el contrato. Dar cumplimiento al cronograma y plan de trabajo que sea aprobado por parte de la entidad. Asumir el incremento en costos que la materialización del riesgo pueda conllevar Revisar que el contratista haga la entrega de los uniformes a adquirir en optimas condiciones | 1 | 1 | 2 | BAJO | SÍ | Supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento | En la entrega de los elementos contratados en óptimas condiciones. | Coordinar con el contratista, sobre la responsabilidad de los bienes hasta el ingreso de los mismos al almacén SDM. | En las entregas parciales
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Falta de disponibilidad de materias primas para la elaboración de las prendas y elementos de dotación | Interrupción en la confección y elaboración de las prendas y elementos de dotación que afecten el cumplimiento del cronograma acordado | 3 | 3 | 6 | ALTO | 100% CONTRATISTA | Solicitar al contratista una certificación de que cuenta con la disponibilidad de materia prima necesaria para la confección de los uniformes, asi como la elaboración de estos. Asumir los costos adicionales que se puedan generar en el tratamiento del riesgo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento | En la entrega de los elementos contratados en óptimas condiciones. | Solicitar al contratista una certificación de que cuenta con la disponibilidad de materia prima necesaria para la confección de la dotación, asi como la elaboración de los elementos de dotación | Durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Retrasos en el Procedimiento de facturación o en el correspondiente al pago de cuentas y facturas por causa imputable al contratista. | Afectación del PAC de la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | 100% CONTRATISTA | Solicitar con anticipación al contratista los documentos que debe acreditar para tramitar el pago. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento | En la aceptación de la factura o cuenta de cobro. | Crear un tablero de control que incluya el cronograma de entregas y cuentas de cobro | Conforme al cronograma de entregas
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Contagios de enfermedades infecto contagiosas del personal del contratista | Demora en la elaboración de los bienes contratados. | 3 | 3 | 6 | ALTO | 100% CONTRATISTA | Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios establecidos por las autoridades y en caso de quien elabore los elementos se contagie, se debe brindar una alternativa en el personal que elaborara los uniformes objeto del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | En la ocurrencia del evento | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas | Mensual
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Variación significativa de la TRM | Cambio en el precio de los insumos debido a la fluctuación normal del dolar, entre el momento de presentar la oferta y el momento de ejecutar el contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 100% CONTRATISTA | El proponente debe considerar en el valor de su oferta las eventuales fluctuaciones en la Tasa Representativa del Mercado y su impacto sobre los costos de los elementos a adquirir, siendo éste un riesgo que el Contratista debe asumir, debido a que a los ítems del contrato no se les realizarán ajustes de precios. Estructurar la propuesta económica considerando la fluctuación de la TRM y el impacto que esta podría tener en el precio de los elementos o insumos. | 4 | 2 | 6 | ALTO | SÍ | Contratista y SDM | En la ocurrencia del evento | Hasta la liquidación del contrato | Realizar seguimiento al comportamiento de la TRM | Semanal
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de capacidad de producción o Stock insuficiente por por parte del Proveedor para atender la demanda de la Entidad. | El Proveedor no cumple con los tiempos de entrega establecidos en los Documentos del Proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO | 100% CONTRATISTA | Revisión detallada de pliego de condiciones, estudio del sector y estudio del mercado. El contratista deberá preveer la disponibilidad de bienes a adquirir al momento de la presentación de la oferta. El contratista deberá generar compras previas acorde a los tiempos del contrato. El contratista deberá planear adecuadamente su etapa de adquisición y fabricación de los elementos respetando el cronograma acordado entre las partes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SÍ | Contratista y SDM | En la ocurrencia del evento | Hasta la liquidación del contrato | Realizando seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista inicia confección sin la aprobación de especificaciones técnicas de materia prima, por lo tanto, no entrega documentación relacionada que permita verificar el cumplimiento de los requisitos de cada material | No hay registro del cumplimiento y aprobación de materias primas conforme a lo requerido contractualmente. Por lo tanto, no hay garantía de que las prendas confeccionadas den cumplimiento a los requisitos de calidad de las Fichas técnicas teniendo entonces un presunto incumplimiento al contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | 100% CONTRATISTA | Entrega de cronograma de actividades por parte del contratista y que cuente con su firma en la reunión de coordinación, la fecha de entrega y análisis de especificaciones técnicas de materia prima por parte de la SDM debe quedar como actividad y previa a la fecha de inicio de confección. El contratista podrá dar inicio a la confección de las prendas que requieren del cumplimiento de verificación de especificaciones técnicas de materias primas, una vez el adjudicatario reciba por parte de la SDM el correo de aceptación de revisión de especificaciones técnicas de cada materia prima, conforme a lo indicado en el Anexo 1 y Anexo 1A Documentos de Especificaciones Técnicas del proceso. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SDM y contratista | Primer mes de ejecución del contrato. | segundo mes de ejecución. | Verificación documental de las especificaciones técnicas aportadas por el contratista para cada una de las materias primas a utilizar en la fabricación de cada uno de los uniformes y de las declaraciones de conformidad que debe presentar el contratista | Bimestral
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Informe técnico de validación de especificaciones técnicas deternima que el material no cumple especificaciones requeridas, por lo tanto, se debe reemplazar el lote | El cronograma se ve afectado, pues no se puede avanzar en la confección de las prendas que requiran de la materia prima hasta contar con el ensayo de la nueva materia prima donde quede el registro de que si cumple con los requisitos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | 100% CONTRATISTA | Generar nuevo cronograma de plan maestro de producción modificado donde se ajustan tiempos que sea aprobado por la SDM; para ello es importante que el primer cronograma no allá quedado con tiempos justos. En la reunión bimestral se hace seguimiento del estado de ejecución del cronograma modificado. El contratista debe verificar que no se repita el no cumplimiento del ensayo, en el Lote adquirido. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | SDM y contratista | Segundo mes de ejecución. | Segundo mes de ejecución | La SDM tendrá acceso al cronograma de plan maestro de producción modificado y se generará un espacio de seguimiento. Garantizar que la materia prima nueva supla lo requerido. | Semanal
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Durante el muestreo uno de los ítems figura como no conforme. | Ajustes a la confección de los ítems para que sean entregados como conformes de modo que, se ve afectada la ejecución, el cronograma y tiempo de entrega. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDM y contratista | Los ítems no conformes no se reciben y deben ser ajustados para que den cumplimiento a los requeremientos de las fichas técnicas, estableciendo un tiempo prudente de nueva entrega entre ambas partes el cual queda registrado. No importa en que etapa de entrega se manifieste el riesgo de ítems no conforme, se debe de subsanar. Se acordará con el contratista una fecha en la que se pueda realizar una visita que permita presenciar que se están implementando los ajustes a los ítems no conformes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SDM y contratista | Etapa de ejecución, especificamente en los momentos de entrega. | Recepción de ítems conformes durante la ejecución. | Visita presencial donde se pueda registrar que los ajustes al ítem no conforme se están realizando. | Mensual o semanal, según se requiera.
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modifcación en la normativa legal | Desequilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 50% CONTRATISTA, 50% ENTIDAD | Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fisicas o en medio de tributs y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | Contratista | Desde la presentación de la oferta económica | Ejecucción del contrato | Validación constante de la normatividad en relación con obligaciones tributarias y fiscales | Debe ser permanente durante la fase pre contractual y contractual.