## Hoja1
MATRÍZ DE RIESGOS
OBJETO |  | EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN PARA LA RESTITUCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO UBICADO EN LA SEDE BOTICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, COLINDANTE CON LA SEDE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
N.º | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR E IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADAS QUE SE INICIA EL RATAMIENTO | FECHAS ESTIMADAS QUE SE OMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO DESPUES DEL TRTAMIENTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | RECIPROCIDAD / CUANDO
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los lineamientos, restricciones y condiciones técnicas establecidas para la intervención del inmueble con declaratoria patrimonial y autorización del IDPC | Reproceso de actividades, afectación de la estabilidad y conservación del muro, retrasos en el cronograma y posible no recibo a satisfacción | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista | Verificación previa de fichas técnicas y materiales; control de calidad en sitio; personal idóneo para la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Durante la ejecución y antes del recibo final | Mediante visitas de supervisión, actas, registro fotográfico y verificación de materiales y actividades ejecutadas | Permanente durante la ejecución
[11 empty] | Supervisor | Revisión por parte de la supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad de materiles y procesos constructivos. | [5 empty] | Supervisor
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Presencia de humedad, erosión o patologías ocultas no identificadas totalmente al inicio de la intervención. | Incremento del alcance real de la intervención, necesidad de medidas complementarias, retrasos y posibles ajustes técnicos durante la ejecución | 3 | 4 | 7 | Medio | Entidad Estatal | Inspección inicial detallada; identificación y reporte oportuno de hallazgos; revisión técnica continua de zonas críticas del muro | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor | Desde la etapa previa y al inicio de la ejecución | Durante la ejecución del contrato | Mediante inspecciones en sitio, registro fotográfico y seguimiento a síntomas de humedad, erosión o pérdida de material | Al inicio y cada vez que se evidencien nuevas patologías
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago oportuno, por parte del contratista o subcontratistas, a proveedores y al personal asociado a la ejecución del contrato en cuanto a salarios, honorarios, prestaciones sociales y demás beneficios, | Interrupción o afectación de la ejecución, reclamaciones laborales o administrativas, y activación de mecanismos contractuales o pólizas | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Exigir las pólizas necesarias; verificación de aportes al sistema de seguridad social; seguimiento al cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Mediante revisión de soportes de pago, seguridad social, informes y requerimientos de supervisión | Durante la ejecución y en cada trámite de pago
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a terceros por parte del contratista o sus subcobtratistas o personal asociado al personal de ejecución de la obra. | Retraso en la ejecución del contrato, con posible afectación del cronograma previsto. Y responsabilidad por parte de la entidad y el contratista frente a daños a terceros. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Exigir las pólizas de responsabilidad civil contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Grupo de Contratos | Desde la adjudicación | Hasta la liquidación del contrato | Mediante seguimiento a las labores de obra. | Cuando se identifique riesgo.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupción de la ejecución de las labores por acciones externas que impidan el acceso al sitio de obra. | Retraso en la ejecución del contrato, con posible afectación del cronograma previsto. | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista / Entidad | Revisar la posibilidad de suspensión del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Grupo de Contratos | Desde la adjudicación | Hasta la liquidación del contrato | Mediante seguimiento a las labores de obra. | Cuando se identifique riesgo.