MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar. | "Inestabilidad en el avance del contrato. -Demoras en la ejecución del contrato. -Incumplimiento total o parcial del contrato" | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratante | Seguimiento por parte del supervisor | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor | Antes de la finalización del contrato | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor | Mensual |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitud de procedimiento administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato | Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Contratante | Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Secretaria de Educación | Antes de la finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato respecto al proyecto | Mensual |
| 3 | General | Interna/Externa | Ejecución | Regulatorio | Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones | "Inestabilidad en el avance del contrato. - Suspensiones y demoras prolongadas. -Liquidación unilateral por incumplimiento" | Probable | Menor | 6 | Alto | Contratante | Verificación de experiencia comprobada | Raro | Menor | 2 | Bajo | Si | Departamento | Antes de iniciar el contrato o durante la ejecución | Informe, hojas de vida, equipo de trabajo | Mensual |
| 4 | General | Interna | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista | "Inestabilidad en el avance del contrato. - Suspensiones y Demoras prolongadas. -Perdida de información." | Probable | Mayor | 8 | Externo | Contratante /Contratista | Suspender el contrato, presentar plan de contingencia con ajuste al cronograma de actividades para proceder con la reanudación de actividades, y así dar cumplimiento con el alcance del objeto contratado | Improbable | Menor | 3 | Bajo | Si | Interventor / Departamento | Antes de la finalización del contrato | Informe de avance del contrato | Mensual |
| 5 | General | Interna | Ejecución | Económico | Variación de precios en los insumos utilizados en el objeto contractual | "Inestabilidad en el avance del Contrato – Suspensiones y Demoras prolongadas. Perdida de Información” | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Realizar las gestiones pertinentes para que las decisiones externas no afecten la ejecución del contrato, el cual no debe permanecer suspendido de manera indefinida. Aplicabilidad de la norma vigente. | Posible | Menor | 3 | Medio | Si | Interventor / Departamento | Antes de la finalización del contrato | Producto | Mensual |

TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO