## Table 1
REMODELACIÓN Y ADECUACIONES EN LA SEDE EXISTENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR; CESAR - ETAPA I
F L U J O D E C A J A
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | TOTAL
B.- SEDE EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA
1.- OBRAS PRELIMINARES | 506292958.08 |  |  |  |  | 506292958.08
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS | 20975284.2 |  |  |  |  | 20975284.2
3.- CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS | 953374419.8 | 1725816467.96 | 1781487966.92 | 1739734342.7 | 480166678.58 | 6680579875.96
4.- MAMPOSTERÍA Y ACABADOS MUROS | 72408991.04 | 315042627.68 | 222308305.82 |  |  | 609759924.54
5.- PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS |  | 206606226.64 | 160693731.84 |  |  | 367299958.48
6.- INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  | 42038246.92 | 73929330.78 |  |  | 115967577.7
7.- INSTALACIONES HIDRAULICAS |  | 22119561.4 | 87117041.86 | 26883774.64 |  | 136120377.9
8.- CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | 11301616.3 |  |  | 11301616.3
9.- CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA |  | 68413934.38 | 269445649.24 | 83149243.32 |  | 421008826.94
10.- CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS |  |  | 156660060.16 | 155101253.6 |  | 311761313.76
11.- APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA |  |  | 34962337.54 | 107908449.18 | 29782731.98 | 172653518.7
12.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  | 461726976.33 | 525342693.06 | 490456654.85 |  | 1477526324.24
13.- INSTALACIONES VOZ Y DATOS, SISTEMA DE SEGURIDAD Y CCTV |  | 107911279.1 | 190519223.78 | 186053929.48 | 51350884.54 | 535835316.9
14.- LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  |  | 26161959.07 | 26161959.07
15.- SISTEMA CONTRAINCENDIOS: EXTINCIÓN Y DE DETECCION |  |  | 63384648.44 | 195631631 | 53994330.16 | 313010609.6
16.- SUMINISTRO DE EQUIPOS |  | 113991231.66 | 129696690.24 | 121084019.4 |  | 364771941.3
17.- PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRÁNSITO | 7441381.46 | 7180788.33 | 7412426.67 | 7238697.92 | 5472455.62 | 34745750
C.- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LICENCIAS
1.- EQUIPO ASCENSOR | 98514168.59 | 178332217.6 | 184084869.78 | 179770380.65 | 49616625.06 | 690318261.68
3.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y CONCEPTOS DE REPARACIONES LOCATIVAS - PALACIO JUSTICIA | 31300815.7 |  |  |  |  | 31300815.7
TOTAL | 1690308018.87 | 3249179558 | 3898346592.43 | 3293012376.74 | 696545665.01 | 12827392211.05